## 单项考核
附件2： 2020年西湖街道安置小区“双提升”行动考核任务表
序号 | 单位名称 | 目标任务 | 完成时限
1 | 聚新社区 | 加强车位管理，规范停车秩序，提升小区停车管理水平。 | 全年
|  | 完善安全设施，完成聚新家园单元门更换改造、监控安装工程。 | 全年
|  | 加强安全管理，消防、电梯、群租房巡查整治，消除各类安全隐患。 | 全年
|  | 提升绿化管理水平，整治绿化带毁绿种菜问题。 | 全年
|  | 加强城市长效管理，各类设施（窨井盖，健身、游乐器材，宣传栏，监控，路灯）安全排查，小区道路、绿化管护标准符合要求，营造宜居宜景氛围。 | 全年
|  | 推进生活垃圾分类工作，创新垃圾分类思路，巩固省级生活垃圾全域试点乡镇工作成效。 | 全年
2 | 蠡河社区 | 推进党建引领物业管理工作，成立党支部工作小组、健全工作机制、完善党建阵地。 | 全年
|  | 完成蠡康雅居安置房分配和新小区物业管理筹备工作。 | 全年
|  | 增设蠡新家园小区新能源汽车、电动车充电桩。 | 6月底前
|  | 增设蠡河新苑小区新能源汽车、电动车充电桩。 | 10月底前
|  | 加强安全管理，消防、电梯、群租房巡查整治，消除各类安全隐患。 | 全年
|  | 提升绿化管理水平，整治绿化带毁绿种菜问题。 | 全年
|  | 加强城市长效管理，各类设施（窨井盖，健身、游乐器材，宣传栏，监控，路灯）安全排查，小区道路、绿化管护标准符合要求，营造宜居宜景氛围。 | 全年
|  | 推进生活垃圾分类工作，创新垃圾分类思路，巩固省级生活垃圾全域试点乡镇工作成效。 | 全年
3 | 湖滨社区 | 推进党建引领物业管理工作，成立党支部工作小组、健全工作机制、完善党建阵地。 | 全年
|  | 提升湖滨花苑停车位管理水平，完成车位改造工程，规范停车收费管理。 | 全年
|  | 建立湖滨花苑小区物业管理队伍，规范维修申报流程，建立经费使用管理办法，完善物业管理机制。 | 全年
|  | 加强湖滨花苑商铺管理，规范商铺停车、增派管理人员等，达到市容管理标准。 | 5月底前
3 | 湖滨社区 | 加强安全管理，消防、电梯、群租房巡查整治，消除各类安全隐患。 | 全年
|  | 提升绿化管理水平，整治绿化带毁绿种菜问题。 | 全年
|  | 加强城市长效管理，各类设施（窨井盖，健身、游乐器材，宣传栏，监控，路灯）安全排查，小区道路、绿化管护标准符合要求，营造宜居宜景氛围。 | 全年
|  | 推进生活垃圾分类工作，创新垃圾分类思路，巩固省级生活垃圾全域试点乡镇工作成效。 | 全年
4 | 长汀村 | 加强小区房屋管理，完成围墙粉刷、倾斜墙体修补工程。 | 6月底前
|  | 加强小区停车管理，增设公共停车位，修补破损停车位。 | 全年
|  | 加强安全管理，消防、电梯、群租房巡查整治，消除各类安全隐患。 | 全年
|  | 提升绿化管理水平，整治绿化带毁绿种菜问题。 | 全年
|  | 加强城市长效管理，各类设施（窨井盖，健身、游乐器材，宣传栏，监控，路灯）安全排查，小区道路、绿化管护标准符合要求，营造宜居宜景氛围。 | 全年
|  | 推进生活垃圾分类工作，创新垃圾分类思路，巩固省级生活垃圾全域试点乡镇工作成效。 | 全年
5 | 塔下 | 提升塔下新苑内部和周边区域绿化、保洁管理水平。 | 全年
|  | 强化考核激励，制定对天空物业的管理考核办法。 | 全年
|  | 整治塔下新苑小区地下车库跑沙、渗水等现象。 | 全年
|  | 加强非机动车集中管理，增设塔下新苑小区集中充电桩。 | 全年
|  | 加强安全管理，消防、电梯、群租房巡查整治，消除各类安全隐患。 | 全年
|  | 加强城市长效管理，各类设施（窨井盖，健身、游乐器材，宣传栏，监控，路灯）安全排查，小区道路、绿化管护标准符合要求，营造宜居宜景氛围。 | 全年
|  | 推进生活垃圾分类工作，创新垃圾分类思路，巩固省级生活垃圾全域试点乡镇工作成效。 | 全年