附件

《武进年鉴（2019）》编纂出版计划

| 时 间 | 工作阶段 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1～2月 | 组稿、编辑 (以组稿为主) | 1.采取电话联系、上门指导和座谈交流等形式，与撰稿人沟通情况，催收稿件，基本完成初稿催收 2.对来稿做好编辑修改工作，要求在5个工作日内完成与撰稿人对稿件的交换意见 |
| 3～4月 | 组稿、编辑 (以编辑为主) | 1.抓紧编辑修改，完成编辑、定稿任务 2.做好随文图片征集工作 3.基本确定图片专辑 4.做好年鉴稿一校工作 |
| 5～6月 | 分纂 | 1.做好各栏目分纂工作 2.各责任编辑配合主编、副主编，做好后续的修改、校对工作 3.完成年鉴排版和二校工作，6月下旬送出版社、年鉴编委和各供稿单位审定 |
| 7～8月 | 总纂 | 1.汇集出版社、年鉴编委、各供稿单位反馈的修改意见，完成总纂 2.组织全文校对（三校），同时依据《武进统计年鉴》核实数据 3.定版，编制索引，完成英文要目翻译 |
| 9月 | 付印 | 1.完成终校（读校） 2.付印 |
| 10月 | 发行 | 1.做好年鉴发行工作 2.做好年鉴工作总结 |
| 11～12月 | 业务研讨和新一卷年鉴工作启动 | 1.开展业务研讨 2.谋划下一年年鉴工作 |