附件

武进区优势农产品推广2019年行动方案

| 活动类别 | 序号 | 活动名称 | 主要活动内容 | 活动时间 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 媒体宣传 | 1 | 武进优势农产品推广新闻发布会 | 召开新闻发布会，发布2019年武进区优势农产品推广行动方案，启动品牌推介行动。 | 2019年3月 | 政府办 | 区委办、区委宣传部 区发改局、财政局 城管局、农业农村局 商务局、文体广电和旅游局、市场监管局 |
|  | 2 | 优势农产品推广活动专题报道 | 针对优势农产品推广方案的重点活动做专题报道，充分展示武进品牌农业的绿色化、优质化、特色化。 | 全年 | 农业农村局 | 武进日报 武进电视台 |
|  | 3 | 农业品牌宣传创意短视频比赛 | 以打造和推介品牌为目的，发动各农业企业录制创意短视频，开展“最受欢迎的农业品牌创意短视频”的评选活动 | 全年 | 农业农村局 | 武进日报 武进电视台 |
| 品牌打造 | 4 | 推动农业标准化生产、建立优质农产品生产标准体系 | 以农业生产标准化示范区为基础，重点企业为龙头，以点推面，辐射带动，推进粮油、花卉苗木、果品等重点产业全面开展标准化生产；引导龙头企业、重点企业制定企业标准、地方标准，规范生产过程，制定生产技术规程，产品分级标准等，建立从种到收全程质量保障体系。 | 全年 | 市场监管局 | 农业农村局 |
|  |  |  | 建设桃、葡萄等主要果品推广标准示范园。 |  | 农业农村局 | 各镇（街道） |
|  | 5 | 绿色优质农产品基地创建 | 结合武进农产品生产特点及优势产业，打造绿色优质农产品基地，整镇推进绿色优质农产品生产，全面提升农产品品质。 力争创建省级绿色优质农产品基地1个。 | 全年 | 农业农村局 | 各镇（街道） |
|  | 6 | 建立武进区重点品牌名录 | 由各乡镇（街道）对照评选标准推荐，编制初级农产品、加工农产品、创意休闲三类建立品牌目录制度； 评选武进十大农业品牌，并形成考核退出机制，实行动态管理。 | 全年 | 农业农村局 | 各镇（街道） |
| 品牌推介 | 7 | 武进区首届农超对接活动 | 邀请常武地区（有资源可扩大到长三角地区）经销商以及各大超市采购经理、供货商和武进农企进行对接。将产品分类集中摆放，采取试吃、基地参观等形式，由各农企负责人对产品进行推介。 | 2019年4月 | 商务局 | 农业农村局 |
|  | 8 | 第五届桃花节 | 以桃花为主题，举办雪堰桃花节，以花为媒，打造一批乡村游活动，涉及亲子游、老年游等，包括团队游客和自驾游客，一起参加桃花节开幕式，共赏桃花、共品美食、共赏美景，从而衍生一场“桃花经济”，促进当地经济发展，加快新农村建设。 | 2019年4月 | 雪堰镇 | 区委宣传部 区农业农村局 文体广电和旅游局 |
|  | 9 | 第十一届 阳湖果品节 | 1、举办第十一届"阳湖"果品节开幕式。 2、制定品牌标准，建立“阳湖”果品品牌使用名录。通过杰记水果邀请果品经销商，并组织符合“阳湖”果品要求、进入“阳湖”果品品牌使用名录的种植大户和经销商进行集体对接。 3、坚持“走出去”，组织“阳湖”果品走出江苏省开展推广活动； 4、开展优质果品采摘基地的认定和评选工作。建立采摘基地评定标准，通过媒体发动自驾游活动，最后通过是否符合评定标准、游客自驾游满意度、专家评审三部分完成采摘基地评选工作。 | 2019年 6月-8月 | 农业农村局 | 文体广电和旅游局 |
|  | 10 | 武进区首届食材供应大会 | 1、制定武进特色农产品生产基地评选标准（分为初级农产品和加工农产品），评选武进特色农产品生产基地。 | 2019年8月 | 农业农村局 | 政府办 |
|  |  |  | 2、组织召开武进区首届石材供应大会； 3、组织各学校、机关单位、医院等食堂负责人及重点餐饮企业负责人到农产品生产基地参观。 |  | 商务局 | 区政府办、教育局 农业农村局 卫生健康局、妇联 |
|  | 11 | 2019' 中国 （夏溪）花木园 艺嘉年华 | 1、依托花木市场现有会展场地、夏溪花木市场园艺村、尚花坊园艺中心等元素，打造主题展区。 2、吸引沪宁线家庭、周边游客实地参观购买。 3、借助花香缘的物流配送资源，在现场设置物流配送咨询台，将能进行配送的花卉进行物流配送到家。 | 2019年10月 | 万臻生态科技有限公司 | 文体广电和旅游局 嘉泽镇政府 |
|  | 12 | 阳湖情·武进乡村大菜评比 | 1、制定武进乡村大菜评比标准（分冷、热菜）。 2、由各乡镇、街道筛选最能代表各乡镇特色的乡村大菜（一冷一热）上报，由区级通过微信、报纸等媒体平台进行票选。 3、举办阳湖情·武进乡村大菜评比大赛，分为冷菜组、热菜组，通过媒体发动100名武进地区热心人士现场试吃，最后通过专家评选、观众投票等方式列出武进乡村大菜单，并现场授牌。 | 2019年 3月-11月 | 农业农村局、商务局 | 各乡镇、街道 电视台、报社 |
| 品牌推介 | 13 | 农民丰收节 暨新康稻米文化 民俗旅游节 | 1、在新康稻米示范区利用秸秆等进行场景布置及“农民丰收节”主题活动 | 2019年11月 | 农业农村局 | 文体广电和旅游局 雪堰镇 |
|  |  |  | 2、进行武进优秀农产品展销及农耕文化展示 |  |  | 农业农村局 雪堰镇 |
|  |  |  | 3、太湖美食节，以“品香米·尝湖鲜”为主题，开展美食品鉴及评比 |  |  | 文体广电和旅游局、雪堰镇 |
|  |  |  | 4、举办“新康稻米文化民俗摄影比赛” |  |  | 文联、雪堰镇 |
|  |  |  | 5、举办武进优质稻米评选活动 |  |  | 农业农村局 |
|  | 14 | 名特优农产品 进社区活动 | 组织30-35家单位走进1-2个人流量大、购买力高的社区，进行推介对接，尝试开展武进名特优农产品团购营销活动。 | 2019年12月 |  | 武进日报 武进电视台 各巡展社区 |
|  | 15 | 武进水稻科技成果展及技术协作大会 | 在庆祝水稻研究所成立10周年之际，举办武进水稻科技成果展，开展优质稻米技术协作研讨。 | 2019年11月 |  | 区政府办、科技局 |
| 品质保障 | 16 | 农产品可追溯 体系建设 | 以“后创安”为契机，帮助重点农业龙头企业建立农业质量可追溯体系，纳入国家农产品质量安全追溯管理信息平台，规范生产、加工过程，记录关键环节。确保生产全程可控，产品全程可查，问题全程可追。 | 全年 |  | 各镇（街道） |
|  | 17 | 农产品质量检测 体系建设 | 全面做好农产品质量检测工作，完善检验流程，保证抽检批次，帮助企业建立自检体系。 | 全年 |  | 市场监管局 各镇（街道） |
|  | 18 | 农业投入品监管 体系建设 | 实行农药市场准入管理和建立主体监管名录，实行兽药、饲料及饲料添加剂市场准入管理和建立主体监管名录，落实农业投入品购买索证索票、经营台账制度，探索建立农药包装废弃物收集处理体系，推行兽药良好生产和经营规范，实施连锁、统购、配送等营销模式的农业投入品占当地农业投入品总量比例达到70%以上，建成农业投入品监管信息平台，实现农业投入品100%纳入平台管理，建立农业投入品质量常态化监测制度。 | 全年 |  | 区工业和信息化局 市场监管局 |