附件

2019年武进区秸秆综合利用试点项目指南

- 项目定位

以科学发展观为指导，探索秸秆综合利用工作新机制，引导扶持市场主体参与利用秸秆，充分发挥社会力量的积极性，拓宽秸秆利用渠道，增加秸秆经济附加值，努力实现生态效益、经济效益和社会效益共赢，保障全区秸秆综合利用率达96%以上。

二、扶持对象

武进区范围内具有独立法人资格的秸秆资源化利用企业、农业合作经济组织（以下简称“利用主体”）。具备成熟的技术工艺和产销体系，有固定的厂房、场地，配备专业的资源化利用设备和技术人员。

三、扶持方式

采用以奖代补方式。2019年利用主体收集利用武进区域范围内稻麦秸秆400吨以上，收集利用应包括秸秆“收、运、用”环节。

四、实施要求

1、利用主体根据当地秸秆产量、收储方式、运输方法、利用途径等实际情况，制定具体详细的“收、运、用”工作方案（格式见附件）。对秸秆收集、车辆运输、综合利用各环节做好详细的工作台账，内部管理规范、档案资料健全，满足项目核查的需要。

2、利用主体必须在秸秆利用厂区内自行安装带有抓拍系统的电子监控，并具有多台电脑同步功能，对秸秆运输车辆出入进行拍照登记，以此统计运输车次，作为核算秸秆利用量的依据。电子监控系统是否安装有效需经区农业农村局认可。

3、对收集利用范围的堆场内秸秆，利用主体须在两个月内运输清空，不得长时间占用堆场，做到零堆积。

4、利用主体应积极配合区镇两级部门的工作督查，接受主管部门的工作指导，认真贯彻落实相关要求。

- 补贴标准

按照公平、公正、公开的原则，根据项目完成实际情况进行补助，对通过验收的利用主体，区财政按照实际秸秆利用量，给予每吨不超过200元的补贴。区级资金对秸秆综合利用项目不重复补贴。

六、实施流程

- 项目申报

利用主体如实填报《2019年秸秆综合利用试点项目申报表》（见附件1），申报材料按附件要求准备（见附件2、3、4）。申报材料分电子版和书面版，书面版一式四份签字盖章。在2019年5月27日前报送至所在镇农技农机站（经济管理科）。

（二）镇级审核

项目申报单位所在镇对申报材料进行审核和现场勘查，明确秸秆来源和覆盖区域，确定符合要求的，于2019年5月31日前报送至区农业农村局。

（三）区级审核

农业农村局和财政局对申报材料及相关情况进行复核，确定符合要求的利用主体可以实施项目，不符合要求的不予审核通过。

（四）组织实施

项目申报通过审核的利用主体根据当地实际情况和申报数量、覆盖区域，自行组织人员、设备进行秸秆的收集、运输及多种形式利用等全套工作。秸秆进出场车辆的自动拍照登记数据实时同步上传于区农业农村局。

（五）核定用量

区镇两级主管部门对利用主体进行不定期联合抽查，随机抽取车次现场称重，取平均值作为秸秆运输车辆的标准运载吨数；对电子监控系统内抓拍的车辆进出次数进行校对，统计总车次，根据标准运载吨数计算出总利用量。

（六）项目验收

1、验收申请。利用主体如实填报《2019年秸秆综合利用试点项目验收申请表》（见附件5），验收材料按附件要求准备（见附件6、7）。验收材料分电子版和书面版，书面版一式四份签字盖章。在2019年12月31日前报送至所在镇农技农机站（经济管理科）。项目单位所在镇初步审核材料后报送至区农业农村局。

2、验收方式。区镇两级主管部门联合验收，查阅台账资料，抽查监控视频，查看利用现场，根据核定用量及相关台账资料最终核定利用主体的2019年实际秸秆综合利用量。

七、资金下达

根据区镇联合验收结果，按照补贴标准，区财政局将补助资金拨付给镇（街道），由各镇（街道）严格按资金拨付明细下发给利用主体。

2019年秸秆综合利用试点项目申报表

| 申报单位 | （盖章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 单位负责人 |  | 联系电话 |  |
| 单位负责人身份证 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 占地面积（㎡） |  | GPS |  |
| 申报规模（吨） | 吨（其中，麦秸秆吨，稻秸秆吨） |  |  |
| 申报补助资金 | 万元 |  |  |
| 秸秆利用方式 | □能源化 □肥料化 □饲料化 □基料化 □工业原料化 □其他方式 |  |  |
| 利用方式描述 |  |  |  |
| 秸秆来源（覆盖区域及面积） |  |  |  |
| 受理意见 | 镇（街道）人民政府（盖章）： 年 月 日 |  |  |
|  | 区农业农村局（盖章）： 年 月 日 |  |  |
|  | 区财政局（盖章）： 年 月 日 |  |  |

信 用 承 诺

承诺：

1、本主体近三年信用状况良好，无严重失信行为。

2、申报的所有材料均依据相关申报要求，如实提供。

3、如违背以上承诺，愿意承担相关责任，同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统。严重失信的，同意在相关政府门户网站公开。

项目申报单位负责人

（签名盖章）：

秸秆综合利用方案

一、项目申报单位概况（企业生产能力、产品种类、销售情况）

二、项目实施内容（综合利用量、收集利用队伍建设、收集利用方式、收集点、计划进度）

三、秸秆收集利用覆盖区域范围图（卫星图等）

四、现有设施设备清单（厂房、车间、收储设施、运输车辆、利用设备）

申报材料清单

- 申报表

- 秸秆综合利用方案

- 信用承诺

- 工商营业执照复印件

- 项目申报单位负责人身份证复印件（正反复印）

2018年秸秆综合利用试点项目验收申请表

| 验收申请单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位负责人 |  | 联系电话 |  |
| 实际利用规模（吨） | 吨（其中，麦秸秆吨，稻秸秆吨） |  |  |
| 秸秆利用方式 | □能源化 □肥料化 □饲料化 □基料化 □工业原料化 □其他方式 |  |  |
| 利用方式描述 |  |  |  |
| 秸秆来源 （实际覆盖区域及面积） |  |  |  |
| 按照项目验收要求，完成实施内容，台账资料准备齐全，以上所填内容真实有效，现提出申请验收。 法定代表人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

秸秆实际收集明细表（麦、稻）

| 行政村 | 自然村 | 收集面积（亩） |
| --- | --- | --- |

填报人：

秸秆进入厂区车次统计表（麦、稻）

| 日期 | 运输车（车牌、型号） | 进入次数 |
| --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

填报人：

验收材料清单

1、验收申请表

2、秸秆实际收集明细表

3、秸秆实际收集利用覆盖区域范围图（卫星图等）

4、秸秆进入厂区车次统计表

5、秸秆利用去向相关证明材料

秸秆综合利用试点项目车辆抽查记录表

| 抽查单位 |  | 时间 | 年月日时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抽查内容 | 描 述 |  |  |
| 第一车 | 车牌号： |  |  |
|  | 车辆装载情况： |  |  |
|  | 现场称重： |  |  |
| 第二车 | 车牌号： |  |  |
|  | 车辆装载情况： |  |  |
|  | 现场称重： |  |  |
| 第三车 | 车牌号： |  |  |
|  | 车辆装载情况： |  |  |
|  | 现场称重： |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 实施单位确认签字 |  |  |  |
| 镇级抽查人员签字 |  |  |  |
| 区级抽查人员签字 |  |  |  |