## Sheet1
礼嘉镇关于百渎港断面水质达标整治工作实施方案
序号 | 污染源 | 涉及项目 | 具体内容 | 整治措施 | 责任部门 | 责任人
1 | 生活污水 污染源 | 污水主管网建设 | 2018年完成建设26.297公里，3座泵站； 2019年完成建设9.2公里。 | 认真核查污水管网覆盖范围，做好最后1公里的污水管网建设。 | 水利站 | 刘建刚
2 |  | 农村河网疏浚工程 | 已完成河道清淤110公里，剩余10公里正在推进中。 | 严格管控河道清淤水质情况，劣质水体严禁排入河道，清淤尾水合格排放，邀请第三方检测机构加强管控水质情况。 | 水利站 | 刘建刚
3 |  | 城镇面源污染监控及 治理工程 | 目前已完成甘棠桥南侧新建初期雨水收集池一座,截流泵站一座，泵站规模500吨/天;礼嘉工业园区新建截流泵站一座，泵站规模200吨/天；礼嘉镇时家浜新建截流泵站一座，泵站规模500吨/天，一共三处雨水收集池收集礼嘉镇5km²内初期雨水。 | 继续对礼嘉镇域内九条主要河流，共14个点位每月进行随机采样两至三次，及时掌握周边水质变化情况。 | 水利站 | 刘建刚
4 |  | 生活片区改造 | 2018年已完成片区改49个； 2019年21个片区改造任务目前完成1个。 | 继续排查村庄片区对水环境污染情况，并列入整改实施计划。 | 水利站 | 刘建刚
5 |  | 分散式生活污水处理设施 | 一期工程新建19个污水处理设施，目前正常运行中； 二期工程新建与改建17个污水处理设施，其中14个已开工建设，目前已有4个建成并投入运营。 | 1、分散式生活污水处理点外溢口禁止往相关河道直排污水； 2、二期在建项目和未建项目把好施工质量关，确保管线、处理点无漏点。 3、确保建成各处理点投入使用后达到达标排放。 | 农技农机站 | 庄国亮
6 | 工业生产 污染源 | 企业雨污分流 | 2019年共138家企业，目前已完成接管125家。 | 加快推进企业接管工作，尽快完成剩余企业接管工作。 | 水利站 | 刘建刚
7 |  |  | 沿线部分工业企业仍存在雨污分流不彻底、跑冒滴漏等问题。 | 加强对河道沿线工业企业的日常巡查监管，一旦发现水污染处理设施异常、擅自拆除水污染处理设施及生产废水直排等行为，立即联系太湖湾环保所进行查处。 | 水利站 | 刘建刚
[5 empty] | 环保科 | 李志雄
8 | 农业面源 污染源 | 畜禽养殖 | 剩余1家养猪场的日常监管工作。 | 对王志义养殖场开展强化督查，防止养殖污水等污染物排入外环境。 | 兽医站 | 杨松
9 | 农业面源 污染源 | 水产养殖 | 河道周边鱼塘养殖尾水污染，推广应用膨化饲料。 | 加强巡查频次，严禁养殖尾水未经处理直排入河，一经发现违法直排，立即联系相关执法部门进行查处； 通过走访规模较大的养殖户，逐步推广应用膨化饲料。 | 农技农机站 | 庄国亮
10 |  | 农田农药污染 | 河道周边农业生产过程中的氮源、磷源流失入河，废弃农药包装和农膜污染。 | 在规模较大的农资连锁店开展推广宣传，使用有机肥、沼液灌溉等措施较2015年减少化肥使用量5%，采取性诱剂等绿色防控技术有效减少农药用量； 对废弃农药包装和农膜进行回收。 | 农技农机站 | 庄国亮
11 | 工程建设 污染源 | 建筑工地 | 沿线建筑工地施工防范措施不到位。 | 对河道沿线建筑工地及附近道路开展巡查，严格按照“六个百分百”落实到位，防止渣土车抛洒滴漏。 | 建管所 | 庄晓忠
[5 empty] | 城管所 | 施晓明
12 | 河道沿线 路面污染源 | 道路扬尘入河 | 未采取有效降尘措施。 | 加强洒水频次，有效防止污染物入河引起总磷上升。 | 生态所 | 沈锡忠
备注： 根据区政府统一部署，要求工作方案内各职能部门每日开展巡查并报送照片信息。