常州市第七次全国人口普查工作进度表

| 工作项目 | 序号 | 工作内容 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、成立普查机构** | 1 | 成立市级人口普查领导小组和办公室 | 2019.12-2020.02 |
| 2 | 成立县级人口普查领导小组和办公室 | 2020.01-2020.03 |
| 3 | 市人口普查领导小组成员单位及办公室职责分工 | 2020.02-2020.03 |
| 4 | 成立镇（街道）人口普查领导小组和办公室 | 2020.03-2020.04 |
| 5 | 成立村（居）委会人口普查小组 | 2020.05-2020.06 |
| **二、制定工作计划** | 6 | 市制定人口普查工作进度 | 2020.03-2020.04 |
| 7 | 市工作进度报省人口普查办公室 | 2020.03-2020.04 |
| 8 | 辖市、区制定人口普查工作进度 | 2020.03-2020.04 |
| 9 | 辖市、区工作进度报市人口普查办公室 | 2020.03-2020.04 |
| 10 | 镇（街道）制定人口普查工作进度 | 2020.05-2020.06 |
| **三、试点** | 11 | 省级部门资料利用专项试点 | 2020.03-2020.06 |
| 12 | 市、县级试点 | 2020.04-2020.07 |
| **四、工作 部署** | 13 | 召开市人口普查领导小组会暨动员会 | 2020.05-2020.06 |
| 14 | 参加全省人口普查准备工作会议 | 2020.04-2020.07 |
| 15 | 召开全市人口普查准备工作会议 | 2020.05-2020.07 |
| 16 | 各辖市、区召开人口普查准备工作会议 | 2020.06-2020.08 |
| 17 | 参加全省人口普查办公室主任会议 | 2020.01-2021.12 |
| 18 | 不定期召开全市人口普查办公室主任会议 | 2020.03-2021.12 |
| **五、普查区划制图和地址编码** | 19 | 相关基础地图资料准备 | 2020.01-2020.05 |
| 20 | 核定村级及以上区划名称、地址代码和城乡属性 | 2020.05-2020.06 |
| 21 | 核实修订普查区及以上各级区域边界 | 2020.06-2020.07 |
| 22 | 普查区建筑物标绘 | 2020.07-2020.08 |
| 23 | 划分普查小区、编制普查小区码 | 2020.07-2020.08 |
| 24 | 准备普查小区底图 | 2020.09-2020.10 |
| **六、宣传 动员** | 25 | 制订宣传工作规划 | 2020.03-2020.04 |
| 26 | 编写宣传提纲,印制宣传材料 | 2020.04-2020.05 |
| 27 | 召开宣传工作会议 | 2020.06-2020.07 |
| 28 | 宣传品发到辖市区 | 2020.08-2020.09 |
| 29 | 宣传品发到普查区 | 2020.09-2020.10 |
| 30 | 开展人口普查宣传月活动 | 2020.09-202010 |
| 31 | 组织开展普查登记阶段宣传工作 | 2020.11-2020.12 |
| **七、户口 整顿** | 32 | 制定全市户口整顿方案 | 2020.05-2020.06 |
| 33 | 全面户口整顿 | 2020.06-2020.09 |
| 34 | 户口整顿资料移交各级人口普查办公室 | 2020.07-2020.09 |
| **八、整理部门资料** | 35 | 与市级相关部门联系沟通，细化资料提供内容 | 2020.03-2020.10 |
| 36 | 有关部门行政资料移交辖市、区人口普查办公室 | 2020.05-2020.12 |
| 37 | 各级整理行政登记资料 | 2020.05-2020.12 |
| **九、数据处理准备工作** | 38 | 制订数据处理实施方案 | 2020.05-2020.07 |
| 39 | 数据处理技术准备 | 2020.04-2020.08 |
| 40 | 准备数据处理设备 | 2020.06-2020.09 |
| 41 | 培训技术人员 | 2020.05-2020.10 |
| 42 | 下发程序 | 2020.06-2020.10 |
| 43 | 各级调试程序 | 2020.06-2020.10 |
| **十、经费 及其物资 准备** | 44 | 财政部门下达经费预算指标 | 每年年初 |
| 45 | 普查物资准备 | 2020.04-2020.09 |
| 46 | 印刷培训教材、文件和各种代码本 | 2020.04-2020.08 |
| 47 | 普查文件及普查用品发到辖市、区 | 2020.06-2020.08 |
| 48 | 普查文件及普查用品发到镇（街道） | 2020.08-2020.09 |
| 49 | 普查用品发至普查员 | 2020.09-2020.10 |
| 50 | 落实编码用房 | 2020.12 |
| **十一、普查人员的选调和培训** | 51 | 编写普查员培训辅助教材 | 2020.04-2020.08 |
| 52 | 市级培训县级普查工作人员 | 2020.07-2020.08 |
| 53 | 选调普查指导员和普查员 | 2020.07-2020.08 |
| 54 | 辖市、区培训普查指导员和普查员 | 2020.09-2020.10 |
| **十二、摸底** | 55 | 绘制普查小区图 | 2020.10.11-2020.10.31 |
| 56 | 开展入户登记宣传 | 2020.10.11-2020.10.31 |
| 57 | 编制、上报户主姓名底册 | 2020.10.11-2020.10.31 |
| **十三、登记** | 58 | 普查短表登记、上报 | 2020.11.01-11.15 |
| 59 | 普查长表抽样、登记、上报 | 2020.11.16-11.30 |
| 60 | 比对复查 | 2020.11.16-12.10 |
| **十四、质量抽查** | 61 | 事后质量抽查 | 2020.12.11-12.20 |
| 62 | 质量抽查结果汇总 | 2020.12.21-12.25 |
| **十五、编码** | 63 | 各辖市、区集中培训编码员 | 2020.12 |
| 64 | 普查长表行职业编码 | 2020.12 |
| **十六、数据处理** | 65 | 审核、验收摸底数据 | 2020.10.16-10.31 |
| 66 | 审核、验收普查短表数据 | 2020.11 |
| 67 | 审核、验收普查长表数据 | 2020.11-2020.12 |
| 68 | 市级主要数据汇总 | 2021.01-2021.05 |
| 69 | 各辖市、区主要数据汇总 | 2021.01-2021.05 |
| 70 | 全部数据汇总 | 2021.05-2021.12 |
| 71 | 人口数据库建立 | 2021.12-2022.05 |
| **十七、公布 普查数据** | 72 | 对普查主要数据进行评估 | 2021.01-2021.04 |
| 73 | 发表主要数据公报 | 2021.04-2021.05 |
| 74 | 主要数据的印刷出版 | 2021.05-2021.08 |
| 75 | 人口普查年鉴的印刷出版 | 2021.11-2021.12 |
| 76 | 全部数据的印刷出版 | 2021.12-2022.05 |
| **十八、普查资料的开发利用和分析** | 77 | 建立市级数据库 | 2021.12-2022.05 |
| 78 | 对普查全部数据进行评估 | 2021.05-2022.05 |
| 79 | 对普查数据进行分析研究 | 2021.01-2022.12 |
| 80 | 分析研究成果汇编出版 | 2021.06-2022.12 |
| **十九、工作 总结** | 81 | 普查工作总结 | 2021.01-2021.06 |
| 82 | 普查方法的技术业务总结 | 2021.01-2021.12 |
| 83 | 数据处理工作总结 | 2021.01-2021.12 |
| 84 | 普查文件的归档 | 2022.01-2022.12 |
| 85 | 普查报告书报同级人民政府 | 2021.06-2021.12 |
| 86 | 市总结表彰 | 2021.10-2022.12 |
| 87 | 各辖市、区总结表彰 | 2021.11-2022.12 |
| 注：表中各辖市、区含常州经开区。 | | | |

常州市第七次全国人口普查领导小组办公室 2020年4月3日印发