常州市武进区教育系统

消防安全专项整治三年行动实施方案

为加强全区教育系统消防安全专项整治，根据省、市、区《消防安全专项整治三年行动实施方案》和全区安全生产专项整治三年行动计划总体安排，制定教育系统实施方案。

一、整治目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理工作的重要论述，紧紧围绕全区教育事业发展大局，立足固根基、补短板、强弱项，通过三年时间，坚持治标与治本相结合，根据国务院、省安全生产专项整治督导组指导意见和市、区安全生产专项整治三年行动计划统一部署，按照全区消防安全专项整治三年行动计划安排，深入推进全区学校消防安全标准化管理达标建设、校园消防验收、打通消防生命通道、重点时段防范、重点场所治理、重点环节管理等工作，突出校园消防安全风险整治，全面夯实教育系统火灾防控基础、提升消防信息化管理水平、提高师生消防安全素质、强化应急自救处置能力，有效防范化解教育系统消防安全风险，建立完善从根本上消除校园火灾风险隐患的消防管理责任机制、火灾防控体系、监测预警机制，推动教育系统消防安全形势持续向好发展，着力提升本质安全水平，为推动武进教育高质量发展提供坚实的消防安全保障。

二、整治内容

1．制定细化学校消防安全专项整治三年行动实施方案，明确每年度整治工作阶段任务目标，部署每年度消防安全管理工作，突出抓好夏季消防检查、冬春火灾防控、电气火灾和危化品综合治理工作，持续推进消防安全专项整治工作。落实消防设施的日常检查、更新和维护，每月排查分析火灾隐患，突出隐患问题整改到位，安全措施落实到位，台帐资料齐全有效。

2．按国务院办公厅《消防安全责任制实施办法》中明确的单位消防安全职责要求，强化单位消防安全主体责任，单位法人应签订《消防安全自查承诺书》作消防安全承诺，进一步健全消防安全工作组织机构和全员责任体系，分解明确各部门消防安全职责和各类人员岗位工作职责，重点要确定并张贴实验室危化品、教学楼、学生宿舍、电脑教室、食堂、幼儿午睡室等重点场所的消防责任人员，制定完善并落实全员岗位履职考评办法，层层签订消防安全责任书，严格落实全员消防岗位安全责任制。

3．建筑和装饰应依法经消防设计审核、消防验收和开学前消防安全检查合格；地下建筑用途应符合有关法律法规规定；消防通道和安全出口设置应符合规范，消防水源应符合要求。

4．继续贯彻落实江苏省消防安全委员会《关于开展中小学幼儿园、社会福利机构、医疗机构、文物建筑等四类单位场所消防安全标准化管理达标建设评定的通知》要求，对照《中小学幼儿园消防安全标准化管理评定细则（试行）》，持续推进全区学校消防安全标准化管理达标建设，强化学校消防安全管理主体职责，完善消防设施设备，加强日常检查维护，强化火灾隐患排查治理，落实人员密集场所火灾防控措施，健全并落实校园消防安全常态管理制度，特别是用火、用电、用气、用油等安全管理制度。

5. 持续落实《武进区消防安全专项执法检查工作方案》（见《区安委会办公室关于开展消防安全专项执法检查的紧急通知》武安办发〔2019〕6号），各校每年要按照“三自主两公开一承诺”要求（自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，向社会公开消防安全责任人、管理人，并作出消防安全承诺），普遍开展“六个一”活动（向社会作出1份消防安全承诺，开展1次消防安全自查，维护保养1次建筑消防设施，组织1次全员培训，开展1次全员应急疏散演练，向消防部门报告1次工作），全面对照重点检查内容逐项自查，全面梳理单位每个部位、每个环节、每个岗位存在的消防安全风险和隐患，建立问题清单和整改计划，明确整改责任、措施、资金、时限、预案。存在较大火灾隐患难以及时整改的学校，可邀请消防安全专家参与自查，查清查实火灾隐患，有效解决自查中遇到的技术问题，切实提高自查自改成效。

6．实施打通消防生命通道工程。大力开展有关警示教育，在校园明显部位广泛张贴《关于开展打通“生命通道”集中治理行动的通告》；按标准对消防车通道逐一划线、标名、立牌，实行标识化管理，引导车辆规范停放，加强校园车辆管理，确保消防车通道畅通；针对有关暂无消防通道的老旧校园，要结合老旧校园建成年代、建筑高度、周边环境、道路管网等方面情况，制定实施“一校一策”消防车通道治理方案，通过完善建筑消防设施、畅通建筑内疏散通道、落实校园及周边消防安全管理、建立微型消防站、编制远程供水实战操法等补充措施，提升学校防范火灾能力。

7．抓好未达到消防验收标准校园消防风险治理。针对全区100余所未达到消防验收标准的校园，区教育局委托第三方进行消防安全检测评估，找出问题并形成清单，研究制定整改“一校一方案”，组织进行分类施策、分类整治，加大投入，改造完善校园消防设施，推动落实校园消防安全管理措施，有效提升消防安全条件。

8．人员聚集场所室内装修装饰材料应符合消防安全要求，特别是宿舍、食堂、教学楼、实验室、电脑教室、图书馆、报告厅、办公文印室、幼儿午睡室等建筑物严禁违规使用易燃、可燃材料进行装修；校园内顶棚、墙面、地面装修材料以及窗帘、幕布，其燃烧性能等级应符合《建筑内部装修设计防火规范》、《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》等国家标准要求；高层建筑外墙保温材料的防火性能。

9．贯彻落实公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和江苏省《建设工程施工现场消防安全标准》等有关法规、标准；消防宣传“三提示”和提示性、警示性、禁止性消防安全标识配置齐全。

10．认真贯彻执行《常州市中小学幼儿园消防安全管理和教育指导意见》，加强校园消防四个能力建设，做到组织、制度、管理、器材四落实。

11．消防设施应配备到位，并保持完好。按要求设置室内外消火栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统等消防设施及消防控制室设备，按规定配备灭火器，保障正常运行和有效使用，每月开展检查维护并有记录；在建高层建筑的临时消防供水应正常可靠。

12．学校消防疏散通道、疏散楼梯和安全出口的位置、数量、宽度及火灾事故应急照明装置、灯光疏散指示标志应符合消防技术规范要求；人员密集场所内应配置消火栓和灭火器，安全出口等显著位置有无张贴应急疏散示意图。消防疏散通道、疏散楼梯和安全出口及宿舍房间外窗设置不能影响消防安全疏散和应急救援。校园内外消防通道应畅通，不能有影响师生逃生、影响消防车通行或正常工作的简易棚、房或其他障碍物。

13．继续开展危化品综合治理工作，实验室内危险化学品的储藏、使用、登记等安全措施应到位；宿舍区域内严禁违规使用明火和大功率用电设备。

14. 全面排查治理电气设备设施和电气线路隐患问题，重点排查空调等大功率电器有无老化锈蚀、电气线路应无老化，无私拉乱接的情况，配电箱、电气开关、插座等无裸露现象；配电间有无警示标志，是否配置消防器材，有无设置防鼠网和挡鼠板，电用工具是否每半年进行安全检测；电动自行车应在独立设置且具备自动断电装置的集中充电点进行充电，排查电动自行车是否存在违规停放和充电现象；宿舍、幼儿午睡室、办公区域内无吸烟、使用蚊香以及违规使用明火和大功率用电设备情况。

15. 食堂工作间与就餐间应有防火门等隔断设施，规范燃气的使用，停止使用瓶装液化气，使用管道燃气应安装漏气报警器和漏气保护器，每周开展安全检查。定期清洗抽油烟机和排油烟管路，确保清洁无油垢。

16．完善应急管理机制，落实领导带班值班、应急处置、信息报告制度；不断健全义务消防队伍，加强队伍建设，经常开展培训演练工作；幼儿园和有寄宿制的学校要按规定建设微型消防站，并进行实体化运作。

17．修订完善消防安全应急疏散和灭火应急预案，结合本校实际，做到一校一预案，每学期定期开展火灾逃生和灭火演练。

18. 深入开展消防安全文化阵地建设。在中小学生安全教育日、安全生产月、寒暑假前和“119”消防宣传日等期间，组织学校师生开展消防安全主题教育系列活动，继续在春秋季开学初开展“开学消防安全第一课”活动，积极参与“消防安全示范课”征集活动；通过家校互动方式，广泛动员学生家长，推进落实居民住宅火灾防控六项紧急硬性措施，定期布置消防家庭作业，经常开展“学校火灾隐患我发现，家庭火灾隐患我排查”和“小手牵大手”活动。

三、时间安排

在前期消防安全专项整治的基础上，从2020年至2022年底，分三个阶段进行。

（一）集中攻坚（2020年）。持续开展消防安全专项整治工作，对教育系统消防安全风险隐患全面排查，建立问题隐患和整改责任“两个清单”，研究制定整改方案，明确排查时间表、整改路线图、工作责任部门和责任人，积极落实整改行动，并组织发动广大教职员工群策群力、群防群治，确保完成年度目标任务。

（二）持续整治（2021年）。巩固消防专项整治工作成效，按照三年行动年度工作安排，持续开展整治。对照前期排查的“两个清单”，坚持由表及里、由易到难，细化各项治理举措，实施差异化整治。存在重大火灾隐患的，全面落实挂牌督办和跟踪整治，强化政策支持，配套资金保障，确保按时整改销案，达到预期治理效果。

（三）巩固提升（2022年）。在推进教育系统消防安全突出风险隐患整改的同时，结合实际，分析共性问题，研究治本之策，因地制宜出台一批配套举措、形成一批经验做法，建立健全教育系统防范化解重大消防安全风险的系统性、机制性治理举措，提升整体治理水平。

四、工作措施

（一）每月定期排查。各校、各单位要组织专人负责专项整治工作，要协调消防部门，对消防审批验收的行政许可进行详细核查，每月对消防设施设备进行检查维护，并现场填写检查维护卡片，对失效的消防设施设备要及时检修和更新。同时要结合单位实际，围绕重点检查内容，每月开展隐患排查工作，尤其要全面查清没有通过消防审批和验收的原因。要严格落实排查责任，对排查的每处场所和建筑，均要如实记载检查人员的姓名、检查时间、检查发现的问题和提出的整改意见，并存档备查。

（二）及时跟踪整治。对排查发现的火灾隐患问题，要采取得力措施加以整治，并由专人落实隐患闭环管理控制。能够当场改正的，立即进行改正；不能立即整改的，要及时采取临时有效安全措施，责成专人负责监控，落实责任，制定相应的应急预案，确保安全。并制定整改方案，筹措整改资金，明确责任人和责任期限，跟踪督促限期整改到位。特别对未经消防审批验收的新建建筑要查准原因，加强统筹协调，逐个破解难题，及早解决消防验收的问题。对未经消防审验和发现问题限期整改不合格不再具备消防安全条件的场所，要坚决依法予以停止使用。对排查发现的重大火灾隐患，要严格执行判定标准，落实相关制度，跟踪整改到位，学校难以自身完成整改的，要及时提请政府协调解决。要完善逃生灭火救援预案，逐一开展实地演练，加强逃生灭火救援组织指挥，落实安全防护和保障措施，切实提高火灾处置的能力。

（三）加强工作督查。区教育局将强化巡查督查，开展常态化明察暗访。每学期开学初和安全生产大检查等重点时段，局督查人员都将进行消防安全集中督查。同时，区教育局将继续按照市、区关于开展消防安全专项执法检查和安全生产明查暗访的工作要求，协调消防部门，每月定期派出督查组，对教育系统消防安全专项整治工作进行督查。

五、工作要求

（一）强化组织领导。区教育局成立以局主要领导为组长，分管局领导为副组长，机关各科室负责人为成员的专项整治三年行动领导小组，负责专项整治行动的组织部署、综合协调和督查推进工作。各校、各单位也要成立相应的组织机构，研究制定三年行动实施方案和年度目标任务，落实主体责任，明确职责分工，加强组织实施工作；主要领导要亲自研究、分管领导具体主抓，及时研究解决消防安全问题。

（二）抓好工作落实。各校、各单位要把消防安全专项整治工作贯穿于消防安全管理工作中，一以贯之来抓实抓好。一是要结合校园实际和季节特点，加强重点时段、重要场所、关键环节的消防安全管理和火灾事故防范；二是要持续加大火灾隐患排查治理力度，认真排查消防审批验收中的问题，定期查找和整改本单位消防安全和消防监督管理存在的薄弱环节；三是要主动争取地方党委、政府的重视和支持，积极寻求消防部门的配合和保障，形成专项整治工作合力。

（三）加强宣传教育。要加强消防安全宣传教育，利用安全生产月、“119”消防宣传月等时机，通过校园媒体、宣传载体和家校互动等多种方式，加大对消防安全专项整治工作和消防常识、典型火灾案例的宣传力度，努力营造有利于消防安全专项整治工作的浓厚氛围。

（四）建立长效机制。要将消防安全专项整治工作列入单位三年发展规划和年度计划中，每月制定工作计划，开展火灾隐患排查，并采取有力措施，着力解决发现的火灾隐患；同时要将消防安全专项整治工作与平安校园深化建设等工作有机结合起来，不断提高消防“四个能力”建设，积极推进长效管理机制。

（五）严格信息报送，确保信息畅通。各校、各单位要将工作实施方案于8月10日报区教育局职社科（安监科），并于每月25日前上报专项整治月份工作情况和有关信息，每年12月20日报年度工作总结，2022年12月20日报专项整治三年行动工作总结。联系电话：67897019，联系人：蒋建峰，邮箱地址：wjxyaq@qq.com。