附件

2020年常州市武进区重点民生实事项目任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 完成时间 | 区政府分管领导 | 牵头责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增加教育资源 | （1）建成投用省武高新校区、人民路初中、学府东苑小学、礼嘉中心幼儿园，加快推进牛塘中心小学、卢家巷实验学校、星河实验小学分校、牛塘实验学校、南河社区幼儿园建设，启动建设西太湖九年一贯制学校、原武高地块学校、西园九年一贯制学校、东龙路九年一贯制学校、南田片区学校、滆湖路小学、龚家幼儿园。增加学位供给6000个，其中幼儿园增加学位1050个、小学增加学位2700个、初中增加学位2250个。（其中：新礼嘉中心幼儿园增加学位1050个。学府东苑小学增加学位2160个，卢家巷实验学校增加小学学位540个。卢家巷实验学校增加初中学位150个，人民路初中增加学位2100个） | 2020年12月 | 张小虎 | 教育局 |
| 2 | 改善医疗条件 | （2）建成投用嘉泽卫生院，加快推进武进三院，启动礼河卫生院改扩建工程。建设银医通，全区投放80台自助机。 | 2020年12月 | 张小虎 | 卫健局 |
| 3 | 关爱特殊人群 | （3）筹集、发放慈善救助金4600万元，惠及困难群众超2万人次。标准化居家养老服务中心（站）城乡覆盖率分别达到80%和47%，为全区3.2万名老年人提供生活照料、家务料理、精神慰藉等居家养老上门服务。 | 2020年12月 | 张小虎 | 民政局慈善总会 |
| （4）遵循即征即保、应保尽保、分类施保、逐步提高的原则，建立征地补偿款出资与政府补贴相配套、养老保障与生活补助相结合、征地保障与城乡社会保障体系相衔接的有效保障机制，有力保障被征地农民生活。 | 2020年12月 | 陆秋明 | 农业农村局人社局 |
| （5）继续做好长期护理保险工作，年度参保缴费筹资标准为100元/人。 | 2020年12月 | 张小虎 | 医保局 |
| 4 | 完善保障体系 | （6）围绕精准惠民、教育惠民、文化惠民、生态惠民、健康惠民五个方面，募集光彩资金3000万元，实施一批光彩共建项目。 | 2020年12月 | 施小平 | 统战部 |
| （7）为5万名以上在职职工提供医疗互助保障，免费为2万名企业优秀员工和一线劳模提供健康体检，向全区1万名以上环卫工人、公安协警等岗位一线职工赠送一份意外伤害保险。 | 2020年12月 | 薛建忠 | 总工会 |
| （8）落实学生健康体检和视力监测制度，对14.6万名中小学生开展视力筛查。对全区4万名适龄儿童免费接种水痘疫苗。 | 2020年12月 | 张小虎 | 教育局卫健局 |
| （9）采集、开发就业岗位7.2万个，新增高校毕业生就业岗位7100个。开展各类创新创业培训1.85万人，新建2个以上农民教育实训基地。 | 2020年12月 | 陆秋明薛建忠薛红霞 | 人社局农业农村局总工会 |
| 5 | 提升文体服务 | （10）送戏送综艺节目各200场，流动图书车送书下乡借阅1万册，举办阳湖大讲堂8场，每个行政村每月放映1场电影，完成社区天天乐1300场次。 | 2020年12月 | 施小平 | 宣传部文体广旅局 |
| （11）对全区各镇、街道的过期室外健身器材和场地进行更新。向社会开放82所以上中小学校体育设施。为市民免费体质测试3500人次。 | 2020年12月 | 张小虎施小平 | 文体广旅局教育局 |
| 6 | 建设品质城市 | （12）实施春秋淹城遗址公园改造提升工程，为市民提供休闲健身、体验历史文化的场所。建设高新区邻里中心公园、洛阳休闲园二期。 | 2020年12月 | 是 峰施小平 | 宣传部淹管委高新区洛阳镇 |
| 7 | 改善生态环境 | （13）全面完成农村分散式生活污水处理工程，确保已建成设施正常运行。加快实施武南第二污水处理厂一期项目，基本完成漕桥污水处理厂扩建工程、湟里污水处理厂扩建改造工程。 | 2020年12月 | 薛红霞 | 农业农村局水利局 |
| （14）对陈巷浜、西大河、城西涧河、城里浜、新运小桥浜、张家村河等6条农村河道进行生态整治。 | 2020年12月 | 薛红霞 | 水利局 |
| 8 | 方便交通出行 | （15）启动实施青洋路快速化二期工程，构建东南片区快速交通网。 | 2020年12月 | 是 峰 | 交通局 |
| （16）围绕交通顺畅、路面整洁、广告有序、环境优美的目标，建设花园街、延政路、广电路、定安路等“一纵三横”4条精品街道。 | 2020年12月 | 是 峰 | 城管局 |
| （17）整合资源，新增停车泊位2000个。 | 2020年12月 | 是 峰 | 城管局住建局经发集团 |
| 9 | 优化生活环境 | （18）开展“厕所革命”，新建、改造农村公厕76座，改造提升城市公厕7座。 | 2020年12月 | 是 峰 | 城管局 |
| （19）完成在外过渡户3000套安置房分配任务。全面开展各镇、开发区安置小区的初始产权登记和分割产权登记工作，办理安置房不动产权证1万套。 | 2020年12月 | 是 峰 | 住建局征收办 |
| 10 | 加强安全管理 | （20）对集中居住10人以上的近1万户群租房，全面开展安全隐患排查整治，确保群租房发现登记率100%，重大隐患整改率100%；对暂住群租房的12万外来人口规范管理，确保信息登记率95%以上，全面改善安全管理秩序、租赁市场秩序和租住环境，创造安全有序的居住环境。 | 2020年12月 | 张 强 | 政法委 |