附件

2021年常州市武进区重点民生实事项目任务分解表

| 序号 | 实事名称 | 项目概况 | 完成时间 | 区政府分管领导 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增加教育资源供给 | 完成南河幼儿园、龚家幼儿园、春秋幼儿园3所幼儿园，牛塘中心小学、湖塘桥实验小学2所小学，庙桥初中、南夏墅初中、湖塘桥初中、鸣凰中学4所初中，省前中修缮工程、新武高学生宿舍楼改造工程2所高中建设，增加学位6590个。 | 2021年12月 | 张小虎 | 教育局 |
| 2 | 改善医疗服务条件 | 实施常州市武进中医医院发热门诊及住院部改造工程，改造总面积约19374.5平方米，其中发热门诊改造面积约2280.6平方米，住院部改造面积约17093.9平方米，同步实施道路、地面停车场、雨污分流及水、电、气等综合配套设施。 | 2021年12月 | 张小虎 | 卫健局 |
| 3 | 促进就业稳定增长 | 实施就业优先政策，全区采集、开发就业岗位10万个，新增城镇就业2.5万人，新增参保大学生1.6万人，失业人员再就业1万人，城乡“零就业家庭”动态清零，城镇登记失业率控制在2%以内。支持大学生创业3000人，开展职业技能补贴培训3万人次。积极推进新业态从业人员优先参加工伤保险。 | 2021年12月 | 刘志峰 | 人社局 |
| 4 | 关心关爱职工健康 | 为6万名以上在职职工提供医疗互助保障。为1.5万名以上企业优秀员工和一线劳模提供免费健康体检。为1万名以上环卫工人、公安协警等特殊岗位一线职工赠送意外伤害保险。为2200名职工进行入职心理体检和心理健康体检。 | 2021年12月 | 李 磊 | 总工会 |
| 5 | 关爱困难弱势群体 | 发放救助金4800万元，惠及困难群众超2万人次。对上年新增的双癌、白血病特困家庭实施一次性救助，对符合条件的白内障患者给予救助，开展博爱送万家活动。 | 2021年12月 | 张小虎 | 民政局 红十字会 |
| 序号 | 实事名称 | 项目概况 | 完成时间 | 区政府分管领导 | 牵头部门 |
| 6 | 优化养老服务水平 | 为全区2.1万名以上老年人提供居家上门服务，提升改造3家城乡社区居家养老服务中心。 | 2021年12月 | 张小虎 | 民政局 |
| 7 | 老旧小区改造 | 完成中凉片区、花东社区、东庄社区等老旧小区改造，重点改善老旧小区的基础设施、环境卫生、停车、绿化、技防等，改造面积约21.45万㎡，惠及居民2494户,进一步提升我区城市环境和形象。 | 2021年12月 | 施小平 | 高新区 住建局 湖塘镇 |
| 8 | 农村人居环境提升 | 实施小微水体整治工程，建成5个“水质达标、管护到位、功能完善”的小微水体示范村（社区），完成50个问题小微水体整治，同时，将500个小微水体纳入长效管护体系，改善人居环境。 | 2021年12月 | 徐 俊 | 水利局 |
|  |  | 推进农村厕所革命，新改扩建公厕45座。 | 2021年12月 | 施小平 | 城管局 |
| 9 | 道路畅行和精品街道建设 | 实施主干道路提升和农村公路（县道）养护提升工程，改造农桥8座，营造更加安全、畅通、有序的交通环境。实施区、镇精品街道提升工程，创建13条精品街道。 | 2021年12月 | 施小平 | 城管局 交通局 |
|  |  | 完善农村道路智慧监管体系，实施道路交通网“3.20”三期维保改造和全域“绿波”控制优化工程，提升全区道路通行效率。 | 2021年12月 | 王晓航 | 公安局 |
| 10 | 加强公共安全基础保障能力建设 | 公共场所按标准配置AED设备50台，开展相关设备技能培训9000人次。 | 2021年12月 | 张小虎 | 卫健局 红十字会 |
|  |  | 实施平安校园“智能前哨”工程，在全区150家中小学、幼儿园大门一定区域内布建智能化监测系统。 | 2021年12月 | 王晓航 | 教育局 公安局 |