## 2021人才公寓项目表
附表
2021年度人才公寓项目建设（改造）进展情况表
序号 | 责任主体 | 目标任务套数 | 落实项目情况 |  | 实际开工套数 | 进 度 | 备 注
|  |  | 项目名称 | 项目套数
1 | 科教城 | 0 | 科教城人才公寓 | 1689 | 1689
2 | 高新区管委会 | 1400 | 南湖家苑二期11#楼内部装修项目 | 60 | 1460 | 104.3%
|  |  | 南湖家苑一期 | 1283
|  |  | 南湖人才公寓 | 117
3 | 西太湖管委会 | 200 | 西太湖国际社区 | 50 | 413 | 206.5%
|  |  | 西太湖人才公寓 | 65
|  |  | 蓝领人才公寓 | 198
|  |  | 烯望家园 | 100
4 | 湖塘镇人民政府 | 802 | 人才公寓一期 | 237 | 802 | 100%
|  |  | 纺织公寓 | 565
5 | 湟里镇人民政府 | 460 | 常州速派奇车业有限公司人才公寓改造工程 | 68 | 68 | 14.78%
|  |  | 东方润安集团有限公司人才公寓改造工程 | 392
6 | 嘉泽镇人民政府 | 154 | 三鑫重工机械人才公寓 | 150 | 0 | 0%
|  |  | 跃进村人才公寓 | 4
7 | 礼嘉镇人民政府 | 308 | 新科人居智能舒适系统 | 308 | 0 | 0% | 手续办理中
8 | 洛阳镇人民政府 | 201 | 常州市南海铜业有限公司（员工宿舍） | 162 | 198 | 98.51%
|  |  | 常州多维电器有限公司（员工宿舍） | 36
|  |  | 江苏洛凯机电股份有限公司（员工宿舍） | 15
9 | 牛塘镇人民政府 | 120 | 立华股份总部研发基地项目 | 180 | 180 | 150%
10 | 前黄镇人民政府 | 240 | 运村安置区 | 100 | 100 | 41.67% | 丁舍人才公寓手续办理中
|  |  | 丁舍人才公寓 | 168
11 | 雪堰镇人民政府 | 300 | 板桥嘉苑 | 300 | 0 | 0% | 项目设计中
合 计 |  | 4185 | 0 | 6247 | 4910 | 117.3%