2021年武进医疗保障经办机构

专项检查工作方案

为做好医保基金监管工作，加强经办业务规范化管理，提升经办效能，促进医保基金规范、高效运行，按照国家、省医疗保障局2021年规范医疗保障经办机构工作要求，结合我区实际制定本方案。

一、工作目标

通过专项治理行动，以加强经办机构自我规范为重点，通过完善规章制度、加强协议管理、优化公共服务，引导医保经办人员强化使命担当，认真履职尽责，不断完善医保经办机构内控制度，建立健全医保基金监督管理长效机制，牢牢守住医保基金安全第一道防线。

二、工作内容

本次专项治理工作的内容主要是围绕经办机构、社商合作内控机制运行情况，坚持监督检查与抓重点补短板相结合、自查自纠与监督检查相结合，对以下几个方面开展检查：

（一）建立规范的内控稽核相关制度情况

1.建立内控制度，内控制度内容完善，执行到位，风险及应对措施合理健全；

2.科室配备专门工作人员从事内控管理工作；

3.科室建立“一岗双审”制度，或“一岗双审”制度实际操作规范，工作人员医保系统权限设置按照岗位责权设置，体现一岗双审等工作要求。

（二）医保服务协议管理情况

1.医药机构定点申请受理、定点评估、协议签订及变更过程规范；

2.及时与定点医药机构续签或更新医保服务协议，医保服务协议签订做到定点医药机构全覆盖；

3.建立武进区基本医疗保险定点单位年度考核制度；

4.深化定点单位年度考核结果运用，依据年终考核分数结付定点医药机构医保预留金。

（三）特殊病种的待遇核定和经办情况

1.特殊疾病门诊备案、结算、审核服务流程规范、台账齐全；

2.经办机构定期组织专家对医院鉴定情况进行复核，对不符合门慢或门特鉴定条件的，取消参保人员门慢或门特待遇认定。

（四）长期护理保险经办情况

1.武进区长期护理保险待遇申请流程清晰、失能等级评定公开公正，申请材料台账齐全；

2.失能等级评定委员会职能齐全，委员会成员具备相应医疗资质，并对失能等级评定委员会专家库成员进行动态调整，采取“双随机”方式选派入户评定人员；

3.严格执行武进区长期护理保险失能等级评定结果，依据长期护理保险待遇标准发放待遇，经办机构对失能人员定期审核复查，对复查问题及时整改；

4.精准执行长期护理保险定点服务机构的协议管理，对定点服务机构、近亲属护理人员有严格的监管机制并执行到位。深入排查定点服务机构是否存在下列违规违法行为，发现定点服务机构、近亲属护理人员违反协议的情况，根据协议约定，采取约谈、责令整改、追回基金等措施，对需要暂停、取消协议的，提交医保中心处理；情节严重的，上报武进医保分局予以行政处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

①参保人员转出（死亡）后未按规定及时办理结算，继续空传费用的；

②以伪造护理计划、财务票据或凭证、虚构护理服务、虚列材料费用等手段，骗取长护险基金的；

③将非长护险支付项目费用替换成长护险支付项目费用，骗取长护险基金的；

④主动诱导、招揽病人并承诺申请长护险待遇资格的，存在主现故意造成长护险基金不合理支出的；

⑤对医保局及其医保中心和长护险协办机构的相关检查不予配合的。

5.公开违反长护险制度、侵占长护险基金、损害参保人员权益行为的投诉举报途径。

三、组织实施

本次专项治理工作共分为动员部署、自查自纠、监督检查和总结处理四个阶段进行。具体时间安排如下：

（一）动员部署阶段（9月10日-9月15日）

由武进医保分局基金监管科负责制定专项治理工作方案的具体措施并组织实施，明确专项治理重点、具体工作要求等，对本次检查内容开展督导检查。

（二）自查自纠阶段（9月15日-9月30日）

经办机构针对本次专项检查重点内容，认真梳理2020年1月至2021年8月时间段内的经办事项，组织开展自查自纠，深入查找问题。

（三）监督检查阶段（10月8日-10月15日）

基金监管科按照专项检查要求开展内部排查与现场检查，对自查自纠情况逐一开展检查复核。

（四）总结整改阶段（10月18日-10月29日）

基金监管科收集总结汇报工作情况并反馈经办机构，督促各对发现的问题认真剖析原因、堵塞漏洞、完善管理措施。

四、工作要求

（一）加强组织领导。区医保分中心要充分认识本次专项检查工作的重要意义，牢固树立主体责任，切实提高宗旨意识，强化使命担当，结合业务职能，加强自身建设，科学部署安排，认真组织实施。

（二）抓好问题整改。要通过开展专项治理工作，以问题为导向，加强重点薄弱环节治理，针对发现的问题提出切实有效的整改措施，逐步建立和完善重点问题领域的管理制度和工作机制。

（三）着力机制建设。建立健全经办机构内部控制制度，筑牢基金监管内控防线。优化协议管理考核办法和年度考核计划，建立科学合理的年度考核评价指标体系，强化经办机构各环节的监管，采取有效措施，巩固治理成果，避免问题“反弹”，不断健全监管机制，筑牢医保基金安全防线。