2021年洛阳镇大气污染防治“百日攻坚”

行动方案

秋冬季我区大气扩散条件相对较差，环境空气质量改善形势严峻。为有效提升第四季度全区大气环境质量，确保完成2021年度全区大气污染防治目标，根据区委、区政府统一部署，特制定2021年武进区洛阳镇大气污染防治“百日攻坚”行动方案。

一、工作目标

“百日攻坚”行动期间集中开展全区大气污染综合整治，确保全区大气环境质量完成年度省、市下达的考核目标，努力实现在全市的排名争先进位。第四季度全区PM2.5浓度同比下降3%，优良天数同比增加5天，各镇、开发区目标见附件1。

二、工作内容

（一）大力推进源头治理

1.严控“两高”行业能耗，推进清洁原料替代。严格按照区能耗双控应急指挥部办公室部署，9-12月期间，根据市有关部门下达的指标，按月落实能耗下降要求，确保完成市下达的能耗总量控制目标。单位GDP能耗按照上级部门要求，配合全市完成较2020年下降3.2%的考核目标。同时，严格落实《商品煤质量管理暂行办法》，打击销售使用灰分大于15%、硫分大于0.7%的劣质煤，每半月至少抽查一次，做好台账记录。根据计划开展检测，对不符合要求的，予以公开曝光。对涂料生产、流通、使用环节每半月至少开展一次抽查，做好台账记录。根据船舶涂料、室内地坪涂料、木器涂料、建筑用墙面涂料、车辆涂料、工业防护涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等不同类型中有害物质限量或挥发性有机化合物限量等标准，严厉打击市场中低劣且污染排放较大的涂料、胶黏剂、油墨和清洗剂。对工业涂装企业开展联合检查，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，依法严厉打击工业涂装企业未使用低挥发性有机物含量涂料的违法行为，逐步推广鼓励使用低挥发性水性涂料，加快推进低挥发性有机物等原辅材料源头替代项目。

2.加快推进治气工程。对列入今年市大气污染治理的各类整治工程及全区263个挥发性有机污染物综合治理等工程项目，（其中包括VOCS综合治理、产业集群排查整治、工业园区排查整治）10月底前必须完成，逾期未完成整治任务的，实施工段停产改造。10月底前完成国五及以上混凝土企业、国五及以上渣土及物流企业重型柴油车远程在线监测系统安装。

3.提升治污设施效率。推进铸造行业落后产能淘汰工作，完成关停年度任务。对市大气专班日报、周报每日通报发现的问题，各部门要积极及时开展排查，对发现的问题高度重视，快速有效推进整治。区攻坚办每半个月对市、区专班发现的问题开展抽查抽调，对敷衍了事、问题整改不力的单位进行约谈。

（二）提高镇村管理水平

4．精细管控扬尘。全镇各类施工工地严格落实“六个百分百”制度，要求百日攻坚期间各板块每周对土方阶段工地巡查次数不少于2次，并做好台账记录，涉及扬尘污染防治措施落实不到位及违法违规行为的及时向建设部门或综合行政执法部门报告。同时，建立工地扬尘常态化管控机制，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，推动全镇施工工地扬尘治理全覆盖。

5．科学道路保洁。强化道路冲洗保洁，根据空气质量管控等级，及时调整冲洗洒水频次。当空气质量预测为优、良等级时，洒水作业按照《常州市提高市区道路环卫机械化作业覆盖率工作实施方案》执行；当预警为良及轻度污染时，总洒水作业遍数相应增加。

6．严控露天焚烧。强化各部门秸秆禁烧主体责任，建立网格化监管巡查制度，完善防控机制，明确网格化监管责任。百日攻坚期间督查累计发现3次垃圾或秸秤焚烧现象，由区攻坚办会同相关部门约谈镇（开发区、街道）相关责任人。

（三）加强移动源污染防治

7．加大移动源执法力度。强化机动车抽检，对重点单位每月至少开展一次入户监督抽测。百日攻坚期间监督抽测柴油车数量不低于当地柴油车保有量的40%（包括遥测数量）。强化工程机械监督抽测，每月至少开展一次工程机械监督抽测，每月抽测数量不少于10台·次。

（四）积极应对重污染天气

8. 强化重污染天气应对。完成重污染天气应急减排重点企业名单修订。根据区空气质量改善情况，未达到百日攻坚考核目标序时进度，重污染天气预警期间，提高一个等级实施管控（例：启动黄色预警执行橙色管控措施）。

三、保障措施

（一）强化组织领导。严格落实“党政同责，一岗双责”生态环境保护责任规定。区域大气环境质量和涉气环境问题整治责任主体是各镇（开发区、街道）。各镇（开发区、街道）政府“点位长”要切实负起主体责任，亲自协调组织，亲自推动落实。区级相关部门根据任务分工和要求，要切实承担好帮扶、督查职责，推动高效完成任务。

（二）强化执法检查。在全镇范围组织开展秋冬季涉气企业专项执法行动，集中力量对铸造、家具、工业涂装等重点涉气行业企业开展执法检查，严厉打击处理设施不正常运行、超标排放、偷排漏排等环境违法行为。

（三）强化帮扶指导。对大气环境质量滑坡、污染治理进展缓慢的地区，区攻坚办将会同相关部门组织开展驻点指导、定向帮扶，梳理问题清单，加大整治力度。同时，组织周边区域共同开展区域大气质量联防联控。

（四）强化考核问责。百日攻坚期间，区攻坚办将对各镇环境空气质状况进行日监测、周分析、半月通报。第四季度起对各镇（开发区、街道）PM2.5月均浓度进行考核排名。对未完成百日攻坚任务目标被区攻坚办通报的单位，对连续两月PM2.5月均浓度考核排名在后三名的镇（开发区、街道）的相关领导由区攻坚办进行约谈。

附件：1.2021年第四季度各板块空气质量工作目标

2.武进区大气污染防治“百日攻坚”任务分解表

附件1

| 辖市区 | 2020年第四季度 PM2.5浓度（微克/立方米） | 2021年第四季度目标 PM2.5浓度（微克/立方米） | 2020年第四季度 污染天数（天） | 2021年第四季度目标削减污染天数（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高新区 | 46.4 | 45.0 | 17 | 5 |
| 西太湖 | 42.7 | 41.4 | 11 | 5 |
| 湖塘镇 | 48.3 | 46.9 | 16 | 5 |
| 牛塘镇 | 48.4 | 46.9 | 15 | 5 |
| 礼嘉镇 | 44.6 | 43.3 | 12 | 5 |
| 洛阳镇 | 44.3 | 43.0 | 16 | 5 |
| 前黄镇 | 47.9 | 46.5 | 14 | 5 |
| 雪堰镇 | 36.7 | 35.6 | 7 | 3 |
| 嘉泽镇 | 50.0 | 48.5 | 15 | 5 |
| 湟里镇 | 49.2 | 47.7 | 23 | 7 |

2021年第四季度各板块空气质量工作目标

附件2：               武进区大气污染防治“百日攻坚”任务分解表

| 序号 | 类型 | 分项 | 牵头部门 | 责任单位 | 配合部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严控“两高”行业能耗，推进清洁原料替代 | 9-12月期间，根据市有关部门下达的指标，按月落实能耗下降要求，确保完成市下达的能耗总量控制目标。 | 发改局 | 镇经济发展局（企业服务） |  |  |
| 2 |  | 单位GDP能耗按照上级部门要求，配合全市完成较2020年下降3.2%的考核目标。 | 工信局 | 镇经济发展局（企业服务） |  |  |
| 3 |  | 严格落实《商品煤质量管理暂行办法》，打击销售使用灰分大于15%、硫分大于0.7%的劣质煤，每半月至少抽查一次，做好台账记录 | 市场监管局 | 镇市场监管分局 |  |  |
| 4 |  | 对涂料生产、流通、使用环节每半月至少开展一次抽查，每次抽查不少于5家，做好台账记录。 | 市场监管局 | 镇市场监管分局 |  |  |
| 5 |  | 对工业涂装企业开展联合检查，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，依法严厉打击工业涂装企业未使用低挥发性有机物含量涂料的违法行为。 | 市场监管局 | 镇市场监管分局 |  |  |
| 6 |  | 12月底前完成低挥发性有机物等原辅材料源头替代项目10个以上。 | 工信局 | 镇经济发展局（企业服务） |  |  |
| 7 | 加快推进治气工程 | 10月底前完成全区263个挥发性有机污染物综合治理等工程项目。 | 生态环境局 | 镇经济发展局（生态建设） |  |  |
| 8 |  | 10月底前完成300辆国五及以上混凝土企业重型柴油车远程在线监测系统安装 | 生态环境局 |  | 镇建设局、派出所、交管所 |  |
| 9 |  | 10月底前完成300辆国五及以上渣土及物流企业重型柴油车远程在线监测系统安装 | 生态环境局 |  | 镇综合行政执法局、派出所、交管所 |  |
| 10 |  | 完成铸造行业产能淘汰年度任务。 | 工信局 | 镇经济发展局（企业服务） |  |  |
| 11 | 提升治污设施效率 | 12月底前对铸造、玻璃钢行业开展“一企一策”整治。 | 生态环境局 | 镇经济发展局（生态建设） |  |  |
| 12 |  | 对市大气专班日报、周报，及武进国控站点专班每日通报发现的问题，各板块要积极及时开展排查，对发现的问题高度重视，快速有效推进整治。 | 区生态办 | 镇经济发展局（生态建设） | 镇生态建设、建设局、水利站、综合行政执法局 |  |
| 13 | 精细管控扬尘 | 建立工地扬尘常态化管控机制，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，推动全区施工工地扬尘治理全覆盖 | 住建局 | 镇建设局 |  |  |
| 14 |  | 百日攻坚期间，强化道路冲洗保洁，根据空气质量管控等级，及时调整冲洗洒水频次 | 城管局 | 镇综合行政执法局 |  |  |
| 15 |  | 对秸秆焚烧、垃圾焚烧开展巡查，发现问题立查立改。 | 生态环境局 | 镇经济发展局（生态建设） | 镇生态建设、综合行政执法局、农业农技 |  |
| 16 | 科学道路保洁 | 对重点单位每月至少开展一次入户监督抽测，百日攻坚期间监督抽测柴油车数量不低于当地柴油车保有量的40%（包括遥测数量）。强化工程机械监督抽测，每月至少开展一次工程机械监督抽测，每月抽测数量不少于10台·次。 | 生态环境局 |  | 镇综合行政执法局、交管所 |  |
| 17 | 严控露天焚烧 |  | 城管局 | 镇综合行政执法局 |  |  |
| 18 | 加大移动源执法力度 |  | 区交通局 |  | 镇综合行政执法局、交管所 |  |