## Sheet1
江苏省生态环境保护专项督察反馈意见涉及高新区问题整改情况
序号 | 问题编号 | 反馈意见指出问题 | 涉及高新区具体问题 | 牵头单位 | 责任单位 | 整治目标及措施 | 整改时限 | 具体整改进展
1 | 28 | 烨凯机械、博科铸造等32家企业应被淘汰的落后产能被违规保留。 | 涉及高新区烨凯机械、畅顺机械2家企业。 | 区工业和信息化局 | 区工业和信息化局、高新区 | 对企业产能情况开展全面复核，淘汰落后产能，并纳入铸造行业整治清单。 | 2022-12-01 | 高新区涉及畅顺机械和烨凯机械已完成整改。
2 | 39 | 东立胶粘材料生产废水无转移处置记录，废水收集池内设有潜水泵，涉嫌偷排。 | 东立胶粘材料生产废水无转移处置记录，废水收集池内设有潜水泵，涉嫌偷排。 | 武进生态环境局 | 武进生态环境局、南夏墅街道 | （1）对企业违法行为依法立案查处。（2）对照许可证要求，规范废水处置方式，并完善相关台账。 | 2021-12-01 | 通报问题已完成整改。
3 | 40 | 猴王涂料未配套建设废水处理设施，生产废水去向不明。 | 猴王涂料未配套建设废水处理设施，生产废水去向不明。 | 武进生态环境局 | 武进生态环境局、南夏墅街道 | （1）对企业违法行为依法立案查处。（2）对照许可证要求，规范废水处置方式，并完善相关台账。 | 2021-12-01 | 通报问题已完成整改。
4 | 46 | 武进区骨干河流的支流支浜水质总体处于中度污染。抽测结果显示，196条支浜有36条水质为劣V类，占比18.4%；主城区湖塘镇、牛塘镇和高新区的问题尤为突出，支浜水质大多处于重度污染，其中湖塘镇劣V类占比高达75.0%。 | 对接区生态办，根据省二办提供的《常州市武进区骨干河流支流支浜及排涝闸站水质排查报告》，涉及高新区的劣V类支浜共有2条，为戴家浜、九房浜。 | 武进生态环境局、区水利局 | 南夏墅街道 | （1）全面开展武进区骨干河流支流支浜整治消劣工作。2021年底，全面改善36条劣Ⅴ类水质的支流支浜。 （2）加强河道长效管护。做好河道巡查、岸线保洁、漂物打捞等方面的日常工作。 （3）加强水质管控与日常监测，提高水质管理能力。在全面开展武进区骨干河流支流支浜整治消劣工作的基础上，加强日常水环境督察检查，并及时开展“回头看”，杜绝水质反劣，全面压实各镇、街道治水主体责任。 | 立行立改、长期坚持 | 高新区涉及戴家浜和九房浜已完成整改。
5 | 57 | 工业废水处理能力严重不足，全区33个工业园区（集中区）中仅有纺织工业园配套建设废水处理设施。武进高新区日均排水量超过1万吨，但尚未配套工业污水处理设施。 | 武进高新区日均排水量超过1万吨，但尚未配套工业污水处理设施。 | 武进生态环境局 | 高新区 | （1）推进武进高新区工业污水厂建设，2021年底开工，2023年底建成。（2）优化工业污水厂布局，适时增加新工业污水处理能力。 | 2023-12-01 | 高新区工业污水厂项目前期工作有序完成，12月31日举行开工仪式。
6 | 82 | 省级环保督察交办的码头堆场扬尘整治不力问题仍然存在，抽查发现武进市政、绿和环境码头物料露天堆放未覆盖，扬尘污染严重。 | 绿和环境码头物料露天堆放未覆盖，扬尘污染严重。 | 区交通运输局 | 区交通运输局 | （1）督促常州市武进市政工程有限公司和绿和环境科技有限公司立即进行问题整改，对违法行为进行依法查处。 （2）将常州市武进市政工程有限公司和绿和环境科技有限公司纳入重点监管单位，加大监管力度，督促企业有效落实堆场覆盖、喷淋、清扫等扬尘管控措施，车辆出厂冲洗到位。 （3）加强辖区内河码头日常监管，督促企业加强防风抑尘网、围档、喷淋等环保设施维护，并确保有效运行。加大执法监管力度，对于环境保护方面违法问题，发现一起，查处一起，起到处罚一家，警示一片的效果。 | 立行立改、长期坚持 | 通报问题已完成整改。
7 | 84 | 武进区餐饮企业众多，普遍执行《常州市餐饮业污染防治管理办法》不力，油烟扰民问题突出。群众信访投诉不断，2020年餐饮油烟占大气信访投诉件比例同比上升4.5个百分点。南夏墅街道对位于大气国控站点上风向的常州大学城夜市大排档餐饮油烟污染问题熟视无睹，督察发现，该区域聚集的约300家餐饮经营户中近200家油烟直排，现场烟雾缭绕，触目惊心。 | 大学城夜市大排档由排挡区和小吃区组成，排挡区目前安装了品牌静电油烟净化装置，餐饮油烟有效收集，净化设施安排人员定期清洗维保；小吃区也安装了油烟净化装置，但净化设施质量、收集效率良莠不齐，油烟收集口距离操作台距离过远，油烟未能有效收集净化。 | 区生态办 | 武进生态环境局、南夏墅街道 | （1）在国控站点周边滆湖路、大学城夜市大排档等重点区域开展餐饮油烟整治试点行动，同时对站点周边机关单位食堂油烟治理开展先行先试，推进油烟在线监测或安装用电监控。结合试点工作经验，适时在全区范围内推广。 （2）充分应用热点网格精准溯源系统等科技手段，结合走航巡测，建全网格化监管制度。 （3）加强餐饮油烟巡查力度，压实属地网格责任，建立长效机制，确保餐饮企业油烟净化装置安装全覆盖，站点周边餐饮企业实现定期清洗。 | 立行立改、长期坚持 | 大学城夜市对排档区和小吃区进行了整治，排档区配套10套油烟净化装置，烟道每半年清洗1次，净化装置每季度清洗1次；小吃区油烟挡板已完成，集中式烟道和净化装置预计1月15日完成。
8 | 86 | 餐饮企业油烟在线监控安装推进迟缓，主城区内92家应安装油烟在线监控设施的企业，仅20家安装用电监控设施。 | 对接武进生态环境局大气科，高新区涉及南夏墅万福楼酒店、金源饭店、富都溪湖国际大饭店、九重天大饭店、创牌维美大酒店、辣之府、必胜客、五星桥肥牛火锅、京港花园酒店等9家营业面积500平方米以上餐饮单位需安装油烟在线监测设施。 | 武进生态环境局 | 武进生态环境局、南夏墅街道、高新区 | 推进重点管控区域面积500平米以上餐饮店（无油烟排放餐饮店除外）及烧烤店在线监控的安装，加快推进主城区内92家企业的用电监控设施的安装。 | 2022-06-01 | 高新区涉及的餐饮单位已完成整改。
9 | 87 | 2017-2020年武进区关闭化工、电镀等重污染企业144家，但“一关了之”现象比较突出，“两断三清”不到位、土壤污染状况调查未开展、风险管控措施未落实等问题严重，存在较大环境风险隐患。截至目前，仅有26个化工遗留地块完成土壤污染状况初步调查，完成率20%。 | 对接武进生态环境局土壤科，2017-2020年高新区（含南夏墅）关停化工企业土壤污染调查清单涉及信达化工、陶冶纺织、维迪绅、新阳化工、塔博胶粘剂、佳美涂料、中任涂料、临川化工、常新科教、佳华新材料、华洋化工、富运化工、新阳电镀、联合工具共14家企业。 | 区化治办、武进生态环境局 | 区工业和信息化局、武进生态环境局、南夏墅街道、高新区 | （1）严格执行《江苏省化工生产企业关闭退出验收标准》，依法依规推进化工、电镀企业关闭退出。 （2）全面排查2017-2020年关闭化工、电镀企业遗留地块，对检查发现存在土壤污染风险的，督促土地使用权人开展土壤污染状况调查。 （3）严格控制建设用地准入，实现化工、电镀关闭企业遗留场地有序安全利用。 | 立行立改、长期坚持 | 高新区共14家关停化工企业，其中9家已完成、剩余5家在评审中，预计1月10日完成。
10 | 94 | 绿赛格再生资源公司无重金属检测能力,却在未委外检测的情况下提供重金属分析报告,监测数据弄虚作假。 | 绿赛格再生资源公司无重金属检测能力,却在未委外检测的情况下提供重金属分析报告,监测数据弄虚作假。 | 武进生态环境局 | 武进生态环境局、高新区 | （1）对企业开展现场核查，对涉及环境违法行为的依法立案查处。 （2）督促企业严格按照危废规范化管理要求，落实对所接受危废的入场分析，并做好台账。 | 2021-10-01 | 通报问题已完成整改。