## 点位情况汇总表
高新区涉及江苏省生态环境保护专项督察现场检查发现问题整改情况
序号 | 点位 | 问题描述 | 整改措施 | 牵头单位 | 责任单位 | 整改时限 | 具体整改进展
1 | 原华洋化工地块（武进区龙江南路与武南路交叉路口往南约250米） | 大面积裸土未覆盖，无任何降尘抑尘设施，扬尘污染严重。 | 落实扬尘管控“六个百分百”措施。 | 武进高新区 | 武进高新区 | 2021-08-13 | 通报问题已完成整改。
2 | 江苏绿赛格再生资源利用有限公司 | 1、污水处理设施超滤膜工段停运； 2、MVR冷却水出水未设置流量计； 3、危险废物经营许可条件中需要对汞、镉、铬、铅、砷进行入场分析检测，实际该企业无检测能力，入场分析报告显示以上金属均为无。 | 1、按要求运行污水处理设施，确保废水达标排放； 2、对MVR冷却水出水设置流量计； 3、完善入场分析设备。 | 生态环境局 | 武进高新区 | 1、立即改正 2、8月底 3、8月底 | 通报问题已完成整改。
3 | 常州泰瑞美电镀科技有限公司 | 1、该企业电镀废水收集管廊采用地下式，收集管廊内积水较多，收集管廊未采取必要的防渗措施； 2、该企业废水处理工艺变化未通过环保及安全论证； 3、该企业2016年编制的自查评估报告，附件中显示武进区2016年12月30日同意各镇、街道的审核意见，但该企业属地审核意见2017年3月才出具。 | 1、对收集管廊内废水进行处理； 2、对现有环保设施进行环保及安全论证。 | 生态环境局、应急管理局 | 武进高新区 | 1、立即整改 2、9月底前 | 通报问题已完成整改。
4 | 常州携手智能家居有限公司 | 1、该企业焊接工位旁均配有工业风扇，严重焊接烟尘收集效果； 2、该企业挥发性有机物治理设施尚未做环保治理设施安全专项评估。 | 1、焊接工位旁工业风扇进行拆除； 2、对企业内环保设施进行安全隐患排查。 | 生态环境局、应急管理局 | 武进高新区 | 1、立即整改 2、9月底前 | 通报问题已完成整改。
5 | 江苏武进庙桥绿舟生物科技有限公司 | 1、“两断三清”不到位。厂区内北侧有一座搅拌站，东侧为丁明作坊，主要从事废铁回收、切割，南侧为常州小邦酒店管理有限公司，主要从事酒店床单清洗。 2、大量固废露天堆放，靠近天然气管道，存在安全风险隐患。 | 取缔搅拌站和废品回收站，规范废铁回收公司手续 | 生态环境局、应急管理局 | 武进高新区 | 2021年9月底 | 通报问题已完成整改。
6 | 益盟电子元器件（常州）有限公司 | 含镍污泥和综合污泥混装，其废水总排口COD164mg/L、氨氮22.1 mg/L、总磷3.29 mg/L、总氮22.7 mg/L，均超标排放，分别超标2.28倍、3.42倍、5.58倍、0.5倍。 | 1、按要求进行固废收集。 2、对排放废水开展复测。 3、对涉嫌违法行为依法依规查处。 | 生态环境局 | 武进高新区 | 立即整改 | 通报问题已完成整改。
7 | 支流支浜 | 武进区骨干河流的支流支浜水质总体处于中度污染。抽测结果显示，196条支浜有36条水质为劣Ⅴ类，占比18.4%；主城区湖塘镇、牛塘镇和高新区的问题更为突出，支浜水质均处于重度污染，其中湖塘镇劣Ⅴ类占比高达75.0%。省政府挂牌督办的“消除入湖河道一级支浜劣Ⅴ类水质”问题仍未完成整改，抽测雅浦港23条支浜有8条水质为劣Ⅴ类，占比34.8%。 | 1、由生态环境局加强支浜水质监测； 2、编制完成“一河一策”并开展整治； 3、加强河道长效管护 | 水利局 | 南夏墅街道 | 2021-12-01 | 高新区涉及戴家浜和九房浜已完成整改。
8 | 江苏绿和环境科技有限公司 | 部分黄沙等物料露天堆放、未覆盖。 | 要求相关部门督促企业立即整改。 | 城管局 | 南夏墅街道 | 2021-12-01 | 通报问题已完成整改。
9 | 武进市庙桥协和织布厂地块 | 大面积裸土未覆盖，现场有多台挖机正在进行拆迁作业，无任何降尘抑尘措施，扬尘污染严重。 | 1.对裸土进行覆盖；2。建设围挡。 | 住建局 | 武进高新区 | 2021年11月底 | 通报问题已完成整改。
10 | 常州保同钢构有限公司 | 1、焊接车间内工人正在进行焊接作业，焊烟收集处理设施未使用，车间内焊烟重； 2、部分喷漆后的钢构件在焊接车间进行晾干，无任何废气收集处理设施，地面有喷漆痕迹。 | 1、按要求建立废气处理设施运行台账，确保生产时废气处理设施正常运行； 2、喷漆及晾干工段需在喷漆房内进行。 | 生态环境局 | 武进高新区 | 立即整改 | 通报问题已完成整改。
11 | 常州翔青铝板制造有限公司 | 1、生产车间洗池旁的烘箱上方废气收集管已断开，废气直排外环境； 2、工人正在喷漆房内进行喷漆作业，喷漆房未密闭，漆味刺鼻； 3、废气收集处理设施未开启，存漆房内废气收集风量小，未密闭，可燃气体报警器一直处在报警状态。 | 1、对现有废气处理设施进行维护并提升改造； 2、生产时按要求运行废气处理设施。 | 生态环境局 | 武进高新区 | 1、9月底 2、立即整改 | 通报问题已完成整改。
12 | 常州品格新材料科技有限公司 | 现场检查时，企业正在生产，废气收集处理设施未运行，双螺杆混炼挤出机上方废气未收集，生产车间地面粉尘较多。 | 1、对双螺杆挤出机上方配套建设废气收集及处理设施； 2、生产时按要求运行废气处理设施。 | 生态环境局 | 武进高新区 | 1、9月底 2、立即整改 | 通报问题已完成整改。
13 | 常州市东立粘胶材料有限公司 | 生产废水无转移处置记录，废水收集池内设有潜水泵，涉嫌偷排。（反馈意见第10页） | 按要求对初期雨水进行处置 | 生态环境局 | 武进高新区 | 立行立改 | 通报问题已完成整改。
14 | 江苏猴王涂料有限公司 | 未配套建设废水处理设施，生产废水去向不明。 | 按要求对废水进行处置 | 生态环境局 | 武进高新区 | 立行立改 | 通报问题已完成整改。
15 | 东海运输点 | 东海运输点危废露天随意堆放 | 责令该单位严格落实固废污染防治要求，规范收集、贮存、处置固废，完善三防措施。 | 生态环境局 | 武进高新区北区工作组 | 2021年10月底 | 通报问题已完成整改。