## 复查表
附件
武进区2021年汛后水利工程隐患整改任务表
序号 | 单位 | 险工类型 | 主要情况 | 长度（m） | 整改完成形象进度
1 | 雪堰镇 | 堤防险工 | 太湖湾环湖公路水上搜救中心东段约300米驳岸破损 |  | 拟新建挡墙
2 | 礼嘉镇 | 河湖障碍 | 北浜河与礼嘉大河交汇处筑坝一道 |  | 拆除，计划11月前完成拆除
3 |  |  | 北浜河下坝桥西侧筑坝一道 |  | 拆除，计划11月前完成拆除
4 | 湖塘镇 | 病险闸站 | 下沿浜马西排涝站1台50泵无法启动 |  | 计划11月下旬完成维修
5 |  |  | 杨家浜排涝站配电设施损坏 |  | 计划11月下旬更换维修
6 | 牛塘镇 | 堤防险工 | 武宜运河丫河村段局部堤防破损 |  | 上报区河湖处进行修复
7 |  |  | 孟津河塘口村段局部挡墙顶部破损 |  | 拟对破损处进行修复
8 |  | 城镇防洪 | 乱子浜局部低洼受淹 |  | 计划2022年增加乱子浜排涝站排涝动力
9 | 西湖街道 | 病险闸站 | 扁担河北闸站电气自动化设备损坏 |  | 维修更换，计划明2022年汛前完成整改
10 |  |  | 长汀浜排涝站地下泵室漏水 |  | 维修，计划2022年汛前完成整改
11 | 嘉泽镇 | 病险闸站 | 成章河大圩塘排涝闸站叶轮脱落 |  | 维修保养，计划12月底完成维修
12 | 湟里镇 | 病险闸站 | 中干河小机浜涵洞渗漏 |  | 修复加固渗漏点
13 |  | 城镇防洪 | 战斗河（村前老医院段）钢管桩加固临时挡墙损坏 |  | 2022年计划新建钢筋混凝土挡墙
14 | 枢纽中心 | 病险闸站 | 遥观北枢纽冷水机组运行故障 |  | 维修更换，计划2022年汛前完成整改
15 |  |  | 大通河东枢纽快速闸门启闭机控制柜雨天操作存在隐患 |  | 加装防水雨棚，计划2022年汛前完成整改
16 |  |  | 半夜浜引水泵站水泵启动柜雨天操作存在隐患 |  | 加装防水雨棚，计划2022年汛前完成整改
17 |  |  | 长沟河枢纽止水橡胶开裂 |  | 更换，计划2022年汛前完成整改