## Sheet1
省级生态环保专项督察部分点位问题整改情况表
问题类型 | 问题编号 | 点位 | 问题描述 | 责任单位 | 整改目标 | 整改措施 | 整改完成情况
现场点位问题 | 118 | 常州市牛塘化工厂有限公司 | 据现场工作人员介绍，企业于2021年1月8日停产，1月20日由法院接管，检查发现，1、企业西南角仓库（丙类仓库南侧）内有6袋氰尿酸，分析中心一楼房间内有若干袋氢氧化钠。2、设备尚未拆除。 | 牛塘镇 | 要求武进区督促企业立即整改。 | 1、彻底清理厂区内氰尿酸、氢氧化钠；2、与工信、应急管理、生态环境等各级各部门形成合力，对照《江苏省化工生产企业关闭退出验收标准》，在合法合规前提下加快推进企业关闭退出工作。 | 与区各有关部门形成合力，对照《江苏省化工生产企业关闭退出验收标准》加快推进企业关闭退出，现已完成厂区内设备拆除和现场清理工作。
现场点位问题 | 119 | 常州市华隆化工有限公司 | 化工生产车间已停产，门卫介绍企业已停产约3年。发现问题：1、乳胶车间南侧污水收集池标识牌旁的两个水箱内均有不明成分液体，味道刺鼻。2、原料罐区东侧仓库内存有多个盛满液体的吨桶。3、不饱和聚酯树脂车间内仪表未断电，设备未拆除。 | 牛塘镇 | 要求武进区督促企业立即整改。 | 1、督促企业将污水收集池旁的水箱内液体进行规范处理；2、督促企业将仓库内的吨桶进行合理处置；3、不饱和聚酯树脂车间内仪表为安全报警器，应急管理部门要求，安全报警器正常运行，必须24小时通电；4、与工信、应急管理、生态环境等各级各部门形成合力，对照《江苏省化工生产企业关闭退出验收标准》，在合法合规前提下加快推进企业关闭退出工作。 | 目前现场水箱内液体和盛满液体的吨桶均已处置；车间仪表为安全设备，需24小时通电运行；主要生产设备已切断管道、线路并封存。
现场点位问题 | 130 | 常州市文进铸造厂 | 1、熔铝烟气收集处理不到位，车间烟雾弥漫。2、该企业未纳入洛阳镇铸造企业综合整治清单。 | 洛阳镇 | 要求属地督促企业立即整改。 | 1、属地政府进一步核实存在问题，督促企业落实整改。2、按照《关于印发常州市铸造行业专项综合整治工作方案的通知》（常污防攻坚指办[2021]35号）要求，推进综合整治。3.进一步加强废气收集。 | 洛阳镇已将该企业纳入综合整治清单，生态环境局已对烟气收集罩进行改造，已委托开展监测工作，未超标。
现场点位问题 | 140 | 常州新三凌铸造有限公司 | 1、企业于2020年11月违规新建一拖二（1吨和0.5吨）中频电炉，工信部门将其中1吨中频电炉纳入铸造产能排查清单。2、擅自拆除废气治理设施，检查时熔炉烟尘配套的吸尘罩被拆除，熔炉仍有余温，现场操作工称企业晚上使用过熔炉。3、废气收集处理不到位，车间内地面积尘较厚、异味较重。 | 嘉泽镇 | 要求相关部门督促企业立即整改。 | 1、拆除违规新建一拖二中频电炉；2、修复中频炉烟尘配套装置3、清理车间地面积尘，建浇铸冷却废气集中收集区。 | 违规新建一拖二中频电炉已经拆除；熔炉已配套建设集气罩；定期清理车间地面积尘，已建浇铸冷却废气集中收集区，并委托第三方进行厂区废气检测。
现场点位问题 | 142 | 常州桥源机械制造有限公司 | 企业以前一直使用两台0.5吨铝壳中频电炉，属于淘汰类设备，2020年7月才在工信部门要求下换成1台0.75吨钢壳中频电炉。 | 洛阳镇 | 要求相关部门督促企业立即整改。 | 组织乡镇对淘汰设备现场检查，如发现，立刻要求企业淘汰。纳入铸造行业专项整治。 | 洛阳镇已将该企业纳入综合整治清单，并组织专家对该企业设备进行核查，确保无落后工艺装备。