常州市武进区城镇燃气安全“三查三全三化”

排查整治工作方案

为贯彻落实《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》要求，根据省市相关文件要求，按照我区城镇燃气安全“三查”（即查管网、查企业、查器具）“三全”（全周期、全覆盖、全空间）“三化”（智能化、可视化、信息化）排查整治要求，巩固拓展“一年小灶”成果，推动“三年大灶”接续开展，深入实施全区燃气安全排查整治工作，制定本工作方案。

一、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，坚持人民至上、生命至上，深刻吸取国内外燃气事故教训，按照“三管三必须”和城乡一体推进要求，全面排查燃气管网和涉及燃气各领域安全风险隐患，整改治理一批重大安全隐患、依法严惩一批非法违法行为、关闭取缔一批违法违规和不符合安全生产条件的企业、联合惩戒一批严重失信市场主体、问责曝光一批责任措施不落实的单位和个人，加快推进燃气管网等设施更新改造和数字化、智能化安全运行监控预警能力建设，提升燃气本质安全水平，坚决防范遏制燃气重特大事故和有影响的事故，切实维护人民生命财产安全和社会稳定。

二、工作任务

（一）全面排查整治燃气经营安全风险和重大隐患。区住建局要督促燃气企业对照《江苏省城镇燃气安全检查标准》（以下简称《标准》）开展全面摸底排查，重点排查整治企业运行维护和抢修人员配备不符合要求（详见附件2）、安全检测和管网监测设备不足或失效、管线检查维护不到位、隐患排查治理不闭合、从业人员无证作业、企业安全管理制度照抄照搬、安全操作规定不健全、入户安检制度不落实、应急预案和演练流于形式等风险隐患。各燃气企业对照《标准》附录表格（详见附件3）按季开展自查整改，建立台账清单，逐项销号整改，明确整改责任部门和责任人，一时难以整改到位的，要制定专项方案，采取有效措施，确保安全运行。区住建局负责指导燃气经营企业开展安全风险评估，落实风险管控措施。区市场监管局要排查整治燃气企业违规充装、未按要求开展特种设备法定检验等风险隐患，重点检查充装许可证有效期、特种设备作业人员持证上岗、充装前后检查制度执行、充装记录等情况。严格落实液化气钢瓶全链条溯源管理，加强充装、配送协同管理。区交通运输局要排查整治使用无危险货物道路运输许可车辆运输等风险隐患。要严格市场准入，全面整顿燃气经营、充装、运输等市场秩序，通过部门检查及第三方隐患调查，发现“三违”（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）行为问题突出，或存在重大隐患整改不到位的、自查未发现的、未及时上报的企业。各部门要加大行政执法力度，从严执法、顶格处罚，按照《安全生产法》规定，对相关企业予以关闭并依法吊销其经营许可、充装许可、道路运输许可等有关证照；企业主要负责人五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人，情节严重的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。区公安局、市场监管局等部门要按照各自职责加强部门联动，加大对未经定期检验合格、非法改装、翻新以及报废“黑气瓶”的排查整治力度；要充分发挥基层网格化治理作用，建立“黑气瓶”线索发现机制，并将线索及时移交有关部门。要加大瓶装液化气市场整合力度，严控新增瓶装液化气储配站，淘汰过剩、低端产能，优先整合储气容量低于200立方米的储配站，加快淘汰一批基础差、安全管理水平低的企业。（区住建局、市场监管局、交通运输局、公安局等部门按职责分工负责；各镇（街道）做好配合工作，下同）

（二）全面排查整治餐饮等公共场所燃气安全风险和重大隐患。区商务局、教育局、卫健局、民政局等行业主管部门，要按照“三管三必须”要求，督促本行业领域用气单位（用气人）落实燃气使用安全主体责任，督促使用管道燃气或瓶装液化气的餐饮经营场所、学校、医院、农贸市场、商住混合体、养老福利机构，每月对燃气使用情况进行一次全面自查（自查表详见附件4），对自查发现的隐患问题应及时整改，不能自行整改的，可向负责供气的燃气企业寻求技术指导；督促用气单位（用气人）在用气场所张贴燃气安全使用信息公示牌，公示牌应包括自查情况公示（详见附件5）、供用气合同、安全使用告知书或安全用气手册等内容，接受公众监督；定期检查本行业领域用气单位（用气人）自查情况和隐患整改情况，对整改不到位或拒不整改的，由属地镇（街道）和相关责任部门进行劝诫和督促整改，仍整改不到位或拒不整改的，负有安全生产监督管理职责的部门应依照安全生产法等相关法律法规规定予以处罚；对户内燃气安全设备未进行经常性维护保养、未安装可燃气体报警装置的，负有安全生产监督管理职责的部门应依照安全生产法等相关法律法规规定予以处罚。区住建局要督促燃气企业依法定期开展入户安检，发现隐患应及时报送相关行业主管部门及属地镇（街道）处置。属地镇（街道）要会同区住建局、商务局、市场监管局、公安局、消防救援大队等部门，对底层“住改商”、商住混合体等重点场所按照部门监管职责开展排查，重点排查整治燃气管道被违规占压、穿越密闭空间，气瓶间违规设置在地下室和半地下室内、气瓶违规放置于室内用餐场所等安全风险隐患。加大用气经营场所使用安全监管，严控新增底层“住改商”使用燃气经营，严禁不具备条件的底层“住改商”餐饮经营者使用燃气。因地制宜在餐饮等公共场所推广“瓶改管”“气改电”“全电厨房”。（区商务局、教育局、卫健局、民政局、住建局、市场监管局、消防救援大队等部门按职责分工负责）

（三）全面排查整治老旧小区燃气安全风险和重大隐患。对2000年底前建成的老旧小区，属地镇（街道）要会同区住建局、公安局、市场监管局等部门，组织社区（村）、物业、燃气企业排查整治老旧小区燃气管道、调压站、燃气引入管、立管以及管道穿越楼板部位安全风险隐患；组织社区（村）、物业重点排查上报小区内违规设置非法储存充装点。属地镇（街道）和有关部门及社区（村）、物业应协助燃气企业进家庭，重点排查居民用户擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置，室内管道严重锈蚀等安全风险隐患。燃气企业要对老旧小区燃气安全风险隐患排查整改实施清单管理（详见附件6），实行“一小区一清单”。（区住建局、公安局、市场监管局等部门按职责分工负责）

（四）全面排查整治燃气工程安全风险和重大隐患。要进一步规范城镇燃气设施建设和运行管理工作，将城镇燃气工程纳入现有的建设工程质量安全监管体系。区住建局、市场监管局应对在建燃气工程和燃气管道周边建设项目进行全面排查，重点排查整治未按规定实行工程质量安全监管、未依法进行特种设备监督检验、燃气工程配套项目未执行“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）制度等问题；要督促落实建设单位主体责任，严格规范检验主要管材，严格规范施工和验收程序；要严厉打击燃气新建、改造等工程违法转包、分包、挂靠，不按方案施工，未验收合格投运等违法违规行为，对无资质或超越资质等级承揽燃气工程施工的，坚决予以处罚并清退。要建立完善城市道路挖掘审批事项与管道权属单位实时共享机制，及时推送燃气管道周边施工项目信息，实现风险预控；对燃气管线周边在建项目，要严格落实施工交底、保护方案、现场监护、防侵入探测技术等燃气管道保护措施，严厉查处第三方施工期间不落实专人监护、施工破坏燃气管道等违法违规行为，依法追究建设、施工单位相关责任，对破坏燃气管道引发事故的建设、施工单位依法依规联合开展失信惩戒。要落实城镇燃气法规与刑法衔接工作，违法违规施工危害公共安全涉嫌犯罪的，公安机关应依法追究刑事责任。（区住建局、公安局、市场监管局等部门按职责分工负责）

（五）加大燃气具等产品质量安全风险隐患排查和整治力度。开展教育引导，广泛开展相关产品质量标准知识宣传和安全警示教育，引导消费者不购买、不使用不合格产品，主动排除安全隐患。强化企业落实主体责任，指导督促生产企业、销售经营者开展安全隐患排查和自查自纠，督促电商平台采取必要措施对平台内销售无熄火保护装置的燃气具、带有可调整出口压力的减压阀、未经CCC认证或伪造冒用CCC标志和证书的燃气具，以及假冒伪劣或“三无”产品进行全面排查。组织开展产品质量监督抽查，重点对燃气具及配件、燃气泄漏报警器等产品质量进行监督抽查，对已经流通至市场的不合格燃气具及配件、燃气泄漏报警器等产品要追溯其生产厂商。及时公布不合格产品和企业名单，依法做好后处理工作。严格执法，集中执法力量对本辖区内相关产品生产企业和市场销售相对集中的经营者进行全面检查，依法查处生产销售不符合强制性安全标准、未按要求取得强制性认证而擅自生产销售相关产品等违法行为，加大案件查办力度，对涉嫌犯罪的坚决移送公安机关。（区市场监管局牵头，相关部门按职责分工负责）

（六）全面排查整治燃气管道设施安全风险和重大隐患。区住建局要督促指导新奥公司对燃气场站设施、燃气管道等进行普查建档，并对15年以上灰口铸铁管、2000年前PE管和钢管信息进行全方位安全评估，提出燃气管道更新改造工作清单及实施计划，纳入年度重点项目统筹推进。要重点排查整治老旧管道、违法占压管道、燃气场站设施安全间距不符合要求等重大安全风险隐患，2021年底前，必须全部完成既有违法占压、老旧灰口铸铁管道整治；2022年1月1日起，省里将对违法占压高中压管道、未完成改造的老旧灰口铸铁管道等问题，实行省级挂牌督办。区市场监管局要进一步提升压力管道、压力容器依法实施法定检验覆盖率，严肃查处未依法开展检验检测等违法违规行为。（区住建局、应急管理局、市场监管局等部门按职责分工负责）

（七）提升燃气安全监管智慧化、信息化水平。持续推进城镇燃气瓶装液化气安全监管信息系统应用，进一步完善系统功能，充分发挥安全监管信息系统的监测、分析、研判、共享作用，健全完善“来源可查、去向可追、责任可究”的瓶装液化气全链条安全监管体系。组织瓶装液化气企业参加系统应用培训，督促瓶装液化气企业基本实现对送气人员、车辆管理全覆盖，加快数据录入和更新，用户信息录入比例达到考核要求以上。（区住建局、市场监管局、公安局、消防救援大队等部门按职责分工负责）

（八）提升城镇燃气居民使用安全水平。各地要开展在车库、地下半地下室、群租房等不具备通风条件场所违规使用燃气专项治理，属地镇（街道）要会同区住建局、公安局、市场监管局等部门，充分发挥基层网格员、安全员的作用，加大排查整治力度，严厉查处违法违规行为，一经发现，属地镇（街道）要责令改正；拒不改正的，通知燃气企业停止供气，属地镇（街道）要加强跟踪，及时制止其使用燃气，发现违法违规供气的，立即上报有关部门，有关部门应依法予以行政处罚；对存在危害公共安全的行为，公安机关要坚决予以处罚。对重点用户、重点场所加频加密检查提醒频次，2022年6月底前，完成车库、地下半地下室、群租房燃气违规使用问题整改和居民用气安全体检全覆盖。要加大财政支持，帮助低保对象、特困供养人员以及政府购买养老服务人员（三类人员）等居民用户，及时更换老化胶软管、劣质调压器等燃气器具配件；进一步拓展燃气泄漏安全保护装置覆盖范围，以瓶装液化气居民用户为重点，管道天然气新建和改造居民用户结合智能表安装同步实施。要筛选一批质量可靠、价格合理、运行稳定的燃气泄漏安全保护装置进行推广安装，按照“用户主动、政府支持、企业实施、各方共担”的原则稳步推进，优先为三类人员安装燃气泄漏报警和切断装置，提升居民用气本质安全水平。（区城镇燃气居民使用安全联席会议成员单位按职责分工负责）

三、进度安排

从2021年12月至2022年12月，分四个阶段进行：

（一）动员部署（2021年12月）。制定印发《常州市武进区城镇燃气安全“三查三全三化”排查整治工作方案》，部署启动全面开展排查整治工作。区各相关部门、各镇（街道）要结合实际制定具体落实方案，进一步落实责任，明确任务和责任部门，对排查整治工作作出具体安排。

（二）排查摸底（2022年1月至3月）。组织对本地区燃气相关企业、燃气基础设施、燃气安全运行情况等开展全面摸底排查，摸清总体情况、突出问题和薄弱环节并建立台账清单。

（三）整治攻坚（2022年4月至10月）。对排查发现的重大隐患要立行立改，落实资金保障。不能立即整改到位的，要落实好管控措施，制定整改时间表和路线图，明确责任单位和责任人。动态更新隐患清单，通过督导检查、明查暗访、联合执法、考核评估、警示通报等方式持续加大整治攻坚力度，确保重大风险管控到位、重大隐患整改到位。

（四）巩固提升（2022年11月至12月）。认真总结排查整治工作经验做法，及时总结提炼并固化为法规制度，进一步健全完善城镇燃气安全长效机制。

四、工作要求

（一）提高思想认识。各级各部门要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，统筹发展和安全，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，深刻吸取国内外燃气事故教训，提高政治敏锐性，切实担负起促一方发展、保一方平安的政治责任，进一步增强责任感使命感紧迫感，按照通知要求，切实把安全责任扛在肩上，落实在行动上，出真力、动真格，真正把维护人民群众的生命财产安全作为工作的出发点和落脚点。

（二）加强组织领导。各地、各相关部门要高度重视，成立燃气工作领导小组或工作专班，主要负责同志要亲自部署、加强统筹，层层压实责任。充分发挥区镇两级城镇燃气安全议事协调机构作用，加强统筹协调，建立燃气安全会商研判、信息共享、联合执法等工作机制，督促燃气企业切实加强燃气安全风险管控。依法依规落实城镇燃气安全政府、部门、企业、用户四级责任体系，形成齐抓共管的排查整治工作机制。各地要精心统筹谋划，结合《常州市武进区城镇燃气安全“三查三全三化”排查整治工作方案》的贯彻落实，扎实组织开展、协同配合好本地区燃气安全排查整治工作。

（三）加强执法监督。要通过从严执法，进一步压实企业主体责任。对不落实安全生产主体责任的企业负责人要重点执法，坚决防止执法不作为和“宽松软”，严格按照《中华人民共和国刑法修正案（十一）》有关规定，将相关违法行为线索及时移送司法机关，依法追究刑事责任。健全完善联合惩戒机制，优化线索移交流程，提高违法违规行为查处效率；严格落实事故调查处理决定和“黑名单”等制度，对多次违法和事故频发的企业、单位及个人，依法严肃责任追究，实行行业或职业禁入。定期向社会公布典型案例，强化执法震慑。

（四）加强督导考核。区级建立简报制度，定期通报各地排查整治工作进展。充分发挥行业专家和第三方机构的作用，组织开展明查暗访、专项督查、联合检查，对因工作不力导致整治进展滞后、整治责任不落实、重大问题悬而未决的，坚决依纪依法严肃问责。将燃气安全排查整治工作落实情况纳入年度安全生产工作考核范围。

（五）加强宣传教育。要持续加大燃气安全公益宣传力度，广泛动员基层组织和社会媒体，充分运用物业广告栏、广播电视、网络媒介、宣传手册等各类方式，加强常态化安全宣传和警示教育，推动燃气安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，引导广大群众自觉保护燃气设施，依法购买合规气源，签订供用气合同，安装使用燃气泄漏安全保护装置，自觉抵制不合格“灶管阀”产品，积极配合燃气企业开展入户安检，及时排查整改燃气使用安全风险隐患，确保燃气使用安全。

请各地、各相关部门分别于2022年2月上旬、5月上旬、8月上旬、11月上旬将本地区和部门工作进展情况、典型执法案例报区安委办、住建局。

附件：1. 常州市武进区城镇燃气“三查三全三化”排查整治

工作任务安排表

2. 城镇燃气企业人员配备标准

3. 江苏省城镇燃气安全检查标准  表A、表B

4-1. 管道燃气非居民用户燃气设施安全自查表

4-2. 瓶装液化气非居民用户燃气设施安全自查表

5. 非居民用户燃气安全使用自查公示

6. 老旧小区燃气安全风险隐患排查整治统计表

附件1

常州市武进区城镇燃气“三查三全三化”排查整治工作任务安排表

| 名称 | 工作内容 |  | 工作措施 | 责任部门 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 查 查管网 查企业 查瓶灶管阀器具 | 查管网 全面排查整治燃气管道设施等安全风险和重大隐患 | 1、督促新奥燃气和液化气企业开展场站设施隐患排查 | 督促城镇燃气企业对天然气门站、天然气储配站、车用加气站、压缩天然气场站、液化天然气场站、液化石油气储配站、液化石油气供应站等设施，按季度开展全面自查，全面排查燃气场站设施安全风险隐患。 | 住建局 市监局 应急管理局 消防大队 | 各燃气企业开展自查整改；每季度至少组织一次 |
|  |  | 2、督促新奥燃气开展燃气管道隐患排查 | 重点排查整治老旧管道、违法占压管道、燃气场站设施安全间距不符合要求等重大安全风险隐患，2021年底前，必须全部完成既有违法占压、老旧灰口铸铁管道整治。 | 住建局 应急管理局 | 2021年底前，完成既有违法占压、老旧灰口铸铁管道整治。 |
|  |  |  | 市场监管部门要进一步提升压力管道、压力容器依法实施法定检验覆盖率，严肃查处未依法开展检验检测等违法违规行为 | 市监局 | 定期、不定期开展检查 |
|  |  | 3、联合组织老旧小区燃气管道、配套设施隐患排查 | 排查整治老旧小区燃气管道、调压站、燃气引入管、立管以及管道穿越楼板部位安全风险隐患；重点排查整治小区内违规设置非法储存充装点，居民用户擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置，室内管道严重锈蚀，使用不合格气瓶、灶具、连接软管和减压阀等安全风险隐患。 | 住建局 公安局 市监局 | 定期、不定期开展检查 |
| 三 查 查管网 查企业 查瓶灶管阀器具 | 查管网 全面排查整治燃气管道设施等安全风险和重大隐患 | 4、全面排查燃气工程风险隐患 | 重点排查整治未按规定实行工程质量安全监管、未依法进行特种设备监督检验等问题；严格规范检验主要管材，严格规范施工和验收程序；要严厉打击燃气新建、改造等工程违法转包、分包、挂靠，不按方案施工，未验收合格投运等违法违规行为，对无资质或超越资质等级承揽燃气工程施工的，坚决予以处罚并清退；严厉查处第三方施工期间不落实专人监护、施工破坏燃气管道等违法违规行为，依法追究建设、施工单位相关责任，对破坏燃气管道引发事故的建设、施工单位依法依规联合开展失信惩戒；要落实城镇燃气法规与刑法衔接工作，违法违规施工危害公共安全涉嫌犯罪的，公安机关应依法追究刑事责任。 | 住建局 公安局 市监局 | 定期、不定期开展检查 |
|  | 查企业 全面排查整治燃气企业经营风险和重大隐患 | 1、督促燃气企业开展全面摸底排查 | 督促燃气企业对照《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32/T4064-2021）开展全面摸底排查，重点排查整治企业运行维护和抢修人员配备不符合要求、安全检测和管网监测设备不足或失效、管线检查维护不到位、隐患排查治理不闭合、从业人员无证作业、企业安全管理制度照抄照搬、安全操作规定不健全、入户安检制度不落实、应急预案和演练流于形式等风险隐患；督促燃气企业认真开展自查整改，建立台账清单，逐项销号整改，明确整改责任部门和责任人，A类重大隐患排查整改情况应报当地燃气主管部门备案；通过督查、检查、抽查及第三方调查等方式，跟踪督促燃气企业落实整改，一时难以整改到位的，要制定专项整改方案，采取有效措施，确保隐患整改闭环和设施安全运行。 | 住建局 | 各燃气企业配备人员 |
| 三 查 查管网 查企业 查瓶灶管阀器具 | 查企业 全面排查整治燃气企业经营风险和重大隐患 | 1、督促燃气企业开展全面摸底排查 | 燃气企业对排查发现的重大危险源、“三违”（违章指挥、违规作业、违反劳动）行为等，应建立单独台账清单，参照有关规定，对重大危险源实行分级管理和安全评估，并将重大危险源汇总信息报应急管理部门备案。 | 应急管理局 | 不定期开展检查 |
|  |  | 2、全面排查燃气企业违规充装、未按要求开展设施设备强制检验等风险隐患 | 市场监管部门要排查整治燃气企业违规充装、未按要求开展设施设备强制检验等风险隐患，重点检查充装许可证有效期、现场作业人员持证上岗、充装前后检查制度执行、非自有钢瓶置换、充装记录等情况，交通运输部门要排查整治使用无危险货物道路运输许可车辆运输等风险隐患。 | 市监局 交通局 | 组织日常检查及不定期检查 |
|  |  | 3、加大瓶装液化气市场整合力度 | 严控新增瓶装液化气储配站，淘汰过剩、低端产能，优先整合储气容量低于200立方米的储配站，加快淘汰一批基础差、安全管理水平低的企业。 | 住建局 市监局 应急管理局 交通运输局 公安局 行政审批局 消防大队 | 持续推进 |
|  |  | 4、联合组织餐饮等公共场所燃气使用情况摸底排查 | 督促本行业领域用气单位（用气人）落实燃气使用安全主体责任，督促餐饮经营场所、商贸综合体、农贸市场、学校、医院、养老福利机构，每月对燃气使用情况进行一次全面自查，对自查发现的隐患问题应及时整改；督促用气单位（用气人）在用气场所张贴燃气安全使用信息公示牌，接受公众监督；定期检查本行业领域用气单位（用气人）自查情况和隐患整改情况，对整改不到位或拒不整改的，由属地街道（乡镇）和相关责任部门进行劝诫和督促整改，仍整改不到位或拒不整改的，负有安全生产监督管理职责的部门按照安全生产法等相关法律法规规定予以处罚；对户内燃气安全设备未进行经常性维护保养、未安装可燃气体报警装置的，负有安全生产监督管理职责的部门应按照安全生产法等相关法律法规规定予以处罚。 | 商务局 住建局 教育局 卫健局 民政局 | 每月一次全面自查，定期检查 |
| 三 查 查管网 查企业 查瓶灶管阀器具 | 查企业 全面排查整治燃气企业经营风险和重大隐患 | 4、联合组织餐饮等公共场所燃气使用情况摸底排查 | 属地镇（街道）要会同住建、商务、市场监管、公安、消防救援等部门，对底层“住改商”、商住混合体等人员密集场所开展全面排查，重点排查整治燃气管道被违规占压、穿越密闭空间，气瓶间违规设置在地下室和半地下室内、气瓶违规放置于室内用餐场所等安全风险隐患。 | 属地镇（街道） 住建局 商务局 市监局 公安局 消防大队 | 不定期检查 |
|  |  |  | 推进餐饮场所安装燃气泄漏安全保护装置，参考新北等区域模式引进第三方资金，来加快推进燃气泄漏安全保护装置全覆盖。 | 商务局 住建局 | 持续推进 |
|  | 查瓶灶管阀器具 全面排查瓶灶管阀器具等产品质量和气瓶安全风险 | 1、加大燃气具等产品质量和气瓶安全风险隐患排查和整治力度 | 广泛开展相关产品质量标准知识宣传和安全警示教育，引导消费者不购买、不使用不合格产品，主动排除安全隐患；组织开展产品质量监督抽查，重点对燃气具及配件、燃气泄漏报警器等产品质量进行监督抽查，及时公布不合格产品和企业名单，依法做好后处理工作；依法查处生产销售不符合强制性安全标准、未按要求取得强制性认证而擅自生产销售相关产品等违法行为，加大案件查办力度，对涉嫌犯罪的坚决移送公安机关；严厉打击充装超期未检气瓶、非法改装气瓶、翻新气瓶、报废气瓶和无信息标识气瓶；严厉打击检验机构未将气瓶检验信息录入气瓶信息化管理系统的行为。 | 市监局 | 定期、不定期检查 |
|  |  | 2、全面排查终端用户安全隐患 | 督促燃气企业加快实施居民用户燃气安全体检，进一步提高企业入户安检质量。 | 住建局 公安局 市监局 | 2022年6月底前，完成居民用户安全体检全覆盖 |
| 三 全 全周期 全覆盖 全空间 | 全周期 开展全周期燃气安全检查 | 1、每月检查 | 督促城镇燃气企业每月对门站、储配站、加气站、场站、储配站、供应站等设施开展全面自查，全面排查燃气场站设施安全风险隐患。 | 住建局 市监局 应急管理局 消防大队 | 每月至少开展一次 |
|  |  | 2、季度督查 | 委托第三方机构每季度开展燃气设施滚动排查和风险隐患整治，实行滚动检查，动态销号 | 住建局 | 每季度至少开展一次 |
|  |  |  | 组织专委会各成员单位开展燃气经营企业督查，各部门根据各自职责开展安全检查 | 住建局、市监局、应急管理局、交通运输局、公安局、消防大队 | 每季度至少开展一次 |
|  |  | 3、随机抽查 | 组织开展“双随机一公开”检查 | 住建局 市监局 | 每年至少开展一次 |
|  |  |  | 根据工作需要随机开展抽查 | 相关部门 | 不定期 |
|  | 全覆盖 人员、场所、企业全覆盖 | 1、人员全覆盖 | 加大财政支持，帮助低保对象、特困供养人员以及政府购买养老服务人员（三类人员）等居民用户，及时更换老化胶软管、劣质调压器等燃气器具配件。 | 属地镇（街道） 民政局 住建局 市监局 财政局 | 持续推进 |
|  |  | 2、场所全覆盖 | 对重点用户、重点场所加频加密检查提醒频次，完成车库、地下或半地下室、群租房燃气违规使用问题整改和居民用户安全体检全覆盖。 | 住建局 公安局 市监局 | 2022年6月底前，完成车库、地下或半地下室、群租房燃气违规使用问题整改安全体检全覆盖 |
|  |  | 3、企业全覆盖 | 督促电商平台采取必要措施对平台内销售无熄火保护装置的燃气具、带有可调整出口压力的减压阀、未经CCC认证或伪造冒用CCC标志和证书的燃气具，以及假冒伪劣或“三无”产品进行全面排查。 | 市监局 | 定期、不定期检查 |
| 三 全 全周期 全覆盖 全空间 | 全空间 全面贯彻落实 | 1、加强统筹落实 | 成立燃气工作领导小组或工作专班，加强统筹，压实责任；充分发挥燃气安全议事协调机构作用，建立燃气安全会商研判、信息共享、联合执法等工作机制，督促燃气企业切实加强燃气安全风险管控；依法依规落实城镇燃气安全政府、部门、企业、用户四级责任体系，形成齐抓共管的排查整治工作机制。 | 住建局、市监局、应急管理局、交通运输局、商务局、公安局、消防大队 | 定期、不定期开展 |
|  |  | 2、严格执法监督 | 通过从严执法，进一步压实企业主体责任。对不落实安全生产主体责任的企业负责人要重点执法，坚决防止执法不作为和“宽松软”，严格依照《刑法修正案（十一）》有关规定，将相关违法行为线索及时移送司法机关，依法追究刑事责任。 | 住建局、市监局、应急管理局、交通运输局、商务局、公安局、消防大队 | 定期、不定期开展 |
|  |  | 3、深化督导考核 | 充分发挥行业专家和第三方机构的作用，组织开展明查暗访、专项督查、联合检查，对因工作不力导致整治进展滞后、整治责任不落实、重大问题悬而未决的，坚决提请依纪依法严肃问责。 | 住建局 |  |
|  |  |  | 将燃气安全排查整治工作落实情况纳入年度安全生产工作考核。 | 安委办 | 年终考核 |
|  |  | 4、拓展宣传教育 | 持续加大燃气安全公益宣传力度，广泛动员基层组织和社会媒体，充分运用物业广告栏、广播电视、网络媒介、宣传手册、挂图等各类方式，推送公益宣传片、宣传广告和宣传提示，加强常态化安全宣传和警示教育，推动燃气安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭。 | 宣传部 住建局 | 每季度至少一次 |
| 三 化 智能化 信息化 可视化 | 智能化 加强智能化平台建设 | 1、推进城镇燃气瓶装液化气安全监管信息系统应用 | 进一步完善系统功能，充分发挥安全监管信息系统的监测、分析、研判、共享作用，健全完善“来源可查、去向可追、责任可究”的瓶装液化气全链条安全监管体系。 | 住建局 市监局 公安局 消防大队 | 持续推进 |
|  |  | 2、完善管道腐蚀监控智能平台系统 | 计划完善现有腐蚀监控智能化平台，增加10处阴极保护远传点，做到高压管网阴极保护监控全覆盖，具备实时监控，智能分析功能。 | 住建局 新奥公司 | 分阶段实施 |
|  | 信息化 加强信息化网络建设 | 1、加强城镇燃气设施信息化建设 | 完善现有SCADA系统，增设6处远传监控，形成高中压调压柜的压力及泄漏报警全覆盖监控；新增小区调压柜压力监控设备200台，实现中压管压力远程监控。 | 住建局 新奥公司 | 2022年底，全区管道燃气企业应全面完成GIS、SCADA系统建设 |
|  |  | 2、建立预警信息网络 | 建立预警信息网络，实时推送报警信息至非居民用户、乡镇街道及相关管理部门，及时采取有效措施消除隐患险情。 | 住建局 江苏众益安防有限公司 | 逐步推广建立 |
|  | 可视化 加强可视化系统建设 | 1、完善现有视频监控系统 | 计划围绕重点的调压设施，增加20处视频监控；持续推进燃气企业视频监控系统建设。 | 住建局 各燃气企业 | 分阶段实施 |
|  |  | 2、推进场站激光云平台建设 | 计划增加云台扫描式激光检测仪，通过激光扫描检漏设备，覆盖范围大，灵敏度高，有效对工艺区、作业区进行激光检漏，并附带可视化摄像报警系统。 | 住建局 新奥公司 | 分阶段实施 |
|  |  | 3、完善工程可视化平台 | 计划增加视频监控球机4台，覆盖隐蔽施工全过程管控，实现施工过程可视化，施工问题可追溯。 | 住建局 新奥公司 | 分阶段实施 |

附件2

城镇燃气企业人员配备标准

一、管道燃气企业

1. 安全、技术管理人员任职资格

1.1 主要负责人指企业法人、董事长、总经理（总裁）由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书。

1.2 安全生产管理人员指企业分管安全生产的负责人，企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业安全员由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书。积极探索推行燃气企业实行安全总监制度。积极鼓励安全管理机构负责人和专职安全员聘用注册安全工程师。

1.3 专职安全管理人员宜具备注册安全工程师资格或持有效的燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书。

2. 安全管理人员数量

2.1 管道燃气企业专职安全管理人员的配备应不少于表1的要求。

2.2 按达到表1下述二者任一条件最高要求数量人员配备。

表1  管道燃气企业专职安全管理人员数量配备表

| 类别 | 规模 | 专职安全管理人员配备数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 |  |
| 从业人员（人） | 30人以下 | 1 |  |
|  | 30-100 | 2 |  |
|  | 101-300 | 3 |  |
|  | 301以上 | 5 |  |
| 门站、调压站和LNG气化站数量（个） | 1-3 | 1 |  |
|  | 4-6 | 2 |  |
|  | 7-9 | 3 |  |
|  | 10以上 | 5 |  |

3. 岗位人员数量

3.1 管道燃气经营企业应配备1名以上电工（或外协1名）。

3.2 应配备1名特种设备安全管理负责人（可兼任），从事其它特种设备或特种作业操作应经相关部门考核合格并取得特种作业人员证书。

3.3 门站岗位人员的配备应不少于表2的要求。

3.4 LNG气化站岗位人员的配备应不少于表3的要求。

3.5 管网输配巡检、抢险维修岗位人员的配备应不少于表4的要求。

表2  门站岗位人员数量配备表

| 人员（岗位） | 数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 站长 | 1 |  |
| 安全员 | 1（可由本站人员兼职） |  |
| 特种设备管理员 | 1（可由本站人员兼职） |  |
| 运行工（压缩天然气场站工） | 3 |  |
| 电工 | 1（可兼任或外协） |  |

注：总人数不得少于5人。

表3  LNG气化站岗位人员数量配备表

| 人员（岗位） | 数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 站长 | 1 |  |
| 安全员 | 1（可由本站人员兼职） |  |
| 特种设备管理员 | 1（可由本站人员兼职） |  |
| 运行工（液化天然气储运工） | 4 |  |
| 电工 | 1（可兼任或外协） |  |

注：总人数不得少于5人。

表4  输配管网巡检岗位人员数量配备表

| 人员（岗位） | 数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 运行工（管网工或巡检工） | 2 （管道长度小于100公里） | 按照管道长度每100公里增加1人 |
| 抢维修、抢险人员 | 5（可兼职或外协，经培训 取证） | 按用户数核定增加（按照管道长度每100公里增加1.5人） |
| 入户安检人员 |  | 保障居民用户安检1次/2年， 非居民用户安检1次/年 |
| 燃气用户检修工 | 2 | 可兼职或外协，按用户数核定增加 |

二、瓶装液化气企业

1. 安全、技术管理人员任职资格

1.1 主要负责人指企业法人、董事长、总经理（总裁）由省级燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书。

1.2 安全生产管理人员指企业分管安全生产的负责人，企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业安全员由省级燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书。积极探索推行燃气企业实行安全总监制度。积极鼓励安全管理机构负责人和专职安全员聘用注册安全工程师。

2. 安全管理人员数量

2.1 瓶装液化气企业专职安全管理人员的配备应不少于表5的要求。

2.2 按达到表5下述三者任一条件最高要求数量人员配备。

表5  瓶装液化气企业专职安全管理人员数量配备表

| 类别 | 规模 | 专职安全管理人员配备数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 |  |
| 从业人员（人） | 30人以下 | 1 |  |
|  | 30-100 | 2 |  |
|  | 101-300 | 3 |  |
|  | 301以上 | 5 |  |
| 储配站数量（个） | 1 | 1 |  |
|  | 2-8 | 2 |  |
|  | 9-15 | 3 |  |
|  | 16以上 | 5 |  |
| 供应站数量（个） | 1-10 | 1 |  |
|  | 11-20 | 2 |  |
|  | 21-50 | 3 |  |
|  | 50以上 | 5 |  |

3. 岗位人员数量

3.1 瓶装液化气企业应配备1名以上电工（或外协1名）。

3.2 应配备1名特种设备安全管理负责人（可兼任），从事其它特种设备或特种作业操作应经相关部门考核合格并取得特种作业人员证书。

3.3 瓶装液化气储配站岗位人员的配备应不少于表6的要求。

3.4 瓶装液化气供应站岗位人员配备应不小于表7的要求。

表6  瓶装液化气储配站岗位人员最低数量配备表

| 人员（岗位） | 数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主要负责人 | 1-2 |  |
| 专职安全员 | 1 |  |
| 特种设备管理员 | 1（可由本站人员兼职） |  |
| 气瓶充装工 | 2 |  |
| 气瓶检查员 | 1 |  |
| 库站工 | 3（可由充装工或气瓶检查员 兼任） | 按用户数，1千-1万户，每增加800户核定增加1人，1-5万户，每增加1千户核定增加1人，5万户以上每增加1.25千户核定增加1人. |
| 电工 | 1（可兼任或外协） |  |
| 燃气用户检修工 | 2（可兼任，经培训取证） | 按用户数核定增加 |

注：瓶装液化气储配站最少不得少于5人（2名管理人员、3名库站工）。

表7  瓶装液化气供应站岗位人员数量配备表

| 岗位 | Ⅰ级站 | Ⅱ级站 | Ⅲ级站 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理员（人） | 2 | 1 | 1 | （Ⅲ级站可兼任送气工，取安全管理员资格证） |
| 送气工（人） | 10 | 5 | 1 | 负责入户安检，按用户数核定增加 |
| 燃气用户检修工 | 3 | 2 | 1 | 可由送气工兼职，按用户数核定增加 |

注：总人数Ⅲ级站不得少于2人、Ⅱ级站不得少于5人、Ⅰ级站不得少于10人

三、汽车加气企业

1. 安全、技术管理人员任职资格

1.1 主要负责人指企业法人、董事长、总经理（总裁）由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书。

1.2 安全生产管理人员指企业分管安全生产的负责人，企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业安全员由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书。积极探索推行燃气企业实行安全总监制度。积极鼓励安全管理机构负责人和专职安全员聘用注册安全工程师。

2. 安全管理人员数量

2.1 燃气企业专职安全管理人员的配备应不少于表9的要求。

2.2 按达到表8下述二者任一条件最高要求数量人员配备。

表8  汽车加气经营企业专职安全管理人员数量配备表

| 类别 | 规模 | 专职安全管理人员配备数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 |  |
| 从业人员（人） | 30人以下 | 1 |  |
|  | 30-100 | 2 |  |
|  | 101-300 | 3 |  |
|  | 301以上 | 5 |  |
| 汽车加气站数量（个） | 1 | 1 |  |
|  | 2-8 | 2 |  |
|  | 9-15 | 3 |  |
|  | 16以上 | 5 |  |

3. 岗位人员数量

3.1 加气站企业应配备1名以上电工（或外协1名）。

3.2 应配备1名特种设备安全管理负责人（可兼任），从事其它特种设备或特种作业操作应经相关部门考核合格并取得特种作业人员证书。

3.3 汽车加气站岗位人员的配备应不少于表9的要求。

表9  汽车加气站岗位人员数量配备表

| 人员（岗位） | 数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 站长 | 1 |  |
| 安全员 | 1（可由本站人员兼职） |  |
| 特种设备管理员 | 1（可由本站人员兼职） |  |
| 汽车加气站操作工 | 4 |  |
| 电工 | 1（可兼任或外协） |  |

注：总人数不得少于5人。

附件3

江苏省城镇燃气安全检查标准

表A安全检查工作表格式

门站和调压场站安全检查表（公司场站）

| 检查单元 | 序号 | 检查项目 | 类型 | 检查方法 | 检查内容 | 检查情况（符合打“√”；不符合打“×”并注明情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平面 布置 | 1 | 周边道路 | B | 现场检查 | 消防车通道畅通，宽度不应小于3.5m |  |
|  | 2 | 站外防火间距 | A | 现场测量 | 距外部建、构筑物的防火间距应符合相关规范要求 |  |
|  | …… | …… | …… | …… | …… |  |
| 站区 管理 | 1 | 安全警示标志 | B | 现场检查 | 入口处有安全须知、应急疏散路线图和禁火、禁止使用电子设备等安全警示标志；安全标志清晰 |  |
|  | 2 | 车辆进出管理 | B | 现场检查和查阅记录 | 生产区内无机动车辆停放；机动车辆进出生产区应登记并安装阻火器 |  |
|  | …… | …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

检查人（签名）：​​​​ 检查时间：         被检查单位负责人（签名）：

表B安全隐患整改情况汇总表

| 序号 | 隐患 | 类型 | 整改期限 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表中的序号是指《江苏省城镇燃气安全检查标准》对应的序号，如第4.2.1条中的第1项不符合，序号应写4.2.1-1。

附件4-1

管道燃气非居民用户燃气设施安全自查表

| 用户名称 |  |  |  |  | 用户所在建筑名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户地址 |  |  | 用户联系人 |  |  |  | 用户电话 |  |
| 供气企业 |  | 名称： 协议：有；无□ | 安全检查人 |  |  |  | 检查时间 | 年月日 |
| 用气设备 |  | □燃气灶具（家用灶、中餐炒灶、大锅灶）；蒸箱；热水器；锅炉；热水炉；其他： |  |  |  |  |  |  |
| 检查单元 |  | 检查项目 |  |  | 检查情况 |  | 不符合处置措施 |  |
| 安全管理 |  | 有安全管理制度或操作规程，且在明显位置张贴 |  |  | 符合□不符合□ |  | 按要求整改 |  |
|  |  | 人员经过专业培训，熟悉安全用气操作 |  |  | 符合□不符合□ |  | 按要求整改 |  |
|  |  | 有应急处置方案，且每半年进行1次应急处置演练 |  |  | 符合□不符合□ |  | 按要求整改 |  |
|  |  | 与供气企业签订供用气合同 |  |  | 符合□不符合□ |  | 立即补签合同 |  |
|  |  | 进行过安全用气自检，有自检单，每月不少于1次 |  |  | 符合不符合□ |  | 按要求整改 |  |
|  |  | 供气企业入户安全检查每年不小于1次 |  |  | 符合□不符合□ |  | 通知供气企业立即安排上门安检 |  |
| 安全装置 |  | 安装有燃气泄漏报警器，间距小于10米，距顶棚小于30cm |  |  | 符合□不符合□ |  | 立即停止用气，切断气源，维修或改造 |  |
|  |  | 工业及商业用报警器检定有效期1年，家用报警器使用期限小于5年 |  |  | 符合□不符合□ |  |  |  |
| 户内管道 |  | 燃气管道及附件未被擅自改动，燃气管道末端采用盲板或封头严密封堵，管道连接紧密，无泄漏现象 |  |  | 符合□不符合□ |  | 立即停止用气，切断气源，改回原状 |  |
|  |  | 钢质管道外表无明显锈蚀现象 |  |  | 符合□不符合□ |  | 按要求整改 |  |
|  |  | 管道未暗设，设备构件上明设的燃气管道用支架、管卡或吊卡固定牢靠，无松动、摇晃等现象 |  |  | 符合□不符合□ |  | 按要求整改 |  |
|  |  | 管道未用于承重、作为支撑以及悬挂重物等其他用途 |  |  | 符合□不符合□ |  | 按要求整改 |  |
| 阀门燃气表 |  | 燃气总阀操作方便，阀门手柄完好，能正常关闭，无泄漏 |  |  | 符合□不符合□ |  | 按要求整改 |  |
|  |  | 燃气表及管道周围无堆放或搭挂杂物、接触电线,无泄漏 |  |  | 符合□不符合□ |  | 立即清理 |  |
|  |  | 设置与燃气报警器连锁的紧急切断阀、动作正常，明显标识安装时间，且不超过10年 |  |  | 符合□不符合□ |  | 按要求整改 |  |
| 连接软管 |  | 采用燃气专用不锈钢软管或金属包覆管连接，连接紧固，软管无脱落、泄漏现象 |  |  | 符合□不符合□ |  | 立即更换 |  |
|  |  | 软管长度不超过2.0m |  |  | 符合□不符合□ |  | 按要求整改 |  |
|  |  | 软管中间无接口，无三通分流 |  |  | 符合□不符合□ |  | 按要求整改 |  |
|  |  | 软管无穿越墙、楼板、顶棚、门窗、埋地等现象 |  |  | 符合□不符合□ |  | 按要求整改 |  |
|  |  | 软管未在弯折、拉伸、扭转、受压等状态下使用 |  |  | 符合□不符合□ |  | 按要求整改 |  |
| 燃烧器具 |  | 燃烧器具铭牌上标定的燃气类别与供应燃气一致 |  |  | 符合□不符合□ |  | 立即停止用气，切断气源，更换 |  |
|  | 明显标识安装使用时间，且未超过设计使用年限 |  |  | 符合□不符合□ |  | 按要求整改 |  |  |
|  | 使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 |  |  | 符合□不符合□ |  | 立即停止用气，切断气源，建议更换 |  |  |
|  | 燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 |  |  | 符合□不符合□ |  | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |  |  |
|  | 燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象 |  |  | 符合□不符合□ |  | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |  |  |
|  | 有熄火保护装置，且工作正常 |  |  | 符合□不符合□ |  | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |  |  |
| 用气环境 | 用气场所为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用 |  |  | 符合□不符合□ |  | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |  |  |
|  | 未在同一房间内使用油、酒精、液化石油气、煤、柴等其他燃料 |  |  | 符合□不符合□ |  | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |  |  |
|  | 用气房间或部位与其他部位之间采用防火分隔措施，且自然通风良好，通风不良场所设置机械通风装置，通风设施始终处于正常工作状态 |  |  | 符合□不符合□ |  | 按要求整改 |  |  |
|  | 设有厨房灭火装置的用户，具备发生火灾时联动关闭燃气功能 |  |  | 符合□不符合□ |  | 按要求整改 |  |  |
| 其它安全隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-2

瓶装液化气非居民用户燃气设施安全自查表

| 用户名称 |  |  | 用户所在建筑名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户地址 |  | 用户联系人 |  | 用户电话 |  |
| 供气企业 | 名称： 协议：有；无□ | 安全检查人 |  | 检查时间 | 年 月 日 |
| 用气设备 | □燃气灶具（家用灶、中餐炒灶、大锅灶）；蒸箱；热水器；锅炉；热水炉；其他： |  |  |  |  |
| 检查单元 | 检查项目 |  | 检查情况 | 不符合处置措施 |  |
| 安全管理 | 有餐饮场所燃气安全使用信息公示牌 |  | 符合□不符合□ | 在醒目处设置公示牌 |  |
|  | 有安全管理制度或操作规程且在明显处张贴 |  | 符合□不符合□ | 立即制定制度或操作规程 |  |
|  | 人员经过专业培训，熟悉安全用气操作 |  | 符合□不符合□ | 立即请燃气公司对用气人员进行培训 |  |
|  | 有应急处置方案，且每半年进行1次应急处置演练 |  | 符合□不符合□ | 立即制定应急处置方案并组织演练 |  |
|  | 与供气企业签订供用气合同 |  | 符合□不符合□ | 立即补签合同 |  |
|  | 进行过安全用气自检，有自检单，每月不少于1次 |  | 符合不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 供气企业入户安全检查每年不小于1次（提供供气企业检查表） |  | 符合□不符合□ | 通知供气企业立即安排上门安检 |  |
| 泄漏 检查 | 钢瓶角阀、调压器、连接管连接紧密，无泄漏现象 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，维修或更换 |  |
|  | 使用专用卡箍，连接紧固，软管未脱落，无泄漏现象 |  | 符合□不符合□ |  |  |
| 钢瓶存放及用气场所检查 | 钢瓶在检验有效期内 |  | 符合□不符合□ | 立即停用，退回供气企业 |  |
|  | 扫描钢瓶二维码显示的充装、配送信息应与实际相符 |  | 符合□不符合□ | 立即停用，退回供气企业 |  |
|  | 钢瓶未摆放在密闭橱柜中 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改，应保持通风良好 |  |
|  | 现场50kg钢瓶数量不大于2只或15kg钢瓶数量不大于7只， |  | 符合□不符合□ | 减少钢瓶数量或设置专用储瓶间 |  |
|  | 专用气瓶间存瓶量50kg不大于8只，15kg不大于28只，总质量不大于420kg |  | 符合□不符合□ | 减少钢瓶数量或按规范重新设置瓶库 |  |
|  | 未使用油、酒精、生物质燃料、煤、柴等其他燃料 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |  |
|  | 钢瓶存放和用气房间为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |  |
|  | 安装有燃气泄漏报警器，间距小于4米，距地面小于30cm |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 工业及商业用报警器检定有效期1年，家用报警器使用期限小于5年 |  | 符合□不符合□ | 立即停用，安排校验检定或更换 |  |
|  | 安装有燃气泄漏安全保护装置（切断阀采用硬管连接） |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
| 调压器 | 调压器为商用非可调式螺纹接口，未使用可调压式中、高压调压器 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 明显标识安装使用时间，且未超过8年 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
| 连 接 软 管 | 采用燃气专用金属包覆软管或不锈钢软管 |  | 符合□不符合□ | 立即更换 |  |
|  | 软管无变硬、发黏等老化迹象，无龟裂、破损、磨损等现象，金属软管无明显锈蚀、破损、磨损等现象 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 软管长度不超过2.0m |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 软管中间无接口，无三通分流 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 软管无穿越墙、橱柜、暗埋等现象 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
| 燃 烧 器 具 | 明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 未使用猛火灶 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，更换 |  |
|  | 使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，建议更换 |  |
|  | 有熄火保护装置，且工作正常 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |  |
|  | 燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |  |
|  | 燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |  |
| 其它 安全 隐患 |  |  |  |  |  |

附件5

非居民用户燃气安全使用自查公示

| 用气单位名称 |  |  | 负责人 |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供气企业名称 |  |  | 负责人 |  | 联系方式 |  |
| 气源种类 | □管道燃气 □瓶装液化气 |  | 供气协议 |  | □有□无 |  |
| 供气企业 定期安检表 | □有□无 |  | 上次供气企业 安检时间 |  | 年月日 |  |
| 用户自查情况 | 月份 | 检查人员 |  | 月份 | 检查人员 |  |
|  | 1 |  |  | 7 |  |  |
|  | 2 |  |  | 8 |  |  |
|  | 3 |  |  | 9 |  |  |
|  | 4 |  |  | 10 |  |  |
|  | 5 |  |  | 11 |  |  |
|  | 6 |  |  | 12 |  |  |

举报电话：12345、12350

附件6

老旧小区燃气安全风险隐患排查整治统计表

| 小区名称 |  |  |  |  | 小区地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在街道 |  |  |  |  | 所在社区 |  |  |  |
| 物业名称（若没有物业填“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气源种类 | □管道燃气□瓶装液化气 |  |  |  | 规模 （户） | 管道燃气（ ）户 |  |  |
| 管道竣工日期 |  | 年 月 日 |  |  |  | 瓶装液化气（ ）户 |  |  |
| 检查部位 | 问题隐患情况 |  |  |  | 整改措施 | 完成 时限 | 整改落实 情况 | 备注 |
|  | 隐患（部位）名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |
| 小区庭院 | 庭院管（处） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调压站（处） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃气引入管（处） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立管（处） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 违规设置非法储存充装点（处） |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户户内 | 管道穿越楼板存在隐患（处） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置（户） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内管道严重锈蚀（户） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用不合格气瓶、灶具、连接软管和减压阀（户） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在不具备通风条件场所使用燃气 |  | 车库 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地下或半地下室 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 群租房 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 问题隐患总数（个） |  |  |  |  | 整改完成隐患数（个） |  |  |

参加排查部门：                              检查时间：     年    月    日