附件：

“服务532 市监在行动”项目清单

| 序号 | 项目 名称 | 具体内容 | 主要推进举措 | 责任部门 | 牵头 局领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、聚焦“三大攻坚”,实施安全水平提升行动 |  |  |  |  |
| 1 | 深化“一充一险”保障用气安全 | 构建气瓶质量安全追溯体系，加大燃气具等产品质量安全监管力度。 | 督促辖区内气瓶充装单位加强气瓶区块链建设，对气瓶实施登记；充分运用常州市气瓶质量安全追溯系统，加强对气瓶充装单位的扫码充装监管，进一步消除气瓶安全隐患；督促辖区内气瓶充装单位按照“一充一险”的要求，落实好气瓶投保工作；对辖区内相关产品生产企业和市场销售的经营者进行监督检查，组织开展燃气具及配件、燃气泄漏报警器等产品质量监督抽查。 | 特种设备科、质量与标准计量监督管理科 | 张宝康 |
| 2 | 叉车上路和使用专项行动 | 会同公安、城管、住建、应急等多个部门以及各镇街，破解叉车乱停乱放、在道路上违法行使的违法现象，消除使用“三无”行为。 | 一季度：制定方案，实施动员部署。 二季度：开展叉车隐患排查治理。 三季度：开展严打和整治。 四季度：总结和提升。 | 特种设备科 | 张宝康 |
| 3 | 食品评先评优争创示范 | 争创省、市、区名特优小作坊8家；争创省市区餐饮质量安全示范店食品（食堂）10家，全年完成全区省、市餐饮质量示范店（食堂）的复评。 | 二季度组织全区小作坊申报，做好全区意向餐饮单位培育；三季度完成现场指导培育和送审；四季度完成省、市现场评审和结果公布。 | 食品安全监管科 | 陆俊 |
| 4 | 推动放心消费创建、消费维权服务点培育 | 全年发展至少16家ODR企业；争取发展市级放心消费单位15家，消费维权服务点3个；与板块联动，共同争创省级放心消费示范街区1家。 | 一季度：下发放心消费及消费维权服务点的通知，采取会议培育、现场指导形式，推动符合条件的企业进行申报； 二季度：对放心消费创建单位、消费维权服务站申报单位进行抽查复核，鼓励符合条件的市级放心消费创建单位争创省级； 三季度：在上级机关对放心消费及消费维权服务站申报点进行现场检查验收后，对其督促整改、帮助完善； 四季度：对相关情况提升总结。 | 执法大队 | 束建刚 |
|  | 二、聚焦为民实事，实施服务民生提升行动 |  |  |  |  |
| 5 | 民生实事三心工程（电梯放心工程、食品安心工程、计量称心工程） | 利用物联网技术，构建电梯物联网智慧监管平台，将电梯基础信息、运行信息进行实时监控，收集掌握电梯故障信息报警及列表，电梯故障自动示警。 | 一季度：梳理整理开展物联网试点的电梯使用单位的各类电梯基本信息； 二季度：根据我区电梯实实际状况，制定电梯智慧监管实施方案，并实施试点。 三季度：根据试点情况对电梯物联网平台进行测试和完善，对各项功能进行调整直至满足相关要求。 四季度：按照电梯智慧监管平台建设的有关要求进行验收。 | 特种设备科 | 张宝康 |
|  |  | 学校食堂100%实现“阳光餐饮”，养老机构食堂100%实现“阳光餐饮”，“阳光餐饮”单位达5060家，推动网络订餐单位实施“阳光餐饮”。 | 全区203家学校食堂，18家养老机构食堂。 一季度：学校食堂100%实现“阳光餐饮”，养老机构食堂25%实现“阳光餐饮”，完成上线4850家，在吾悦广场建成基于“阳光餐饮”的“网络餐饮食品安全示范街”； 二季度：养老机构食堂50%实现“阳光餐饮”，完成上线4920家，深化完善，结合新开办餐饮单位现场核查推动实施“阳光餐饮”； 三季度：养老机构食堂75%实现“阳光餐饮”，完成上线4990家，深化完善，结合新开办餐饮单位现场核查推动实施“阳光餐饮”； 四季度：养老机构食堂100%实现“阳光餐饮”，完成上线5060家，深化完善，结合新开办餐饮单位现场核查推动实施“阳光餐饮”； | 食品安全监管科 | 陆俊 |
|  |  | 发挥计量保障作用，对强制检定的计量器具实行免费检定，提高了在用计量器具的受检率和配置合格率。 | 每季度完成对出租汽车计价器、加油站加油机、集贸市场及商店超市电子秤等计量器具强制检定工作。 | 质量与标准计量监督管理科 | 濮文伟 |
| 6 | 药店疫情常态化防控 | 要强化药店行业主体责任意识，发挥好零售药店的“哨点”作用，进一步完善退热止咳等“四类”药品销售的实名登记管理。 | - 加强疫情防控宣传，不定期向药品零售企业发布疫情防控知识和要求，提醒企业切实落实疫情防控措施，强化企业主体责任。 - 督促药店从业人员按要求开展核酸检测工作，及时上报从业人员核酸检测统计表。 - 加强退热止咳等“四类”药品销售管理，认真做好“四类”药品销售的实名登记工作。切实落实疫情防控措施和要求，及时上报可疑情况，发挥好零售药店的“哨点”作用。 | 药品医疗器械监管科 | 王金熔 |
| 7 | 强化重点领域广告整治 | 聚焦重点领域广告监管，持续开展教育培训、非法金融、长江流域非法捕捞渔获物广告、文娱领域市场经营活动等重点领域广告专项整治工作，严厉打击各类虚假违法广告，切实规范广告经营秩序，净化广告市场环境。 | 1.深入推进教育培训广告管控。进一步加强教育培训和危害青少年身心健康广告监测监管，按照“六禁止、六不得”的要求，全面禁止针对中小学生的学科类和非学科类广告发布，全年检查校外培训机构不少于150家次。 2.持续开展禁售长江流域非法捕捞渔获物广告专项整治。围绕“长江野生鱼”、“野生江鲜”等广告关键词，针对长江流域非法捕捞渔获物的违法违规广告开展持续监测监管，全年监测排查相关广告不少于1000条次。 3.持续开展非法金融活动广告线索监测排查工作。重点围绕非法集资类、非法借贷类、非法投资理财等非法金融活动广告线索，三位一体落实对传统媒体广告、户外及公共场所发布广告、互联网广告的监测排查，全年监测排查相关广告不少于1000条次。 4.有序开展文娱领域市场经营活动综合治理。聚焦当前文娱领域存在的突出问题，充分发挥市场监管职能作用，严厉打击文娱领域市场经营活动中存在的各类违法违规乱象，全年监测排查相关广告不少于1000条次。 | 市场与网络交易监管科（广告监管科） | 张宝康 |
| 8 | 清费减负工程 | 开展涉企收费专项治理，妥善处置水、电、气类投诉举报，对违法违规行为及时查处，减轻企业价费负担 | 一、二季度：开展武进区物业服务企业侵犯业主权益专项整治行动，检查物业企业是否存在加价收取转供电电费的行为。 三季度：开展涉企收费专项治理，加大中介服务和转供电等涉企收费的查处力度，重点清理供电供水供气供暖行业红线外工程费用违规转嫁用户的行为。 | 价检竞争科 | 王金熔 |
|  | 三、聚焦示范创建，实施知识产权提升行动 |  |  |  |  |
| 9 | 实施知识产权高质量发展“繁星”计划 | 通过项目、企业和产业之星的培育，推动全区创新元素繁星闪烁，引领经济高质量发展。 | 1.在全区重大项目招引中，开展知识产权评议，考核项目的知识产权创造水平和潜力，为全区项目招引提供决策参考。 2.对全区上市及拟上市企业开展知识产权体检，深入排查知识产权风险。 3.针对重点产业的高新技术企业及规模以上企业，联合镇长团的高校资源，充分挖掘企业创新潜力，开展发明专利“+1”行动，全面提升产业创新能力。 4.开展知识产权强链护航行动，挖掘并鼓励我区重点和优势产业开展专利导航，促进产业高质量发展。 | 知识产权监管科 | 张利萍 |
| 10 | 提升知识产权高效益运用水平 | 培育知名商标品牌和地理标志；推进知识产权转化运用，提升企业核心竞争力。 | - 指导并推荐恒立液压股份、五洋纺机申报省工业品牌培育和保护项目；指导并推荐“阳湖水蜜桃”申报省地理标志培育和保护项目；指导前黄镇以“前黄大米”为品牌，开展地理标志证明商标培育； - 开展高知名度商标预警监测并及时告知企业，做好商标知识宣讲并指导企业开展商标异议、无效等维权工作，支持企业获得驰名商标保护； - 加强宣传和培训，引导市场主体加强商标注册与保护，争取商标申请数全市第一； - 围绕外向型企业做好商标海外布局、马德里商标国际注册的宣传培训和服务； - 支持和引导企业贯彻《企业知识产权管理规范》，以高新技术企业、规模以上工业企业、创新型企业等为重点，持续扩大贯标工作覆盖面；并鼓励企业开展省知识产权贯标绩效评价或第三方认证工作； 6、拓宽中小企业知识产权融资渠道，引导企业通过专利商标混合质押，进一步推动银企对接，扩大融资受益面。 | 知识产权监管科 | 张利萍 |
| 11 | 保护商业秘密 助力企业发展 | 与相关部门协作，设立不少于2家商业秘密保护示范点，共同维护市场环境，助力企业发展 | 一季度：开展商业秘密保护宣传工作，同时对相关企业进行考察、调研； 二季度：继续对相关企业进行考察、调研，组织相关企业申报商业秘密示范点，对申报企业进行指导； 三季度：对申报企业进行验收，与市、区相关部门和镇、街道（开发区）对接、准备相关材料，对企业商业秘密保护示范点进行授牌； 四季度：对全年商业秘密保护情况进行总结。 | 执法大队 | 束建刚 |
|  | 四、聚焦创先创优，实施质量标准提升行动 |  |  |  |  |
| 12 | 质量管理标杆企业培育 | 申报江苏省省长质量奖企业1-2家，申报市长质量奖企业3-5家，评定区长质量奖企业 3家，争创“江苏精品”认证企业 2家 | 一季度：走访调研，鼓励企业进行相关申报； 二季度：走访调研，组织培训，经验交流，组织企业申报，推荐“江苏精品”重点培育企业； 三季度：组织并关注申报企业评审进展情况； 四季度：开展区长质量奖评审相关工作，关注申报企业评审进展情况。 | 质量与标准计量监督管理科 | 濮文伟 |
| 13 | 强化标准引领 | 申报2022年省级标准化试点和省地方标准项目，1项省级标准化试点项目通过验收，参与制修订国家标准、行业标准、地方标准5项以上 | 完成2022年省级标准化试点和省地方标准项目的申报工作，做好验收前的准备工作，确保今年通过省级验收，积极动员企业开展国家、行业、地方标准的研制工作。 | 质量与标准计量监督管理科 | 濮文伟 |
|  | 五、聚焦智慧监管，实施执法效能提升行动 |  |  |  |  |
| 14 | 推进公平竞争审查 | 进一步完善公平竞争审查机制，提高审查结果利用率，推进公平竞争审查联席会议成员单位建立公平竞争审查制度。 | 一季度：完成2021年度武进区公平竞争审查制度第三方评估，出具2021年度我区公平竞争审查第三方评估报告。 二季度：组织成员单位召开2022年度公平竞争审查联席会议，通报近两年武进区第三方评估结果及省局第三方评估结果，督促成员建立内部公平竞争审查制度。 三季度：继续清理存量，完成一次对存量政策措施的清理工作。 四季度：总结提升。 | 价检竞争科 | 王金熔 |
| 15 | 推进市场监管现场监管执法系统建设 | 探索完善“常见案件快办快结”执法新模式，全力推进监管执法一体化两年攻坚行动，通过数字化、标准化、集约化执法，快速办理简易案件，提升执法效能。 | 一季度：进一步增加现有的系统模块和功能设计，上线并完善食用农产品抽检不合格案件的线上办理； 二季度：结合二期监管项目建设和实际执法需求，逐步扩容系统中的违法事项清单，争取将市场监管领域常见的轻微违法事项全部纳入执法系统； 三季度：继续与区财政局、罚没款代缴银行农行沟通，争取实现线上缴纳罚没款； 四季度：对执法系统的优势全面评估总结。从细节入手，完善系统的小bug，实现最大优化。 | 执法大队 信息中心 | 束建刚 |
| 16 | 实施包容审慎监管，推行柔性执法 | 对轻微违法行为，社会危害不大的，依法不予处罚或从轻、减轻处罚；被处以罚款但确有经济困难的，可申请暂缓或分期缴纳。 | 一季度：为了适应立法和执法形势的变化，对去年发布的12个领域42项“免罚事项”，进行回顾总结，针对经营活动较为集中，执法实践中迫切需要相关指引的食品、广告等重点领域，梳理相关轻微违法行为，增加免罚事项。 二季度：编制轻微违法行为不予、减轻处罚清单，报区依法办审核后依法对外公布。 | 法规科 | 濮文伟 |
| 17 | 推进年报精细化管理 | 通过多种精细化管理手段，推动企业年报“多报合一”和重点行业领域企业年报应报尽报，确保特种设备生产企业年报率100%。 | 一季度：围绕《市场主体登记管理条例》及配套《实施细则》的施行，广泛开展年报宣传工作。 二季度：围绕市局“智慧监管一体化平台”年报模块的推行，全面开展年报精细化管理工作，向各板块通报企业实时年报率，力争实现全年企业年报率进一步提升。 | 信用监管科 | 张利萍 |
|  | 六、聚焦标准化建设，实施干部队伍提升行动 |  |  |  |  |
| 18 | 党建引领工程 | 通过实施书记项目、成立食安红盟、深化党建品牌、开展新时代文明实践活动、打造特色阵地、组织青年党课大赛、红色文创大赛，全面提升市场监管党建工作水平，提高党建引领助力市场监管事业发展效应。 | 一季度：拟定党建工作要求，召开党建会议，进行工作部署。 二季度：开展工作调研，进行项目化管理，确立特色阵地项目，成立“食安红盟”，举行红盟发布会。在全局开展青年党课大赛、红色文创大赛，并组织筹办全区青年党课大赛、红色文创大赛。 三季度：对所有党建工作推进情况开展督查，进行分析研究。 四季度：对各项目进行评估总结，将结果列入书记年度工作述职重要内容开展评议。 | 机关党委、组织人事科 | 朱小平 |
| 19 | 队伍提升工程 | 围绕高质量发展工作要求，通过开展新时代文明实践教育、加强机关作风建设、着力提升年轻干部能力、充分发挥市监“她”力量，制定常州市基层分局规范化建设地方标准，建设踔厉奋发市场监管队伍，为各项工作提供坚强保障。 | 拟定2022年度干部教育培训计划、作风建设工作方案、2022年度局团支部“服务532 市监young未来”活动方案、2022年度局妇联“市监她力量 奋进新征程”活动方案，推动各项活动的落实；申报常州市基层分局规范化建设地方标准，并进行工作部署。 | 机关党委、组织人事科 | 朱小平 |
| 20 | 内控完善工程 | 加强内控机制的完善，对全局重点服务项目进行全面规范、建立全局合同管理制度。 | 一季度：征集全局对外采购项目，逐一进行项目管理可行性研究； 二季度：形成全局重点项目内控制度和局合同管理制度。 | 办公室 财务装备科 | 朱小平 |