## 2021人才公寓项目表
附表
2022年度人才公寓项目建设（筹集）进展情况表
序号 | 责任主体 | 目标任务套数 | 已上报套数 | 实际开工套数 | 进 度 | 备 注
1 | 高新区 | 1894 | 1643 | 1237 | 65.31% | 工研荟三期人才公寓未开工
2 | 西太湖 | 1105 | 1225 | 1225 | 110.9%
3 | 湖塘镇 | 1320 | 1467 | 1467 | 111.1%
4 | 湟里镇 | 516 | 705 | 705 | 136.6%
5 | 嘉泽镇 | 100 | 205 | 0 | 0% | 项目未开工
6 | 礼嘉镇 | 345 | 357 | 357 | 103.5%
7 | 洛阳镇 | 516 | 578 | 578 | 112%
8 | 牛塘镇 | 275 | 484 | 484 | 176%
9 | 前黄镇 | 413 | 168 | 0 | 0% | 项目未开工
10 | 雪堰镇 | 516 | 354 | 354 | 68.6%
合 计 |  | 7000 | 7186 | 6407 | 91.53%