## Sheet1
武进区生态环境保护专项督察交办问题整改情况公示表
序号 | 问题编号 | 问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 整改进度
1 | 72 | 挥发性有机物清洁原料替代工作浮于表面，对待上级交办任务敷衍了事，只推动上级交办的17家企业的清洁原料替代，对印刷包装等其它行业企业放任不管；自降标准将末端治理等同于清洁原料替代，最终通过认定的企业数还不足总量的50%。 | 推进挥发性有机物清洁原料替代工作，完成替代的企业开展“回头看”。 | （1）对前期完成的清洁原料替代工作开展“回头看”。 | 2022年12月 | 武进区工业和信息化局、武进生态环境局 | 各镇、开发区 | 1、武进区对前期完成的17家清洁原料替代企业开展了“回头看”工作，确认共有9家企业已完成替代，3家企业已关闭退出，5家企业经专家认定无法实施清洁原料替代，均符合市工信局、市环保局相关文件要求。
|  |  |  | （2）根据《常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案》文件要求，完成对30家重点企业的排查建档，督促重点企业实施源头替代及工艺改造。 |  |  |  | 2、武进区针对《常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案》文件要求的30家重点企业（其中武进25家）开展排查建档，督促实施源头替代及工艺改造。共完成替代6家，7家企业已经关闭退出，12家企业经专家认定无法替代。整改任务已完成。