## Sheet1
武进区生态环境保护专项督察交办问题整改情况公示表
序号 | 问题编号 | 问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改时限 | 牵头领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 整改情况
1 | 16 | 武进生态环境局执法监管不严，问题查处不力，高力汽博城“悦森改装”信访举报不断，执法人员多次现场调查均表示无问题，督察发现该单位无证经营，废气直排。 | 强化执法监管，提升执法能力。 | （1）对企业违法行为依法立案查处。 | 立行立改、长期坚持 | 徐俊 | 武进生态环境局 | 武进生态环境局、区市场监管局、区交通运输局 | 1、对存在的违法行为已依法查处；2、该单位生产设施设备已全部拆除，车间已清空。已达到整改目标。
（2）加强执法业务培训，不断提升执法队伍整体素质和依法行政能力。
（3）规范信访处置流程，加大调处力度，强化执法监管，有效解决群众环境诉求。
2 | 77 | 汽修行业废气治理水平普遍低下，高力汽博城内12家汽修企业中有6家无废气治理设施，新奥汽车等3家设施不正常运行。 | 提高汽修行业废气治理水平，确保废气治理设施正常运行、废气达标排放。 | （1）对9家企业违法行为依法立案查处。 | 2021-12-01 | 徐俊 | 武进生态环境局 | 武进生态环境局、区交通运输局、各镇（开发区、街道） | 1、已对11家汽修企业违法行为立案查处，按照法定程序，我局对上述被处罚企业整改情况开展后督察，目前交办问题均已整改到位；2、针对省生态环境专项督察交办问题，武进区政府以工信部门牵头，交通、生态环境、公安、市场监管、城管等部门参与，开展汽车城专项整治。排查阶段，我局抽调精干力量组成工作组，对高力汽博城内汽修单位以VOCs排放、危废管理为重点进行全面排查，明确整改要求和时限，共排查出问题550个。整治阶段，我局在高力汽博城和4S店区域开展常态化执法巡查，始终保持执法高压态势，督促问题企业积极整改。至目前为止，排查出的问题已基本整改到位，通过了区政府主要领导组织各部门进行的现场联合验收。
（2）严格执行汽修行业环境准入要求，对废气治理设施不符合标准的企业不予准入。
（3）聚焦“收集、治理、运维”环节，开展行业废气治理提升整治，制定整治方案，限期提升改造。严格按照“应收尽收”的原则提升废气收集率，按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率。
3 | 33 | 2018-2020年，园区有15家印染企业存在超总量接管问题，其中6家企业连续3年超总量。抽查16家企业发现4家废水超标排放，其中红星染整总锑超标1.9倍、裕兰色织苯胺类超标1.3倍。 | 废水治理设施提标改造，废水排放量不得超过总量限值。 | （1）对4家企业违法行为依法立案查处。 | 立行立改、长期坚持 | 徐俊 | 武进生态环境局 | 武进生态环境局、湖塘镇 | 1、我局调查人员按照具体指标的排污总量除以排污限值，计算接管排水量，确认涛琪染织、春晖纺织染整、骏嘉纺织（仅2018年）三家企业存在超总量排放情况。目前上述三家企业均已委托第三方机构对排污总量进行测算，均已提交排污总量测算报告，未发现有超排污总量情况。2、对通报的4家废水超标排放企业，至今我局已完成三轮复测（第三轮复测由市执法局委托第三方机构采样检测），结果均为未超过国家排放许可限制，后续我局仍将结合重点源监督性监测、双随机检查等开展突击采样监测。
（2）2021年12月底前，湖塘镇完成园区内印染企业的排查，2022年12月底前完成废水不能稳定达标排放企业的整治。
（3）试点开展基于水环境质量的排污许可，实施园区限值限量管理。
4 | 35 | 东勤染整烧毛车间烟尘收集处理不到位，污水处理生化池异味重，经无人机检测上空VOC浓度高达520微克/立方米。 | 提升企业污染防治水平。 | （1）督促企业加强对烧毛车间袋式除尘器的日常维护，确保各类污染治理设施正常运行并做好相关台账。 | 2022-12-01 | 徐俊 | 武进生态环境局 | 武进生态环境局、湖塘镇 | 1、该单位5台烧毛机烧毛工段废气处理设施整治提升已完成，将原有收集设施处理淘汰，新建上下两级集气设施，同时烧毛机周边设置挡板进行密闭，废气收集后进入新建的喷淋塔处理后外排。2、该单位废水处理设施调节池、初沉池、污泥浓缩池均已加盖，采用酸、碱液喷淋工艺,废气经设施处理后通过排气筒排放，检查时上述废气处理设施运行正常，现场未闻到明显异味。3、我局委托秋泓检测对该单位定型工段、已完成改造的烧毛机、废水处理设施有组织排放废气以及厂界无组织颗粒物进行采样监测，结果为符合国家排放标准。
（2）督促企业对污水池废气收集、处理设施开展评估，根据评估结果进行改造升级，确保达标排放。
5 | 34 | 园区废气排放量大，部分企业废气存在异味扰民问题，仅2021年4月份省污染防治综合监管平台就有27条异味扰民投诉 | 全面排查溯源，强化环境监管，有效压降环境信访。 | （1）2021年12月底前，湖塘镇完成园区内印染企业的排查及溯源工作，并制定园区企业废气污染防治设施提质增效方案。 | 立行立改、长期坚持 | 徐俊 | 武进生态环境局 | 武进生态环境局、湖塘镇 | 武进湖塘纺织工业园废气污染问题自年初开始持续6个月时间的溯源排查后，至10月由江苏常环环境科技有限公司根据溯源结果制定了初步的废气治理提升整治方案，之后在园区内选定了部分企业，分别以浆染车间气窗无组织排放废气处理、烧毛废气喷淋改造、污水预处理废气处理提质增效等3个方向进行试点改造。至目前为止，由江苏常环环境科技有限公司结合试点效果对前期方案进行了优化，并组织了专家论证，形成了最终武进纺织工业园异味溯源整治方案，下一步，将在园区内全面推广，预计2022年6月30日前整改完成。
（2）2023年12月底前，湖塘镇督促园区企业完成废气污染防治设施提质增效，并开展效果评估。
（3）加强园区内企业污染防治设施运行监管，提升企业环境管理水平，减少废气排放总量。
（4）加大信访调处力度，有效解决群众环境诉求。
6 | 112 | 悦森改装（高力汽博城），该企业1. 无任何手续，仅有租房合同（承租方：邹先鹏）；2. 废气直排，汽车内饰改装使用的胶水、底漆产生的废气未收集处理，直排外环境，现场异味较重。 | 要求相关部门依法查处，督促企业立即整改。 | 1、对该单位无证无照违法经营生产及拒不配合整改情况已报整治领导小组处置。 | 2021-12-31 | 徐俊 | 武进生态环境局 | 武进生态环境局、湖塘镇 | 完成整改。该单位生产设施设备已拆除。
2、对该单位违法排放大气污染物行为已依法立案查处。
3、该单位已拆除生产设备并搬离现场，原辅材料已清空。