## Sheet1
武进区生态环境保护专项督察交办问题整改情况公示表
序号 | 问题编号 | 问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改时限 | 牵头领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 整改情况
1 | 43 | 根据排污许可证测算，仅一类重金属污染物排放量就达0.82吨/年，全部接入不具备处理工艺的城镇污水处理厂，对环境潜在性危害大。 | 全面加强电镀企业废水处理监管。 | （1）2021年12月底前完成对接管企业一类污染物排放现状的调查。 （2）统筹推进污水分质处理提质增效，对城镇污水处理厂服务范围内纳管工业企业实施评估，对于不能被城镇污水处理厂有效处理的工业企业排水，限期退出城镇污水处理厂。 （3）要求相关企业提升预处理设施建设和运行管理水平，确保废水达标排放。 （4）加快启动建设工业污水厂，增加工业废水收集处理能力，降低对城镇污水厂的运行影响。 | 2022-12-01 | 徐俊 | 武进生态环境局、区水利局 | 武进生态环境局、区水利局、相关镇（开发区、街道）、先行集团 | （1）已完成接管企业一类污染物排放现状的调查。 （2）已统筹推进污水分质处理提质增效，对城镇污水处理厂服务范围内纳管工业企业实施评估，对于不能被城镇污水处理厂有效处理的工业企业排水，限期退出城镇污水处理厂。 （3）已要求相关企业提升预处理设施建设和运行管理水平，确保废水达标排放。 （4）已加快启动建设工业污水厂，增加工业废水收集处理能力，降低对城镇污水厂的运行影响。