## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2022年度
项目名称 |  | 常州市武进区前黄中心幼儿园新建工程 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 常州市武进区前黄镇人民政府
国家重大项目库代码 |  | 2105-320412-04-01-863536 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P21320412-0049
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.2 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.18
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、确保2022年度债券资金到位； 2、债务资金支出进度与项目进度匹配； 3、项目完成进度符合要求 |  |  |  | 1、2022年度债券资金到位； 2、债务资金支出进度与项目进度基本匹配； 3、项目完成进度符合要求。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 指标1：资金到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 评价要点：资金到位率大于或等于100%得满分，90%至100%区间内每降低一个百分点，扣减权重分的1%；90%以下每降低一个百分点，扣减权重分的2%扣完即止。
|  | 指标2：预算执行率 | 100% | 89.46% | 6 | 4.74 | 评价要点：资金预算执行完成率大于或等于100%得满分，每降低一个百分点，扣减权重分的2%，扣完即止。
|  | 指标3：资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 4 | 4 | 专项债券资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。
|  | 指标4：债券偿债执行率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 评价要点：债券偿债执行率达到100%得满分，否则不得分。
|  | 指标5：收入预测合理性 | 合理 | 较合理 | 4 | 2 | 评价要点：项目收入预测合理得权重分；较合理得权重分的1/2；不合理不得分。
|  | 指标6：预期收益匹配度 | 匹配 | 较为匹配 | 4 | 2 | 评价要点：项目全生命周期预期收益与专项债券规模完全匹配得权重分，较匹配得权重分的1/2，完全不匹配不得分。
| 组织实施 | 指标1：管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | 评价要点：1.制定合理、健全的财务管理制度，得1 分；制定了相关的财务管理制度，但不够健全，得0.5 分；未制定相应制度，不得分；2.制定合理、健全的业务管理制度，得1 分；制定了相关的业务管理制度，但不够健全，得 0.5 分；未制定相应制度，不得分。
|  | 指标2：制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 3 | 3 | 评价要点：1.是否遵守相关法律法规和相关管理规定；2.项目调整及支出调整手续是否完备；3.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；4.项目从预算编制、立项申请批复文件、可行性研究方案等归档情况。每发现一处违规扣1 分，扣完即止。
|  | 指标3：政府采购规范度 | 规范 | 规范 | 4 | 4 | 评价要点：政府采购规范度达到规范得满分，每发现一处违规扣1 分，扣完即止。
|  | 指标4：合同执行规范性 | 规范 | 规范 | 4 | 4 | 评价要点：核查时每发现一处不规范扣1 分，扣完为止。
|  | 指标5：项目偿债计划可行性 | 可行 | 较可行 | 4 | 1 | 评价要点：根据偿债计划和应急安排现场核查情况酌情打分。
产出 | 数量指标 | 指标1：项目内容执行情况 | 完成 | 完成 | 4 | 4 | 评价要点：核查时每发现一处未完成扣1 分，扣完为止。
|  | 指标2：工程设计主要标准执行情况 | 完成 | 完成 | 4 | 4 | 评价要点：核查时每发现一处未完成扣1 分， 扣完为止。
产出 | 数量指标 | 指标3：专项债融资成本节约度 | 高 | 高 | 4 | 4 | 评价要点：根据实际情况综合判断，“高”得权重分100%；“较高”得权重分80%；“一般”得权重分60%；“低”不得分。
| 数量指标 | 指标4：成本节约度 | 高 | 高 | 4 | 4 | 评价要点：每有一个分项合同金额超过概算批复金额扣1 分，扣完为止。
| 质量指标 | 指标1：安全管理情况 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | 评价要点：未发生安全事故得权重分，发生安全事故本项不得分。
|  | 指标2：验收质量达标率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 评价要点：质量达标率达到标准值得满分，降低一个百分点，扣减权重分的2%扣完即止。
|  | 指标3：信息披露规范性 | 跟踪到位 | 跟踪到位 | 4 | 4 | 评价要点：质量达标率达到标准值得满分，降低一个百分点，扣减权重分的2%扣完即止。
| 时效指标 | 指标1：竣工（年内进度）及时率 | 按时序进度完工 | 按时序进度完工 | 3 | 3 | 工程验收情况
工程质量验收情况
| 成本指标 | 指标1：工程成本控制情况 | 超概≤10% | 超概≤10% | 4 | 4 | 阶段性审计结果
|  | 指标2：政府采购率 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | 评价要点：核查时每发现一处不规范扣1 分，扣完为止。
效益 | 经济效益 | 指标1：建成后保育费收入增加 | 有一定的经济收益 | 有一定的经济收益 | 3 | 2 | 区域周边投资调查情况，根据实际得分
区域周边商办楼等社会投资调查情况
| 社会效益 | 指标1：建成后适龄入学人员增加 | 有一定增加 | 有一定增加 | 3 | 2 | 区域周边环境调查情况，根据实际得分
区域内居民就业调查情况
| 生态效益 | 指标1：绿色建筑应用 | 显著 | 显著 | 3 | 3 | 评价要点：根据实际情况综合判断，“显著”得权重分100%；“较显著”得权重分80%；“一般”得权重分60%；“不显著”不得分。
配套工程调查情况
环境影响调查情况
| 可持续影响 | 指标1：做好学前基础教育，培养多方面人才 | 稳步推进 | 稳步推进 | 3 | 3 | 根据项目预计完成情况得分
区域内营商环境调查情况
满意度 | 服务对象 满意度 | 指标1：工作人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | 工作人员访谈，根据实际得分
|  | 指标2：学前儿童监护人满意度 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | 周边小区居民访谈，根据实际得分
……
总 计 |  |  |  |  | 100 | 89.74
自评偏差原因及 改进措施 | 偏差原因：1、部分目标难以精准衡量，绩效监控力度还不够 2、项目收益难以准确估计，债券还款情况不清晰 改进措施：1、进一步优化绩效目标，并加大跟踪监控力度 2、加快工程进度，聚拢周边学龄前幼儿资源
Note on C11: fei shen: 资金到位率（%）=实际到位资金/债券发行额度×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内拨付到具体项目的债券资金。 债券发行额度：一定时期（本年度或项目期）内该项目发行专项债券额度。 实际到位资金与债券发行额度的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
Note on C12: fei shen: 资金预算执行完成率（%）=实际支出资金/实际到位资金×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目单位实际支出的债券资金。 专项债券资金是否按照计划执行，用以反映或考核资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况。
Note on C13: fei shen: 专项债券资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核 资金的规范运行情况。
Note on C14: fei shen: 债券偿债执行率（%）=实际偿还利息金额/应偿还利息金额×100%。 项目建设运营过程中的付息是否计划落实，用于反映和考核项目建设运营期间付息情况。
Note on C20: fei shen: 考察项目实施过程中涉及的工程类合同（勘查、设计、施工、监理）执行情况，包括合同的签订、审批、变更、履行、纠纷解决、解除、归档等环节。
Note on C22: fei shen: 考察项目是否按照初步设计及概算批复要求落实项目建设
Note on C23: fei shen: 考察项目是否按照初步 设计及概算批复要求落 实项工程设计标准，包 括：建筑工程设计等级特 级，设计使用年限50 年； 建筑耐火等级一级；抗震 设防类别为重点设防 （乙）类，抗震设防烈度 7 度；屋面防水等级I 级， 地下室防水等级一级。
Note on C24: fei shen: 考察项目是否存在在用 地、环评、立项存在“中 梗阻”，造成债券资金闲 置、实际利息成本相对上 升。