| 附： 犬防行动计划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村或区域 | 日 期 | 防疫小分队 | 村或区域 | 日 期 | 防疫小分队 |
| 湖塘村 | 10月26～27日 | 一分队 | 小留村 | 11月6～7日 | 二分队 |
| 降子村 | 10月28日 | 一分队 | 小庙村 | 11月8日 | 二分队 |
| 花园村 | 10月29日 | 一分队 | 与宁村 | 11月9日 | 二分队 |
| 阳湖街办 | 10月30～11月2日 | 一分队 | 淹城村 | 11月10～11日 | 二分队 |
| 老坝村 | 11月3日 | 一分队 | 张家坝村 | 11月12日 | 二分队 |
| 夏雷村 | 11月4日 | 一分队 | 何留村 | 11月13～14日 | 二分队 |
| 烈帝村 | 11月5日 | 一分队 | 周家巷村 | 11月15～16日 | 二分队 |
| 聚湖村 | 11月6～7日 | 一分队 | 湾里村 | 11月17日 | 二分队 |
| 马家巷村 | 11月8～9日 | 一分队 | 长虹村 | 10月26～28日 | 三分队 |
| 蒋公岸村 | 11月10～11日 | 一分队 | 东华村 | 10月29～31日 | 三分队 |
| 华家村 | 11月12～13日 | 一分队 | 东新村 | 11月1～3日 | 三分队 |
| 沙塘岸村 | 11月14～15日 | 一分队 | 三勤村 | 11月4～6日 | 三分队 |
| 陈家村 | 11月16～17日 | 一分队 | 龙潭庵村 | 11月7日 | 三分队 |
| 城西工业园 | 11月18日 | 一分队 | 大华村 | 11月8日 | 三分队 |
| 鸣凰村 | 10月26～27日 | 二分队 | 马杭街办 | 11月9～10日 | 三分队 |
| 张家村 | 10月28～29日 | 二分队 | 杨区村 | 11月11～12日 | 三分队 |
| 鸣凰街办 | 10月30日 | 二分队 | 东升村 | 11月13～14日 | 三分队 |
| 沟南村 | 10月31日 | 二分队 | 江村庵村 | 11月15日 | 三分队 |
| 鸣凰工业园 | 11月1日 | 二分队 | 大巷村 | 11月16日 | 三分队 |
| 石桥村 | 11月2日 | 二分队 | 蒋湾村 | 11月17日 | 三分队 |
| 大墩村 | 11月3日 | 二分队 | 纺织工业园 | 11月18日 | 三分队 |
| 北庙桥村 | 11月4～5日 | 二分队 |  |  |  |
| 说明：1、各防疫小分队队长：一分队：蒋国伟； |  |  |  |  |  |
| 二分队：张贤芬；三分队：王丽青。 |  |  |  |  |  |
| 2、防疫行动原则上按计划推进（星期天不休息），如遇雨天，相应顺延。 |  |  |  |  |  |
| 2009年10月 |  |  |  |  |  |