## Sheet1
武进国家高新区推进新一轮太湖综合治理2023年工程项目分解表
序号 | 专项行动 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 2023年度建设任务 | 2023年投资 （万元） | 总投资 （万元） | 实施期限 （年） | 责任单位 | 备注
1 | 涉磷企业规范化整治 | 重点行业强制性清洁生产审核 | 按年度开展重点行业强制性清洁生产审核。 | 对企业开展强制性清洁生产审核 |  |  | 2023-2025 | 南夏墅街道、北区工作组、经济发展局
2 |  | 涉磷企业规范化整治 | 完成涉磷企业规范化整治。 | 完成 |  |  | 2023 | 南夏墅街道、北区工作组、经济发展局 | 已完成
3 |  | 培育绿色工厂 | 培育市级及以上绿色工厂2家。 | 完成 |  |  | 2023 | 经济发展局
4 | 农业农村环境整治 | 废旧农膜回收利用 | 建设1个省级“五有标准”废旧农膜回收网点，地膜残留监测点1个。 | 完成 |  |  | 2023 | 南夏墅街道
5 |  | 农村公厕新建和改扩建项目 | 新建和改扩建农村公厕4座。 | 完成 | 60 | 60 | 2023 | 南夏墅街道、北区工作组
6 | 污水收集处理能力提升 | 常州武高新工业污水处理（一期）项目 | 一期设计规模为3万吨/日的工业污水处理项目，包括厂外污水收集管线约48公里。 | 完成 | 12000 | 40600 | 2022-2023 | 常州武高新道胜生态有限公司
7 | 河道综合治理 | 入河（湖）排污口排查整治 | 完成太湖入河排污口排查整治。 | 完成 |  |  | 2023 | 南夏墅街道、经济发展局
8 |  | 劣Ⅴ类支流支浜整治 | 完成市下达入太河道一、二级支浜、区“绿箭”行动支浜、二轮省环保督察交办支浜及“劣十条”支流支浜消劣任务。高新区共涉及7条。 | 完成 |  |  | 2023 | 南夏墅街道、北区工作组、规划建设和城市管理局
9 |  | 武进区区域水系沟通治理工程 | 实施白鱼庙浜水系连通工程。 | 开工建设 | 1000 | 1558 | 2023-2025 | 规划建设和城市管理局
10 |  | 武进“小微水体”整治 | 推进实施“小微水体”整治21个。 | 整治小微水体21个 |  |  | 2023 | 南夏墅街道
11 | 有机废弃物处理利用 | “四分类”达标小区建设 | 推进生活生活向“四分类”转变，2023年新增“四分类”达标小区13个。 | 完成 |  |  | 2023 | 北区工作组
12 |  | 推广有机肥 | 做好有机肥推广工作，目标任务为300吨。 | 完成 |  |  | 2023 | 南夏墅街道
13 | 生态环境治理现代化 | 常州市环境应急物资库项目 | 建设与区域环境风险能力匹配的环境应急物资库（高新区50万）。 | 持续推进 | 50 | 50 | 2023 | 经济发展局
14 |  | 主要河道一级支浜水质自动监测项目 | 针对骨干河流一级支浜开展水质自动监测。2023年完成大庆河水质自动监测站建设任务。 | 完成 | 35 | 35 | 2023 | 南夏墅街道 | 总投资以实际投资为准