武科发〔2017〕11号

区科技局关于印发《2016年工作总结和2017年工作计划》的通知

各镇工业与科技环保服务中心 、开发区科技局、绿建区推广办：

现印发《2016年工作总结与2017年工作计划》，请联系工作实际，认真贯彻落实，扎实开展2017年的科技工作。

(此页无正文)

常州市武进区科学技术局

2017年3月31 日

抄 报：区政府徐治国副区长、刘荫梅副区长

常州市武进区科学技术局办公室       2017年3月31日印发

2016年工作总结和2017年工作计划

2016年是十三五的开局之年，在区委、区政府的领导下，全区科技系统深入贯彻落实省党代会和全省、全区科技创新大会精神，深入实施创新驱动发展战略，牢固树立创新发展理念，积极培育企业、建设载体、优化环境，大力推进科技创新发展，为全区经济转型升级提供有力支撑。

一、2016年工作总结

（一）主要目标完成情况

1、全区R&D经费支出占GDP的比重为2.77%。

2、全年完成高新技术产业产值2131亿元，占规上工业总产值45.2%；完成高新技术产业投资306.4亿元。

3、全区专利申请量21441件，专利授权量9621件，万人有效发明专利拥有量达30.52件。

4、新认定高新技术企业92家，累计达到445家。

5、全年共立项省级以上科技计划项目106项，争取省级以上经费2.4亿元。

6、新增市级以上工程技术研究中心45家（其中省级以上11家）。新增市级以上孵化器、加速器、众创空间18家，其中国家级孵化器1家，省级孵化器4家、加速器1家、众创空间6家。

7、全年共组织较大规模产学研活动12次，组织企业参加省市产学研活动12次，签订合作意向项目237项，新增实施产学研项目90项。

（二）工作亮点

高新区成为省级众创集聚区并获国家科技部批准建设科技服务业区域试点。江南石墨烯研究院获批全国钢标委薄层石墨材料工作组组长单位和科技部科技服务业试点单位两块“国字牌”招牌。润源控股、众恒染整等6家企业跻身国家知识产权优势企业行列；戚研所、新誉集团等5家企业名列江苏创新百强；碳元科技获得第十八届中国专利优秀奖；乾翔新材料、蓝托金属等4家企业获省科学技术奖，强力电子获省企业技术创新奖,雷伊∙鲍曼（江南石墨烯研究院）获省国际科技合作奖。武进现代农业和苗木花卉两家众创空间被科技部认定为全国首批“星创天地”。新誉集团的 “空天车地信息一体化轨道交通运营与安全综合保障技术研究与应用示范”项目获国家重点研发计划项目立项支持，金额超5850万元，创我区单个科技项目争取上级经费之最。中俄科技产业园于“518”期间开园，打通了对独联体国家科技合作的新渠道。

（三）重点工作

1、创新型企业培育有突破。针对高新技术企业认定管理办法和指引的新变化，深入企业开展申报辅导，2016年组织新申报高新技术企业102家，公示92家，到期重新申报高新技术企业59家，公示57家，全区高新技术企业累计达到445家。重新认定常州市创新型领军企业11家，常州市科技型上市培育企业115家；已认定江苏省民营科技企业192家；已认定江苏省科技型中小企业25家；新认定江苏省高新技术产品333只；新认定常州市高新技术产品642只。积极发挥政企沟通桥梁作用，实时掌握企业发展动态，为企业传递相关政策方针，特别是把宣传省创新政策“40条”作为重点，从培育挖掘、积极引导、极力争取等方面做好科技项目组织申报工作，全年共立项省级以上科技计划项目106项，争取省级以上经费2.4亿元；立项市级项目253项，争取市级经费3143.7万元。最大限度地运用科技政策引导企业进行资质申请和奖项申报，引导企业在科技创新上加大投入，提升企业竞争力。

2、创新创业平台载体有提升。2016年，引进了西南交大轨道交通产品质量检验检测中心、常州固高智能控制科技有限公司、常州锦华智能装备技术研究院有限公司等高端平台类项目。积极筹建江苏省绿色建筑产业技术研究院，以引领建筑领域产业转型升级为目标，目前已与南工大、东南大学、南林大等一批高校深入洽谈。成立了常州市绿色建筑产业技术创新战略联盟，积极整合各方资源，凝聚各成员单位力量，2016年已组织各类技术、人才、项目等交流活动10余场。以我区成为首批双创示范基地为契机，着力提升创业载体建设，2016年，全区新增国家级孵化器1家，省级众创空间6家。武进国家高新区众创服务中心于9月14日正式启用，积极打造政策服务、技术转移、知识产权、科技金融等一站式服务平台。经开区科创中心等一批孵化器投入使用，轨道交通产业园标准厂房等一批载体开工建设。科教城东扩计划启动，5平方公里的常州创新创业园正在规划建设中。我区的创新创业资源得到了集聚和整合。

3、科技合作交流有亮点。积极实施科技创新“双十百千”行动。为全面加强武进和在常高校的联系与合作，集聚在常高校科技创新资源，我区制定出台了《科技创新“双十百千”三年行动计划（2016—2018）》。在武进—在常高校产学研战略合作联盟的框架下，坚持联席会议制度，组织了8场专题成果对接洽谈，达成了100多个创新创业项目的初步合作意向。2016年，组织武进相关行业企业赴浙江大学、四川大学、武汉大学、南京林业大学等10所高校进行科技对接。“5.18”期间，组织18所高校院所43位专家教授分行业分别走进新誉集团、东方润安、亚邦等30家重点企业开展产学研对接活动。全年共组织较大规模产学研活动12次，组织企业参加省市产学研活动12次，签订合作意向项目237项，新增实施产学研项目90项。拓展了国际合作的新渠道。2016中韩智能制造技术对接交流会、中德（常州）高新绿项目技术研讨会、2016中国—欧盟石墨烯高峰论坛等一系列国际交流活动的成功举办，有力的提升了我区的影响力，为双方建立长期合作交流机制打下了坚实的基础。中俄科技产业园开始运营，与俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰等科研院所达成合作意向，着力打造信息共享、学习提升、交流互动三大平台，已有表面处理、等离子焊接等多项合作意向。

4、知识产权强区建设有成效。以专利政策为引导，超额完成全年指标，特别是专利申请、发明授权的数量较去年同期大幅提升，占全市比重也显著增大，达到50%左右。通过联合区法院、工商局、文广新局等单位开展知识产权走进园区，组织企业参加法院知识产权庭审的观摩，开展全区规上企业负责人知识产权培训等一系列活动的开展，全面提升企业的知识产权意识。武进高新区全面启动国家级知识产权试点园区工作。西太湖科技产业园成立了集知识产权宣传教育、维权援助、代理服务、纠纷案件审判、国际合作平台等涉外知识产权服务功能于一体的中以常州创新园知识产权服务中心。在全市率先实现了“商标、专利、版权”的“三合一”保护，知识产权行政保护与司法保护双途径协调，知识产权申请、评估、预警、交易、战略、维权等一站式服务功能体系。通过引导企业申报省知识产权战略推进计划等一系列知识产权项目，深入挖掘知识产权创新成果，培育知识产权优势企业。配合市局调查取证知识产权纠纷案件3起，对涉嫌侵权企业进行了指导教育，有效提高区内企业知识产权意识，加大了知识产权保护的力度。

5、创新创业环境有优化。通过座谈、培训、走访、政策调整、宣传报道等形式，深入挖掘、培育、宣扬创新人才，2016年共走访调研企业278家，召开人才工作座谈会和培训会8场，组织申报省“双创计划”37项，立项9项，申报市领军型杰出人才“云计划”28项，立项10项。组织召开区科技创新大会，两位主要领导发表讲话，指出“要把创新驱动作为新一轮发展的重中之重”，并表彰了45名优秀专业技术工作者和6名有突出贡献科技人员，在全区营造尊重知识、尊重创造、尊重人才的浓厚氛围。加强科技资源和金融资源的结合，进一步加大对科技型中小企业信贷支持，苏科贷目前在贷企业44家，金额2.2亿，科技贷款目前在贷企业32家，金额1.43亿。进一步优化科技政策，修订并出台了《2016年武进区鼓励和促进科技创新的若干政策》、《武进区科技创新“三年行动”计划》、《武进区领军人才资金拨付管理办法》，从加强平台载体建设、提升企业科技创新能力、促进知识产权创造、培育科技创新人才等方面进行政策引导。为了能够更好的支持科教城发展，促进双方深度融合，我区设立3000万元/年的专项资金和1000万元/年的运营经费补贴，用于支持科教城的科技创新工作。

6、队伍建设有举措。认真组织开展“两学一做”学习教育，开展了以“守规矩、讲纪律，做一名合格的共产党员”为主题的学习活动和“弘扬阳湖精神、勇当时代先锋”的学习讨论活动。加强党风廉政建设，全面落实“两个责任”，集中组织收看了反腐专题片《永远在路上》、《周恩来的党性之光》，严格执行中央八项规定，作风建设常抓不懈。组织全体人员学习习近平总书记在科技大会上的讲话、李强书记在党代会上的讲话和省创新政策“40条”等新精神新政策，参加并组织各类业务培训，不断提高业务能力。组织相关人员到北京、深圳、哈尔滨、苏州、江阴、新昌等地的科技系统学习交流，吸收先进地区的好的做法，拓展眼界。针对局里实际情况，积极开展活动，组织了“一袋牛奶的暴走”、“健步万米行”、“工会大联欢”等活动，营造团结向上的氛围，激发队伍干事创业的活力。

虽然2016年我局各项指标基本完成，科技创新工作稳步提升，但对比先进地区和先进单位的经验做法，还存在一些短板和差距：一是创新创业平台内涵不够丰富，重视拿牌子，后续管理指导服务有所欠缺；二是科技对接活动的精准性有待提升，大型活动多但是效果不明显；三是新办法新举措不多，习惯了旧思路和做法；四是科技工作影响力有待提升。这些都需要在今后的工作中加以完善。

二、2017年工作计划

2017年，我们将认真贯彻落实省、市、区党代会精神，按照区委区政府提出的“创新强区、实干富民”的总要求，紧紧牵住科技创新这个牛鼻子，找准影响全局的难点、推动全局的重点，以创新的理念谋划发展，以创新的办法破解难题、以创新的措施推动落实，加快国内外优质创新资源的集聚，加快我区区域创新资源的优化和协同发展，着力形成以创新为引领的经济体系和发展方式，为建设“强富美高”的新武进提供更强的科技支撑。

（一）主要目标

1、全区R&D经费支出占GDP的比重为2.85%（2017年预计）；

2、完成高新技术产业产值1993亿元，占规上工业总产值39.6%。

3、全年新增高新技术企业数150家（含到期重新申报），全年高企总数累计突破460家。

4、立项省级以上科技计划项目100项，争取省级以上科技经费1.5亿元。

5、新认定市级以上工程技术研究中心20家，新认定市级以上孵化器、加速器2家。

6、全区专利申请量15500件，专利授权量5500件，万人有效发明专利拥有量达32.03件。

7、组织科技对接活动10场，新增实施产学研合作80项。

（二）重点工作

1、聚力区域间的协同发展。

坚持合理布局，分类指导，按照“一核四区特色镇”的建设思路，着力构建各具特色、优势互补的区域创新体系，统筹区域创新发展。

一是利用好科教城创新之核资源。充分发挥科教城创新创业之核的优势，切实加强武进企业与科教城高校和科研机构的信息沟通，更好地促进科教城科技成果在武进的转化。大力推进科教城东扩，规划建设5平方公里创新创业园，力争通过三年的努力，打造成武进最大的创新中心、最强的发展引擎，建成一批经济效益好、带动能力强、发展潜力大的产业化项目，打造成为污染零排放、引领现代化、支撑大发展的高科技产业园区。

二是丰富四区的科技内涵。①常州经济开发区：大力实施创新载体建设、创新要素集聚、创新主体培育三大工程，打造东部双创新地标。②武进国家高新区：加大与科教城的互动，将产业与创新结合，着力引进高技术含量、高产品附加值、高层次人才、资本介入的科技项目以及市场化运作的研发创新平台，打造“高新”特质，争先进位，努力将武进国家高新区打造成具有苏南特色的创新型园区。③西太湖科技产业园：高举石墨烯、中以合作、苏澳合作的大旗，立足创新驱动，走有内涵、差别化的特色发展道路，建设成为国家转型升级时期以科技创新为驱动的典范。④绿色建筑产业集聚示范区：大力建设好江苏省绿色建筑产业技术研究院，利用好常州市绿色建筑产业技术创新战略联盟的聚集和辐射能力，引领区域范围内绿色产业的发展。

三是服务特色乡镇建设。按照“找准定位、理顺关系、强化联动”的思路，根据各镇特色企业、产业、平台，有重点有针对性的布局创新资源，提供创新服务和政策支持，实施区镇会商项目，分类推进各镇发展。支持湖塘中心城区按照“苗圃-孵化器-加速器”全链条科技孵化体系建设湖塘科技产业园，提升平台载体的服务功能；支持牛塘中俄科技产业园建设，聚集俄语系国家科技资源，力争成为长三角地区对俄科技合作全新窗口。支持各镇组织技术转移等科技对接活动，进一步增强基层创新能力和服务水平。

2、聚力特色产业的培育

加强前瞻性产业技术突破，争取在我区重点打造的新兴产业，建设一批有影响力的共性平台，掌握一批核心技术，拥有一批自主知识产权。

一是加强高新产业培育。围绕我区重点发展的石墨烯、机器人及智能装备制造等特色产业，按照规划引领、资源集聚、创新发展的思路，加大重大项目和高端人才的引进力度，推动特色产业发展。围绕新修订的江苏省高新技术产业统计分类目录，梳理现状，找准短板，着力培育高新产业发展。通过引进高新产业项目、鼓励库内企业做大做强、符合目录的高企升规列统、培育符合代码的企业申报高企等手段，做大我区高新产业规模，2017年力争高新技术产业占比达到39.6%。

二是是加强科技项目引领。围绕机器人及智能装备制造、石墨烯及新材料等重点发展的新兴产业，争取国家、省、市产业扶持政策资金，形成产业聚焦、政策倾斜、人才集聚的产业链创新格局。全年争取申报省级以上科技计划项目150项，立项100项，争取省级以上科技经费1.5亿元。对目前新兴产业发展中遇到的瓶颈问题，进一步思考谋划产业发展路线和机制，研究出台相关市、区发展专项政策，在技术研发、平台建设、人才引进、标准制定、应用示范等方面给予企业大力支持。

三是加大科技投入。加大贯彻落实国家、省和市科技创新政策的力度，开展专题培训会9场以上。每季度召开联席会议，执行好高新技术企业税收优惠和研发费用加计扣除等科技税收政策，通过政策引导提升企业科技创新的积极性，提高企业用于研究和开发经费总数，全社会研发投入占GDP比重达到2.85%（2017年）。引导企业加大转型升级的投资力度，高新技术产业投资产全区工业投资比重达到51.5%。

3、聚力企业自主创新能力的提升

发挥企业创新主体的作用，以增强企业核心竞争力为根本出发点，加强分类指导和集成支持，切实将创新资源引到企业，将研发机构建到企业，将创新政策落实到企业，将科技服务覆盖到企业。

一是完善创新型企业培育机制。加快打造创新型企业集群，按照《创新型企业培育行动技术实施方案》的要求，全力打造一批以创新型领军企业为龙头、科技型上市培育企业为骨干、高新技术企业为主体的创新型企业集群。根据省市相关方案，制定出台《武进区科技企业“小升高”工作方案》，并完善相关实施细则，力争新增高新技术企业150家（含到期重新申报），高新技术企业总数累计突破460家。探索实行高企科技辅导员挂钩联系制度，由局专职工作人员对高企进行一对一挂钩联系，及时宣传政策，掌握企业信息和需要，服务企业发展。

二是加快提升企业研发机构。深入实施企业研发机构建设计划，支持企业加快建设高水平研发机构，提高技术自给率。支持龙头骨干企业加强与国内外高校院所的战略合作，建设一批国家级的高水平企业研发机构。探索对企业工程技术研究中心开展绩效考核评估，通过政策引导提升企业自建研发机构的实力，支撑企业自主创新能力的提升。发挥省级石墨烯、轨道交通、机器人与智能装备、绿色技术等产业技术创新战略联盟服务作用，支持联盟骨干企业牵头开展标准制订、部省重大科技专项研究。

三是加大人才引进力度。突出量质并举，优化结构，构建“创新创业人才、领军人才、科技型企业家”人才梯队。以产学研合作为切入点，更好地发挥企业的引才主体作用，引导支持企业引进高层次创新人才。加大人才相关政策的宣传力度，扩大知晓和理解政策的企业群体，实时掌握企业发展动态，为企业传递相关人才政策方针。2017年力争省双创人才项目立项4个，省级人才项目立项6项，组织125名科技企业家参加市级培训。

四是提升知识产权建设水平。实施武进区“十三五”知识产权发展专项规划，加快建设国家知识产权示范区，全方位提升知识产权创造、运用、保护和管理水平。强化企业主体地位，加大宣传培训力度，以抓试点、作示范的方式，以点带面，以一带多，带动同行业企业提高知识产权管理水平，全年累计培训2000人次以上。在推广先进经验的基础上，营造一个良性、健康的知识产权环境，推动更多的企业完善内部知识产权管理工作。积极引导企业贯彻《企业知识产权管理规范》国家标准，年内新增贯标认证企业4家。提升专利执法水平，全年执法4次以上，强化国际园区、国际招商和出境参展等知识产权服务，打造全方位知识产权保护网络。

4、聚力创新生态系统的打造

按照“着眼实处，着重实效”的原则，打造一批运作好，机制活，影响力大的标志性平台载体，更加有效的集聚各类创新创业资源。

一是加快科技创新平台建设。加强分类指导和集成支持，加快建设“国家级、省级、市级、区级”梯队型创新平台。完善开放共享的激励机制，促进科技创新公共服务平台、科技成果转化平台等创新载体的资源向我区加速转移。支持江南石墨烯研究院、北京化工大学常州先进材料研究院、常州先进制造技术研究所及南京大学常州高新技术研究院等4家单位承担的省产研院专业所发展，支持江苏省绿色建筑产业技术研究院、常州西南交大轨道交通研究院等新型研发机构加入省产研院专业所。

二是加快科技创业载体建设。发挥行业领军企业、创业投资机构、社会组织等的主力军作用，整合人才、技术、资本、市场等各种要素，在科教城、高新园区、龙头企业以及高校院所，建设发展一批专业化的孵化器、加速器或众创空间。按照“拓展空间、完善功能、强化服务、互联共赢、塑造品牌、提升水平”的思路，建设武进区创业载体联盟，依托联盟整合区内创业载体资源，集中力量打造我区双创品牌载体。出台《常州市武进区科技企业孵化器（加速器众创空间）绩效评估办法》，对评估结果进行公示，对考核优秀的载体进行重点奖励。

三是深耕细作产学研合作。持续推进“双十百千”行动，常态化联席会议制度，充分发挥在常高校在加强产学研合作和国际科技合作中的“桥头堡”和“中转站”作用，制定“科技顾问进高企”实施细则，推动百名在常高校专家教授挂钩联系百家企业。依托武进区科技成果转移中心探索实施小而精的科技对接活动，整合国内各高校科技、服务资源，为本地区的企业科技创新提供科技信息、技术经济、科技咨询等综合服务，促进院校高新技术成果在武进落地转移转化。利用普适云平台等专业线上技术转移机构，引进更多资源，用大数据的手段提高对接的精准度。

四是推进开放创新。加强与世界创新型国家和地区的全方位科技合作，努力形成“全方位、多层次、高水平” 国际科技合作新格局。引导各园区加大国际技术转移的工作部署和投入，主动承接高水平的国际合作活动，发挥国际创新园区的引领和示范作用。支持中以常州创新园科技平台建设，把园区建成中国国际科技合作的示范园区。大力建设中德、中芬、中俄等国际科技合作园区，高起点规划建设苏澳合作园区，拓展国际化合作的广度与深度，集聚更多优质的创新要素，形成“创意+创新+创业+创富”的新平台、新机制、新生态和新文化。发挥企业在国际科技合作中的主体作用，推动有条件的骨干企业建立海外研发机构，或并购拥有核心技术的科技型企业或研发型公司。

5、强化队伍活力的激发

把党的建设放在突出位置，以党建带队伍，以队伍促业务，努力营造风清气正、干事创业的工作氛围。

一是不断提高干部队伍能力素质。组织党员干部认真学习贯彻党的十八大、十八届六中全会和习近平总书记系列讲话精神，巩固“两学一做”学习教育成果，牢固树立“四个意识”，严守政治纪律和政治规矩，严防“四风”反弹，推进“两个责任”的落实。加强法律法规和现代科技知识的培训学习，开展业务工作的研讨交流。通过开展主题教育和培训学习，不断增强履职尽责的责任心、使命感，提升科技部门服务企业、服务基层、服务发展的能力。

二是深入推进作风建设。作风代表了队伍的形象，作风决定工作成效。以开展“三大一实干”、“赢在创新、干在担当、评在实效”等活动为契机，深入推进机关作风建设，围绕科技工作的目标任务，细化责任清单，完善和建立服务企业的长效机制。大力弘扬“事事当争第一流，耻为天下第二手”的阳湖精神，在聚力创新上，强担当、比作为，在业务工作上，争一流、比创新，在服务企业中，转作风、比贡献，努力以作风建设的新成效推进科技工作新发展。

三是着力提升科技工作影响力。举办好“4.26”、“5.18”、“9.28”以及石墨烯大会等重大活动，打响武进科技工作的品牌。抓好科技创新政策的宣讲和落实，加大科技资源的整合力度，树立科技服务的良好形象。加大工作的宣传力度，在武进日报开设科技专栏，提升工作的影响力。运营好“武进科技在线”微信公众号，充分发挥政务微信联系企业的桥梁纽带作用。