武进区2025年政府投资项目建设计划

单位：万元

| 序号 |  | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设年限 | 总投资 | 2025年 计划投资 | 2025年 建设目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教育局（2个） |  |  |  |  | 18000 | 12100 |  |
| 1 |  | 常高职新建实训楼工程 | 用地面积26114平方米，新建综合实训大楼，建筑面积12500平方米，同步实施环境绿化、道路及水电气等配套设施。 | 2024-2025 | 15000 | 10000 | 竣工 |
| 2 |  | 武实小古方路校区改造提升工程 | 对武实小古方路校区进行改造提升，同步实施环境绿化、道路、水电气等配套设施及设施设备采购。 | 2024-2025 | 3000 | 2100 | 竣工 |
| 二、公安分局（2个） |  |  |  |  | 8980 | 7980 |  |
| 3 |  | 武进分局情报指挥中心升级改造 | 用地面积2874.5平方米，建筑面积3850平方米。将情报指挥中心、基础管控中心、大数据侦查中心和舆情管控中心合一，开展融合工作。 | 2025 | 980 | 980 | 竣工 |
| 4 |  | 执法办案管理中心 | 用地面积23222.6平方米，建筑面积12429.4平方米，主要建设执法办案管理中心。 | 2025-2026 | 8000 | 7000 | 主体 完工 |
| 三、住建局（14个） |  |  |  |  | 84122 | 54900 |  |
| 5 |  | 聚湖西路（老武宜运河-蒋公路）新建工程 | 西起老武宜运河东侧，东至蒋公路，全长2542米，红线宽40米，城市主干路，双向八车道，新建桥梁2座，其中庄桥浜桥全长24.54米，总宽41米，淹桥浜桥全长27米，总宽41米。 | 2024-2025 | 40735 | 28332 | 竣工 |
| 6 |  | 大通西路（东龙路－淹桥浜路）新建工程 | 西起东龙路，东至淹桥浜路，道路长约357米，红线宽24米，城市次干路，双向四车道。 | 2024-2025 | 3213 | 2130 | 竣工 |
| 7 |  | 贺家路（东龙北路－淹城北路）新建工程 | 西起东龙北路，东至淹城北路，道路长约1212米，红线宽16米，城市支路，双向两车道。 | 2024-2025 | 6876 | 6000 | 竣工 |
| 8 |  | 古方路（龙舫路－湖滨路）新建工程 | 西起湖滨北路，东至龙舫路，全长552米，一般路段红线宽24米，城市支路，双向四车道。沿线新建桥梁1座，总长20米。 | 2024-2025 | 6183 | 5000 | 竣工 |
| 9 |  | 湖滨北路（312国道－聚湖西路）新建工程 | 北起312国道，南至聚湖西路，道路长约1150米，红线宽30米，城市次干路，双向四车道。 | 2023-2025 | 9551 | 3000 | 竣工 |
| 10 |  | 淹桥浜路（聚湖西路－贺家路）新建工程 | 北起聚湖西路，南至贺家路，道路长约248米，红线宽24米，城市支路，双向两车道。 | 2024-2025 | 2056 | 1500 | 竣工 |
| 11 |  | 漕溪路（湖滨北路－聚湖西路）新建工程 | 东起湖滨北路，南至聚湖西路，道路长约345米，红线宽18米，城市支路，双向两车道。 | 2024-2025 | 1802 | 1000 | 竣工 |
| 12 |  | 东宝路（聚湖西路－贺家路）新建工程 | 北起聚湖西路，南至贺家路，道路长约323米，红线宽24米，城市支路，双向四车道。 | 2024-2025 | 2140 | 1500 | 竣工 |
| 13 |  | 支路一（聚湖西路－支路二）新建工程 | 北起聚湖西路，南至支路二，道路长约228米，红线宽18米，城市支路，双向两车道。 | 2024-2025 | 1175 | 758 | 竣工 |
| 14 |  | 支路二（东宝路－淹城北路）新建工程 | 西起东宝路，东至淹城北路，道路长约499米，红线宽18米，城市支路，双向两车道。 | 2024-2025 | 2621 | 2000 | 竣工 |
| 15 |  | 长沟河生态廊道（人民路以北先导段）景观提升（一期）工程 | 在徐园范围内主要新建二期入口场地、活动空间，同步实施一期范围内文化情境、全龄活动场地等。 | 2024-2025 | 5190 | 2000 | 竣工 |
| 16 |  | 2025年度区管道路路面修复工程 | 对武宜路、武南路、广电路路面破损较为严重的部分进行改造修复，总改造面积约25000平方米。 | 2025 | 1200 | 1200 | 竣工 |
| 17 |  | 2025年度武进城区桥梁专项维修工程 | 对新龙大桥、阳湖大桥、虹西路桥、奚家桥、华家桥、龙江高架、武进大桥、大通河桥、永安河桥、无名桥3等10座桥梁进行专项维修。 | 2025 | 280 | 280 | 竣工 |
| 18 |  | 城市轨道交通6号线武进区照明相关配套设施外迁 | 地铁6号线一期工程武进区段相关配套设施外迁。 | 2025-2029 | 1100 | 200 | 主体 施工 |
| 四、城管局（1个） |  |  |  |  | 3444 | 3444 |  |
| 19 |  | 2024年度武进城区生活垃圾转运及终端处理设施改造提升项目 | 完成2座转运站生活垃圾压缩设备更新、转运站渗滤液设施安全改造提升、夹山生活垃圾填埋场调节池清淤及库区HDPE覆盖膜更新、夹山生活垃圾填埋场飞灰渗滤液预处理和生活垃圾填埋场消防整改。 | 2025 | 3444 | 3444 | 竣工 |
| 五、交通局（2个） |  |  |  |  | 662800 | 140000 |  |
| 20 |  | 常州市武进区国家农村产业融合示范园提升工程——花海大道（延政西路－湟村线） | 包含农村产业融合发展中心、江南花都产业园改造提升及配套设施提升工程，其中配套设施花海大道（延政西路－湟村线）长9.9公里，一级公路标准。 | 2022-2026 | 485000 | 70000 | 主体 施工 |
| 21 |  | 盐泰锡常宜铁路武进南站枢纽工程 | 用地面积约39万平方米。一期工程主要建设集疏运通道，长约5千米，二期工程主要实施武进南站枢纽主体工程及其配套附属设施。 | 2025-2030 | 177800 | 70000 | 主体 施工 |
| 六、水利局（5个） |  |  |  |  | 218188 | 58880 |  |
| 22 |  | 洮滆水环境综合整治三期工程 | 完成167个自然村的农村污水处理设施建设及污水治理工作。 | 2024-2025 | 26500 | 16500 | 竣工 |
| 23 |  | 武进区城区及集镇区污水管网修复改造及配套工程 | 对城区约665千米污水“毛细管网”进行改造，新建1座通沟污泥处理站，投用污水智慧调度平台。 | 2025-2027 | 112572 | 20000 | 完成20% |
| 24 |  | 武进城区雨水管网提标改造工程 | 检测修复改造约13.27千米市政雨水管网，提标改造2座泵站，新建5座排水闸站，新建1座初雨调蓄池及提升设施，生态治理城区12条支流支浜，在武南河上建设翻板闸及生态化面源污染控制措施。 | 2025-2027 | 63736 | 10000 | 完成20% |
| 25 |  | 新城吾悦广场住宅区南区、绿地香颂花园、长河家园小区排水管道修复改造项目 | 对新城吾悦广场南区等3个住宅小区及周边商户的雨污管道错接、污水管道缺陷及检查井进行修复，同时新建小型截流设施。 | 2025 | 380 | 380 | 竣工 |
| 26 |  | 武进区太湖水环境整治工程2025年度工程 | 在竺山湖开展生态清淤，清淤量约100万立方米。 | 2025-2026 | 15000 | 12000 | 完成80% |
| 七、自规局（1个） |  |  |  |  | 450 | 135 |  |
| 27 | 武进城区综合交通模型 |  | 按交通规划、建设和管理相关要求，建设一套能反映武进城市交通发展趋势，功能实用、技术可靠的城区综合交通模型。 | 2024-2025 | 450 | 135 | 竣工 |
| 八、高新区（16个） |  |  |  |  | 172112 | 77961 |  |
| 28 |  | 白鱼庙浜（南湖河－前寨路）工程剩余白鱼庙浜（凤林路－前寨路） | 开挖河道全长约3127米，开口宽21米，底宽15米。 | 2021-2025 | 9252 | 1000 | 竣工 |
| 29 |  | 武进国家高新区新能源产业基础设施配套工程 | 新建凤栖路（凤林路－老前寨路）、南业路（武宜南路凤栖路）、景德路（凤栖路－新府东街）3条道路，全长约2807米，新建桥梁1座，新挖河道1条，长1156米，同步实施配套管网、绿化等附属工程。 | 2023-2025 | 33496 | 15070 | 竣工 |
| 30 |  | 吴王浜（阳湖路南－凤栖路）河道改线工程 | 东临凤栖路，北至阳湖西路，改线段长327米，标准段河口宽不小于20米，新建小桥两座，同时配建其他附属设施。 | 2024-2025 | 2270 | 1270 | 竣工 |
| 31 |  | 武进国家高新区武宜运河沿线支浜整治工程 | 对戴家浜进行生态修复、水动力优化，对埝头浜、王家浜等支浜进行生态修复，对戴家、塘洋、胜西等农村生活污水进行治理。 | 2024-2025 | 851 | 796 | 竣工 |
| 32 |  | 武进国家高新区南夏墅集镇区雨污分流工程 | 对南夏墅集镇区雨污水管网原有合流管道进行雨污分流改造，对雨污混接点实施改造，对南夏墅集镇区周边部分未实施雨污分流的村庄实施雨污分流。 | 2024-2025 | 747 | 645 | 竣工 |
| 33 |  | 武进国家高新区产业园区基础设施提档升级八期工程 | 主要建设阳湖路东延，用地131153平方米，道路长2170米，宽60米，随路同步建设配套管网、绿化等附属工程。 | 2023-2025 | 30000 | 15000 | 竣工 |
| 34 |  | 高新区北区公园项目 | 用地面积约125934平方米，新建绿化、景观、配套建筑（配套商业、功能用房）等。 | 2023-2025 | 49966 | 7000 | 竣工 |
| 35 |  | 武进国家高新区新能源产业基础设施配套二期工程（南湖路） | 主要建设南湖路，东起夏城路，西至常武路，用地面积56021平方米，长1000米，宽40米，同步建设跨永安河桥梁1座。 | 2025-2026 | 15550 | 9340 | 主体 施工 |
| 36 |  | 龙资路（常武路－夏城路） | 东起永安河西，西至常武路，建设一条长1047米，宽24米的道路，同步建设跨盛利河桥梁1座。 | 2025 | 7100 | 7100 | 竣工 |
| 37 |  | 盛利河（镜湖路－南湖路）新建工程 | 项目北起镜湖路，南至南湖路，用地面积35055平方米，新开挖河道长1425米，蓝线宽25米，同步建设跨河道桥梁1座。 | 2025 | 5410 | 5410 | 竣工 |
| 38 |  | 凤翔路（阳湖路－武进大道）改造工程 | 北起阳湖路，南至武进大道，全长1384米，主要对原道路路基、路面、雨污水管道及附属设施进行改造。 | 2025 | 2100 | 2100 | 竣工 |
| 39 |  | 南湾片区雨污分流工程 | 对南夏墅南湾片区村庄雨污水管网原有合流管道进行雨污分流改造，新建管网并对雨污混接点实施改造。 | 2025 | 670 | 670 | 竣工 |
| 40 |  | 吴王浜防汛泵站改造工程 | 对现有泵站进行提升改造，预计将原有排涝能力从2立方米/秒提升至4立方米/秒，增加补水能力2.3立方米/秒。 | 2025 | 500 | 500 | 竣工 |
| 41 |  | 东环路（东十字河－阳湖东路）通信管线改造工程 | 对庙桥集镇区北起东十字河，南至阳湖东路路段通信管线进行入地改造。 | 2025 | 560 | 560 | 竣工 |
| 42 |  | 常州市武进区庙桥小学扩建项目 | 扩建总面积约12120平方米，其中地上约8222平方米，地下约3898平方米。主要扩建1栋4层教学楼，1栋2层综合楼，1栋2层食堂，1栋2层连廊，1栋1层门卫等，同步实施环境绿化、道路及水电气等设施。 | 2025-2026 | 9140 | 8000 | 主体 施工 |
| 43 |  | 常州市武进国家高新区人民医院庙桥分院扩建工程 | 扩建建筑面积约4500平方米。主要扩建一栋5层的综合楼，同步实施环境绿化、道路及水电气等设施。 | 2025-2026 | 4500 | 3500 | 主体 施工 |
| 九、西太湖（9个） |  |  |  |  | 943836 | 294379 |  |
| 44 |  | 苏澳园区基础设施配套工程一期 | 总用地73.40亩。栖霞路（腾龙大道—鸿儒路），城市次干道，全长544米，红线宽28米，双向四车道。鸿儒路（延政西大道—栖霞路），城市支路，全长451米，红线宽26米，双向四车道。 | 2024-2025 | 11637 | 8137 | 竣工 |
| 45 |  | 江苏武进经济开发区智慧化互联互通基础设施工程（腾龙大道） | 建设智慧化互联互通基础设施约7.7公里，同步建设雨水管19.8公里、污水管8.82公里、供水管16公里、通讯管线11.9公里、供电管线15.6公里、燃气管线16.5公里，迁改高压线杆11.5公里。 | 2023-2025 | 405000 | 121500 | 竣工 |
| 46 |  | 腾龙路输电工程配套用房工程 | 用地面积4028平方米，总建筑面积为3518.6平方米。主要建设配电装置楼、辅助用房与泵房、消防水池、事故油池，同步实施场内道路、水、电等综合配套设施。 | 2024-2025 | 2600 | 1600 | 竣工 |
| 47 |  | 长顺河（扁担河－锦程河）新建工程 | 河道长约1490米，宽20米，项目包括锦华路桥梁改造1座、河道开挖、DN1650雨水管一根。 | 2023-2025 | 8190 | 5733 | 竣工 |
| 48 |  | 南医大常州医疗健康科技园一期工程 | 用地约347亩，总建筑面积235708平方米，主要建设医疗健康中试中心、医疗健康孵化中心、实验实训楼、产学研发楼、门卫、实验废弃物暂存/垃圾房、能源中心垃圾房等；同步实施园区水、电、气、智能化等配套基础设施。 | 2023-2025 | 329000 | 130000 | 竣工 |
| 49 |  | 西太湖绿道工程 | 新建东西十字河（绿杨路——凤苑路）绿道工程，用地面积1980平方米，同步实施道路喷涂、休息节点、绿化、雨水、供电等配套设施。 | 2025 | 962 | 962 | 竣工 |
| 50 |  | 安置小区消防维修 | 对聚新家园等3个消防设施老化、存在安全隐患的安置小区进行消防检修。 | 2025 | 860 | 860 | 竣工 |
| 51 |  | 南医大常州医疗健康科技园二期工程 | 总建筑面积16.8万平方米，主要建设实验实训楼4幢、医疗健康孵化中心1幢、医疗健康中试中心2幢、产学研合作楼6幢、门卫、能源中心、垃圾房、配电房等。同步建设园区道路及水、电、气等配套设施。 | 2025-2028 | 185000 | 25000 | 完成孵化中心及配套设施 |
| 52 |  | 西太湖星心驿站周边景观提升工程 | 对约29995平方米区域实施绿化、景观、给排水、电气等设施提升工程。 | 2025 | 587 | 587 | 竣工 |
| 十、中以园（1个） |  |  |  |  | 1326 | 1326 |  |
| 53 |  | 菱港南路（南田路－鸣新东路）所涉桥梁工程 | 新建桥梁2座，分别为菱港南路跨兴隆河桥及跨南田湾人工湖桥，规模桥型一致，跨径25米，总长26.04米，总宽24.8米。 | 2025 | 1326 | 1326 | 竣工 |
| 十一、绿建区（1个） |  |  |  |  | 759503 | 200000 |  |
| 54 | 江苏理工学院武进绿建区协同创新园 |  | 用地2055亩，主要建设产教研究、创业创新等设施，配套建设体育场馆、住宿、停车场等综合服务设施，总建筑面积84万平方米。同步实施水系调整、水、电、气、网络等配套基础设施。 | 2022-2026 | 759503 | 200000 | 主体 竣工 |
| 十二、雪堰镇（3个） |  |  |  |  | 10032 | 2925 |  |
| 55 | 常州市武进区现代农业产业示范园雅浦桃果智慧展示中心项目 |  | 用地面积2570平方米，总建筑面积2310.2平方米。主要建设1幢3层的建筑，配套建设地面机动车停车位及道路、绿化、管线工程等。 | 2024-2025 | 750 | 400 | 竣工 |
| 56 | 武进区新孟河下游（雪堰镇）水环境综合治理工程 |  | 位于雪堰镇范围内，总面积9.41平方公里，主要包括城镇污水排口、农村生活污水排口、支浜排口等规范化整治及农业面源污染整治、污染物通量监测等。 | 2024-2025 | 8757 | 2000 | 竣工 |
| 57 | 雪堰镇洋泽浜综合整治及水土保持工程 |  | 整治河道总长约3.3千米，河口宽4—14米，开展河道清淤、新建生态护岸、岸坡清杂、湿地绿化等工程。 | 2025 | 525 | 525 | 竣工 |
| 十三、礼嘉镇（1个） |  |  |  |  | 1196 | 1196 |  |
| 58 |  | 前时路西延建设工程 | 新建道路长约355米，红线宽16米，同步实施防护绿地约864平方米。 | 2025 | 1196 | 1196 | 竣工 |
| 十四、前黄镇（5个） |  |  |  |  | 21237.8 | 14000 |  |
| 59 |  | 寨桥自建区二期基础设施配套 | 用地50亩，建设道路、水电气等市政基础设施配套。 | 2024-2025 | 1800 | 800 | 竣工 |
| 60 |  | 前黄镇武进新孟河下游水环境综合治理项目 | 位于前黄集镇区和张仙浜小流域范围，总面积9.41平方公里，主要包括城镇污水排口、农村生活污水排口、支浜排口等规范化整治及农业面源污染整治、污染物通量监测等。 | 2024-2025 | 10937.8 | 7000 | 竣工 |
| 61 |  | 凤林路西延 | 东起大降浜，西至凤栖路，道路全长320米，宽36米，配套建设桥梁一座。 | 2025 | 1000 | 1000 | 竣工 |
| 62 |  | 景盛路新建 | 东起文德路，西至凤栖路，道路全长530米，宽18米。 | 2025-2026 | 1500 | 700 | 主体 施工 |
| 63 |  | 新开自建区市政配套 | 在自建区范围内建设道路、雨污水管、强弱电、供水、燃气、绿化等公建配套设施。 | 2025-2026 | 6000 | 4500 | 主体 施工 |
| 十五、洛阳镇（2个） |  |  |  |  | 3530 | 1930 |  |
| 64 |  | 洛阳镇阳光路提档升级工程 | 改造道路全长约1000米，道路面积约15100平方米，按次干路标准设计，沥青混凝土路面。 | 2024-2025 | 1400 | 1300 | 竣工 |
| 65 |  | 武进区洛阳高级中学市政改造提升项目 | 主要实施内部道路、室外景观、绿化改造提升，同步实施雨污水、给水、消防、电气等配套工程。 | 2024-2025 | 2130 | 630 | 竣工 |