附件2：

武进区中小学科学教育三年行动实施方案重点推进任务清单

| 序号 | 任务举措 | 重点任务 | 完成时间 | 职能科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “1+1+X”课程计划 | 试点人工智能通识课程教育，并进行区域推广。 | 2025年6校试点 2026-2027年推广 | 基教科、 发展中心 |
|  |  | 编写《中小学人工智能数字读本》区域读本，并在推广使用中不断优化完善。 | 2025年9月发布 2026--2027年优化 | 基教科、 发展中心 |
| 2 | “实验室”计划 | 创建成为江苏省实验教学实验区，建设实验教学信息管理平台，实现中小学生均实验室面积达标率100%，基础性实验开出率100%，实验仪器配备率100%。 | 2026年 | 建装科 |
|  |  | 建成20个区级科学实验室，遴选30所中小学实验教学实验校、百节精品实验课、百个创新活动案例。 | 2025-2027年 | 建装科、 基教科、 发展中心 |
| 3 | “数字赋能”计划 | 建成10个具备AI课堂反馈功能的智慧教室。 | 2025年 | 发展中心 |
|  |  | 深化科学教育课堂教学改革，构建“人工智能+学科教学”深度融合的教学样态，征集人工智能赋能教育优秀课例50个。设立中小学科学教育、人工智能教育、实验教学类专项课题不少于50项。 | 2026年 | 发展中心 |
|  |  | 与常州大学联合开发人工智能课程资源，建设“数字人学伴”和“虚拟实验室”。 | 2025-2027年 | 基教科、 发展中心 |
| 4 | “科学强师”计划 | 逐年加强专兼职科学教师配备，培育一批学科带头人。开展分层和专题培训，每年集中培训不少于100人，全面提升科学教师素养。 | 2025-2027年 | 教管中心 发展中心 |
|  |  | 举行中小学科学教师精品课、创新活动案例、实验技能大赛、课堂教学评比、创新教具大赛等，提升教师科学教学能力水平。 | 2025-2027年 | 发展中心 |
|  |  | 落实校外科学副校长和校内科技辅导员100%全覆盖。 | 2026年 | 基教科 |
| 5 | “小科学家”培育行动 | 激活科普阵地，发挥“科普数字资源包”和“科普地图”育人价值。 | 2025-2027年 | 基教科 |
|  |  | 举办校园科技节，每年15场科普魔幻秀进校园，开展白名单科普竞赛活动。 | 2025-2027年 | 基教科 |
|  |  | 开展“我们爱科学”夏令营、冬令营；实施“强基计划”，开展“小数苗”数字科技素养与人工智能体验营活动；建立双高协同创新人才共育基地。 | 2025-2027年 | 基教科 |