2026年武进区民生实事项目

责任分解落实方案

经武进区第十七届人民代表大会第五次会议票决，十大类30个项目确定为2026年武进区民生实事项目。经区政府研究决定，现将分解落实方案印发给你们，请认真组织实施。

- 1. 精准回应群众期盼。以解决群众“急难愁盼”问题为重点，持续补齐民生短板、破解民生难题、兜牢民生底线，用心用情增进民生福祉，让“项目清单”精准对接群众需求，让“民生工程”真正回应群众期盼。

2. 聚焦关键民生领域。聚焦群众关切的“关键小事”，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，持续加大医疗、教育、养老等领域投入力度，切实提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，以实打实的硬举措让民生项目见行见效、惠及群众。

3. 确保项目落地见效。各牵头单位要聚焦目标任务，细化任务分工、明确推进节点、压实主体责任，确保民生实事项目如期高质量完成。以高效统筹、狠抓落实确保民生项目高标准落地、高质量见效，让群众共享发展成果。

附件：1. 2026年武进区民生实事项目任务分解表

2. 2026年武进区民生实事票决候选项目任务分解表

附件1

2026年武进区民生实事项目任务分解表

| 序号 | 实事名称 | 项目名称 | 项目概况 | 完成时间 | 分管区领导 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼有所育 | 优化普惠 托育服务 | 建设社区普惠托育点1家。 | 2026年 | 张小虎 | 卫健局 |
|  |  |  | 开设各类公益爱心托班40场。 | 2026年 | 张小虎 王 斐 叶 青 | 总工会 团区委 妇 联 |
| 2 |  | “好孕行动” | 实施出生缺陷防治工程，为备孕困难夫妇提供3次免费卵泡监测，为实施辅助生殖技术对象免费提供胚胎冷冻2管服务或减免其1次取卵-胚胎移植医疗费用，分类提供远程胎心监护、生育关怀服务。 | 2026年 | 张小虎 | 卫健局 |
| 3 | 学有所教 | 教育资源 扩优提质 | 建成并投用武进第二高中新校区，实施前黄实验高中设备更新及局部改造，为16所学校食堂安装空调。 | 2026年 |  | 教育局 |
| 4 |  | 人工智能 赋能教育 | 在全区中小学普及人工智能通识教育，为学校配备与课程相配套的人工智能实验平台和器材；打造3-4个区级人工智能教育实验室；为全区中小学校建设AI 课堂反馈系统，促进智慧云教研有效开展；开展“小数苗”数字科技素养与人工智能体验营活动；实施人工智能教育领航教师培养计划，培育30名左右的种子教师；推进3所学校完善智能安防建设。 | 2026年 |  | 教育局 |
| 5 | 劳有所得 | 就业创业 富民 | 城镇新增就业2.2万人，组织青年参加就业见习1050人，开展补贴性职业技能培训4000人。促进城镇失业人员就业7700人，援助就业困难人员就业1500人，帮扶五类困难人员就业260人以上。 | 2026年 | 叶 青 | 人社局 |
| 6 |  | 筑牢兜底 保障 | 提高城乡低保对象、特困供养对象、低保边缘对象、支出型困难家庭等低收入人口保障标准。 | 2026年 | 张小虎 | 民政局 |
| 7 | 病有所医 | 提升医疗 服务水平 | 新建1个基层慢病筛防中心。 | 2026年 |  | 卫健局 |
|  |  |  | 建设2个农村区域性医疗卫生中心。 | 2026年 |  | 卫健局 |
|  |  |  | 建设专护病房2个病区60张病床。 | 2026年 |  | 卫健局 |
|  |  |  | 遴选建设6个区级基层重点发展特色专科。 | 2026年 |  | 卫健局 |
| 8 |  | 强化医疗 互助保障 | 为6万名职工提供医疗互助保障。 | 2026年 | 叶 青 | 总工会 |
|  |  |  | 为1.5万名一线职工提供免费体检。 | 2026年 |  | 总工会 |
|  |  |  | 为职工提供免费心理体检、心理咨询、心理健康讲座等活动。 | 2026年 |  | 总工会 |
| 9 |  | AI优化 体检服务 | 融入AI人工智能技术，优化体检信息管理系统，提高体检业务能力，优化体检业务流程。 | 2026年 | 张小虎 | 卫健局 |
| 10 | 病有所医 | 强化疾病 筛查防控 | 开展2万人结直肠癌筛查；开展65岁及以上老年人和六大类特殊人群免费同型半胱氨酸（Hcy）检测，对特殊人群H型高血压患者给予购药补助。 | 2026年 | 张小虎 | 卫健局 |
|  |  |  | 开展医防融合项目试点，对45岁以上居民慢性病实施一体化健康管理模式。 | 2026年 |  | 卫健局 |
| 11 | 老有所养 | 居家颐养 服务 | 免费为居家高龄老人提供家庭医生居家医疗服务包。 | 2026年 |  | 卫健局 |
|  |  |  | 建设家庭病床500张。 | 2026年 |  | 卫健局 |
|  |  |  | 为老年人提供居家养老上门服务。 | 2026年 |  | 民政局 |
| 12 |  | 养老助餐 睦邻互助 | 改扩建或新增老年人助餐点18个。 | 2026年 |  | 民政局 |
| 13 |  | 优化公证 便民服务 | 针对老年人群体公证服务需求，积极做好免费、上门的适老专项公证服务。 | 2026年 | 盛世麟 | 司法局 |
| 14 | 住有所居 | 托举幸福 “安居梦” | 新建或改造保障性租赁住房150套（间）。 | 2026年 | 裴晓冬 | 住建局 |
| 15 |  | 老旧电梯 更新改造 | 实施全区454台老旧住宅小区电梯更新改造工程。 | 2026年 |  | 住建局 |
| 16 |  | 优化农村 公厕布局 | 改扩建（整治）农村公厕18座。 | 2026年 | 潘 俊 | 农业农村局 |
| 17 | 弱有所扶 | “爱心榕” 特需儿童 帮扶计划 | 对特需学生开展结对帮扶，结对覆盖率达100%，开展多样化关爱活动不少于238场，覆盖超5万人次；持续开展特需儿童及家庭的精准帮扶，各镇（街道）年内至少在1所学校开展“陪跑式”个案帮扶及家庭教育指导工作试点，构建“宣传预防、精准干预、跟踪修复、协同保护”的全流程服务体系；对罪错未成年人分级分类开展教育矫治和结对帮扶，未成年人违法犯罪警情压降10%。通过试点打造3家“少年警校”、建立“伙伴充电站”成长支持平台、深化“百团百联”结对关爱行动等，持续加强特需青少年的社会融入支撑，开展各类成长赋能活动不少于50场次。 | 2026年 | 张小虎 | 教育局 妇 联 公安分局 团区委 各镇、街道 |
| 18 |  | 开展安康 关爱行动 | “安康关爱行动”为60周岁以上意外伤害保险参保老年人提供慈善补贴，为60周岁以下符合条件参保人员购买小额人身意外伤害保险。 | 2026年 |  | 慈善总会 |
| 19 |  | 助推残疾人无碍就医 | 在武进人民医院和雪堰镇中心卫生院开展残疾人友好医疗机构建设。 | 2026年 |  | 残 联 卫健局 |
| 20 |  | 温情救助 纾困 | 开展“食武驿”公益共享项目。 | 2026年 |  | 民政局 |
|  |  |  | 对70户双癌、白血病困难家庭开展救助。 | 2026年 |  | 红十字会 |
|  |  |  | 为在册管理的严重精神障碍患者免费提供目录内精神类治疗药品。 | 2026年 |  | 卫健局 |
|  |  |  | 开展慈善大病保险救助。 | 2026年 |  | 慈善总会 |
|  |  |  | 聚焦新就业群体子女，开展学业辅导、提供物质资助、举办亲子活动、实施心理守护、走进城市邻里等五方面服务50场次。 | 2026年 |  | 团区委 |
| 21 | 环境改善 | 交通畅行 工程 | 建成花海大道（延政西路-湟村线），全长约9.9公里。 | 2026年 | 裴晓冬 | 交通运输局 嘉泽镇 |
|  |  |  | 实施地铁5号线武进区周边道路微改造。 | 2026年 |  | 住建局 |
| 22 |  | 推进停车 便利化 | 新增公共停车泊位1500个。 | 2026年 |  | 城管局 |
| 23 |  | 管网焕新 工程 | 建设阳湖厂一武南厂(火炬路)污水调度管网，总长约7公里。 | 2026年 | 潘 俊 | 水利局 |
|  |  |  | 建设锡宜路(漕桥泵站-漕桥污水厂)污水调度管网，新建漕桥污水厂进水管约2.3公里。 | 2026年 |  | 水利局 |
|  |  |  | 实施龙江污水泵站及配套管网工程，新建龙江路泵站，处理规模2万吨/日。 | 2026年 |  | 水利局 |
|  |  |  | 实施前黄污水提升泵站改造工程，处理规模3万吨/日。 | 2026年 |  | 水利局 |
|  |  |  | 建设西太湖工业污水处理厂，配套污水管网28公里，处理规模1.25万吨/日。 | 2026年 |  | 生态环境局 |
| 24 |  | 水环境 综合整治 | 实施武进城区雨水管网提标改造工程一期，新建3座翻板闸，城区5条支流支浜实施生态治理。 | 2027年 |  | 水利局 |
|  |  |  | 建设农村生态河道2条。 | 2026年 |  | 水利局 |
| 25 | 文体服务保障 | 文体惠民 工程 | 提升改造3片体育场地，新建更新室外全民健身路径45套，更新室外篮球架30个，举办群众性体育赛事活动20场。送综艺200场、送戏曲200场、送图书100场。 | 2026年 | 王 斐 | 文体广旅局 |
| 26 | 公共安全保障 | AI赋能 现代警务 | 加强AI基础算力建设，打造警情标签治理和涉网案件智能研判智能体。 | 2026年 | 盛世麟 | 公安分局 |
| 27 |  | 优化公安 执法服务 | 建成“一站式”执法办案管理中心，建立标准化、一站式、全流程执法办案机制。 | 2026年 |  | 公安分局 |
| 28 |  | 完善交通 安全设施 | 增设信号灯2处，“微改造”路口2处，增设哨兵系统5套。 | 2026年 |  | 公安分局 |
|  |  |  | 完善重要路段、重点路口的标志标线、减速设施、凸面镜等交安设施，覆盖全区县道257公里。 | 2026年 | 裴晓冬 | 交通运输局 |
| 29 |  | 强化消防 技防安全 | 在全区居民住宅小区电动自行车集中充电停放场所配备消防长钩、锂电池专用灭火器、智能AI摄像头等设施。 | 2026年 | 孙益锋 | 消防救援局 |
| 30 |  | 保障消费 安心放心 | 对全区重点产品开展质量安全监督抽检，保障全区产品质量安全。 | 2026年 | 叶 青 | 市场监管局 |

附件2

2026年武进区民生实事票决候选项目任务分解表

| 序号 | 实事名称 | 项目名称 | 项目概况 | 完成时间 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳有所得 | 数智赋能 民意诉求 | 实时全量汇聚12345热线工单数据，充分运用算力、算法、模型等AI能力，创新开发“社情民意”智能分析平台。 | 2026年 | 数据局 |
| 2 |  | 加强职工 公益培训 | 打造涵盖10大类课程的职工课堂培训体系，为全区职工开展各类公益培训和公益活动。 | 2026年 | 总工会 |
| 3 | 病有所医 | AI赋能 中医应用 | 打造中医智能化应用场景，建设1套中医临床智能辅助诊疗系统。打造数字中医体验区，AI自动生成健康状态报告，为患者提供个性化的治疗方案。 | 2026年 | 卫健局 |
| 4 | 环境改善 | 激活城市 “金角银边” | 建设口袋公园2个。 | 2026年 | 住建局 |
| 5 | 公共安全保障 | AI助力知识产权保护 | 利用AI技术提升专利信息利用和专利价值评估能力，促进各创新主体知识产权保护意识的觉醒以及知识产权创造、运用能力的提升。 | 2026年 | 市场监管局 |
| 6 |  | 精准计量 守护公平 | 完成14万台件计量器具的强制检定工作。 | 2026年 | 市场监管局 |

抄送：区委各部委办，区人大常委会办公室，区政协办公室，区法院，

区检察院，区人武部，区各人民团体。

常州市武进区人民政府办公室              2026年2月6日印发