西湖街道拆迁安置工作规范

为进一步加强拆迁安置工作的管理，切实规范拆迁安置行为，促进街道拆迁安置工作有序开展，根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《常州市武进区征地房屋拆迁补偿和安置办法》、《西湖街道拆迁工作内部管理暂行规定》等文件精神，结合街道拆迁安置实际，制订本规范。

第一条  本规范适用于本街道范围内所有的拆迁安置项目，对象为本街道负责拆迁安置的部门、村（社区）及全体工作人员、在本街道承接拆迁安置工作的中介服务公司及全体工作人员。

第二条  街道成立拆迁安置工作领导小组（以下简称领导小组），组长由街道党工委书记担任，副组长由街道办事处主任、分管拆迁的街道办副主任担任，成员由街道人大工委主任、党工委副书记、街道办事处副主任和党工委委员担任。领导小组下设办公室，办公室设在街道城建管理科，分管拆迁的街道办副主任兼任办公室主任，城建科正副科长担任办公室副主任，成员由城建管理科全体工作人员组成。

第三条  街道对其管辖范围内的拆迁安置工作负总责，街道城建科具体负责街道管辖内的拆迁安置工作，拆迁工作组对其分管拆迁安置项目负全责；村（社区）对其辖区内的拆迁安置工作负全责；拆迁公司负责对其中标项目按招标要求进行谈判、签约和腾空交房并配合街道的安置房分配工作；评估公司对其中标范围内的房屋（厂房、民房）建筑物、构筑物、附属物按规定丈量、核对、评估工作负全责；土地整理公司对其中标范围内土地附着物的丈量、清点、处理负全责；审计公司负责对项目的评估、土地整理、拆迁安置协议和资金使用状况进行审计；拆房公司对中标项目的房屋拆除时效、质量、安全负全责。所有相关工作组、村（社区）和中介公司对所属工作人员廉政建设负全责。

第四条  街道有关拆迁安置工作的重大事项必须经集体商量后方能做出决定。根据所涉及事项的不同，应分别由城建管理科（拆迁工作组）、“五位一体”联席会议、街道拆迁工作领导小组、街道办公会议商量决定，特别重大的事项由街道会同上级有关部门或上报上级领导商量决定。

“五位一体”联席会议是商量决定拆迁安置有关问题的主要形式和重点环节。“五位一体”联席会议主要职能包括两方面：一是程序性功能，即所有拆迁安置补偿方案必须经“五位一体”联席会议讨论商量，认为符合规定的，才能通过并付诸实施；未经“五位一体”联席会议讨论的，即使有关拆迁安置补偿方案的内容是符合相关规定的，也不得作为合规有效的补偿方案。二是实体性功能，即“五位一体”联席会议可对法规政策不明确的、适用政策有争议的特殊情况在其职能范围内进行决策，或提出处理方案报街道拆迁工作领导小组、街道办公会议讨论决定。

“五位一体”联席会议由分管拆迁工作的领导负责召集并主持，拆迁工作组、城建科、项目所在地的村委（社区）、拆迁公司、评估公司、审计公司应一并参加。拆迁项目涉及土地、工商等相关问题的，应邀请国土等相关部门参与。

第五条  街道拆迁项目必须经街道拆迁领导小组研究确定后，由街道城建科统一下达到各拆迁工作组和相关村（社区），各村（社区）也应成立工作组，并按项目要求实施。拆迁范围的增加和减少必须经街道领导小组同意，任何工作组、村（社区）及个人不得擅自更改。

第六条  决策权限

1、民房拆迁。城建管理科（拆迁工作组）可在“五位一体”联席会议讨论通过的方案基础上酌情处理，具体调控金额由街道拆迁工作领导小组根据项目确定并下达到各拆迁工作组。法规政策无明确规定、事实复杂适用政策争议较大等特殊情况的，其具体补偿方案由城建管理科或分管领导负责提交“五位一体”联席会议讨论，特殊情况下也可直接提交拆迁工作领导小组讨论；经“五位一体”联席会议讨论，可在10000元内予以决定；涉及金额在10000元以上，或涉及到安置、照顾人口的，或市场定销价有争议的，应提交街道拆迁工作领导小组或街道办公会议决定。

2、企业拆迁。拆迁补偿款100万元以内的，由分管领导根据“五位一体”联席会议的讨论情况，决定补偿方案；拆迁补偿款在100万-500万元的，由分管领导根据“五位一体”联席会议讨论情况，由街道拆迁工作领导小组决定补偿方案；拆迁补偿款500万元以上的，由街道办公会议讨论决定补偿方案。拆迁工作组应根据确定的补偿方案开展相关工作，具体实施谈判的过程中，如查漏补缺金额较大或补偿价格明显偏低的情况下，补偿金额在补偿方案基础上提高1万元以内的由拆迁工作组确定，提高1-5万元由“五位一体”联席会议讨论决定，提高5-10万元的由分管领导决定，10万元以上的提交街道拆迁工作领导小组或街道办公会议讨论决定。

第七条  各拆迁工作组在实施具体项目中，必须严格按照以下工作流程实施，制订并实施详实的丈量、评估、签约、腾空、土地整理、腾塘腾田、拆房等方案。

（一）拆迁工作的准备

1、调查摸底。在街道拆迁工作领导小组下达拆迁任务后，街道拆迁工作组和涉拆村、组的相关人员会同拆迁评估等中介服务机构，对拟拆迁对象的房屋状况、居住情况、地上附着物、房屋产权及其它情况进行调查摸底，并收集相关资料和证明等；对无产权证明房屋，应当对房屋及附属物的现状进行勘测拍照或摄像等，经相关人员签章后，建立档案备查。

2、汇总、核对摸底资料。根据实地调查摸底结果，分别汇总、统计拆迁总户数、人口数、面积数、单位数等。同时，在对摸底调查情况进行实地复查无误后，按一户一档建立拆迁摸底档案，并把摸底调查资料录入电脑进行集中管理。

3、成本测算。各拆迁工作组根据调查摸底汇总统计的情况和具体数据，委托相关机构，对被拆迁范围的房屋、地表附着物等进行整体预评估，并将预评估结果提前报街道城建科，城建科将根据预评估结果测算成本并制订拆迁安置方案。

4、拟定拆迁方案。根据调查摸底、前期评估等情况，街道将明确拆迁工作组，项目实行组长和村（社区）书记负责制。成员包括组长、外勤、内务及矛盾协调人员，拆迁工作组组长总体负责与拆迁相关的各项工作的汇总安排和落实。外勤工作人员主要负责管理拆迁、评估等中介机构，监督政策的执行情况，对拆迁补偿协议进行审核；拆迁现场的检查督导、谈判及政策的把握等相关工作，其中确定一位苗木处理负责人和拆房负责人。内务工作人员负责记录并整理“五位一体”联席会议、拆迁工作会议的会议纪要，以及各种拆迁协议、档案等资料，拆迁资金的安排使用情况。拆迁工作方案由街道拆迁工作领导小组办公室拟订，方案中必须明确项目任务、各相关单位和其职责、时间和要求，并报街道拆迁工作领导小组审批。拆迁工作方案必须实行一项目一方案。

5、进行风险评估。根据调查摸底的情况， 工作组需成立现场矛盾调处小组，其主要负责对影响拆迁的家庭矛盾、邻里矛盾、合伙人矛盾以及签字现场突发情况等相关矛盾进行调解，保证拆迁工作的顺利进行，并制订完善的风险评估报告和矛盾处理预案。

（二）拆迁工作的实施

1、确定中介服务机构。凡拆迁项目所需拆迁、评估、审计、拆房、土地整理等中介服务机构，必须到区有关部门进行公开招投标；招标时，拟推荐单位必须经街道拆迁工作领导小组商定。

2、召开拆迁安置动员会议。街道拆迁工作领导小组组织相关工作组、中介服务机构、涉拆村（社区）等有关单位召开拆迁工作动员会，部署落实拆迁工作。各项目工作组和相关村（社区）需在所在拆迁地块公示相关拆迁安置公告、政策及前期工作流程，并及时召开拆迁地块被拆迁户座谈会和动员会，介绍、解释拆迁政策法规和补偿安置方案。

3、发放丈量和评估通知书。工作组、相关村（社区）会同相关评估、拆迁机构下发评估、丈量通知书至每一家被征地拆迁户，并在通知书中说明丈量和评估的内容和时限。

4、开展丈量和评估工作。各工作组会同评估、拆迁、审计等中介服务机构，以及涉拆村相关工作人员按丈量和评估通知书所规定的要求，开展丈量和评估工作。

5、出具评估报告。评估机构依据有关政策和规定，出具评估报告，并送达被拆迁人。经被拆迁人现场核对、签字确认后收回。对无产权证明或航外房屋，应根据航拍图对房屋及附属物的现状进行勘测拍照或摄像等，经拆迁工作组、所涉村（社区）、拆迁、评估、审计五方相关人员签章后，才能出具评估报告。现场拆迁工作组依据房屋拆迁安置的有关规定，编制项目拆迁预算汇总表。拆迁补偿中对部分被拆迁人所进行的特殊补助及调节额度，由现场工作组以书面形式报街道拆迁工作领导小组研究决定。

6、健全补偿安置通案制度。严格遵循“五位一体”运作模式讨论决定拆迁补偿金额、方法。对各工作组遇到的一些难以处理的个案问题，应及时提交街道拆迁安置工作领导小组商量研究，必要时邀请区拆迁指挥部、司法等有关部门共同参与研究，在不违反原则和政策的前提下，采取相应灵活有效措施加以解决，并做好个案研究记录备查，个人不得私自作出任何决定。

7、签订补偿协议。按照通案所确定的金额和安置方案与被拆迁户谈判，并在通案纪要所确定的框架内与被拆迁人签订拆迁安置协议。在谈判过程中，参与拆迁的工作人员应加强沟通协调，确保拆迁工作政令畅通、政策统一、信息对称。拆迁工作组工作人员在谈判过程中必须严格按照决策权限决策，超出自身决策范围的应及时向组长汇报，同意后方可签约，组长不能决策的，向分管领导请示汇报。严禁工作人员在签约过程中对相关重大事项不沟通、不汇报，自作主张处理相关情况，严禁工作人员在工作过程中汇报不及时，越级汇报、多头汇报等情况。组长要加强对组员的指导，做到口径、标准一致，防止同一问题不同工作人员间答复有偏差，对拆迁工作造成不利影响。

民房拆迁实行组长负责制，拆迁工作组组长负责对拆迁协议进行审核。所有拆迁协议上必须经拆迁工作组组长签字方可盖章、承认有效。企业拆迁后，分管领导负责对拆迁协议进行审核，相关拆迁协议须经负责该项目的街办领导和分管领导签字后方可盖章、承认有效。

拆迁签字过程中，各个拆迁工作组之间应注意沟通协调，定期将签字情况和签字标准进行碰头和比对，及时对拆迁补偿价格标准不统一的地方调整，防止各个拆迁工作组之间对政策把握不准造成标准不一，而影响拆迁安置工作的顺利推进。

城建管理科（拆迁工作组）要坚持例会制度，定期组织相关村（社区）、拆迁公司、评估公司、审计公司和参与拆迁的全体工作人员召开工作会议（原则上每周一次）。科室负责人每周向分管领导至少汇报一次工作，分管领导定期向街道办公会议通报情况。

拆迁工作人员在遇到需沟通协调、汇报请示的情况时，应及时联系相关的领导，能够当场解决尽量解决；当场不能解释的，对被拆迁户要明确答复时间，并在答复时间内进行处理。

(三)拆迁工作的后续

1、被拆迁人房屋的拆除。拆迁安置项目在拆迁过程中，坚持依法拆迁、和谐拆迁、安全拆迁。在拆迁后期扫尾阶段，对难以协商推动的被拆迁人，坚持以政策宣传、耐心劝说为主，如需强制执行，要依规依法申请相关职能部门执行。实施拆除后，应对被拆迁户进行补偿安置，确保其合法权益。任何项目组及个人不能擅自决定及违规操作。

2、财务的复核和审计。在拆迁任务基本结束时，街道纪委会同现场工作组、审计机构对相关拆迁安置协议进行复核，复核后按拆迁公司、工作组组长、分管副主任、主任的先后顺序进行审批，与已腾空的被拆迁户进行资金结算。实行专项资金专款专用，任何部门及个人不得简化程序，不得挪用及越权使用。涉及拨付给村集体的各类补偿款，按村集体资产相关管理办法执行。同时，根据实施拆迁安置过程中发生的成本费用（补偿、安置费用）、劳务费等，编制拆迁项目资金使用情况明细表，并及时报送财政、审计等部门做好拆迁资金使用情况的审计工作。

3、拆迁档案资料的归档。项目实施完成后，对拆迁工作档案需进行认真整理、查验，补齐相关资料，归集拆迁各类图纸、协议、被拆迁人档案资料，做好分类归档工作。

街道与拆迁公司、评估公司、审计公司、土地整理公司等中介服务公司签订的相关合同由街道党政办统一整理归档，涉及拆迁工作召开的街道拆迁安置工作领导小组会议和街道办公会议，由街道党政办负责记录并整理归档。

“五位一体”联席会议、拆迁工作组与被拆迁户的每一次谈判都填写统一的会议（会谈）纪要，相关书面及录音材料要全部整理存档，街道与被拆迁户（单位）签订的拆迁补偿协议（包括各项与拆迁有关的前期手续保留复印件）、入户调查资料、评估报告、拆迁补偿协议、机械设备补偿清单、苗木补偿清单、安置人口表等，由街道办城建管理科负责整理归档，按规定装订成册。在项目结束一个月内，所有的拆迁补偿协议、安置人口等信息由城建管理科负责录入武进拆迁网，进行电子存档。项目跟踪审计报告按项目分类归档，装订成册。

拆迁档案严格按照档案管理的有关规定办理借阅登记手续，档案原则上不能外借，特殊情况下只借复制件，外借原件需办理特批手续，并严格限制借出时间。

第八条  安置房分配。安置房分配工作由街道分管拆迁安置的领导负责，城建科（领导小组办公室）具体负责。安置房分配时需成立安置房分配领导小组和工作小组，领导小组由街道主要领导、分管领导、工作组组长组成；工作小组由城建科相关人员、村（社区）工作人员、派出所、城管、司法和相关中介机构人员组成。组长由分管领导担任，城建科科长和村（社区）书记担任副组长。安置房验收合格交付后，由工作小组具体负责实施分房工作，安置房分配实行公开抓阄方式，共分四个阶段：

1、前期调查阶段。 本阶段的主要工作是前期会议准备和调查、接受申请及户型审核。首先召开涉及村（社区）主要干部会议，统一思想，听取意见，商议分配工作的有关问题，（如：是否按村（社区）分区分配问题、是否设置门对门户型问题、如何设置底层申请条件、其他标准等等。）其次召开拆迁公司、村抽调人员及工作组人员全体会议，进一步统一思想、统一重点问题解释口径，明确目标，按计划部署即将开展的调查、审核工作。最后就是本阶段最主要的工作：根据多次会议最终确定的调查表格进行调查、接受拆迁户申请及户型审核。本项工作由各拆迁公司具体实施，各村（社区）抽调人员配合。工作目标：详细调查已签已腾拆迁户的人口变动情况、户型变动情况，接受底层申请、门对门申请等各项申请。然后工作组人员逐村、逐户对调查、申请表进行过堂审核，签署好审核意见后汇总出“需分配安置房屋汇总表”，按户型（80或120）、房型数量、门对门户型情况、底层申请情况等分别拿出精确数据，以备拟定做阄、抓阄方案。

2、安置房分配方案拟定阶段。 本阶段的主要工作是制定出详尽的抓阄轮次及方案。首先要邀请公证人员介入，对审核后的数据进行分析，根据“可分配房屋”与“需分配安置房屋”的关系，科学制定出详尽的抓阄轮次及方案。其次各村（社区）选派群众代表与公证人员、工作人员一起，参与做阄、封阄等准备工作；最后要按抓阄轮次分别通知被拆迁户具体抓阄的时间、地点。

3、分轮次抓阄阶段。 本阶段的主要工作是在充分的准备后，对抓阄现场进行布置，充分做好保卫、公证、现场秩序维护等工作，并按计划有序分轮次抓阄。

4、结算交付阶段。 本阶段的主要工作是在财政分局指导下，各拆迁公司对每个拆迁户按规定做好安置房款的结算工作，同时，广电、燃气等配套单位现场办公，并根据结算情况开出《房屋钥匙领取介绍信》，物业公司按介绍信做好房屋交接工作。

第九条  拆迁安置过程中所引发的上访、信访及突发性问题，拆迁工作组及所在村（社区）必须主动配合街道综治科等有关部门认真调查原因，并做好矛盾化解工作。对在拆迁中遇到的突发性群体事件，拆迁工作组及所在村（社区）须迅速向领导小组及相关部门报告，并有效控制事态的发展。

第十条  街道城建科对各拆迁中介机构和相关村(社区)的拆迁工作实施考核，并根据考核结果进行中介费用和工作经费的结算。各拆迁工作组及涉拆的村（社区）在项目实施中，必须与街道对项目推进要求保持一致，不得以任何理由和借口推诿、阻挠，延缓拆迁进程。

第十一条  工作纪律。拆迁安置项目的实施过程中，必须严格执行各项廉政规定，坚持依纪依法拆迁，所有参与拆迁的工作人员、中介公司及其工作人员，必须严格执行“八不准”的要求，重点做好四方面工作：

1、坚持工作程序。要求按资产核量、评估、签订协议、审计复核、资金补偿、房屋拆除、安置等流程开展，不准随意合并或取消工作环节。坚持2人以上入户洽谈，不准个人同拆迁户单独联系。

2、严格适用政策。要熟练掌握拆迁工作的有关法律、政策，坚持从实际出发，不准随意提高补偿标准。要坚持标准，严格执行政策，不准随意改变核量数据。

3、坚持廉洁自律。要求严守工作纪律，不准编造、散布不利于拆迁改造工作的信息，不准违反原则为拆迁户出主意、传消息。坚持清正廉洁，秉公办事，不准接受被拆迁户宴请、馈赠，更不准索要钱物。

4、严格监督机制。在重大问题决策方面，严格按照决策制度实行，不准个人拍板决定，更不准为被拆迁户在补偿问题上擅自作超出范围的承诺。街道纪委对落实情况进行督促检查，确保“进度有序、项目优质，干部廉洁”。

对违反上述规范的人员，将视其情节作相应的处理：情节轻微的，作批评教育、诫勉谈话、调离岗位、扣除奖金等处理；情节严重的，作相应的党纪、政纪处分；有违法行为的，由司法部门依法处理。