附件：

2013年常州市武进区

环境安全大检查工作方案

为进一步摸清环境风险底数，有效防范和妥善应对突发环境事件，保障人民群众环境权益，根据省环保厅《关于开展2013年全省环境安全大检查活动的通知》(苏环办〔2013〕202号)和市环保局《关于开展2013年全市环境安全大检查活动的通知》（常环监察〔2013〕28号）文件精神，结合我区实际，现就我区开展2013年度环境安全大检查活动（以下简称“大检查”）制定如下方案：

- 一、指导思想

深入贯彻落实上级环保部门的相关文件精神，将安全生产与环境安全相结合，通过环境安全大检查，促进企业落实环境安全主体责任，强化政府环境安全监管责任，通过检查发现风险、防控风险、降低环境风险事故的发生。

- 二、组织领导

区环保局成立大检查领导小组，由张龙局长任领导小组组长，徐惠副局长任副组长，局各科室、单位和各镇(开发区、街道)环保科为主要成员单位。领导小组办公室设在区环保局监理科，郑卫东科长为办公室主任。领导小组负责调度、汇总大检查进展情况，对检查和整治工作进行督查指导。

三、检查对象及内容

（一）危险化学品企业的环境风险防控情况。主要内容包括环境影响评价文件中环境风险防范和应急措施落实情况，环境应急预案编制、报备、演练和培训情况，生产、储存、运输、使用、废弃等环节环境风险防控情况，事故收集设施环境风险防控情况，清净下水系统、雨水系统、生产废水系统环境风险防控情况等。

（二）认真落实《关于转发省环保厅关于进一步做好环境风险防控工作的通知的通知》（常环监察〔2013〕26号）文件要求，突出重点，对重点风险企业、化工园区环境风险进行彻底排查，积极组织开展有针对性的环境安全整改工作，提升环境风险防控能力。

四、实施步骤

- （一）动员部署阶段（7月中旬）

成立常州市武进区环境安全大检查领导小组，制定我区环境安全大检查方案。

- （二）自查自纠阶段（7月下旬至8月上旬）

领导小组主要成员单位督促企业按照工作方案的要求自查自纠。由企业组织开展全面的环境风险隐患排查和环境风险评估，对发现的一般环境风险隐患要迅速进行整改，对存在重大环境风险隐患的立即制定整改方案，经专家论证后实施；按照相关要求制定和完善环境应急预案，并向我局备案；根据环境风险评估的情况，完善环境风险防控设施。

- （三）监督检查阶段（8月）

领导小组主要成员单位对企业全面开展检查工作，督促企业严格落实环境风险防范主体责任；深入企业生产一线加强督促指导，对重大环境风险隐患跟踪治理，确保整改到位。

- 五、具体要求

（一）落实文件精神。牢固树立“隐患险于事故、防范胜过救灾”的理念，严格落实企业环境安全主体责任，强化环保部门环境安全监管责任，有效防范和坚决遏制生产安全事故次生突发环境事件。

（二）加强组织领导。明确分工，合理安排，各镇(开发区、街道)环保科负责本辖区内企业的环境安全监督检查，各环境监察中队负责辖区内企业的环境安全监督抽查，监理科负责指导、协调和解决各中队检查过程中的突出问题，并负责大检查情况汇总及工作总结的上报。

（三）强化监督考核。各环境监察中队对照现场核查要点、现场检查表，认真排查，对存在环境安全隐患的企业，要责令限期改正；对环境安全隐患整改不到位的企业，要现场提出处理意见，并跟踪落实整改；对拒不整改环境安全隐患的企业，要依法对企业有关责任人严肃处理。

附件1：镇(开发区、街道)2013年环境安全大检查工作情况汇总表

附件2：镇(开发区、街道)危险化学品企业环境风险防控情况汇总表

附件3：武澄工业园区环境风险防控情况汇总表

附件4：武进区饮用水源地环境风险防控情况汇总表

附件5：武进区检查企业环境风险隐患具体情况统计表

附件1：

镇(开发区、街道)2013年环境安全大检查工作情况汇总表

填报单位：（盖章）

| 出动人 员情况 （人次） | 检查企业 数量（个） | 发现的重大环境 安全隐患数量 （个） | 重大环境安全隐患整改情况（个） |  |  | 督办情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已整改 | 正在整改 | 未整改 | 限期整改 （个） | 挂牌督办 （个） | 追究责任人 （人） |

附件2：

镇(开发区、街道)危险化学品企业环境风险防控情况汇总表

填报单位：（盖章）

| 环境影响评价文件中环境风险防范和应急措施落实情况 |  | 整改要求落实情况（个） |  |  | 环境应急预案管理情况（个） |  |  | 重要 环节 （个） | 重要环节环境风险防控设施 建设完备且维护良好（个） | 事故收集设施建设完备且维护良好（个） | 清净下水系统环境风险防控设施建设完备且维护良好（个） | 雨水系统环境风险防控设施建设完备且维护良好（个） | 生产废水系统环境风险防控设施建设完备且维护良好（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已落实 （个） | 未落实 （个） | 已整改 | 正在 整改 | 未整改 | 编制预案 且备案 | 编制预案 未备案 | 未编制 预案 |  |  |  |  |  |  |

附件3：

武澄工业园区环境风险防控情况汇总表

| 名称 | 企业 主要 类型 | 卫生 防护 距离 | 是否 有污 水处 理厂 | 环境应急预案 |  |  | 环境应急处置队伍 |  |  |  | 环境应急 物资库 |  | 园区环境 应急演练 |  | 环境安全隐患 | 整改 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编制 预案 且备案 | 编制 预案 未备案 | 未编制 预案 | 类型 | 人数 | 建设方式 | 主要装 备器材 | 物资种 类数量 | 无 | 次/年 | 2013年 |  |  |

附件4:

武进区饮用水源地环境风险防控情况汇总表

| 名称 | 是否有 备用 水源 | 是否设有 已与环保 部门联网 的水质监 控设备 （数量） | 保护区范 围内是否 有危险品 仓库和码 头（数量） | 保护区范 围内是否 有企业或 违法排污 口（数量） | 保护区范 围内是否 有违法养 殖区(数量) | 是否 开展 演练 | 环境应急预案 |  |  | 环境安全隐患 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 编制 预案 且备案 | 编制 预案 未备案 | 未编制 预案 |  |  |

附件5:

武进区检查企业环境风险隐患具体情况统计表

| 地区 | 企业名称 | 企业类型 （涉危化品、涉重企业） | 企业风险级别 （较大、重大） | 存在问题 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |