武进区涉污涉硫单位安全生产专题行动

工作方案

今年是常州市政府提出的安全生产长效管理工作“一年打基础、两年上台阶、三年全面好转”的“决战年”，也是常州市政府提出的“落实企业安全生产主体责任”的推进年，为深刻吸取“4·30”硫化氢中毒事故的教训，提高涉污涉硫企（事）业单位作业人员的安全意识和防范能力，有效预防类似事故的发生，根据省、市、区领导重要批示，结合全区安全生产工作现状和需要，决定在全区范围内开展涉污涉硫单位安全生产专题行动，并提出如下工作方案：

一、指导思想

以科学发展观为指导，坚持安全发展理念，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，以落实企业安全生产主体责任推进年为主线，以减少事故为目标，以提高相关企（事）业单位从业人员安全素质为根本，普及识别有毒有害气体的方法、防范中毒事故和急救等安全知识，广泛开展涉污涉硫企（事）业单位安全生产专题行动，为保障我区经济、社会事业又好又快发展作出不懈努力。

二、组织领导

为加强我区涉污涉硫企（事）业单位安全生产专题行动，区安委会成立专题行动工作领导小组，组长由区政府副区长王明昌担任，副组长由区安委会各副主任担任，成员由区安监局、监察局、公安局、总工会、水利局、住建局、交运局、质监局、环保局、卫生局、城管局、公安消防大队等单位的分管安全生产工作的领导组成。区安委会办公室负责具体日常工作。

三、工作目标

通过开展涉污涉硫单位安全生产专题行动，落实安全防范措施，加强涉污涉硫和预防有毒有害气体安全知识教育，提高从业人员安全意识，制定事故应急救援预案，提高应急处置能力，切实保障生产安全，坚决遏制和杜绝类似中毒事故的发生。

四、工作安排

1、动员部署（5月11日）。组织各镇、开发区、街道分管领导和安监办负责人，各有关部门分管领导，全区专业管线成员单位分管领导召开全区涉污涉硫单位安全生产专题工作会议，在全区部署开展涉污涉硫单位安全生产专题行动。

2、调查摸底（5月11日-5月20日）。各镇、开发区、街道及各主管部门负责对辖区内涉污涉硫的化工、市政、轻工、冶金、纺织印染等行业领域及有毒有害危险场所从事施工作业的单位进行排查登记，并填写《涉污涉硫单位调查表》（附件1）和《涉污涉硫单位培训人员汇总表》（附件2），于5月15日前将电子稿报送区安委会办公室。电子邮箱：wjaj365@sina.com，联系电话：89850801。

3、安全培训（5月20日-6月20日）。由区安监局对排查出的涉污涉硫单位的负责人、安全管理人员、相关岗位负责人统一组织分期专题培训。培训期间，各镇、开发区、街道及各主管部门指定一名安监办（站、科）的同志协助做好会务工作。各镇、开发区、街道及各主管部门要督促辖区内涉污涉硫单位对相关岗位从业人员进行全员培训，并将培训情况于6月20日前报送区安委办。传真：86312737。

4、隐患整改（5月11日开始）。这次专题行动采取企业自查、所在镇（开发区、街道、部门）抽查、区安委会组织督查的方式，全面排查整改隐患。各生产经营单位根据要求，开展“地毯式”全面排查，对腌制池、污水池、排水管道、集水井、电缆井、地窖、垃圾填埋场和焚烧场、沼气池、化粪池、酒糟池、发酵池等涉污涉硫场所逐一检查、不留死角，自觉整改设备设施隐患和管理缺陷，做到设备设施符合规范、安全管理责任落实、安全教育和安全防护措施到位，并填写《涉污涉硫单位安全生产专题行动自查表》（附件3）及《安全隐患排查登记表》（附件5）。各镇、开发区、街道和各相关部门要组织对所属的涉污涉硫企（事）业单位进行检查、抽查，督促整改隐患，填写《涉污涉硫单位安全生产专题行动汇总表》（附件4）及《安全隐患排查登记表》（附件5），并于6月20日前将《涉污涉硫单位安全生产专题行动汇总表》报送区安委办。电子邮箱：wjaj365@sina.com，联系电话：86310365，传真：86312737。

5、专题督查（5月中旬-6月中旬）。区安委会成立督查组，由安委会副主任带队、成员单位参加，分别对各地、各部门、各单位开展安全生产专题行动落实情况组织督查，督查情况将通报全区，督查结果将作为对各镇、开发区、街道和各主管部门年终考评的重要内容。

6、专题总结（6月下旬）。在检查、督查的基础上，形成涉污涉硫单位安全生产专题行动工作总结，各镇、开发区、街道及区各部门要于6月底前将书面总结报送区安委办，并建立涉污涉硫单位安全生产长效管理机制。

五、工作要求

1、加强组织领导，明确监管责任。各镇、开发区、街道和各部门要提高思想认识，高度重视涉污涉硫单位安全生产专题行动，加强组织领导，成立专题领导小组，行政一把手要亲自挂帅，分管领导要具体抓，企业领导要自觉抓，切实落实企业安全生产主体责任，各单位要结合各自实际，制订切实可行的实施方案，明确分工，明确责任，狠抓落实，确保专题行动深入开展并达到预期目标。

2、加强安全监管，确保整治到位。各镇、开发区、街道和各部门要加强监督检查，督促企业提高安全意识，严格安全生产管理，增强事故防范能力和安全作业的保障能力。要把本次专题行动与开展职业卫生安全监督检查结合起来，推进联合执法检查活动。

3、加强教育培训，提高安全素质。各地、各部门、各单位要充分利用电视、广播、报纸、网络等现代媒体以及板报、墙报、展板等传统媒体，广泛宣传识别硫化氢等常见有毒有害气体的方法、防范中毒事故和急救等安全知识，提高民众防范硫化氢等中毒事故的安全意识。区级媒体要对这次专题行动进行跟踪宣传、深度报道。各企事业单位要组织开展安全常识的宣传教育，使企业、车间、班组及从业人员都能掌握防范硫化氢中毒及有毒有害气体的相关知识，提高安全作业和应急处置能力。

4、落实主体责任，实行长效管理。各镇、开发区、街道和各部门要通过涉污涉硫单位安全生产专题行动，掌握本辖区内各生产企业涉污涉硫场所的具体数量、分布情况，建立台帐资料，认真督促企业制订防范措施，落实主体责任。各有关企业要建立完善从业人员进入受限、有毒空间作业前的监测、审批、现场监护和应急预案，增加安全投入，配备必要的适用的防毒装具。加强作业安全分析和安全告知，实行危险作业安全生产长效管理。

附件1：《涉污涉硫单位调查表》

2：《涉污涉硫单位培训人员汇总表》

3：《涉污涉硫单位安全生产专题行动自查表》

4：《涉污涉硫单位安全生产专题行动汇总表》

5：《安全隐患排查登记表》

附件1：

涉污涉硫单位调查表

填报单位（镇、开发区、街道、部门）：

| 序号 | 单位名称 | 行业类型 |  |  |  |  | 负责人 | 联系电话 | 单位地址（镇、村） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 化工 | 纺织印染 | 冶金 | 市政 | 其他 |  |  |  |

填表人：                 联系电话：                                                   年   月   日

附件2：

涉污涉硫单位培训人员汇总表

填报单位（镇、开发区、街道、部门）：

| 行业和领域 | 人员数量 |  |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位负责人 | 安全管理人员 | 相关岗位负责人 |  |
| 化工 |  |  |  |  |
| 纺织印染 |  |  |  |  |
| 冶金 |  |  |  |  |
| 市政 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

填表人：              联系电话：                                         年   月   日

附件3：

涉污涉硫单位安全生产专题行动自查表

填报单位（盖章）：

| 所属行业 | 现有窖、池数量（个） | 清池作业防范措施落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 窖、池是否通风隔热 | 窖、池是否及时清理 | 是否有安全操作规程 | 是否开展防毒教育 | 是否配备适用防毒面具 | 是否进行化验分析 | 是否经过领导审批 | 是否落实现场监护措施 | 是否制定应急预案 |  |
| 化工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纺织印染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冶金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：              联系电话：                                         年   月   日

附件4：

涉污涉硫单位安全生产专题行动汇总表

填报单位（镇、开发区、街道、部门）：

| 行业和领域 | 整治达标情况 |  |  |  | 督查情况 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自查 企业数 | 现有窖、池数量（个） | 符合规范 企业数 | 需要整改完善 企业数 | 参加督查人次 | 督查企业数 | 下达整改企业数 |  |
| 化工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纺织印染 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冶金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：              联系电话：                                         年   月   日

附件5：

安全隐患排查登记表

单位名称：

| 序号 | 隐患情况 | 整改建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

检查人签名：             单位负责人签名：

年  月  日