湖塘镇麻疹疫苗强化免疫活动实施方案

麻疹是急性呼吸道传染病，近年来，麻疹发病有上升趋势，防治形势比较严峻。为迅速遏制麻疹疫情的上升势头，降低发病率，构建长期稳定的人群免疫屏障，有效控制并消除麻疹。根据《江苏省消除麻疹行动计划（2007—2012年），以及省、市、区工作部署，决定在全镇开展麻疹疫苗的强化免疫活动。现将方案制定如下：

一、工作目标

1. 所有8月龄—14周岁儿童（即凡是在1994年9月1日—2008年6月30日期间出生的儿童），除强化免疫接种前28天内有明确麻腮风、麻腮、麻风、麻疹疫苗接种者外，均作为本次强化免疫对象。

2. 目标年龄组应种对象调查摸底登记率达100%,强化免疫接种率≥95%。

二、组织机构

为切实抓好麻疹疫苗强化免疫工作，镇成立麻疹疫苗强化免疫工作领导小组。组长：徐伟 ; 副组长：王晓剑、贾国建、吴鲲、居敏俊 ;组员由爱卫办、社区办、文教办、各园区办、建设办、市管办、武进中医院、马杭卫生院和鸣凰卫生院等职能部门负责人组成。村、社区、单位也要成立相应的组织机构，加强对麻疹疫苗强化免疫工作的领导。

三、职责分工

麻疹疫苗强化免疫工作按照“条块结合、以块为主,各负其责”的原则组织实施: 爱卫办负责对全镇强化免疫工作组织协调、督查指导、信息反馈、资料汇总和报告质量等工作; 社区办、文教办、各园区办、市管办负责对社区、学校、镇级工业园、镇级市场(含金鸡墩、丰乐、大学新村市场)的宣传发动、调查摸底、组织接种等工作;建设办负责对全镇范围内建设工地的宣传发动、调查摸底、组织接种等工作; 武进中医院、马杭卫生院和鸣凰卫生院负责对辖区目标年龄组儿童的接种、资料收集和情况汇总等工作;行政村负责对辖区内的户籍人口(含安置小区内的本村户籍人口)和暂住人口的宣传发动、调查摸底、组织接种等工作; 社区负责对辖区内的户籍人口和暂住人口(含安置小区内的本社区暂住人口)的宣传发动、调查摸底、组织接种等工作。

四、实施步骤

强化免疫工作分宣传发动、调查摸底、实施接种、检查验收四个阶段进行，具体时间与工作进展安排如下:

（一）宣传发动阶段：2009年3月22日前，完成接种前各项准备工作；以发放告居民书、张贴宣传资料等形式向群众宣传麻疹疫苗强化免疫活动的政策、意义。

（二）摸底调查阶段

1、2009年3月 25日前幼托机构和中、小学做好符合条件在校生的调查摸底工作，填写好《麻疹疫苗强化免疫活动摸底与接种情况登记表》，同时向家长发放《麻疹疫苗强化免疫接种知情同意书》，告知家长接种时间和地点，并告知其接种时上交家长签字的《同意书》、预防接种证。

2、2009年3月 27日前行政村、社区做好辖区内的户籍人口和暂住人口中0—14岁的散居儿童及辍学儿童（包括无正常办学手续托幼机构的儿童）的调查摸底工作；园区办、建设办、市管办做好镇工业园、建筑工地、镇级市场内的暂住人口中0—14岁的散居儿童及辍学儿童的调查摸底工作。各单位要指定专人负责调查摸底工作，摸底工作人员必须挨家挨户地拉网式摸底调查，将目标儿童（8月龄—14岁）分自然村（社区、新村、单位、工地）、分年龄组登记在《麻疹疫苗强化免疫活动摸底与接种情况登记表》，同时向家长发放《2009年麻疹疫苗强化免疫接种知情同意书》，告知家长接种时间和地点，并告知其接种时上交家长签字的《同意书》、预防接种证。

（三）接种实施阶段

1、2009年3月31日前组织在校学生接种。由武进中医院、马杭卫生院和鸣凰卫生院预防保健科在学校设立临时接种点，由校方组织好学生进行接种。

2、2009年4月12日前组织散居儿童接种。由摸底登记人员组织家长带好《同意书》和预防接种证到指定医院（见附表二）预防保健科进行接种。

3、2009年4月15日前组织所有目标儿童查漏补种。患有严重疾病、急性或慢性感染者、发热者、过敏史者（特别是鸡蛋过敏者）可暂缓接种。

（四）检查验收阶段

本次强化免疫活动结束后，村、社区和单位对强化免疫活动情况要进行全面总结，对工作中成绩突出者，给予表彰奖励 。

五、工作措施

1.加强组织领导。镇麻疹疫苗强化免疫工作领导小组要加大业务指导、现场巡查和检查考核的力度,村、社区、单位要坚持一把手亲自抓、负总责,采取有效措施,确保按时按质完成强化免疫接种任务指标。

2. 加强宣传引导。村、社区、单位要运用各种形式和渠道，宣传麻疹疫苗强化免疫接种的政策、意义，全面提高公众的知晓率、参与率。形成社会各界和广大人民群众，尤其是外来新市民的主动参与，自觉支持麻疹疫苗强化免疫活动的浓厚氛围。

3.加强工作考核。麻疹疫苗强化免疫工作时间紧、任务要求高。村、社区、单位必须高度重视，深入细致地做好麻疹疫苗强化免疫工作。区、镇将组织强化免疫接种率的快速评估和考核，对强化免疫接种率特别低的村、社区和单位要追究相关人员的责任。

附1：麻疹疫苗强化免疫活动摸底与接种情况登记表

2：麻疹疫苗强化免疫接种任务分解表

3：麻疹疫苗强化免疫工作组织网络表

附表1：

麻疹疫苗强化免疫活动摸底与接种情况登记表

附表2：

麻疹疫苗强化免疫接种任务分解表

| 序号 | 医院名称 | 接 种 单 位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武进中医院 | 村 | 陈家、沙塘岸、周家巷、华家、张家坝、淹城、何留、湾里、蒋湾、大巷、降子、老坝、烈帝、夏雷、聚湖、花园、湖塘、马家巷、蒋公岸 |
|  |  | 社 区 | 中凉、北街、北建、南街、河东、东方、花园、花东、湾里、南都、四季新城、丰乐、长安家园 |
|  |  | 学 校 | 马家巷新市民学校、桥北新市民学校、陈家求实学校、周家巷新市民学校、金太阳幼儿园、四季新城幼儿园、湖塘实验幼儿园、新城阳光幼儿园、机关幼儿园、湖塘中心幼儿园(含花东园、长安园) 湖塘实验小学、湖塘实验小学御城分校、湖塘中心小学(南北校区) 、湖塘大坝小学、湖塘何留小学、湖塘周家巷小学、湖塘花园小学、湖塘实验中学、湖塘桥初级中学、湖塘淹城中学 |
|  |  | 工业园 | 城西工业园 |
|  |  | 市 场 | 湖塘中心市场、阳湖市场、金鸡墩菜市场、小商品市场、丰乐市场 |
| 2 | 马杭卫生院 | 村 | 长虹、东华、大华、龙潭、三勤、东新、杨区、东升、江村 |
|  |  | 社 区 | 菊花、采菱 |
|  |  | 学 校 | 马杭幼儿园、马杭小学、城南小学(含幼儿园)、杨区小学(含幼儿园)、马杭中学、杨区外来工学校 |
|  |  | 工业园 | 城东工业园 |
|  |  | 市 场 | 马杭农贸市场 |
| 3 | 鸣凰卫生院 | 村 | 小庙、小留、与宁、北庙桥、沟南、大墩、石桥、鸣凰、张家 |
|  |  | 社 区 | 鸣南、鸣北、大学新村一、二 |
|  |  | 学 校 | 鸣凰幼儿园、晓柳幼儿园、鸣凰小学、锦绣小学、小留新市民小学、鸣凰中学 |
|  |  | 工业园 | 鸣凰工业园 |
|  |  | 市 场 | 鸣凰市场、大学新村市场 |

附表3：

麻疹疫苗强化免疫工作组织网络表

| 单 位 名 称 | 组 长 |  | 联 络 员 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓 名 | 联系电话 | 姓 名 | 联系电话 |  |

说明：1、强化免疫工作组组长由村、社区、园区办、建设办、市管办主任、

分管校长担任；联络员由村、社区、单位公共卫生员担任。

2、此表填写后请于3月25日前交镇爱卫办。