附：

湖塘镇农贸市场改造提升工作计划

| 实施项目 | 市场名称 |  |  | 时间安排 |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 开工时间 |  | 竣工时间 |  |  |  |
| 06年结转项目 | 大学新村消费品综合市场 |  |  | 06年3月 |  | 07年5月 |  |  |  |
|  | 金鸡安置区市场 |  |  | 06年11月 |  | 07年5月 |  |  |  |
|  | 新城南都市场 |  |  | 06年11月 |  | 07年5月 |  |  |  |
|  | 阳湖名城市场 |  |  | 06年5月 |  | 07年7月 |  |  |  |
| 07年新建项目 | 虹北市场 |  |  | 07年3月 |  | 07年11月 |  |  |  |
|  | 小庙安置区市场 |  |  | 07年2月 |  | 07年12月 |  |  |  |
|  | 小留安置区市场 |  |  | 07年2月 |  | 07年12月 |  |  |  |
|  | 聚湖安置区市场 |  |  | 07年2月 |  | 07年11月 |  |  |  |
|  | 三勤市场 |  |  | 07年4月 |  | 07年10月 |  |  |  |
|  | 东华市场 |  |  | 07年2月 |  | 07年9月 |  |  |  |
| 07年提升项目 | 中心市场 |  |  | 07年7月 |  | 07年9月 |  |  |  |
|  | 鸣凰市场 |  |  | 07年4月 |  | 07年12月 |  |  |  |
|  | 阳湖市场 |  |  | 07年5月 |  | 07年7月 |  |  |  |
|  | 马杭市场 |  |  | 07年10月 |  | 07年11月 |  |  |  |
|  | 中凉市场 |  |  | 07年6月 |  | 07年8月 |  |  |  |
|  | 周家巷市场 |  |  | 07年4月 |  | 07年12月 |  |  |  |
|  | 东升市场 |  |  | 07年4月 |  | 07年12月 |  |  |  |
|  | 夏雷市场 |  |  | 07年5月 |  | 07年7月 |  |  |  |
|  | 陈家市场 |  |  | 07年9月 |  | 07年11月 |  |  |  |
|  | 丰乐市场 |  |  | 07年5月 |  | 07年6月 |  |  |  |
| 实施项目 |  | 市场名称 | 时间安排 |  |  |  | 备注 |  |  |
|  |  |  | 开工时间 |  | 竣工时间 |  |  |  |  |
| 07年规范 过渡项目 |  | 蒋公岸市场 | 07年8月 |  | 07年11月 |  |  |  |  |
|  |  | 淹城市场 | 07年6月 |  | 07年9月 |  |  |  |  |
|  |  | 华家市场 | 07年7月 |  | 07年10月 |  |  |  |  |
|  |  | 龙潭市场 | 07年3月 |  | 07年6月 |  |  |  |  |
| 07年整合 关闭项目 |  | 原降子市场 |  |  | 07年7月 |  | 关闭时间 |  |  |
|  |  | 原小留市场 |  |  | 07年12月 |  |  |  |  |
|  |  | 原小庙市场 |  |  | 07年12月 |  |  |  |  |
|  |  | 原聚湖市场 |  |  | 07年11月 |  |  |  |  |
|  |  | 马杭南街市场 |  |  | 07年11月 |  |  |  |  |
|  |  | 大巷市场 |  |  | 07年11月 |  |  |  |  |
|  |  | 东新市场 |  |  | 07年12月 |  |  |  |  |
|  |  | 烈帝马路市场 |  |  | 07年12月 |  |  |  |  |
|  |  | 沙塘岸马路市场 |  |  | 07年12月 |  |  |  |  |
|  |  | 杨区马路市场 |  |  | 07年12月 |  |  |  |  |
|  |  | 建镇桥马路市场 |  |  | 07年10月 |  |  |  |  |
| 08年新建项目 |  | 御城市场 | 08年2月 |  | 08年10月 |  |  |  |  |
| 08年提升项目 |  | 何留市场 | 08年4月 |  | 08年12月 |  |  |  |  |
|  |  | 大华市场 | 08年4月 |  | 08年12月 |  |  |  |  |
|  |  | 金鸡墩市场 | 08年4月 |  | 08年12月 |  |  |  |  |