## Sheet1
2012年“为民办实事”项目
类别 | 序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 时间进度 | 责任单位 | 责任人 | 配合单位 | 责任人
结转项目 | 1 | 长汀幸福楼建设 | 建设幸福楼7.3万平方米，投资1.46亿元 | 2012年土建完成，初具交付条件 | 规划建设局 | 黄哲斌 | 街办 | 王槐倩
| 2 | 西湖家园扩建 | 新建职工宿舍7.7万平方米，投资1.6亿元 | 2013年5月竣工 | 规划建设局 | 黄哲斌 | 街办 | 虞钟清
| 3 | 蠡河农贸市场建设 | 集小商品、超市购物、农贸集市于一体的商贸综合体， 建筑面积2.53万平方米，投资4000-5000万元 | 2012年6月竣工使用 | 街办 | 虞钟清 赵建龙 | 规划建设局 | 陈毛亚
| 4 | 道路工程 | 锦程路、锦华路、长顺路、长汀路、长塘路、中潭路、腾龙路等7条道路的续建，新建锦润路、长泽路、长平路，共计23公里，总投资2.5亿元 | 结转道路2012年5月完工，新建道路2013年4月完工。 | 规划建设局 | 黄哲斌 | 街办 | 王槐倩
| 5 | 技防工程 | 社会面监控布点,蠡河新苑安置区技防配套，总投资600万元 | 2012年6月完成 | 街办 | 卜万青
| 6 | 滆湖幼儿园新建 | 建筑面积1.1万平方米，20亩，投资3000万元 | 2012年9月竣工投入使用 | 街办 | 张 琪 王锁法 | 规划建设局 | 陈毛亚
新建项目 | 7 | 安置房建设 | 聚新E地块安置房建筑面积26万平方米、聚新F地块建筑面积30万平方米，总投资10亿元 | E地块2012年3月开工，2014年3月完工；F地块2012年7月开工，2014年7月份完工 | 规划建设局 | 黄哲斌 | 街办 | 虞钟清 王槐倩
| 8 | 公租房建设工程 | 在孟津河南侧新建职工宿舍20万平方米，投资5亿元 | 一期工程2012年12月完工；二期工程2012年9月开工，2014年3月完工 | 规划建设局 | 黄哲斌 | 街办 | 虞钟清 王槐倩
| 9 | 民营工业园建设 | 建设机械和电子厂房，分步实施，建筑总面积10万平方米,占地150亩,投资1.5亿元 | 2012年5月30日开工，2013年6月30日交付使用 | 街办 | 虞钟清 王 芳 | 规划建设局 | 陈毛亚
| 10 | 聚新家园中心公园建设 | 休闲、娱乐、健身于一体的综合性广场，总投资2500万元 | 2012年3月开工，12月完工 | 规划建设局 | 黄哲斌 | 街办 | 王槐倩 李 婷
| 11 | 社区配套工程 | 湖滨社区活动中心社区活动功能性用房，面积1276平方米,400万元 | 2012年完成 | 街办 | 李 婷 | 规划建设局 | 陈毛亚
|  |  | 蠡河新镇垃圾中转站垃圾收集、处置和运输，建筑面积2000平方米 | 2012年完成 | 规划建设局 | 黄哲斌 | 街办 | 王槐倩
| 12 | 防汛大包围工程 | 新建2所排涝站、改造2所排涝站，拓竣扁担河、场北河，景观、湿地建设，总投资3亿元 | 2013年6月完成 | 规划建设局 | 黄哲斌 | 街办 | 朱正正
| 13 | 蠡河幼儿园新建 | 新建二幢教学楼8000平方米，投资2000万元 | 2012年4月开工年底前完工 | 街办 | 李 婷 | 规划建设局 | 陈毛亚
| 14 | 生态环境提升工程 | 长汀浜河道清污、蠡河河道污染治理、孟津河景观绿化工程、污水泵站提升工程 | 2012年12月完工 | 规划建设局 | 黄哲斌 | 街办 | 朱正正
|  |  | 盛士塘周边环境改造，配套办公、生活休闲、商贸、物流等功能设施 | 2012年启动 | 规划建设局 | 黄哲斌 | 街办 | 虞钟清
| 15 | 现代农业建设 | 半陶农庄建设结合现有设施予以提升改造、增加功能 | 2012年完成规划论证和部分项目开工 | 街办 | 虞钟清 周 晨 | 规划建设局 | 陈毛亚
|  |  | 塘门休闲农庄建设占地600-800亩，主要以现代农业结合三产服务功能 | 2012年完成规划、部分开工 | 街办 | 虞钟清 周 晨 | 规划建设局 | 陈毛亚
| 16 | 公共交通提升工程 | 完善公交线路和班次，提升交通安全指数 | 2012年完成 | 规划建设局 | 黄哲斌 | 街办 | 卜万青