附：

2010年湖塘镇生态文明建设任务分解表

| 组 别 | 组 长 | 副 组 长 | 目标任务 |  | 目标进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | 吴 琨 | 张 建军 、 陈一奇 | 1 | 举办一期生态文明建设培训班，组织环保宣传活动 | 4月底前 | 环保办、相关单位 |
|  |  |  | 2 | 组织各项绿色及生态文明示范工程创建培训、指导 | 4月底前 | 环保办、爱卫办、社区办、文教办 |
|  |  |  | 3 | 启动城东工业园区2万吨/天中水回用工程的方案编制与论证 | 12月底前 | 城东工业园区办 |
|  |  |  | 4 | 启动武进丝织厂、常州红昇染整有限公司、江苏瓯堡纺织染整有限公司中水回用工程建设 | 全年 | 环保办、城东工业园区办、相关企业 |
|  |  |  | 5 | 完成城东工业园污水处理厂和马杭污水处理厂提标改造工程、湖塘热电厂和常州市光华热电有限公司脱硫减排工程及常州市武进鸣凰化学厂关停等五个减排项目 | 5月底前 | 环保办、城东工业园区办、城西园区办、污水处理厂 |
|  |  |  | 6 | 加快马杭化工电镀厂的移址搬迁，督促其新建项目的建设、调试、运行，通过环保部门验收 | 8月份前 | 环保办、城东工业园区办 |
|  |  |  | 7 | 排查辖区内的污染隐患，做好环境污染事故防范工作。督促、指导、规范各污水处理厂的管理和运作，建立污水处理厂应急事故处理机制和排污企业动态监管机制，确保企业预处理设施规范运行和污水处理厂达标排放 | 全年 | 环保办、各园区办、相关企业 |
|  |  |  | 8 | 督促、指导全镇纺织染整行业做好“打造放心行业”专项整治工作 | 6月底前 | 环保办、各园区办、相关企业 |
|  |  |  | 9 | 完成3个高污染燃料设施关停淘汰任务 | 12月底 | 环保办、各园区办 |
|  |  |  | 10 | 完成武进广宇花辊有限公司、常州气弹簧有限公司、常州市湖塘印制板有限公司、武进开源机械有限公司、常州市荣锦金属制品厂、武进金禧型钢厂和武进湖塘连发金属型材厂等7家金属表面处理企业整治任务 | 12月底 | 环保办、相关企业 |
|  |  |  | 11 | 完成丰乐区级生态文明示范社区创建，完成四季新城国家级绿色社区，完成新城南都、东方、河东、大学新村二社区省级绿色社区创建，完成北建、菊花市级绿色社区创建，完成长安大巷、永安区级绿色社区创建 | 12月底前 | 社区办、相关社区 |
|  |  |  | 12 | 组织城东工业园开展省级生态工业园创建工作 | 全年 | 城东工业园区办 |
|  |  |  | 13 | 完成1家环境友好企业创建，完成6家企业的ISO14000环境体系认证，完成5家企业自愿性清洁生产审核，完成2家企业省级强制性清洁生产审核 | 12月底前 | 环保办、企管站、相关企业 |
|  |  |  | 14 | 引进一批知名物流企业，重点推进菱港物流园二期扩建项目、启动东港物流园基地等项目建设 | 全年 | 城东工业园区办 |
|  |  |  | 15 | 完成24.3公里污水管网建设，完成管网服务范围内的企事业单位、居民区的接管任务。完成长虹村工业园区、东华工业园区有生产污水企业的雨污分流和接管工作 | 年底前 | 环保办、水利站、相关村、社区 |

2010年湖塘镇生态文明建设任务分解表

| 组 别 | 组 长 | 副 组 长 | 目标任务 |  | 目标进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二组 | 徐 伟 | 沈 秀 芳 、 张 桔 | 1 | 完成张家坝村、淹城村市级生态村创建 | 12月底前 | 爱卫办、相关村 |
|  |  |  | 2 | 完成鸣凰中心幼儿园省级绿色学校创建、湖塘实验中学市级绿色学校创建工作。配合完成马杭中心小学省级绿色学校创建，湖塘桥初级中学、淹城初级中学、市级绿色学校创建工作 | 12月底前 | 文教办、相关学校 |
| 第三组 | 王晓剑 | 彭 焕 良 、 张 建 军 | 1 | 围绕中心城区建设，统筹产业发展、市政设施、公共服务等各类设施建设，推进中心城区集中成片开发 | 全年 | 建管所、相关单位 |
|  |  |  | 2 | 对照《环境卫生长效综合管理实施意见》，抓好市容市貌管理。全面规范建筑工地管理，推行文明施工，降低建筑工地扬尘和噪声污染。中心城区全面实行封闭式运输，控制道路扬尘和抛洒，并加强道路清扫，确保道路路面整洁 | 全年 | 城管中队、建管所 |
|  |  |  | 3 | 进一步扩大农村环境整治和建设覆盖面，实现自然村落环境整治全覆盖。坚持建管并重，进一步完善镇、村、社区环境长效综合管理机制，加强环境卫生长效管理，巩固提升镇、村、社区环境整体水平 | 全年 | 城管中队、爱卫办、社区办、相关村、社区 |
|  |  |  | 4 | 完成新增2000户天然气用户任务，新增3户集中供热用户 | 全年 | 建管所、园区办、电厂 |
| 第四组 | 贾国建 | 马 志 丹 | 1 | 积极发展经济、清洁、可再生能源和替代能源，并大力推广 | 全年 | 企管站、相关企业 |
|  |  |  | 2 | 开展节能先进技术推广、应用，提高工业能源利用效率 | 全年 | 企管站、相关企业 |
| 第五组 | 沈筱飞 | 金 建 安 、 李 浩 兴 | 1 | 推广绿色、有机农产品生产，完成绿色和有机食品生产基地建设 | 年底前 | 农林站、相关村 |
|  |  |  | 2 | 推进秸杆资源化利用，秸杆综合利用率达100%，无野外焚烧现象 | 全年 | 农林站、相关村 |
|  |  |  | 3 | 配合区开展采菱港、永安河小流域整治工程，完成下沿浜、裴家浜、狄家浜、塘门浜、聚湖浜、黄土浜、王家浜、凌塘浜的清淤、污水截流等水环境整治工作 | 年底前 | 水利站、环保办、农林站、相关村 |
|  |  |  | 4 | 继续开展河道清淤、岸线整治，禁止乱搭建，乱倾倒、非法侵占河道等破坏河道现象，进一步完善镇、村河道长效管理制度，确保河道长期清洁、无漂浮物 | 全年 | 水利站、相关村 |
|  |  |  | 5 | 按照年度绿化工作方案并积极组织实施，创建省级园林小城镇 | 年底前 | 农林站、相关单位 |
|  |  |  | 6 | 完成禁养区畜禽养殖场归并、取缔和整治任务 | 全年 | 兽医站、相关单位 |
|  |  |  | 7 | 完成挂钩拆旧50.5亩 | 全年 | 土管所、相关单位 |

2010年湖塘镇生态文明建设任务分解表

| 组 别 | 组 长 | 副 组 长 | 目标任务 |  | 目标进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第六组 | 居敏俊 | 刘 征 宇 、 王 凯 | 1 | 对照《环境卫生长效综合管理实施意见》，抓好市场环境卫生管理 | 全年 | 市管办、各市场 |
|  |  |  | 2 | 以中心城区为重点，加快提升现代服务业，打造文明、环保、集聚的城市中央商务区 | 全年 | 市管办 |
|  |  |  | 3 | 以文化、生态、休闲、养生为主导，大力发展生态旅游业。规划以三勤生态园和南田文化村为载体，弘扬南田文化和阳湖民俗文化，逐步形成集“动之城、静之园、文之脉、画之源、水之络”于一体的江南旅游休闲区 | 全年 | 市管办、三勤生态园、相关村 |
| 第七组 | 沈涛 | 闻 洁 | 1 | 积极开展生态文明建设的宣传，人人参与，共同创建，提高全镇公众生态文明知晓率与参与率 | 12月底前 | 宣传办、环保办、相关部门 |
|  |  |  | 2 | 镇党校、成校把生态文明教育纳入党员、干部、成人教育培训系列课程 | 全年 | 宣传办、镇党校、镇成校 |
|  |  |  | 3 | 在《湖塘情况》和镇政府网站上开辟“生态文明建设”专栏 | 每月一期 | 宣传办、环保办 |
| 第八组 | 时建中 | 吕 所 明 | 1 | 负责对各组及各单位生态文明建设工作的督查。具体督查进度、质量及按上级要求的落实情况，检查生态文明建设工作中有无违规、违纪行为 | 全年 | 各工作组、相关部门单位 |