## Sheet1
2007年武进经发区农民工普法教育工作实施计划表
项目 | 工作内容 | 完成时间
建立健全农 民工普法教 育领导机制 | 1、制定本单位2007年农民工普法计划，并报区司法办。 | 8月中旬
2、建立农民工普法教育工作协调机制。
加强农民工 普法教育 志愿者 队伍建设 | 1、将各行政村、企事业单位（含特聘调解员）纳入农民工法制宣传志愿者队伍（通知有关单位和人员）。 | 8月中旬
2、按照区农民工法制宣传志愿者招聘简章的要求，完成农民工法制宣传志愿者招聘工作，并将志愿者名单报区普法办。
加强农民工 普法教育 阵地建设 | 1、抓好普法一条街（或集中点）：可将政务公开栏、各部门普法宣传栏 等集中建于人员流动性大的市民广场。 | 10月底
| 2、设立农民工普法学校：依托党校、成校、职工教育培训中心等培训机 构建立并挂牌。 | 8月底
| 3、建好社区、村委、企业普法宣传栏和法制图书专柜：图书专柜藏书200 册以上，订阅法制报刊4种以上。结合民政局开展的“社区图书援建”活 动，落实好重点抓的村、企、社区和民工集居点法制图书专柜建设。 | 9月底
| 4、将鬲湖小学列为是普法教育重要基地，落实普法教育年度计划。 | 9月底
| 5、抓好农民工维权工作。建立农民工法律援助服务站和以外调外办室， 把农民工普法教育与农民工自我管理教育与维权工作有机结合起来。 | 9月底
抓好农民工 普法教育系 列活动 | 1、做好《武进区农民工常用法律知识读本》发放工作。 | 9月底
| 2、组织开展农民工普法讲座不少于5场。 | 12月底
| 3、进一步加强媒体普法选宣传力度。开设相关宣传专栏，报道农民工学 法各种活动，制作公益宣传广告等，广泛宣传农民学法用法的典型。 | 7-12月底
建好农民工 普法教育示 范点 | 按“五个一”要求（一个调委会、一个法制宣传橱窗、一个法制图书专柜、一支法制宣传志愿者队伍、每季度开展一次法制宣传活动），抓好1个村(社区)、1个企业示范点建设。8月上旬报示范点名单。 | 9月底
检查督促总 结调研 | 1、按照《经发区法制宣传教育工作考评办法》要求，每年对农民工普法 工作开展一次检查。 | 12月底
2、及时总结农民工普法教育工作情况，探索进一步抓好农民工普法宣传 工作的做法。
农民工普法 教育工作资 料档案建设 | 完善农民工普法教育工作台帐资料。注意留存并报送农民工普法宣传工作的相关图片和影像资料，建立农民工普法资料台帐，充分反映各项工作落实情况。 | 12月底