## 流程表
附件1：
南夏墅街道建设项目操作流程表
申报阶段：
单位年终提出明年项目预算 |  | 1 | 报分管主任审签 | 2 | 书记办公会议商量 | 3 | 高新区管委会
确定明年年度建设项目 |  |  | 提出初步意见 |  | 同意上报高新区 管委会审批 |  | 批准，列入街道 年度预算
实施阶段：
单位申请 |  | 1 | 分管主任审签 | 2 | 街办财政审核 | 3 | 建管科 | 4 | 报主任审批
按年度预算申请建设项目内容 |  |  | 明确实施意见 |  | 是否列入年度预算 |  | 现场查勘、 核实工程量 |  | 安排纪委按规定履行工程招投标程序
5 | 纪委牵头招投标 | 6 | 中标单位实施 | 7 | 竣工验收 | 8 | 高新区审计 | 9 | 主任签字
| 分管主任、申请单位、财政、审计、建管、 招投标单位等参加， 形成书面材料 |  | 建管科、申请单位全程参与施工监督 |  | 纪委、分管主任、财政、审计、建管、申请单位、 实施单位共同参与 |  | 根据工程量写出 审计报告 |  | 按审批意见付款
10 | 付 款 | 11 | 建管科
| 按书面材料约定 |  | 本建设项目材料 归档

## 审批表
附件2：
南夏墅街道建设项目审批表
项目名称
项 目 情况说明
经费预算
申请单位
资金来源
分管主任 意见
财政审核
分管建设 主任意见
主任意见
备 注