附：

2011年湖塘镇创建国家级生态镇任务分解表

| 组 别 | 组 长 | 副 组 长 | 目标任务 |  | 目标进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | 沈筱飞 | 冯 鸣东 张建军 陈一奇 | 1 | 举办一期以上环保培训班和1次以上集中宣传活动 | 6月底前 | 环保科、相关单位 |
|  |  |  | 2 | 组织各项绿色及生态文明示范工程创建培训、指导 | 4月底前 | 环保科、社区服务科、教育科 |
|  |  |  | 3 | 完成镇“十二五”环境保护规划编制工作并报批实施 | 9月底前 | 环保科、相关部门 |
|  |  |  | 4 | 组织城东工业园开展省级生态工业园创建工作，完成生态工业园创建规划编制和ISO14000环境管理体系认证。 | 全年 | 城东园区办、环保科 |
|  |  |  | 5 | 根据2011年全区减排工作方案要求，完成6个减排项目。6月底前城东湖塘热电厂和常州市光华热电有限公司完成DCS监控系统的安装，并于环保部门联网。6月底前城东湖塘热电厂和常州市光华热电有限公司各完成1台锅炉低氮燃烧或脱硝改造工程。6月底前完成江苏伊思达纺织有限公司、常州红昇染整有限公司清污分流，中水回用率达40%。12月底前完成常州马氏纺织染整有限公司、常州惠涛纺织有限公司清污分流，中水回用率达40% | 12月份底 | 环保科、城东园区办、相关企业 |
|  |  |  | 6 | 逐步推进武进丝织厂、常州市武进方圆针纺织品有限公司、常州市武进鸣凰丝绸炼染厂、常州骏嘉纺织染整有限公司、常州市君虹染整有限公司中水回用工程 | 全年 | 城东园区办、环保科、相关企业 |
|  |  |  | 7 | 加快马杭化工电镀厂的移址搬迁，督促其新建项目的建设、调试、运行，通过环保部门验收。 | 8月份前 | 环保科、城东园区办、相关企业 |
|  |  |  | 8 | 排查辖区内的污染隐患，做好环境污染事故防范工作。加快城东工业园污水处理厂设施改造，督促、指导、规范各污水处理厂的管理和运作，建立污水处理厂应急事故处理机制和排污企业动态监管机制，确保企业预处理设施规范运行和污水处理厂达标排放。 | 全年 | 环保科、各园区办、相关企业 |
|  |  |  | 9 | 推进全镇纺织染整行业完成综合整治工作 | 4月底前 | 环保科、城东园区办、城西园区办、相关企业 |
|  |  |  | 10 | 4月底前完成马杭污水处理厂臭气整治工作。开展加油站油气回收治理。年内完成常州市杨菊启动电机有限公司等3家金属表面处理企业整治任务，完成常州市武进天元电子有限公司（天利纺织品有限公司）等7家重点工业污染源综合整治工作 | 10月底 | 环保科、相关企业 |

2011年湖塘镇创建国家级生态镇任务分解表

| 组 别 | 组 长 | 副 组 长 | 目标任务 |  | 目标进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | 沈筱飞 | 冯 鸣东 张建军 陈一奇 | 11 | 加强污泥、工业危险废物和医疗废物的监管和安全处置，防止乱倒事件发生。 | 全年 | 环保科、卫生计生科、各园区办 |
|  |  |  | 12 | 加强工业企业噪声污染治理，道路交通噪声污染控制，建筑施工噪声控制和社会生活噪声管理等工作。 | 全年 | 环保科、建设交通管理所、各派出所 |
|  |  |  | 13 | 淘汰热电厂集中供热范围内分散小锅炉6蒸吨 | 12月份底 | 经发科、环保科、相关园区办、相关社区、村 |
|  |  |  | 14 | 完成1家以上环境友好企业创建，完成4家企业的ISO14000环境体系认证，完成1家企业省级强制性清洁生产审核。 | 12月底前 | 环保科、各园区办、相关企业 |
|  |  |  | 15 | 在鸣凰长沟河西桥处建设一座水质自动检测站 | 7月底前 | 环保科 |
|  |  |  | 16 | 加强环保信访调处，处理率达100%，信访结案率达98%，群众对信访处理满意率达80%以上。全年信访总量压降8%，重复信访率压降5% | 全年 | 环保科、相关部门、村、社区 |
|  |  |  | 17 | 实施节水农业，改造和完善节水灌溉沟渠 | 12月底前 | 水利（水务）站、农技农机站 |
|  |  |  | 18 | 完成20公里污水收集管网建设，完成管网服务范围内的企事业单位、居民区的污水截流接管任务，结合老小区改造完成老小区生活污水接管任务。完成鸣凰工业园区剩余企业和城西3家企业内部雨污分流工程 | 10月底前 | 水利（水务）站、鸣凰园区办、社区办、相关单位 |
|  |  |  | 19 | 按照“六河二湖”整治规划要求，完成太湖水环境整治任务 | 12月底前 | 水利（水务）站、环保科 |
|  |  |  | 20 | 开展狄家浜、成章浜、里底河、崔家浜、东桥浜、半夜浜及村级河塘的清淤等水环境整治工作，消除黑臭现象。 | 10月底前 | 水利（水务）站、环保科、相关村、社区 |
|  |  |  | 21 | 继续开展岸线整治，禁止乱搭建、乱倾倒、非法侵占河道等破坏河道现象，进一步完善全镇26条长46.62公里河道长效管理制度，确保河道长期清洁、无漂浮物 | 全年 | 水利（水务）站、相关村 |
|  |  |  | 22 | 全面完成改用自来水工程建设，确保饮用水卫生合格率达100% | 10月底前 | 水利（水务）站、相关村 |
|  |  |  | 23 | 优化农业经济结构，组建2个农业合作社，新增高效设施农业面积700亩，推广绿色、有机农产品生产 | 12月底前 | 农技农机站 |
|  |  |  | 24 | 推进秸杆资源化利用，秸杆综合利用率达100%，无野外焚烧秸杆现象 | 全年 | 农技农机站 |
|  |  |  | 25 | 新增绿化面积1000亩 | 12月底前 | 农技农机站 |
|  |  |  | 26 | 对照入太湖河道整治要求，完成生态拦截系统建设相关任务 | 12月底前 | 农技农机站 |
|  |  |  | 27 | 完成砖瓦窑拆除、宕口复绿、废弃地复垦等工作任务 | 12月份底 | 土管所 |
|  |  |  | 28 | 完善6家小型养殖场污染整治 | 12月份底 | 兽医站 |

2011年湖塘镇创建国家级生态镇任务分解表

| 组 别 | 组 长 | 副 组 长 | 目标任务 |  | 目标进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二组 | 王晓剑 | 张 建 军 | 1 | 围绕中心城区建设，统筹产业发展、市政设施、公共服务等各类设施建设 | 全年 | 建设交通管理所、服务业科、相关单位 |
|  |  |  | 2 | 对照《环境卫生长效综合管理实施意见》，抓好市容市貌管理。全面规范建筑工地管理，推行文明施工，降低建筑工地扬尘和噪声污染。中心城区全面实行封闭式运输，控制道路扬尘和抛洒，并加强道路清扫，确保道路路面整洁 | 全年 | 城管所、建设交通管理所 |
|  |  |  | 3 | 配合区住建局新增建设38公里天然气高中压管网；实行清洁能源置换，使用清洁能源的居民户数比例达100% | 12月份底 | 建设交通管理所 |
| 第三组 | 贾国建 | 马 志 丹 | 1 | 积极发展经济、清洁、可再生能源和替代能源，并大力推广 | 全年 | 经发科、相关企业 |
|  |  |  | 2 | 开展节能先进技术推广、应用，提高工业能源利用效率 | 全年 | 经发科、相关企业 |
|  |  |  | 3 | 完成4家企业自愿性清洁生产审核 | 12月份底 | 经发科 |
|  |  |  | 4 | 新增1个循环经济示范项目 | 12月份底 | 经发科、环保科 |
| 第四组 | 居敏俊 | 刘 征 宇 | 1 | 对照《环境卫生长效综合管理实施意见》，抓好市场环境卫生管理 | 全年 | 服务业科、各市场 |
|  |  |  | 2 | 以中心城区为重点，加快提升现代服务业，打造文明、环保、集聚的城市中央商务区 | 全年 | 服务业科 |
|  |  |  | 3 | 围绕三勤生态园板块，加快建设步伐，全力推进花都水城会务中心、南田文化城、“动之城”主题公园等项目建设，打造城市文化休闲旅游区。围绕东港物流园板块，加紧进行规划论证，整合菱江市场、武进钢材市场等资源，加快推进现代物流业发展。 | 全年 | 服务业科、三勤生态园、城东工业园、相关村 |
|  |  |  | 4 | 强化餐饮油烟控制与治理，重点推进花园街、鸣新路、滆湖路等路段及镇区共计110余家餐饮业污水、油烟污染综合整治。 | 11月底前 | 各街道办、服务业科、环保科、各城管中队、相关社区 |
| 第五组 | 朱佳莉 | 莫 茹 萍 张 桔 | 1 | 配合完成机关幼儿园省级绿色学校创建，配合完成武进职业教育中心校、鸣凰中学市级绿色学校创建工作，周家巷小学、花园小学区级绿色学校创建工作。 | 12月底前 | 教育科、相关学校 |
|  |  |  | 2 | 建成生态文明教育基地3个 | 12月底前 | 教育科、环保科、相关学校 |
|  |  |  | 3 | 提升（改造）三类公厕20座，彻底清除露天粪坑，农村卫生厕所普及率达98.5%以上。 | 10月底前 | 卫生计生科、相关村 |

2011年湖塘镇创建国家级生态镇任务分解表

| 组 别 | 组 长 | 副 组 长 | 目标任务 |  | 目标进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第六组 | 孙震文 | 彭 焕 良 顾 群 | 1 | 完成花园、湾里、降子等3个区级生态文明示范社区创建，完成大巷、鸣北等2个市绿色社区创建，完成新天地、晓柳、夏雷等3个区级绿色社区创建 | 12月份底 | 社区服务科、环保科、相关社区 |
|  |  |  | 2 | 进一步扩大农村环境整治和建设覆盖面，实现自然村落环境整治全覆盖。坚持建管并重，进一步完善镇、村、社区环境长效综合管理机制，加强环境卫生长效管理，巩固提升镇、村、社区环境整体水平 | 全年 | 城管所、卫生计生科、社区服务科、相关村、社区 |
|  |  |  | 3 | 启动和完成鸣凰街办、小庙农贸市场垃圾压缩式转运站2座，更新（维修）垃圾收集房1185座、果壳箱3290只； | 全年 | 城管所 |
| 办 公 室 | 沈筱飞 | 吕 所 明 张 映 霞 刘 征 宇 陈 一 奇 | 1 | 利用宣传橱窗、板报、镇有线电视、广播等载体，积极开展生态（文明）建设的宣传，人人参与，共同创建，提高全镇公众生态（文明）知晓率。积极引导广大群众，树立低碳消费观念，养成符合环保要求的行为习惯。 | 全年 | 宣传办、环保科、相关部门 |
|  |  |  | 2 | 镇党校、成校把生态（文明）教育纳入党员、干部、成人教育培训系列课程 | 全年 | 宣传办、镇党校、镇成校 |
|  |  |  | 3 | 对环保治理设施管理、操作人员和环保产业从业人员等进行上岗培训 | 全年 | 环保科 |
|  |  |  | 4 | 开辟生态（文明）建设专栏和简报 | 每季一刊 | 宣传办、环保科 |
|  |  |  | 5 | 建设一批生态（文明）建设公益广告，组织“六·五”世界环境日、科普宣传周、科普宣传日等活动 | 10月份前 | 宣传办、环保科 |
|  |  |  | 6 | 开展“环保征文”、“生态建设问卷”和“公众对环境状况的满意率调查”等活动。 | 7月份前 | 宣传办、统计科 |
|  |  |  | 7 | 检查各工作组、相关职能部门、村、社区、园区、学校等相关部门的创建工作细化方案及落实情况 | 10月份前 | 纪检、创建办 |
|  |  |  | 8 | 负责与区创建办搞好工作衔接，及时做好上传下达工作 | 10月份前 | 环保科 |
|  |  |  | 9 | 做好各类台帐资料的收集整理 | 6月份前 | 创建办 |