附：

2012年湖塘镇生态文明建设任务分解表

| 组 别 | 组 长 | 副 组 长 | 目 标 任 务 |  | 目标进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | 贾国建 | 马志丹 陈一奇 | 1 | 举办2期以上环保培训班和2次以上集中宣传活动。 | 6月底前 | 环保科、相关单位 |
|  |  |  | 2 | 组织各项绿色及生态文明示范工程创建培训、指导。 | 4月底前 | 环保科、社区服务科、教育科 |
|  |  |  | 3 | 组织环保治理设施管理、操作人员等进行上岗培训。 | 全年 | 环保科、相关企业 |
|  |  |  | 4 | 根据2012年全区主要污染物减排工作方案要求，完成7个减排项目。2012年6月底前完成湖塘热电厂（城东）炉内脱硫改为炉外脱硫工程。2012年10月底前完成常州市荣力行热能有限公司3000吨/天中水回用工程；加强对江苏伊思达纺织有限公司、常州红昇染整有限公司、江苏瓯堡纺织染整有限公司、常州涛琪染织有限公司、常州骏嘉纺织染整有限公司等5家企业现有中水回用设施运行的监督管理，确保正常运转，完善减排台帐资料。 | 12月底前 | 环保科、城东园区办、相关企业 |
|  |  |  | 5 | 逐步推进常州马氏纺织染整有限公司、常州市君虹染整有限公司中水回用工程的建设和常州红昇染整有限公司膜处理工段中水回用工程。 | 全年 | 城东园区办、城西园区办、环保科、相关企业 |
|  |  |  | 6 | 排查辖区内的污染隐患，做好环境污染事故防范工作。加快城东工业园污水处理厂、马杭污水处理厂设施改造，督促、指导、规范各污水处理厂的管理和运作，建立污水处理厂应急事故处理机制和排污企业动态监管机制，确保企业预处理设施规范运行和污水处理厂达标排放。电镀企业排放口安装自动监控设备，实施在线监控。 | 全年 | 环保科、各园区办、相关企业 |
|  |  |  | 7 | 完成3家机械企业和3家重点企业的专项整治和1家涉铅企业关停；完成人民路15家餐饮行业专项整治；完成常州市迪龙纺织有限公司污水处理设施臭气整治工程。 | 12月底前 | 环保科、相关企业 |
|  |  |  | 8 | 加快湖塘热电厂污泥干化平台建设、调试、运行和验收，完善污泥规范化管理工作；加强污泥、工业危险废物和医疗废物的监管和安全处置，防止乱倒事件发生，确保安全处置率达100%；开展印染企业固废专项整治。。 | 12月底前 | 环保科、卫生计生科、各园区办、相关企业 |

| 组 别 | 组 长 | 副 组 长 | 目 标 任 务 |  | 目标进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | 贾国建 | 马志丹 陈一奇 | 9 | 完成1家以上环境友好企业创建，完成5家企业的ISO14000环境体系认证，完成9家企业省级强制性清洁生产审核。 | 12月底前 | 环保科、各园区办、相关企业 |
|  |  |  | 10 | 加强环保信访调处，处理率达100%，信访结案率达98%，群众对信访处理满意率达80%以上。全年信访总量压降8%，重复信访率压降5%。 | 全年 | 环保科、相关部门、社区 |
|  |  |  | 11 | 加强工业企业噪声污染治理，道路交通噪声污染控制，建筑施工噪声控制和社会生活噪声管理等工作。 | 全年 | 环保科、建设交通管理所、各派出所 |
|  |  |  | 12 | 加快淘汰集中供热范围内的10余家企业燃煤小锅炉，完成煤改气置换。完成高架沿线及全镇敏感区域内的工业企业、浴室和居民懒汉炉取缔或改用天然气等相关燃烧加热设备专项整治工作。 | 12月份底 | 环保科、经发科、服务业科、各园区办、城管所、各社区 |
|  |  |  | 13 | 完成整治河道沿线40余家企业内部雨污分流和接管工作。 | 10月底前 | 环保科 |
|  |  |  | 14 | 完成区政府下达的2012年挂牌督办突出环境问题。2012年5月31日前解决江苏旷达汽车织物集团有限公司武进分公司定型机烟囱废气污染案件，2012年6月30日前解决城东纺织园区内王家浜河道水质异常案件。 | 6月底前 | 城东园区办、环保科、水利（水务）站、相关企业 |
|  |  |  | 15 | 配合上级环保部门开展关停、搬迁污染企业原厂址的土壤修复试点工作，有效控制污染场地对人体健康和生态环境的影响，确保污染场地土地开发利用能满足相应功能要求。 | 全年 | 环保科、相关单位 |
|  |  |  | 16 | 强化餐饮油烟控制与治理，重点推进人民路等路段餐饮业污水、油烟污染综合整治。 | 11月底前 | 环保科、服务业科、相关社区 |
|  |  |  | 17 | 关停湖塘热电厂（城西）和常州市武进湖塘利源化工有限公司等3家化工厂。 | 12月底前 | 经发科、环保科、安监科 |
|  |  |  | 18 | 完成4家企业自愿性清洁生产审核，完成节能与循环经济项目2个，开展企业能源审计1家。 | 12月份底 | 经发科、相关企业 |

| 组别 | 组 长 | 副 组 长 | 目 标 任 务 |  | 目标进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二组 | 孙震文 | 彭 焕 良 冯 鸣 东 | 1 | 坚持建管并重，进一步完善镇、社区环境长效综合管理机制，加强环境卫生长效管理，巩固提升镇、社区环境整体水平。 | 全年 | 城管所、各社区 |
|  |  |  | 2 | 配合区城管局加快推进餐厨废弃物收集、运输和处置一体化运营工作。 | 全年 | 城管所 |
|  |  |  | 3 | 开展黄土浜、向东河、兴隆河（市级督办案件）等河道整治工作，消除黑臭现象。黄土浜河道改线工程，按规划新河形施工，并与南侧向东河接通。新开河道1.6公里，修建生态驳岸3.2公里。与采菱港交汇处新建枢纽（6立方/秒），与向东河交汇处建节制闸。向东河全线清淤1.6公里，配合区水利局新建1.9公里污水截流管网。2012年10月31日前完成兴隆河全线清淤1公里，新建管网2.5公里，合建截流、换水泵站2000吨/天1座。 | 全年 | 水利（水务）站、相关社区 |
|  |  |  | 4 | 大力推进老集镇区的污水管网及配套泵站建设，新建污水管网16公里，开展老小区、垃圾中转站等雨污分流建设和接管工作，重点配合区水利局完成新城花苑、永安花苑、湾里小区和建工小区内生活污水分流和接管工作。 | 10月底前 | 水利（水务）站、城管所、社区服务科、相关社区 |
|  |  |  | 5 | 继续开展岸线整治，禁止乱搭建、乱倾倒、非法侵占河道等破坏河道现象，进一步完善全镇26条长46.62公里河道长效管理制度，确保河道长期清洁、无漂浮物。 | 全年 | 水利（水务）站、相关社区 |
|  |  |  | 6 | 加强对全镇污水截污泵站管理，确保不发生污水外溢。 | 全年 | 水利（水务）站 |
|  |  |  | 7 | 推进秸杆资源化利用，秸杆综合利用率达100%，无野外焚烧秸杆现象。 | 全年 | 农技农机站、相关社区 |
|  |  |  | 8 | 新增绿化面积1000亩。 | 12月底前 | 农技农机站 |
| 第三组 | 闻 洁 | 顾 群 张 桔 | 1 | 完成武进区教师进修学校省级绿色学校创建，完成武进区湖塘桥初级中学、武进区淹城初级中学和武进区特殊教育学校市级绿色学校创建工作。 | 12月底前 | 教育科、环保科、相关学校 |
|  |  |  | 2 | 完成花东社区区级生态文明示范社区创建；完成湾里、花园、花东、北街、降子、采菱、丰乐等7个社区的省级绿色社区的创建复查工作；完成永定、府南、府北等3个区级绿色社区创建。 | 12月份底 | 各街道办、社区服务科、环保科、相关社区 |

| 组 别 | 组 长 | 副 组 长 | 目 标 任 务 |  | 目标进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四组 | 沈晓伟 | 张 建 军 | 1 | 对照《环境卫生长效综合管理实施意见》，抓好市容市貌管理。全面规范建筑工地管理，推行文明施工，降低建筑工地扬尘和噪声污染。中心城区全面实行封闭式运输，控制道路扬尘和抛洒，并加强道路清扫，确保道路路面整洁。 | 全年 | 城管所、建设交通管理所 |
|  |  |  | 2 | 配合区住建局新增建设21.4公里天然气高中压管网，实行清洁能源置换。 | 12月份底 | 建设交通管理所 |
| 第五组 | 樊 烨 | 刘 征 宇 王 凯 | 1 | 对照《环境卫生长效综合管理实施意见》，抓好市场环境卫生管理 | 全年 | 服务业科、各市场 |
|  |  |  | 2 | 以中心城区为重点，加快提升现代服务业，打造文明、环保、集聚的城市中央商务区。 | 全年 | 服务业科 |
|  |  |  | 3 | 深入实施服务业提速计划，以打造最佳人居城市为着眼点，加快提升旅游业核心竞争力，大力发展生产性服务业、高端服务业，服务业增加值占GDP比重达48%以上。加快发展以城东市场物流区为重点的市场物流业，加快推进三勤生态园板块的开发建设，年内花都水城创建成国家3A级旅游景区。 | 全年 | 服务业科、三勤生态园、城东工业园 |
| 第六组 | 朱佳莉 | 张 映 霞 吕 所 明 | 1 | 利用宣传橱窗、板报、镇有线电视、广播等载体，积极开展生态文明建设的宣传，人人参与，共同创建，提高全镇公众生态文明知晓率。积极引导广大群众，树立低碳消费观念，养成符合环保要求的行为习惯。 | 全年 | 宣传办、环保科、相关部门 |
|  |  |  | 2 | 镇党校、成校把生态文明教育纳入党员、干部、成人教育培训系列课程。 | 全年 | 宣传办、镇党校、镇成校 |
|  |  |  | 3 | 检查各工作组、相关职能部门、园区、社区、学校等相关部门的创建工作细化方案及落实情况。 | 全年 | 纪检监察审计科 |