### 湖塘镇规范整治无证托幼点工作方案

为进一步加强学前教育管理，规范办园行为，促进我镇学前教育健康有序发展，提升我镇学前教育管理水平和保教质量，根据上级有关文件精神，结合我镇实际，制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻落实科学发展观，以办人民满意的教育为宗旨，坚持“属地管理、齐抓共管、标本兼治、安全稳定”的原则，进一步统一思想，提高认识，按“建设一批，规范一批，提升一批，取缔一批”的总体要求，对我镇现存的无证托幼点进行规范整治，并建立长效监管机制，促进学前教育事业健康有序发展。

二、目标与任务

全面贯彻落实《印发关于进一步规范整治无证托幼点实施方案的通知》（武政办〔2013〕71号）精神，逐年按比例完成整治目标任务，力争2015年底完成无证托幼点的整治任务。

三、工作原则

1．坚持在镇规范整治无证托幼点工作领导小组的领导下，部门联动，合力推进的原则。

2．坚持疏堵结合，公办吸纳为主的原则。

3．坚持科学规划，合理布点的原则。

四、整治范围

辖区内的无证托幼点。

五、工作步骤

整治工作具体分为宣传学习、调查摸底、集中整治、督查巩固四个阶段。

（一）宣传学习阶段（4—5月）

（1）宣传学习学前教育发展政策，增强社会共识。

着重宣传我镇此次针对无证托幼点进行专项整治的重要性和必要性及相关要求，学习《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）、《江苏省人民政府办公厅关于当前发展学前教育的若干意见》（苏政办发〔2010〕136号）、《常州市人民政府关于加快学前教育改革发展的实施意见》（常政发〔2011〕139号）及省、市出台的学前教育系列政策措施。学习相关的法律法规，宣传高标准普及学前教育的重大意义，提高区域内无证托幼点举办者依法办园的意识和办好学前教育的责任感。

（2）宣传学习办园标准，促进规范办园。

着重宣传、学习《印发关于进一步规范整治无证托幼点实施方案的通知》（武政办〔2013〕71号）文件精神,明确规范整治的重点要点，知晓民办简易托幼点办学基本条件和标准，引导无证托幼点开展自查自纠。

（3）宣传学习科学育儿知识，纠正“小学化”倾向，树立正确教育观。

重点宣传学习教育部《关于规范幼儿园保育教育工作防止和纠正“小学化”现象的通知》（教基二[2011]8号）、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3—6岁儿童学习与发展指南》。通过宣传学习，让无证托幼点举办者、教师深刻理解规范办园、科学保教的重要性，增强规范办园、科学保教的自觉性和主动性。

（二）制定方案阶段（5—6月）

全面调研排摸本区域内的无证托幼点，实地调查取证，全面掌握现状，对每所无证托幼点情况进行登记造册。据初步调查显示，我镇区域内现有无证托幼点18所，班级24个，共吸纳幼儿609人；其中无证托幼点规模在50人以下的12所，50—100人之间的6所，100人以上的0所。

规模50-100人之间的无证托幼点6所（在园幼儿344人）及规模50人以下的无证托幼点12所（在园幼儿265人），因不符合布点规划，不符合《常州市民办简易托幼机构办学基本条件评估标准》基本要求，坚决予以取缔，并做好幼儿分流工作。

综上，区域内共有无证托幼点18所，不符合条件的无证托幼点2013年计划取缔5所，2014年计划取缔9所，2015年计划取缔4所，力争到2015年达成消除区域内无证托幼点的目标。

（三）集中整治阶段（6—8月）

对区域内的无证托幼点，集中力量规范整治。对区域内不符合布点规划，且存在严重安全隐患的无证托幼点，坚决予以取缔。

（四）督查巩固阶段（9月—年底）

建立长效工作机制，采取切实措施，对区域内无证托幼点进行规范整治。巩固整治成果，坚决杜绝出现已取缔的无证托幼点“死灰复燃”的现象，坚决杜绝产生新的无证托幼点，总结经验，查漏补缺，形成学前教育规范化、科学化长效管理机制。

六、工作要求及职责分工

（一）成立机构，加强领导。镇成立规范整治无证托幼点工作领导小组，负责区域内整治工作的组织协调和推进。

（二）明确职责，形成合力。周密细致地做好摸底排查、集中整治、分流安置和长效管理工作，按照职责分工，落实专项整治责任，齐抓共管，确保整治工作取得成效。

镇教育科、综治科负责牵头协调各部门相关工作，解决整治过程中的具体问题。

镇派出所严格执法，加大对无证托幼点的清理整顿力度，做好无证托幼点整治期间的安全保卫工作。

镇卫生部门负责检查托幼点的卫生保健工作、食品安全和传染病防控工作，检查托幼点的饮食卫生及从业人员的身体健康情况，是否具有卫生许可证及健康证，对不符合要求的提出处理意见。

镇建设部门负责检查无证托幼点的园舍建筑质量安全，对不符合建筑质量要求的托幼点提出处理意见，并配合相关部门对园舍不合格的托幼点进行取缔。

镇安监部门负责定期检查托幼点是否存在安全隐患。

镇工商管理部门对违反规定以婴幼儿为教育对象的社会教育、培训、咨询等机构进行清理整顿，确保规范运行。

社区居委会负责对区域内无证托幼点的分布设置提出意见，对辖区内幼儿家长进行政策宣传，引导协助家长将幼儿送入具备条件并取得办园资格的托幼点接受学前教育，并配合相关部门对不具备办园条件的幼儿园依法进行取缔。

（三）妥善处理，确保稳定。对区域内的无证托幼点按照“规范一批，提升一批，取缔一批”的工作思路进行分类，妥善处理，确保社会稳定。

（四）加快建设，增加资源。大力发展公办（集体）幼儿园，提高吸纳力，满足外来幼儿的入园需求，为规范整治无证托幼点提供资源保障。

附：湖塘镇规范整治无证托幼园点工作领导小组成员名单

附：

湖塘镇规范整治无证托幼园点工作领导小组成员名单

组  长：蒋志龙

副组长：陈立峰、贾国建、孙震文、闻洁、沈晓伟、樊烨、王敏东、彭焕良、钱勤东、周玉萍、秦建法、朱明芳

成员单位：阳湖街道办、鸣凰街道办、马杭街道办、教育科、综治科、建管所、安监科、市场科、城管中队、卫生计生科、湖塘工商分局、湖塘派出所、鸣凰派出所、马杭派出所

领导小组下设办公室，办公室设在教育科，陈立峰同志兼任办公室主任，张桔、张燕同志任办公室副主任。办公室负责组织无证托幼园点整治的相关工作。整治工作结束后，该领导小组自行解散。