## Sheet1
2008年武进高新区开发建设项目计划及任务分解表
序号 | 项目名称 |  | 项目概况 | 征地 | 拆迁 | 地上物 补偿 | 规划设计 | 开工时间 | 竣工时间 | 投资主体 | 资金来源及运作方式 | 计划 总投资 （万元） | 已完成 投资 （万元） | 08年计划完成投资（万元） | 前期资金（拆迁、附着物） | 备注
1 | 市政项目 | 镜湖路 （湖滨路－ 常武路） | 长5900m，宽56m，具体为（8m绿化带＋6.5m人行道＋10.5m车行道）×2＋6m中央隔离带，双向6车道 | 08年1月30日完成 | 08年6月30日完成 | 08年4月30日完成 | 交通局确定 |  |  | 交通局 | 区财政 | 8000 | 0 | 8000 | 3750 | 拆迁民房 3万㎡＋企业2万㎡
2 |  | 环湖路 （西湖路－ 镜湖路） | 长5530m，宽36m，具体为（14.5m绿化带＋10.5m车行道）×2＋6m中央隔离带，双向6车道 | 08年4月30日完成 | 08年6月30日完成 | 08年4月30日完成 | 交通局确定 |  |  |  |  | 4500 | 0 | 4500 | 1300 | 拆迁民房 2万㎡
3 |  | 淹城南路 （老南塘路－ 镜湖路） | 长405m，宽80m，具体为：（17m绿化带＋16m车行道）×2＋14m中央分隔带，双向8车道 | 已完成 | 08年6月30日完成 | 08年4月30日完成 | 交通局确定 |  |  |  |  | 800 | 0 | 800 | 550 | 拆迁民房 1万㎡
4 |  | 武宜南路 （老南塘路－ 镜湖路） | 长422m，宽50m，道路断面：（6m绿化带＋4m非机动车道＋3m分隔带＋12m车行道）×2，双向6车道 | 08年1月30日完成 | 08年6月30日完成 | 08年4月30日完成 | 交通局确定 |  |  |  |  | 900 | 0 | 900 | 650 | 拆迁民房 1万㎡
5 |  | 武进大道西延（湖滨路－ 滆湖） | 长800m，宽60m，具体为（6m绿化带＋4m人行道＋4.5m非机动车道＋3.5m绿化带）×2＋24m车行道，双向4车道 | 08年4月30日完成 | 08年6月30日完成 | 08年4月30日完成 | 交通局确定 |  |  |  |  | 5400 | 0 | 5400 | 700 | 拆迁民房1.2万㎡
6 |  | 西湖路东延（常武路－ 夏城路） | 长1288m,宽56m，具体为：（14.5m绿化带＋10.5m车行道）×2＋6m中央隔离带，双向4车道 | 08年3月30日完成 | 08年4月30日完成 | 08年4月30日完成 | 已完成 | 08年 4月30日 | 08年 8月30日 | 高新区 | BT | 1660 | 0 | 1660 | 1900 | 拆迁民房 2万㎡＋企业1万㎡
7 |  | 凤林路南延（老南塘路－ 镜湖路） | 长415m，红线60m，具体为（5m绿化带＋4.5m人行道＋4.5m慢车道＋3.5m机非分隔带）×2＋１5m车行道，双向4车道 | 已完成 | 已完成 | 08年4月30日完成 | 已完成 | 08年 4月30日 | 08年 9月30日 |  |  | 550 | 0 | 550
8 |  | 凤栖路南延（武进大道－ 镜湖路）续建 | 长1330m，红线宽56m，具体为（14.5m绿化带＋10.5m车行道）×2＋6m中央隔离带。双向4车道，高新区段正在实施当中,涉及前黄段还未实施 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已开工 | 09年 1月30日 |  |  | 3200 | 100 | 1750
9 | 市政项目 | 凤翔路南延（武进大道－ 镜湖路）续建 | 长1340m，红线宽24m，具体为5m绿化带＋14m车行道＋5m绿化带。双向4车道，高新区段正在实施当中,涉及前黄段还未实施 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已开工 | 09年 1月30日 | 高新区 | BT | 1600 | 100 | 800
10 |  | 龙颜路西延（凤栖路－新知路） | 长750m，红线宽24m，具体为5m绿化带＋14m车行道＋5m绿化带，双向4车道 | 07年12月30日完成 | 08年1月30日 | 07年12月30日完成 | 07年12月30日完成 | 08年 3月30日 | 08年 9月30日 |  |  | 300 | 0 | 300
11 |  | 南夏集镇区及庙桥集镇区内雨＼污水管线 | 两个集镇区内的雨＼污水分流工程 | 无 | 无 | 无 | 已完成 | 08年 3月15日 | 08年 6月30日 |  |  | 800 | 0 | 800
12 |  | 海湖路东延至夏城路 | 长700m，红线宽56m，具体为3m绿化带＋22.5m车行道＋5m中央分隔带带＋22.5m车行道＋3m绿化带，双向6车道 | 已完成 | 08年4月15日 | 已完成 | 已完成 | 08年 3月15日 | 08年 6月30日 | 海关 筹建办 | 财政 | 800 | 0 | 800
13 |  | 生物科技园内人工湖景观 | 生物科技园内，具体位于龙帆路以南，龙驰路以北，新阳路以东，常武路以西，面积约64000㎡ | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 08年 6月30日 | 08年 12月30日 | 高新区 | BT | 1030 | 0 | 1030
14 |  | 西湖污水泵站、凤林污水泵站 | 凤林路与西湖路交叉口的西南角，凤林路与阳湖路交叉口的东南角 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已开工 | 08年 6月30日 |  |  | 400 | 0 | 400
15 |  | 凤墅垃圾中转站扩建 | 凤栖路以东，吴王浜以南，龙惠路以北，扩建约850㎡中转站辅房 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 08年 3月15日 | 08年 6月30日 |  |  | 100 | 0 | 100
16 |  | 常武污水泵站及污水压力管 | 常武路与镜湖路交叉口，日处理量3万m3/天；从泵站沿常武路至阳湖路北污水管,全长2766米 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 08年 5月30日 | 08年 12月30日 |  |  | 700 | 0 | 700
17 |  | 园区内给水、通讯、天然气等专业管线建设 |  | 根据实际情况确定 | [7 empty] | 3000 | 0 | 3000
18 | 市政项目 | 龙惠路、新永路工程续建 | 龙惠路（凤林路-武宜路），长1370m，宽24m。道路断面：5m绿化带×2＋14m车行道；新永路长1802m，宽16m，道路断面：3m绿化带×2＋10m车行道。可施工段已结束，涉及杨司村拆迁：东城门香樟树园、西城门甲鱼塘 | 已完成 | 已完成 | 08年1月30日完成 | 已完成 | 已开工 | 08年 5月30日 | 高新区 | BT | 480 | 280 | 200
19 |  | 阳湖路（常武路－夏城路）续建 | 长973m，宽80m。道路断面：（19m绿化带＋5.5m非机动车道＋3.5m分隔带＋12m车行道）×2。可施工段已结束，涉及庙桥日生用品厂，康盛电子配电间，5户民房拆迁，康盛线8#、9#线杆等拆迁问题 | 已完成 | 08年4月30日完成 | 已完成 | 已完成 | 已开工 | 08年 5月30日 |  |  | 1380 | 880 | 500
20 |  | 武南工业园道路续建 | 东起凤林路，南至沿江高速，西至规划道路一，北临西湖路支路。具体为龙飞路、新雅路、新升路，长2600m，宽16m，道路断面：3m绿化带×2＋10m车行道。新雅路、新升路工程已经结束，年内验收完毕；龙飞路（凤林路西段）准备开工 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已开工 | 08年 5月30日 |  |  | 1050 | 750 | 300
21 |  | 生物科技园内道路续建 | 武进大道以南，南湖路以北，凤栖路以东，常武路以西地块内支路，共计约7.6km，24m宽道路断面为：5m绿化带×2＋14m车行道；16m宽道路断面为：3m绿化带×2＋10m车行道。高新区段正在实施当中,涉及前黄段还未实施 | 已完成 | 已完成 | 08年1月30日完成 | 已完成 | 已开工 | 08年 5月30日 |  |  | 1400 | 100 | 1300
22 |  | 西湖路污水压力管续建 | 凤林路－常武路，全长约3270m，08年实施武宜路－常武路段 | 已完成 | 已完成 | 08年1月30日完成 | 08年3月15日完成 | 08年 3月30日 | 08年 6月30日 |  |  | 400 | 0 | 400
23 | 市政项目 | 凤墅河驳岸续建 | 淹城河-新武宜路，长2400m，宽25m。凤墅东河涉及鱼塘及广玉兰园阻碍施工，至今完成工程量32％；凤墅西河已完成总工程量的98％，年内竣工验收完毕 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已开工 | 08年 3月30日 | 高新区 | BT | 1000 | 650 | 350
24 |  | 阳湖路、南夏墅民营工业园、龙门路等道路绿化续建 | 阳湖路（常武路－夏城路），两侧19m×2＋分隔带3.5m×2。龙门路、龙惠路两侧5m×2，D区支路两侧3m×2。阳湖路已完成前期规划设计工作；龙域东路、龙逸路、龙轩路、新发路、新雅路、新升路、龙惠路、新永路、龙门路、龙吟路绿化已开始绿地整理和种植 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 08年3月1日完成 | 已开工 | 08年 12月30日 |  |  | 1200 | 400 | 800
25 |  | 220KV高新 变电站 | 位于武进大道以与武宜路交叉口的东北角，新建220KV变电所，一期1台180000KVA主变 | 供电公司确定 | [5 empty] | 供电公司 | 公司 自筹 | 20000 | 0 | 16000
26 |  | 110KV凤林 变电站 | 位于凤林路以与龙飞路交叉口的西北角，新建110KV变电所，一期1台63000KVA主变 | 供电公司确定 | [7 empty] | 6000 | 0 | 4800
27 |  | 110KV南夏墅 变电站 | 位于老武宜路东边,顺龙河北边，技改项目，2台63000KVA主变 | 供电公司确定 | [7 empty] | 6000 | 0 | 4800
28 |  | 电力设施 | 220KV迁移：2500万元；110KV迁移：1000万元；35KV迁移：1000万元；10KV迁移与新建、环网建设：2000万元 | 根据项目需要确定 | [5 empty] | 高新区 | 财政 | 6500 | 0 | 6500
29 | 安 置 房 | 南苑小区东区 | 位于顺龙河北，凤栖路西，新知路东，总规划用地面积209163㎡ | 07年12月30日完成 | 08年1月30日完成 | 07年12月30日完成 | 07年12月30日完成 | 08年 3月30日 | 09年 3月30日 |  | BT | 30710 | 0 | 18930 | 500 | 拆迁民房0.8万㎡
30 |  | 南苑小区西区 | 位于南塘路北侧，凤林路西侧，武进大道南侧，总规划用地面积442909㎡，08年启动40万㎡ | 08年1月30日完成 | 无 | 08年1月30日完成 | 08年3月15日完成 | 08年 3月30日 | 09年 6月30日 |  |  | 59730 | 0 | 37330 | 1250 | 拆迁民房2万㎡
31 | 安 置 房 | 南河花园二期续建 | 南河花园北临东西大道，东接武宜路，西临凤林路，南接联三高速。规划住宅建筑面积为44.97万㎡，启动38.3万㎡。目前19幢主体验收完毕，室外工程已在实施 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已开工 | 08年 7月30日 | 高新区 | BT | 45960 | 25000 | 20960
32 |  | 大学新村三期续建 | 位于鸣新东路以南，武南路以北，常武路以东，夏城路以西。总建筑面积为55万平方m，其中住宅建筑面积为48.3万㎡，启动：34.77万㎡。主体已进入外粉阶段 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已开工 | 08年 4月30日 |  |  | 41700 | 30000 | 11700
33 | 功能项目 | 南河、南苑、大学城三期配套项目 | 南河花园建设约19818.8㎡；南苑小区建设约44035.88㎡；大学新村三期建设约35204㎡，共计99058.76㎡ | 无 | 无 | 无 | 08年1月30日完成 | 08年 3月30日 | 09年12月30日 | 常州滨湖房地产 开发有限公司 | 公司 自筹 | 13870 | 0 | 13870
34 |  | 滆湖景观工程 | 景观区域建筑及绿化建设 | 08年1月30日完成 | 08年1月30日完成 | 08年1月30日完成 | 08年6月30日完成 | 08年 8月30日 |  |  |  | 10250 | 0 | 3000 | 250
35 |  | 标准厂房 | 规划建设10万㎡ | 无 | 无 | 无 | 08年3月15日完成 | 08年 4月15日 | 08年 12月30日 |  |  | 12000 | 0 | 12000 |  | 公司开发 5万㎡
36 |  | 南夏墅农贸市场 | 总建筑面积3万㎡ | 无 | 无 | 无 | 08年4月15日完成 | 08年6月15日完成 | 09年4月30日完成 |  |  | 2000 | 0 | 2000 |  | 街办参与
37 |  | 便利中心二期 | A4＃楼7543㎡由常州智思投资建设，A5＃楼由新瑞投资建设7543㎡ | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 08年 3月30日 | 08年 12月30日 | 智思、新瑞 | 公司 自筹 | 1600 | 600 | 1000
38 |  | 武南污水处理厂续建 | 日处理量4万吨。目前已完成厌氧池沉淀池桩基工程招标工作 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已开工 | 08年 9月30日 | 常州武南水务 有限公司 | 公司 自筹 | 6800 | 100 | 6700
39 | 功能项目 | 常州高新长发物流有限公司 | 位于物流园400亩批准的建设预留地内，一期规划90亩。一期建设的内容主要为建设直通关配套设施，完善直通关的检验场地、监管仓库；建立公共型物流信息平台；建设集装箱拼装专用场地及仓库；运用配套服务建立高效、快捷、优质的现代物流服务功能 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 公司确定 | 公司确定 | 常州高新长发物流有限公司 | 公司 自筹 | 6540 | 0 | 6540
40 |  | 威尼斯花园酒店 | 位于西湖路南侧，常武路西侧，规划用地面积217178㎡，规划建筑面积9.9万㎡ | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 公司确定 | 公司确定 | 威尼斯 花园酒店 | 自筹 | 25000 | 0 | 15000
41 |  | 天安数码城 | 一期启动18万㎡ | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 公司确定 | 公司确定 | 天安 数码城 | 自筹 | 25000 | 0 | 25000
42 |  | 红星美凯龙 | 位于常武路以东、武南河以南、西湖路以北，占地面积约为100亩，总建面积不低于15万㎡，一期开工面积约8万㎡ | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 公司确定 | 公司确定 | 红星 美凯龙 | 自筹 | 32700 | 0 | 19620 | 11000 | 拆迁企业10万㎡
43 | 社会事业项目 | 幼儿园 | 建筑面积9046㎡ | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 08年 5月1日 | 08年 10月30日 | 高新区 | 财政 | 1800 | 0 | 1800

## 计划
2008年武进高新区开发建设项目计划及任务分解表
序号 | 项目名称 |  | 项目概况 | 征地 | 拆迁 | 地上物 补偿 | 规划设计 | 开工时间 | 竣工时间 | 投资主体 | 资金来源及运作方式 | 计划 总投资 （万元） | 已完成 投资 （万元） | 08年计划完成投资（万元） | 前期资金（拆迁、附着物） | 备注
1 | 市政项目 | 镜湖路 （湖滨路－ 常武路） | 长5900m，宽56m，具体为（8m绿化带＋6.5m人行道＋10.5m车行道）×2＋6m中央隔离带，双向6车道 | 08年1月30日完成 | 08年6月30日完成 | 08年4月30日完成 | 交通局确定 |  |  | 交通局 | 区财政 | 8000 | 0 | 8000 | 3750 | 拆迁民房 3万㎡＋企业2万㎡
2 |  | 环湖路 （西湖路－ 镜湖路） | 长5530m，宽36m，具体为（14.5m绿化带＋10.5m车行道）×2＋6m中央隔离带，双向6车道 | 08年4月30日完成 | 08年6月30日完成 | 08年4月30日完成 | 交通局确定 |  |  |  |  | 4500 | 0 | 4500 | 1300 | 拆迁民房 2万㎡
3 |  | 淹城南路 （老南塘路－ 镜湖路） | 长405m，宽80m，具体为：（17m绿化带＋16m车行道）×2＋14m中央分隔带，双向8车道 | 已完成 | 08年6月30日完成 | 08年4月30日完成 | 交通局确定 |  |  |  |  | 800 | 0 | 800 | 550 | 拆迁民房 1万㎡
4 |  | 武宜南路 （老南塘路－ 镜湖路） | 长422m，宽50m，道路断面：（6m绿化带＋4m非机动车道＋3m分隔带＋12m车行道）×2，双向6车道 | 08年1月30日完成 | 08年6月30日完成 | 08年4月30日完成 | 交通局确定 |  |  |  |  | 900 | 0 | 900 | 650 | 拆迁民房 1万㎡ | 市政 | 79150
5 |  | 武进大道西延（湖滨路－ 滆湖） | 长800m，宽60m，具体为（6m绿化带＋4m人行道＋4.5m非机动车道＋3.5m绿化带）×2＋24m车行道，双向4车道 | 08年4月30日完成 | 08年6月30日完成 | 08年4月30日完成 | 交通局确定 |  |  |  |  | 5400 | 0 | 5400 | 700 | 拆迁民房1.2万㎡ | 安置 | 178100
6 | 市政项目 | 西湖路东延（常武路－ 夏城路） | 长1288m,宽56m，具体为：（14.5m绿化带＋10.5m车行道）×2＋6m中央隔离带，双向4车道 | 08年3月30日完成 | 08年4月30日完成 | 08年4月30日完成 | 已完成 | 08年 4月30日 | 08年 8月30日 | 高新区 | BT | 1660 | 0 | 1660 | 1900 | 拆迁民房 2万㎡＋企业1万㎡ | 功能 | 135760
7 |  | 凤林路南延（老南塘路－ 镜湖路） | 长415m，红线60m，具体为（5m绿化带＋4.5m人行道＋4.5m慢车道＋3.5m机非分隔带）×2＋１5m车行道，双向4车道 | 已完成 | 已完成 | 08年4月30日完成 | 已完成 | 08年 4月30日 | 08年 9月30日 |  |  | 550 | 0 | 550 |  |  | 19600 | 14200
8 |  | 凤栖路南延（武进大道－ 镜湖路）续建 | 长1330m，红线宽56m，具体为（14.5m绿化带＋10.5m车行道）×2＋6m中央隔离带。双向4车道，高新区段正在实施当中,涉及前黄段还未实施 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已开工 | 09年 1月30日 |  |  | 3200 | 100 | 1750 |  |  | 213020 | #REF! | #REF!
9 |  | 凤翔路南延（武进大道－ 镜湖路）续建 | 长1340m，红线宽24m，具体为5m绿化带＋14m车行道＋5m绿化带。双向4车道，高新区段正在实施当中,涉及前黄段还未实施 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已开工 | 09年 1月30日 |  |  | 1600 | 100 | 800
10 | 市政项目 | 龙颜路西延（凤栖路－新知路） | 长750m，红线宽24m，具体为5m绿化带＋14m车行道＋5m绿化带，双向4车道 | 07年12月30日完成 | 08年1月30日 | 07年12月30日完成 | 07年12月30日完成 | 08年 3月30日 | 08年 9月30日 | 高新区 | BT | 300 | 0 | 300 |  |  | 供电 | 1100
11 |  | 南夏集镇区及庙桥集镇区内雨＼污水管线 | 两个集镇区内的雨＼污水分流工程 | 无 | 无 | 无 | 已完成 | 08年 3月15日 | 08年 6月30日 |  |  | 800 | 0 | 800
12 |  | 海湖路东延至夏城路 | 长700m，红线宽56m，具体为3m绿化带＋22.5m车行道＋5m中央分隔带带＋22.5m车行道＋3m绿化带，双向6车道 | 已完成 | 08年4月15日 | 已完成 | 已完成 | 08年 3月15日 | 08年 6月30日 | 海关 筹建办 | 财政 | 800 | 0 | 800
13 |  | 生物科技园内人工湖景观 | 生物科技园内，具体位于龙帆路以南，龙驰路以北，新阳路以东，常武路以西，面积约64000㎡ | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 08年 6月30日 | 08年 12月30日 | 高新区 | BT | 1030 | 0 | 1030
14 | 市政项目 | 西湖污水泵站、凤林污水泵站 | 凤林路与西湖路交叉口的西南角，凤林路与阳湖路交叉口的东南角 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已开工 | 08年 6月30日 | 高新区 | BT | 400 | 0 | 400
15 |  | 凤墅垃圾中转站扩建 | 凤栖路以东，吴王浜以南，龙惠路以北，扩建约850㎡中转站辅房 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 08年 3月15日 | 08年 6月30日 |  |  | 100 | 0 | 100
16 |  | 常武污水泵站及污水压力管 | 常武路与镜湖路交叉口，日处理量3万m3/天；从泵站沿常武路至阳湖路北污水管,全长2766米 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 08年 5月30日 | 08年 12月30日 |  |  | 700 | 0 | 700
17 |  | 园区内给水、通讯、天然气等专业管线建设 |  | 根据实际情况确定 | [7 empty] | 3000 | 0 | 3000
18 |  | 龙惠路、新永路工程续建 | 龙惠路（凤林路-武宜路），长1370m，宽24m。道路断面：5m绿化带×2＋14m车行道；新永路长1802m，宽16m，道路断面：3m绿化带×2＋10m车行道。可施工段已结束，涉及杨司村拆迁：东城门香樟树园、西城门甲鱼塘 | 已完成 | 已完成 | 08年1月30日完成 | 已完成 | 已开工 | 08年 5月30日 |  |  | 480 | 280 | 200
19 |  | 阳湖路（常武路－夏城路）续建 | 长973m，宽80m。道路断面：（19m绿化带＋5.5m非机动车道＋3.5m分隔带＋12m车行道）×2。可施工段已结束，涉及庙桥日生用品厂，康盛电子配电间，5户民房拆迁，康盛线8#、9#线杆等拆迁问题 | 已完成 | 08年4月30日完成 | 已完成 | 已完成 | 已开工 | 08年 5月30日 |  |  | 1380 | 880 | 500
20 | 市政项目 | 武南工业园道路续建 | 东起凤林路，南至沿江高速，西至规划道路一，北临西湖路支路。具体为龙飞路、新雅路、新升路，长2600m，宽16m，道路断面：3m绿化带×2＋10m车行道。新雅路、新升路工程已经结束，年内验收完毕；龙飞路（凤林路西段）准备开工 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已开工 | 08年 5月30日 | 高新区 | BT | 1050 | 750 | 300
21 |  | 生物科技园内道路续建 | 武进大道以南，南湖路以北，凤栖路以东，常武路以西地块内支路，共计约7.6km，24m道路断面为：5m绿化带×2＋14m车行道；16m道路断面为：3m绿化带×2＋10m车行道。高新区段正在实施当中,涉及前黄段还未实施 | 已完成 | 已完成 | 08年1月30日完成 | 已完成 | 已开工 | 08年 5月30日 |  |  | 1400 | 100 | 1300
22 |  | 西湖路污水压力管续建 | 凤林路－常武路，全长约3270m，08年实施武宜路－常武路段 | 已完成 | 已完成 | 08年1月30日完成 | 08年3月15日完成 | 08年 3月30日 | 08年 6月30日 |  |  | 400 | 0 | 400
23 |  | 凤墅河驳岸续建 | 淹城河-新武宜路，长2400m，宽25m。凤墅东河涉及鱼塘及广玉兰园阻碍施工，至今完成工程量32％；凤墅西河已完成总工程量的98％，年内竣工验收完毕 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已开工 | 08年 3月30日 |  |  | 1000 | 650 | 350
24 |  | 阳湖路、南夏墅民营工业园、龙门路等道路绿化续建 | 阳湖路（常武路－夏城路），两侧19m×2＋分隔带3.5m×2。龙门路、龙惠路两侧5m×2，D区支路两侧3m×2。阳湖路已完成前期规划设计工作；龙域东路、龙逸路、龙轩路、新发路、新雅路、新升路、龙惠路、新永路、龙门路、龙吟路绿化已开始绿地整理和种植 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 08年3月1日完成 | 已开工 | 08年 12月30日 |  |  | 1200 | 400 | 800
25 | 市政项目 | 220KV高新 变电站 | 位于武进大道以与武宜路交叉口的东北角，新建220KV变电所，一期1台180000KVA主变 | 供电公司确定 | [5 empty] | 供电公司 | 公司 自筹 | 20000 | 0 | 16000
26 |  | 110KV凤林 变电站 | 位于凤林路以与龙飞路交叉口的西北角，新建110KV变电所，一期1台63000KVA主变 | 供电公司确定 | [7 empty] | 6000 | 0 | 4800
27 |  | 110KV南夏墅 变电站 | 位于老武宜路东边,顺龙河北边，技改项目，2台6300KVA主变 | 供电公司确定 | [7 empty] | 6000 | 0 | 4800
28 |  | 电力设施 | 220KV迁移：2500万元；110KV迁移：1000万元；35KV迁移：1000万元；10KV迁移与新建、环网建设：2000万元 | 根据项目需要确定 | [5 empty] | 高新区 | 财政 | 6500 | 0 | 6500 |  |  | 40650
29 | 安 置 房 | 南苑小区东区 | 位于顺龙河北，凤栖路西，新知路东，总规划用地面积209163㎡ | 07年12月30日完成 | 08年1月30日完成 | 07年12月30日完成 | 07年12月30日完成 | 08年 3月30日 | 09年 3月30日 |  | BT | 30710 | 0 | 18930 | 500 | 拆迁民房0.8万㎡
30 |  | 南苑小区西区 | 位于南塘路北侧，凤林路西侧，武进大道南侧，总规划用地面积442909㎡，08年启动40万㎡ | 08年1月30日完成 | 无 | 08年1月30日完成 | 08年3月15日完成 | 08年 3月30日 | 09年 6月30日 |  |  | 59730 | 0 | 37330 | 1250 | 拆迁民房2万㎡
31 |  | 南河花园二期续建 | 南河花园北临东西大道，东接武宜路，西临凤林路，南接联三高速。规划住宅建筑面积为44.97万㎡，启动38.3万㎡。目前19幢主体验收完毕，室外工程已在实施 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已开工 | 08年 7月30日 |  |  | 45960 | 25000 | 20960
32 |  | 大学新村三期续建 | 位于鸣新东路以南，武南路以北，常武路以东，夏城路以西。总建筑面积为55万平方m，其中住宅建筑面积为48.3万㎡，启动：34.77万㎡。主体已进入外粉阶段 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已开工 | 08年 4月30日 |  |  | 41700 | 30000 | 11700
33 | 功能项目 | 南河、南苑、大学城三期配套项目 | 南河花园建设约19818.8㎡；南苑小区建设约44035.88㎡；大学新村三期建设约35204㎡，共计99058.76㎡ | 无 | 无 | 无 | 08年1月30日完成 | 08年 3月30日 | 09年12月30日 | 常州滨湖房地产 开发有限公司 | 公司 自筹 | 13870 | 0 | 13870 |  |  | 178100
34 |  | 滆湖景观工程 | 景观区域建筑及绿化建设 | 08年1月30日完成 | 08年1月30日完成 | 08年1月30日完成 | 08年6月30日完成 | 08年 8月30日 |  |  |  | 10250 | 0 | 3000 | 250
35 |  | 标准厂房 | 规划建设10万㎡ | 无 | 无 | 无 | 08年3月15日完成 | 08年 4月15日 | 08年 12月30日 |  |  | 12000 | 0 | 12000 |  | 公司开发 5万㎡ |  |  |  | 18000 | 07年11月1日开工年底土建完成40％ | 4200
36 |  | 南夏墅农贸市场 | 总建筑面积3万㎡ | 无 | 无 | 无 | 08年4月15日完成 | 08年6月15日完成 | 09年4月30日完成 |  |  | 2000 | 0 | 2000 |  | 街办参与
37 |  | 便利中心二期 | A4＃楼7543㎡由常州智思投资建设，A5＃楼由新瑞投资建设7543㎡ | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 08年 3月30日 | 08年 12月30日 | 智思、新瑞 | 公司 自筹 | 1600 | 600 | 1000 |  |  | 53060 |  |  | 19420 | 07年10月1日开工，年底土建完成40％ | 6500
38 |  | 武南污水处理厂续建 | 日处理量4万吨。目前已完成厌氧池沉淀池桩基工程招标工作 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已开工 | 08年 9月30日 | 常州武南水务 有限公司 | 公司 自筹 | 6800 | 100 | 6700 | [5 empty] | 5000 | 07年8月1日开工，年底完成40％ | 2000 | 42420
39 |  | 常州高新长发物流有限公司 | 位于物流园400亩批准的建设预留地内，一期规划90亩。一期建设的内容主要为建设直通关配套设施，完善直通关的检验场地、监管仓库；建立公共型物流信息平台；建设集装箱拼装专用场地及仓库；运用配套服务建立高效、快捷、优质的现代物流服务功能 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 公司确定 | 公司确定 | 常州高新长发物流有限公司 | 公司 自筹 | 6540 | 0 | 6540
40 | 功能项目 | 威尼斯花园酒店 | 位于西湖路南侧，常武路西侧，规划用地面积217178㎡，规划建筑面积9.9万㎡ | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 公司确定 | 公司确定 | 威尼斯 花园酒店 | 自筹 | 25000 | 0 | 15000 |  |  |  | 17000
41 |  | 天安数码城 | 一期启动18万㎡ | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 公司确定 | 公司确定 | 天安 数码城 | 自筹 | 25000 | 0 | 25000
42 |  | 红星美凯龙 | 位于常武路以东、武南河以南、西湖路以北，占地面积约为100亩，总建面积不低于15万㎡，一期开工面积约8万㎡ | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 公司确定 | 公司确定 | 红星 美凯龙 | 自筹 | 32700 | 0 | 19620 | 11000 | 拆迁企业10万㎡ |  |  |  | 6800
43 | 社会事业项目 | 幼儿园 | 建筑面积9046㎡ | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 08年 5月1日 | 08年 10月30日 | 高新区 | 财政 | 1800 | 0 | 1800
[12 empty] | 394810 |  | 262890 | 21850
[12 empty] | 394810 |  | 262890