## 通讯
2009年武进高新区新建通讯管道计划表
编号 | 项目名称 | 项目概况 | 计划投资（万元）
1 | 阳湖路西延（湖滨路-滆湖） | 8φ110PE通讯管，长0.9km | 36
2 | 镜湖路（常武路-湖滨路） | 5φ110PE通讯管，长5.9km | 147.5
3 | 南湖路（常武路-湖滨路） | 5φ110PE通讯管，长5.7km | 142.5
4 | 武宜路(南塘路-南湖路） | 5φ110PE通讯管，长1.6km | 40
5 | 淹城路（南塘路-镜湖路） | 5φ110PE通讯管，长0.4km | 10
6 | 阳湖路东延 | 6φ110PE通讯管，长0.5km | 15
7 | 新辉路续建 | 4φ110PE通讯管，长0.15km | 3
8 | 海湖路东延 | 8φ110PE通讯管，长0.7km | 28
14 | 凤林路(南塘路-镜湖路)续建 | 6φ110PE通讯管，长0.4km | 12
10 | 新仪路(武进大道-南塘路) | 5φ110PE通讯管，长0.9km | 22.5
11 | 南塘路(武宜路-淹城路) | 5φ110PE通讯管，长2.0km | 50
12 | 新韵路(南塘路-镜湖路) | 5φ110PE通讯管，长0.4km | 10
13 | 龙颜路(凤栖路-夏一路) | 6φ110PE通讯管，长1.1km | 33
14 | 站北路(龙华路以东380m) | 5φ110PE通讯管，长0.3km | 7.5
15 | 新典路(龙门路-阳湖路) | 5φ110PE通讯管，长0.68km | 17
16 | 龙川路(龙门路-新典路) | 5φ110PE通讯管，长0.8km | 20
合计 |  |  | 594

## 给水
2009年武进高新区新建给水管道计划表
编号 | 项目名称 | 项目概况 | 计划投资（万元）
1 | 阳湖路西延（湖滨路-滆湖） | DN400给水管，长0.9km；DN200配水管，长0.35km | 88.9
2 | 镜湖路（常武路-湖滨路） | DN600给水管，长5.9km | 885
3 | 南湖路（常武路-湖滨路） | DN800给水管，长5.7km；配水管长5km | 1558
4 | 武宜路(南塘路-南湖路） | DN400、DN300给水管，各长1.6km | 225.6
5 | 淹城路（南塘路-镜湖路） | DN1000给水管，长0.4km | 140
6 | 阳湖路东延 | DN800、DN200给水管，各长0.5km | 139
7 | 新辉路续建 | DN200给水管，长0.15km | 5.7
8 | 海湖路东延 | DN300给水管，长0.7km | 39.9
9 | 凤林路(南塘路-镜湖路)续建 | DN400给水管，长0.4m | 33.6
10 | 新仪路(武进大道-南塘路) | DN300给水管，长0.9km | 51.3
11 | 南塘路(武宜路-淹城路) | DN300给水管，长2.0km | 114
12 | 新韵路(南塘路-镜湖路) | DN300给水管，长0.4km | 22.8
13 | 龙颜路(凤栖路-夏一路) | DN300给水管，长1.1km | 62.7
14 | 站北路(龙华路以东380m) | DN300给水管，长0.3km | 17.1
15 | 新典路(龙门路-阳湖路) | DN300给水管，长0.68km | 38.76
16 | 龙川路(龙门路-新典路) | DN200给水管，长0.8km | 30.4
合计 |  | 其中高新区承担50％为1276.4 | 3452.76

## 电力
2009年武进高新区供电项目开发计划表
编号 |  | 项目名称 |  | 项目概况 | 道路宽 (m) | 长度(m) | 绿化宽 (m) | 道路面积 (m2) | 绿化面积 (m2) |  |  | 计划投资（万元）
1 | 供电公司项目 | 变 电 站 | 110KV凤林变电站扩建 | 位于凤林路与龙飞路交叉口西北角，在建110KV变电所，二期一台63000KVA主变 | 14 | 907 | 10 | 12698 | 9070 | 800 | 10158400 | 1615 | 总投资2885
2 |  |  | 110KV龙潜变电站 | 位于常武路与西湖路西北角，高新区管委会以北，新建110KV变电所，一期1台80000KVA主变 | 14 | 1100 | 10 | 15400 | 11000 | 800 | 12320000 | 3980 | 静态投资7670，动态投资7910
3 |  |  | 110KV南夏墅变电站扩容 | 位于新知路以东，顺龙河以北，技改项目，2台63000KVA主变 | 14 | 2006 | 10 | 28084 | 20060 | 800 | 22467200 | 5540 | 总投资6900
4 |  |  | 220KV高新变电站续建 | 位于武进大道与武宜路交叉口东北角，在建220KV变电所，一期1台180000KVA主变 | 14 | 440 | 10 | 6160 | 4400 | 800 | 4928000 | 9350 | 总投资20000
5 |  | 线 路 | 110KV凤墅变扩容新出线 |  | 15 | 1460 | 10 | 21900 | 14600 |  |  | 440
6 |  |  | 110KV凤林变电站进出线 | 包括一期20KV进线及二期110KV进线 | 15 | 1275 | 10 | 19125 | 12750 |  |  | 2390 | 二期进线1270，一起出线1120
7 |  |  | 110KV龙潜变电站进线 | [8 empty] | 3930
8 |  |  | 110KV南夏墅变电站扩容新出线 |  | 15 | 380 | 10 | 5700 | 3800 |  |  | 1360
9 |  |  | 220KV高新变电站进出线 | [8 empty] | 10650 | 进线2250，出线8400 | 39255
10 | 高新区项目 |  | 南苑西区两回路10KV进线 | 由110KV南夏墅变电站至南苑西区，全长3.7km，双回路建设 | [7 empty] | 500 | 60*2*3.7
11 |  |  | 35KV庙桥变进线迁移 | 马杭变至庙桥变，全长4.2km | [7 empty] | 1000
12 |  |  | 武南工业园环网柜续建 | 5座环网柜及进出线 | [7 empty] | 300 | 60W一座 |  | 2800
13 |  |  | 10KV迁移与新建、20KV新建、开关站新建 | [8 empty] | 1000
合计 |  |  |  | 其中高新区投资2800万元 | [7 empty] | 42055

## 12.25
2009年武进高新区开发建设项目计划表
编号 | 项目名称 |  | 项目概况 | 道路宽 (m) | 长度(m) | 绿化宽 (m) | 道路面积 (m2) | 绿化面积 (m2) |  |  | 计划投资（万元） | 08年已完成投资（万元） | 2009年计划进度 | 资金 来源 | 建设 年限 | 主办 单位 | 协办 单位 | 责任 部门 | 建设 性质 | 分管 领导 | 备注
一、功能性配套项目
1 |  | 出口加工区 | 市政设施及管理用房 | [7 empty] | 62000 |  | 主体完工 | 自筹 | 2009-2010 | 高新区 |  | 规划建设局/滨湖公司 | 新开工 | 卢建成 |  | 148800
2 |  | 城南现代服务业 集聚区 | 一期规划用地2850亩，武南河至阳湖路、常武路至夏城路市政基础设施 | [7 empty] | 20000 |  | 开工建设 | 自筹 | 2009-2011 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 新开工 | 罗文祥
3 |  | 消防中队 | 建筑面积约0.25万㎡ | [7 empty] | 800 |  | 主体完工 | 自筹 | 2009-2010 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 新开工 | 顾中琪
4 |  | 南夏墅农贸市场 | 总建筑约4.4万㎡ | [7 empty] | 6000 |  | 主体完工 | 自筹 | 2009-2010 | 高新区 |  | 滨湖 公司 | 新开工 | 姚纪伟
5 |  | 清英外国语学校 | 一期用地面积7.67万㎡，建筑面积4.95万㎡，分为四个功能区：教学区、生活区、后勤服务区、运动区。09年改造已有建筑面积1.6万㎡，新建3.3万㎡ | [7 empty] | 8000 |  | 主体完工 | 自筹 | 2009-2010 | 高新区 |  | 滨湖 公司 | 新开工 | 顾中琪
6 |  | 南夏墅中心小学 续建 | 含综合楼、食堂、文体中心、教学楼等3.12万㎡ | [7 empty] | 6200 | 200 | 完工 | 自筹 | 2008-2009 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 结转 | 罗文祥
7 |  | 南河花园便利中心 | 位于凤林路东侧，沿江高速北侧，总规划用地面积约14.5万㎡，总建筑面积约14万㎡，涉及单身公寓、单元公寓、零售商业、浴室、管理用房等设施 | [7 empty] | 14000 |  | 开工建设 | 自筹 | 2009-2010 | 企业 |  | 企业 | 新开工 | 罗文祥 | 创生、智思、振华等企业按规划自行建造
8 |  | 南河菜场 | 位于南河花园北侧，西湖路南侧，规划建筑面积约4000㎡ | [7 empty] | 1000 |  | 主体完工 | 自筹 | 2009-2010 | 高新区 |  | 滨湖 公司 | 新开工 | 姚纪伟
9 |  | 经济型酒店 | 位于常武路、武南路西北角，规划用地面积7995.8㎡，规划建筑面积31891㎡ | [7 empty] | 6400 |  | 开工建设 | 自筹 | 2009-2010 | 高新区 |  | 滨湖 公司 | 新开工 | 姚纪伟
10 |  | 南夏墅幼儿园装修 | 建筑面积9000㎡ | [7 empty] | 500 |  | 完工 | 自筹 | 2009 | 高新区 |  | 滨湖 公司 | 新开工 | 姚纪伟
11 |  | 南夏墅医院迁建 | 用地面积16.8亩，建筑面积约6700㎡ | [7 empty] | 3000 |  | 开工建设 | 自筹 | 2009-2010 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 新开工 | 罗文祥
12 |  | 新城派出所扩建 | 位于火炬路与古方路东北角，原民力轴承厂区内，扩建办公楼1200㎡ | [7 empty] | 200 |  | 完工 | 自筹 | 2009 | 企业 |  | 企业 | 新开工 | 顾中琪
13 |  | 三个社区管理用房 装修 | 南河7441.21㎡，学府东苑8144.76㎡，南苑小区5243.35㎡，合计2.09万㎡ | [7 empty] | 1000 |  | 完工 | 自筹 | 2009 | 高新区 |  | 规划建设局/滨湖公司 | 新开工 | 罗文祥 姚纪伟 | 南苑小区内管理用房由滨湖实施
14 |  | 武南标准厂房 | 续建2.2万㎡，新建10万㎡ | [7 empty] | 19700 | 1200 | 完工 | 自筹 | 2008-2009 | 高新区 |  | 滨湖 公司 | 结转 | 姚纪伟
二、安置房
15 |  | 南苑小区东区续建 | 位于顺龙河北，凤栖路西，新知路东，总规划用地面积209163㎡，已启动11.5万㎡ | [7 empty] | 14000 | 8600 | 完工 | 自筹 | 2009 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 结转 | 罗文祥 |  | 102500
16 |  | 南苑小区西区续建 | 位于南塘路北，凤林路西，武进大道南侧，总规划用地面积442909㎡，08年启动36.5万㎡ | [7 empty] | 46700 | 6000 | 多层、小高层完工 | 自筹 | 2009-2010 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 结转 | 罗文祥
17 | 安置房 | 南苑东区二期 | 拟建5.2万㎡ | [7 empty] | 7800 |  | 开工建设 | 自筹 | 2009-2010 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 新开工 | 罗文祥 | 原缺0.9万㎡，09年拆迁后需3.02万㎡ | 东区628人，需面积3.02万㎡ | 西区650人，需面积3.12万㎡ | 1-18＃房，48－52＃房，54－59＃房，61＃，62＃，共计31幢，11.67万㎡
18 |  | 学府东苑二期 | 河东：一期范围内21幢7.65万㎡（3幢因厂房未拆迁，8幢涉及湖塘地块，10幢因高压线迁移未到位），另拟建5万㎡； 河西：拟建10万㎡住宅 | [7 empty] | 34000 |  | 开工建设 | 自筹 | 2009-2011 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 新开工 | 罗文祥 | 河东原缺3.4万㎡，09年拆迁后需6万㎡，河西原缺7万㎡ | 大学城237人，需面积1.14万㎡ |  | 河东：一期范围内21幢7.65万㎡（3幢因厂房未拆迁，8幢涉及湖塘地块，10幢因高压线迁移未到位）； 二期湖塘河东11幢11层、6幢9层、3幢16层共计13.62万㎡； 河西 万㎡
三、市政基础设施项目
19 |  | 淹城南路(老南塘路-镜湖路) | 长0.405km,宽80m,具体为(17m绿化带+16m车行道)*2+14m中央分隔带 | [7 empty] | 950 |  | 完工 | 自筹 | 2009 | 交通局 |  | 交通局 | 结转 | 罗文祥 | 区属工程 | 63112
20 |  | 永安河(鸣新路－顺龙河） | 长5.6km | [7 empty] | 2800 |  | 完工 | 自筹 | 2009 | 水利局 |  | 水利局 | 新开工 | 罗文祥 | 区属工程
21 | 市政道路 | 阳湖路东延(常武路-夏城路)续建 | 长0.973km,红线宽80m,具体为(19m绿化带+5.5m非机动车道+3.5m分隔带+12m车行道)*2,目前已完成约500米 | [7 empty] | 1380 | 600 | 完工 | 自筹 | 2009 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 结转 | 罗文祥
22 |  | 新辉路（武宜路－龙惠路）续建 | 长0.882km，宽16m，断面形式3m绿化带+10m车行道+3m绿化带，目前已完成约600米 | [7 empty] | 500 | 350 | 完工 | 自筹 | 2009 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 结转 | 罗文祥
23 |  | 海湖路东延 （至夏城路） | 长0.633km,红线宽56m,具体为(3m绿化带+22.5m车行道)*2+5m中央分隔带 | [7 empty] | 1500 |  | 完工 | 自筹 | 2009 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 新开工 | 罗文祥
24 |  | 凤林路南延 (老南塘路-镜湖路) | 长0.415km,红线宽60m,具体为(5m绿化带+4.5m人行道+4.5m慢车道+3.5米机非分隔带)*2+15m车行道 | [7 empty] | 850 |  | 完工 | 自筹 | 2009 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 新开工 | 罗文祥
25 |  | 南塘路 (武宜路-淹城路) | 长2.006km,宽24m,具体道路断面形式：5m绿化带+14m车行道+5m绿化带 | 14 | 2006 | 10 | 28084 | 20060 | 800 | 22467200 | 2250 |  | 完工 | 自筹 | 2009 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 新开工 | 罗文祥 | 先实施排水管线
26 |  | 龙颜路 (凤栖路-新知路) | 长0.76km,宽24m,具体道路断面形式：5m绿化带+14m车行道+5m绿化带 | 14 | 1108 | 10 | 15512 | 11080 | 800 | 12409600 | 850 |  | 完工 | 自筹 | 2009 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 新开工 | 罗文祥
27 |  | 站北路(东华路以东380m)含桥梁 | 长0.38km,宽16m,具体道路断面形式：3m绿化带+10m车行道+3m绿化带 | 10 | 380 | 6 | 3800 | 2280 | 800 | 3040000 | 450 |  | 完工 | 自筹 | 2009 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 新开工 | 罗文祥
28 | 河道驳岸 | 西塘河 (凤林路-淹城河) | 长1.275km,宽25m,具体断面形式：5m+15m+5m | 15 | 1275 | 10 | 19125 | 12750 |  |  | 650 |  | 完工 | 自筹 | 2009 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 新开工 | 罗文祥
29 |  | 南苑东区东侧河道(顺龙河-龙颜路) | 长0.38km,宽25m,具体断面形式：5m+15m+5m | 15 | 380 | 10 | 5700 | 3800 |  |  | 200 |  | 完工 | 自筹 | 2009 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 新开工 | 罗文祥
30 |  | 生物科技园人工湖 | 4.1万㎡人工湖，6.5万㎡景观绿化 |  |  |  | 41760 | 64210 |  |  | 1300 |  | 完工 | 自筹 | 2009 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 新开工 | 罗文祥
31 | 市政配套 | 道路绿化 | 生物科技园内龙帆路、龙颜路、新阳路、龙驰路、龙盛路，武南工业园内龙飞路，凤栖南路、凤翔南路，西湖路东延等15万㎡绿化 | [7 empty] | 2250 |  | 完工 | 自筹 | 2009 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 新开工 | 罗文祥
32 |  | 常武泵站和镜湖泵站 | 占地面积共3972㎡ | [7 empty] | 400 |  | 完工 | 自筹 | 2009 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 新开工 | 罗文祥
33 | 市政配套 | 常武污水压力管 | 总长约2800m | [7 empty] | 680 |  | 完工 | 自筹 | 2009 | 高新区 |  | 规划 建设局 | 新开工 | 罗文祥
34 |  | 园区内给水、通讯、电力等专业管线建设（详见附表） | [8 empty] | 46102 |  | 完工 | 自筹 | 2009 | 专业部门 | 高新区 | 规划建设局/专业部门 | 新开工 | 谢群丰 | 其中高新区投资4076万元
合计 | [10 empty] | 314412 | 16950
备注：2009年武进高新区开发建设的主要目标任务是：实施市政基础设施、安置房、功能性配套三大类共计34个开发建设项目，投资总额达314412万元，其中新建29项，续建5项。
按项目类别分，34个项目中：市政基础设施项目16个，投资63112万元；安置房建设项目4个，投资102500万元；功能性配套项目14个，投资148800万元。
按投资主体分，34个项目中：由区政府实施2项，投资3750万元；企业投资建设2项，投资14200万元；供电等其他部门投资1项，投资42026万元，高新区自行组织实施29项，投资254436万元。

## 正式
2009年武进高新区开发建设项目计划表（草案）
编号 | 项目名称 |  | 项目概况 | 道路宽 (m) | 长度(m) | 绿化宽 (m) | 道路面积 (m2) | 绿化面积 (m2) |  |  | 计划投资（万元） | 08年已完成投资（万元） | 责任单位 | 备注
1 | 功能性配套项目 | 出口加工区 | 市政设施及管理用房 | [7 empty] | 62000 |  | 规划建设局 |  | 129100
2 |  | 城南现代服务业 集聚区 | 一期规划用地2850亩，武南河至阳湖路，常武路至夏城路 | [7 empty] | 20000 |  | 规划建设局
3 |  | 消防中队 | 建筑面积约0.25万㎡ | [7 empty] | 800 |  | 规划建设局
4 |  | 南夏墅农贸市场 | 总建筑约4万㎡ | [7 empty] | 6000 |  | 滨湖公司
5 |  | 清英外国语学校 | 一期用地面积7.67万㎡，建筑面积4.95万平方米，分为四个功能区，分别为教学区、生活区、后勤服务区、运动区。09年改造已有建筑面积1.6万㎡，新建3.3万㎡ | [7 empty] | 8000 |  | 滨湖公司
6 |  | 南夏墅中心小学续建 | 含综合楼、食堂、文体中心、教学楼等3.12万㎡ | [7 empty] | 6200 | 200 | 规划建设局
7 |  | 南河花园便利中心 | 该项目位于凤林路东侧，沿江高速北侧，总规划用地面积约14.5万㎡，总建筑面积约14万㎡，涉及单身公寓、单元公寓、零售商业、浴室、管理用房等设施 | [7 empty] | 14000 |  | 企业 | 创生、智思、振华等企业按规划自行建造
8 |  | 南河菜场 | 该项目位于南河花园北侧，西湖路南侧，规划建筑面积约4000㎡ | [7 empty] | 1000 |  | 规划建设局
9 |  | 经济型酒店 | 该项目位于常武路、武南路西北角，规划用地面积7995.8㎡，规划建筑面积31891㎡ | [7 empty] | 6400 |  | 滨湖公司
10 |  | 南夏墅幼儿园装修 | 建筑面积9000㎡ | [7 empty] | 500 |  | 滨湖公司
11 |  | 南夏墅医院迁建 | 用地面积16.8亩，建筑面积约6700㎡ | [7 empty] | 3000 |  | 规划建设局
12 |  | 新城派出所扩建 | 位于火炬路与古方路东北角，原民力轴承厂区内，扩建办公楼1200㎡ | [7 empty] | 200 |  | 企业
13 |  | 三个社区管理用房 装修 | 南河7441.21㎡，学府东苑8144.76㎡，南苑小区5243.35㎡，合计2.09万㎡ | [7 empty] | 1000 |  | 规划建设局
14 | 安置房 | 南苑小区东区续建 | 位于顺龙河北，凤栖路西，新知路东，总规划用地面积209163㎡，已启动11.5万㎡ | [7 empty] | 14000 | 8600 | 规划建设局 |  | 94140
15 |  | 南苑小区西区续建 | 位于南塘路北，凤林路西，武进大道南侧，总规划用地面积442909㎡，08年启动36.5万㎡ | [7 empty] | 46700 | 6000 | 规划建设局
16 | 安置房 | 南苑东区二期 | 拟建5.2万㎡ | [7 empty] | 6240 |  | 规划建设局 | 原缺0.9万㎡，09年拆迁后需3.02万㎡ | 东区628人，需面积3.02万㎡ | 西区650人，需面积3.12万㎡ | 1-18＃房，48－52＃房，54－59＃房，61＃，62＃，共计31幢，11.67万㎡
17 |  | 学府东苑二期 | 河东：一期范围内21幢7.65万㎡（3幢因厂房未拆迁，8幢涉及湖塘地块，10幢因高压线迁移未到位），另拟建5万㎡； 河西：拟建10万㎡ | [7 empty] | 27200 |  | 规划建设局 | 河东原缺3.4万㎡，09年拆迁后需6万㎡，河西原缺7万㎡ | 大学城237人，需面积1.14万㎡ |  | 河东：一期范围内21幢7.65万㎡（3幢因厂房未拆迁，8幢涉及湖塘地块，10幢因高压线迁移未到位）； 二期湖塘河东11幢11层、6幢9层、3幢16层共计13.62万㎡； 河西 万㎡
18 | 区属工程 | 淹城南路(老南塘路-镜湖路) | 长0.405km,宽80m,具体为(17m绿化带+16m车行道)*2+14m中央分隔带 | [7 empty] | 950 |  | 交通局 |  | 62362
19 |  | 永安河(鸣新路－顺龙河） | 长5.6km | [7 empty] | 2800 |  | 水利局
20 | 市政道路 | 阳湖路东延(常武路-夏城路)续建 | 长0.973km,红线宽80m,具体为(19m绿化带+5.5m非机动车道+3.5m分隔带+12m车行道)*2,目前已完成约500米 | [7 empty] | 1380 | 600 | 规划建设局
21 |  | 新辉路（武宜路－龙惠路）续建 | 长0.882km，宽16m，断面形式3m绿化带+10m车行道+3m绿化带，目前已完成约600米 | [7 empty] | 500 | 350 | 规划建设局
22 |  | 海湖路东延（至夏城路） | 长0.633km,红线宽56m,具体为(3m绿化带+22.5m车行道)*2+5m中央分隔带 | [7 empty] | 1500 |  | 规划建设局
23 |  | 凤林路南延(老南塘路-镜湖路) | 长0.415km,红线宽60m,具体为(5m绿化带+4.5m人行道+4.5m慢车道+3.5米机非分隔带)*2+15m车行道 | [7 empty] | 850 |  | 规划建设局
24 |  | 南塘路(武宜路-淹城路) | 长2.006km,宽24m,具体道路断面形式：5m绿化带+14m车行道+5m绿化带 | 14 | 2006 | 10 | 28084 | 20060 | 800 | 22467200 | 2250 |  | 规划建设局 | 先实施排水管线
25 |  | 龙颜路(凤栖路-新知路) | 长0.76km,宽24m,具体道路断面形式：5m绿化带+14m车行道+5m绿化带 | 14 | 1108 | 10 | 15512 | 11080 | 800 | 12409600 | 850 |  | 规划建设局
26 |  | 站北路(东华路以东380m)含桥梁 | 长0.38km,宽16m,具体道路断面形式：3m绿化带+10m车行道+3m绿化带 | 10 | 380 | 6 | 3800 | 2280 | 800 | 3040000 | 450 |  | 规划建设局
27 | 河道驳岸 | 西塘河(凤林路-淹城河) | 长1.275km,宽25m,具体断面形式：5m+15m+5m | 15 | 1275 | 10 | 19125 | 12750 |  |  | 650 |  | 规划建设局
28 |  | 南苑东区东侧河道(顺龙河-龙颜路) | 长0.38km,宽25m,具体断面形式：5m+15m+5m | 15 | 380 | 10 | 5700 | 3800 |  |  | 200 |  | 规划建设局
29 |  | 生物科技园人工湖 | 4.1万㎡人工湖，6.5万㎡景观绿化 |  |  |  | 41760 | 64210 |  |  | 1300 |  | 规划建设局
30 | 市政配套 | 道路绿化 | 生物科技园内龙帆路、龙颜路、新阳路、龙驰路、龙盛路，武南工业园内龙飞路，凤栖南路、凤翔南路，西湖路东延等15万㎡绿化 | [7 empty] | 1500 |  | 规划建设局
31 |  | 常武泵站和镜湖泵站 | 占地面积共3972㎡ | [7 empty] | 400 |  | 规划建设局
32 | 市政配套 | 常武污水压力管 | 总长约2800m | [7 empty] | 680 |  | 规划建设局
33 |  | 园区内给水、通讯、电力等专业管线建设（详见附表） | [8 empty] | 46102 |  | 规划建设局及专业部门 | 其中高新区投资4076万元
合计 | [10 empty] | 285602 | 15750
备注：2009年武进高新区开发建设的主要目标任务是：实施市政基础设施、安置房、功能性配套三大类共计33个开发建设项目，投资总额达205102万元，其中新建28项，续建5项。
按项目类别分，33个项目中：市政基础设施项目16个，投资62362万元；安置房建设项目4个，投资94140万元；功能性配套项目12个，投资129100万元。
按投资主体分，33个项目中：由区政府实施2项，投资3750万元；企业投资建设2项，投资14200万元；供电等其他部门投资1项42026万元，高新区自行组织实施28项，投资225626万元。

## 草稿
2009年武进高新区开发建设项目计划表（草案）
编号 | 项目名称 |  | 项目概况 | 道路宽 (m) | 长度(m) | 绿化宽 (m) | 道路面积 (m2) | 绿化面积 (m2) |  |  | 计划投资（万元） | 08年已完成投资（万元） | 备注
1 | 区属工程 | 环湖路(西湖路-镜湖路) | 长5.53km,宽36m,具体为(14.5m绿化带+10.5m车行道)*2+6m中央隔离带 | [7 empty] | 4500
2 |  | 淹城南路(老南塘路-镜湖路) | 长0.405km,宽80m,具体为(17m绿化带+16m车行道)*2+14m中央分隔带 | [7 empty] | 800
3 |  | 武进大道西延(武进大道-滆湖) | 长0.8km,宽60m,具体为(6m绿化带+4m人行道+4.5m非机动车道+3.5米绿化带)*2+24m车行道 | [7 empty] | 5400
4 |  | 永安河(鸣新路－顺龙河） | 长5.6km | [7 empty] | 2800 |  |  | 13500
5 | 市政道路 | 阳湖路东延(常武路-夏城路)续建 | 长0.973km,红线宽80m,具体为(19m绿化带+5.5m非机动车道+3.5m分隔带+12m车行道)*2+5m中央分隔带 | [7 empty] | 1380 | 600
6 |  | 新辉路（武宜路－龙惠路）续建 | 长0.882km，宽16m，断面形式3m绿化带+10m车行道+3m绿化带 | [7 empty] | 500 | 350
7 |  | 海湖路东延（至夏城路） | 长0.7km,红线宽56m,具体为(3m绿化带+22.5m车行道)*2+5m中央分隔带 | [7 empty] | 1200
8 |  | 凤林路南延(老南塘路-镜湖路) | 长0.415km,红线宽60m,具体为(5m绿化带+4.5m人行道+4.5m慢车道+3.5米机非分隔带)*2+15m车行道 | [7 empty] | 500
9 |  | 新仪路(武进大道-南塘路) | 长0.9km,宽24m,具体道路断面形式：5m绿化带+14m车行道+5m绿化带 | 14 | 907 | 10 | 12698 | 9070 | 800 | 10158400 | 1100
10 |  | 南塘路(武宜路-淹城路) | 长0.9km,宽24m,具体道路断面形式：5m绿化带+14m车行道+5m绿化带 | 14 | 2006 | 10 | 28084 | 20060 | 800 | 22467200 | 2250
11 |  | 新韵路(南塘路-镜湖路) | 长0.9km,宽24m,具体道路断面形式：5m绿化带+14m车行道+5m绿化带 | 14 | 440 | 10 | 6160 | 4400 | 800 | 4928000 | 500
12 |  | 龙颜路(凤栖路-新知路) | 长0.76km,宽24m,具体道路断面形式：5m绿化带+14m车行道+5m绿化带 | 14 | 1108 | 10 | 15512 | 11080 | 800 | 12409600 | 850
13 |  | 站北路(龙华路以东380m)含桥梁 | 长0.4km,宽16m,具体道路断面形式：3m绿化带+10m车行道+3m绿化带 | 10 | 380 | 6 | 3800 | 2280 | 800 | 3040000 | 420
14 |  | 新典路(龙门路-阳湖路) | 长0.9km,宽24m,具体道路断面形式：5m绿化带+14m车行道+5m绿化带 | 14 | 982 | 10 | 13748 | 9820 | 800 | 10998400 | 1100
15 |  | 龙川路(龙门路-新典路) | 长0.9km,宽16m,具体道路断面形式：3m绿化带+10m车行道+3m绿化带 | 10 | 822 | 6 | 8220 | 4932 | 800 | 6576000 | 660
16 | 河道驳岸 | 顺龙河(永胜河-桐庄河) | 长5.06km,宽34m,具体断面形式：4.5m+25m+4.5m | 25 | 5060 | 9 | 126500 | 45540 |  | 0 | 2400
17 |  | 桐庄河(南苑西区河道-顺龙河) | 长0.9km,宽25m,具体断面形式：5m+15m+5m | 15 | 900 | 10 | 13500 | 9000 |  |  | 420
18 |  | 南苑西区河道(顺龙河-淹城河) | 长1.06km,宽25m,具体断面形式：5m+15m+5m | 15 | 1060 | 10 | 15900 | 10600 |  |  | 500
19 |  | 凤阳河(南塘路-顺龙河) | 长0.3km,宽21m,具体断面形式：3m+15m+3m | 15 | 300 | 6 | 4500 | 1800 |  |  | 150
20 |  | 武宜西河(南塘路-凤阳河) | 长0.23km,宽20m,具体断面形式：5m+10m+5m | 10 | 230 | 10 | 2300 | 2300 |  |  | 110
21 | 河道驳岸 | 吴王浜(常武路-夏城路) | 长1km,宽25m,具体断面形式：5m+15m+5m | 15 | 1000 | 10 | 15000 | 10000 |  |  | 465
22 |  | 吴王浜(夏城路-城浜河) | 长1.46km,宽25m,具体断面形式：5m+15m+5m | 15 | 1460 | 10 | 21900 | 14600 |  |  | 680
23 |  | 西塘河(凤林路-淹城河) | 长1.3km,宽25m,具体断面形式：5m+15m+5m | 15 | 1275 | 10 | 19125 | 12750 |  |  | 600
24 |  | 南苑东区东侧河道(顺龙河-龙颜路) | 长0.38km,宽25m,具体断面形式：5m+15m+5m | 15 | 380 | 10 | 5700 | 3800 |  |  | 180
25 |  | 生物科技园人工湖 | 4.1万㎡人工湖，6.5万㎡景观绿化 |  |  |  | 41760 | 64210 |  |  | 1300
26 | 市政配套 | 常武泵站和镜湖泵站 | 占地面积为3972㎡ | [7 empty] | 400
27 |  | 常武污水压力管 | 总长约2800m | [7 empty] | 680
28 |  | 园区内给水、通讯、电力等专业管线建设（详见附表） | [8 empty] | 51340 |  | 其中高新区投资4520万元
29 |  | 道路绿化 | 生物科技园内龙帆路、龙颜路、新阳路、龙驰路、龙盛路，武南工业园内龙飞路，凤栖南路、凤翔南路，西湖路东延等15万㎡绿化工程 | [7 empty] | 1500
30 | 安置房 | 南苑小区东区续建 | 位于顺龙河北，凤栖路西，新知路东，总规划用地面积209163㎡，已启动11.5万㎡ | [7 empty] | 14000 | 8600
31 |  | 南苑小区西区续建 | 位于南塘路北，凤林路西，武进大道南侧，总规划用地面积442909㎡，08年启动36.5万㎡ | [7 empty] | 46700 | 3000
32 |  | 南苑东区二期 | 拟建5.2万㎡ | [7 empty] | 6240 |  | 原缺0.9万㎡，09年拆迁后需3.02万㎡ | 东区628人，需面积3.02万㎡ | 西区650人，需面积3.12万㎡ | 1-18＃房，48－52＃房，54－59＃房，61＃，62＃，共计31幢，11.67万㎡
33 |  | 学府东苑二期 | 河东：一期范围内21幢7.65万㎡（3幢因厂房未拆迁，8幢涉及湖塘地块，10幢因高压线迁移未到位）； 河西：拟建9万㎡ | [7 empty] | 20000 |  | 河东原缺3.4万㎡，09年拆迁后需1.14万㎡，河西原缺7万㎡ | 大学城237人，需面积1.14万㎡ |  | 河东：一期范围内21幢7.65万㎡（3幢因厂房未拆迁，8幢涉及湖塘地块，10幢因高压线迁移未到位）； 二期湖塘河东11幢11层、6幢9层、3幢16层共计13.62万㎡； 河西 万㎡
34 | 功能性配套项目 | 滆湖景观工程 | 含土方工程、景观、绿化工程、市政工程及体育训练场地 | [7 empty] | 10000 |  |  | .
35 |  | 消防中队 | 建筑面积约0.23万㎡ | [7 empty] | 800
36 |  | 南夏墅农贸市场 | 总建筑约4万㎡ | [7 empty] | 6000
37 |  | 清英外国语学校 | 一期用地面积7.67万㎡，建筑面积4.95万平方米，分为四个功能区，分别为教学区、生活区、后勤服务区、运动区。09年改造已有建筑面积1.6万㎡，新建3.3万㎡ | [7 empty] | 8000
38 | 功能性配套项目 | 南夏墅中心小学 | 含综合楼、食堂、文体中心、教学楼等3.12万㎡ | [7 empty] | 6200
39 |  | 南河花园便利中心 | 该项目位于凤林路东侧，沿江高速北侧，总规划用地面积约14.5万㎡，总建筑面积约14万㎡，涉及单身公寓、单元公寓、零售商业、浴室、管理用房等设施 | [7 empty] | 14000 |  | 创生、智思、振华等企业按规划自行建造
40 |  | 南河菜场 | 该项目位于南河花园北侧，西湖路南侧，规划建筑面积约4000㎡ | [7 empty] | 600
41 |  | 经济型酒店 | 该项目位于常武路、武南路西北角，规划用地面积7995.8㎡，规划建筑面积31891㎡ | [7 empty] | 6400
42 |  | 教堂 | 该项目位于凤栖路、武南路西南角，规划建筑面积4800㎡ | [7 empty] | 1000
43 |  | 吴黄寺 | 该项目位于常武路、龙域路西南角，规划用地面积58亩，规划建筑面积1.5万㎡ | [7 empty] | 3500
合计 | [10 empty] | 228125 | 12550