武政办发〔2013〕92号

关于推进“放心肉”工程的实施意见

各镇人民政府，开发区管委会，街道办事处，区各有关部门：

根据《市政府办公室关于印发落实市十五届人大二次会议一号议案推进实施“放心肉”工程方案的通知》文件精神，为保障我区生猪肉品质量和供应安全，特制定本实施方案。

一、目标任务

从今年起至2015年年底，用三年时间实施“放心肉”工程，进一步优化全区生猪定点屠宰场点规划布局，完善和强化生猪肉品检疫和检验体系，落实质量安全管理制度，真正做到从生猪饲养、调运、屠宰、生猪肉品销售到餐桌全过程实现标准化、规范化，确保全区生猪肉品供应和质量安全。

二、基本原则

1．重点突破的原则。找准我区生猪屠宰和生猪肉品管理工作中存在的突出问题和薄弱环节，理清监管责任，完善监管手段，强化执法监管；提出阶段性整改任务和目标，重点攻坚，强力突破，力争在较短时间内取得实效。

2．注重长效的原则。建立健全从养殖、调运、屠宰、流通到消费环节的全过程综合监管链；完善相关配套政策，制定出台《生猪屠宰管理考核办法》；加强行业自律，深化诚信体系建设，基本形成政府、企业、社会齐抓共管的监督网络。

3．协同配合的原则。各镇（开发区、街道）、各相关部门要从维护保障人民群众切身利益出发，严格履行食品安全监管职责，按照全区统一部署，做到令行禁止，密切协作，形成工作合力，确保让全区人民吃上“放心肉”。

三、组织机构和职责分工

（一）组织机构

为加强对全区生猪肉品安全工作的领导，区政府成立以臧建中区长为组长，郑政平、陆雅芬副区长为副组长，政府办、区公安局、财政局、城管局、农业局、商务局、卫生局、药监局、环保局、质监局、工商局等相关单位为成员的领导小组，领导小组办公室设立在区商务局，负责综合组织协调工作。

（二）职责分工

1．区公安局：负责查处涉及生猪肉品安全的违法犯罪活动；做好两法衔接工作，提前介入调查生猪肉品安全事故，维护生猪肉品安全事故现场秩序；配合生猪肉品安全监管部门依法开展行政执法工作，查处阻碍依法行政的违法犯罪行为。

2．区财政局：为生猪肉品安全监管工作体系提供经费支持，保障资金配套和监管。

3．区农业局：牵头做好本地生猪生产安全监督管理工作，负责生猪肉品的检疫监督工作；负责生猪养殖环节的监管，组织开展农业投入品的监督检查，推行生猪养殖全程质量控制技术；引导生猪养殖场与屠宰企业开展产销对接，逐步提高地产生猪供应本地市场的比例；负责生猪定点屠宰企业的检疫监管，严格生猪定点屠宰企业动物防疫条件审查，会同商务、工商部门做好生猪收购贩运企业（合作社、经纪人）备案工作，建立进场生猪索证制度，加强入场生猪健康检查，严格“瘦肉精”监测制度，监督生猪定点屠宰企业做好经检疫检出的病害生猪及其产品的无害化处理工作；牵头负责驻场官方兽医的职业技能培训，编制畜禽无害化处理方案。

4．区商务局：牵头做好生猪定点屠宰环节生猪肉品安全监督管理和生猪定点屠宰管理工作，负责对全区生猪定点屠宰场的总体规划和合理布局，逐步淘汰条件简陋、屠宰规模相对较小的屠宰场点，扶持大型屠宰企业，督促屠宰企业完善屠宰设施、设备，重点发展屠宰企业的冷链加工和配送；加强生猪屠宰的行业管理，负责监督生猪定点屠宰企业无害化处理过程、核实病害猪数量，牵头打击私屠滥宰和生猪注水等违法行为，组织屠宰企业肉品品质检验人员的职业技能培训。

5．区卫生局：牵头做好餐饮服务环节（包括餐饮企业、宾馆院校、单位食堂等集伙单位）生猪肉品安全监督管理工作，督促餐饮服务单位建立并实行生猪肉品进货查验、台帐登记和索证索票制度；加强监督检查，做好餐饮服务环节的生猪肉品索证索票检查工作，查处有关违法行为；严禁从非定点屠宰企业采购生猪肉品，严防不合格肉品流入餐饮服务环节；加强生猪肉品的风险监测。

6．区食品药品监督管理局：承担区食品安全委员会办公室职责，牵头做好全区生猪肉品安全监管综合协调工作；组织协调监管部门开展对重大生猪肉品安全事故的查处。

7．区环保局：负责影响生猪肉品安全的重大环境问题的统筹协调和监管；负责全区生猪养殖业基地周边的环境及污染源进行监督管理；审查生猪定点屠宰企业的环保条件，严格生猪屠宰行业的准入门槛。

8．区城管局：牵头做好餐厨废弃物监督管理工作，督促引导餐饮服务企业按照法律法规要求配合做好餐厨废弃物统一收运工作；加强对违章占道经营的生猪肉品摊点的管理。

9．区工商局：负责督促批发市场、菜（农贸）市场、品牌肉品直销店、超市卖场等生猪肉品经营企业或者经营者建立生猪肉品进场查验、索证索票等制度，做好流通环节的生猪肉品索证索票检查工作；督促市场主办单位对进场经营者的资格审查、食品质量管理和教育引导；依法查处和打击销售注水肉、无检验和检疫证明或者检验和检疫不合格猪肉的违法行为。

10．区质监局：牵头做好生产加工环节使用生猪肉品的监督管理工作，查处使用不符合标准的生猪肉品和有毒有害生猪肉品进行食品生产加工的违法行为，督促肉制品生产加工企业严格执行索证索票制度。

11．各乡镇（开发区、街道）：负责辖区内生猪肉品安全工作的组织领导和具体实施，明确工作目标、重点和任务，保证监管人员和经费到位；配合区相关部门做好小型屠宰场点压缩关闭及后续相关工作。

四、工作重点

围绕工作目标任务，各镇（开发区、街道）、各相关部门要按照《实施“放心肉”工程重点项目（2013—2015年）》（详见附件），根据职责分工，落实工作责任，强化督促检查，精心组织实施，确保按期完成。重点开展以下工作：

1．开展风险排查整治。以提高产品质量、保障消费安全为核心，以生猪肉品质量安全检疫和检验为重点，从生猪饲养、调运、屠宰和销售四个环节入手，排查各个环节生猪肉品安全风险隐患，下大力气进行整治。

2．推进屠宰场规范化建设。逐步淘汰条件简陋、屠宰规模相对较小的屠宰场点，扶持大型屠宰企业，完善屠宰设施、设备，重点发展屠宰企业的冷链加工和配送，逐步提高行业集中度。对已关闭小型屠宰场点周边地区的市场供应，探索肉品冷链配送服务，确保市场供应不断、秩序不乱，从源头上提高生猪肉品质量。

3．建立外埠猪肉备案制度。按照常州市肉菜流通追溯体系建设要求，依托凌家塘农副产品批发市场的集散功能，建设外埠猪肉备案中心，对外埠猪肉进入我区市场销售实行备案准入制度，实行集中统一管理。

4．提升检疫和检验人员水平。加强驻屠宰场官方兽医、屠宰企业肉品检验人员的业务培训，提高现场操作能力，强化职业道德建设；重点强化驻屠宰场官方兽医和商务综合行政执法人员的配备，充分适应行政监管的履职要求，增强执法能力。

5．严把安全肉品出场关口。规范屠宰检疫和肉品品质检验行为，落实“两章两证”（即肉品品质检验合格章、生猪检疫合格验讫章、肉品品质检验合格证、动物检疫合格证明）制度。坚决取缔私屠滥宰窝点，严厉打击销售无“两证两章”的不合格肉品的违法行为。严惩收购加工病死生猪和向生猪注水或注入其他物质等违法违规行为。

6．严格执行索证索票制度。建立完善生猪肉品质量可溯源体系，建立健全生猪肉品入场查验、索证索票的长效工作机制。加强对屠宰企业进场生猪、菜（农贸）市场及超市等生猪肉品经营场所、肉制品加工企业和餐饮服务单位等生猪肉品采购单位的监督检查，督促落实进货查验、索证索票制度。

7．加强市场抽样检查。在屠宰、加工、流通、消费等环节对生猪肉品开展理化指标、农（兽）药残留等抽样检测，重点做好批发和餐饮服务企业在库冷冻猪肉的抽样检测，及时收集和分析全市生猪肉品品质信息，处置存在问题，确保生猪肉品质量。

8．支持地产生猪产销对接。鼓励本地养殖企业采用“公司（协会）＋基地＋农户”的经营方式，实现从生产到销售的每一个环节可相互追查的目标。重点扶持定点屠宰企业与本地养殖场（户）签订生猪产销合同，实行产销对接。积极探索生猪销售大户通过产销联建饲养生猪的模式，实行统一产地检疫、统一调运分销、统一配送加工，不断提高地产生猪供应本地市场的比例。

9．建立病害猪肉处理机制。加强对屠宰场病害生猪和生猪肉品无害化处理的监督管理，防止病害生猪肉品流入市场。建立财政补贴的长效机制，避免不安全肉制品流入餐桌。探索畜禽尸体无害处理规划方案，对养殖、屠宰等环节的染疫、病害（死）牛、羊、生猪、鸡、鸭等畜禽统一进行无害化处理。

10．抓好养殖环节源头管理。加强对饲料和兽药生产经营企业的监管，严格执行许可准入制度。开展饲料兽药专项整治，严厉打击在饲料中添加激素或者其他禁用药品、在兽药中添加违禁物质等违法生产销售行为。

11．做好餐厨废弃物管理。加快建立适合我区实际的收运体系，实现餐厨废弃物的集中统一规范收运、处置。督促餐饮企业按照法律规范要求做好餐厨垃圾与非餐厨垃圾分类工作，使用统一标准的容器存放餐厨废弃物，并保证容器及周边环境的干净整洁。严肃查处餐厨废弃物收集、运输、处置中的违法违规行为。

五、实施步骤

2013年，全面启动实施“放心肉”工程。7月15日前，各镇（开发区、街道）、各相关部门根据区政府明确的工作任务和监管职责，分别制定各自工作目标和工作措施，召开专题会议进行动员部署。10月底前，根据各自的实施方案，自上而下，分解落实，有序推进，并按月上报工作进度。区领导小组办公室定期对各地各部门工作推进情况开展督查。11月底前，各镇（开发区、街道）、各相关部门对工作开展情况进行阶段性总结，分析本地监管状况和生猪肉品安全情况，提出下一年度工作目标任务。区政府对工作推进情况进行考评。

2014年，进一步强化生猪肉品管理的政府监管职责，根据国务院和省政府对食品药品监管职能调整的部署要求，及时梳理部门职责，理顺监管职能，明确监管责任。进一步优化执法能力，建立长效机制，按照实施方案工作目标，深入推进各项工作，确保生猪肉品市场健康、有序运行。

2015年，全面提升实施生猪肉品管理的长效监管机制，按照实施方案工作目标，全面完成“放心肉”工程三年计划确定的各项目标任务，并纳入长效化管理。

六、工作要求

（一）加强组织领导

生猪肉品的安全，关系到人民群众的身体健康。各镇（开发区、街道）要进一步落实食品安全属地管理责任，主要负责人要亲自抓，分管负责人要直接负责，逐级落实工作责任。对区域内的养殖、调运、屠宰、流通和消费等环节生产经营企业，要进行清查、治理整顿，建立完备的考核评价体系。生猪屠宰企业法人或主要负责人要对生猪肉品安全负首要责任，企业质量安全主管人员对生猪肉品安全负直接责任。

（二）密切协作配合

在我区食品安全和生猪屠宰等机构职能调整到位之前，各相关部门要从大局出发，坚守各自岗位，自觉履职尽责，加强沟通协作，确保生猪肉品市场监管不断，秩序不乱。商务部门要主动牵头建立生猪肉品安全的部门协作机制，加强人员配备，密切部门配合，形成监管合力。农业部门要及时跟进，为下一步职能的调整积极做好准备。监管职能调整到位以后，各相关部门要进一步完善部门协作机制，各司其职、各负其责，主动沟通、紧密合作，积极开展联合执法，巩固和扩大监管成效。

（三）保障资金投入

区财政局要加大检验和检疫人员、畜禽无害化处理设施等的资金投入，保障资金配套，做好检验和检疫保障工作。要根据国家规范标准，充实检验和检疫人员数量，提高业务素质，保证人员经费和工作经费。要把生猪“瘦肉精”检测、生猪肉品检测、病害猪无害化处理补贴等纳入年度预算，优先予以保障。要进一步研究扶持大型屠宰企业开展冷链配送的财政政策，增强大型屠宰企业对周边地区肉品供应的辐射和保障能力。

（四）加大宣传力度

要采取多种形式和途径宣传法律法规和肉品安全知识，引导广大企业、职工树立诚信守法经营理念；要充分运用电视、广播、报刊、网络等媒体，积极宣传保障生猪肉品安全工作中取得的成效、好的做法和成功经验，营造良好的社会氛围。要发挥舆论监督作用，利用好“12315”、“12365”等综合服务平台，为人民群众提供快速、便捷的举报、投诉、咨询渠道，拓宽案件线索来源，形成对违法违规行为的群防群治局面。

附件：推进“放心肉”工程重点项目（2013—2015年）

常州市武进区人民政府办公室

2013年7月10日

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室。

常州市武进区人民政府办公室             2013年7月 10日印发

附件

推进“放心肉”工程重点项目（2013—2015年）

| 序号 | 项目名称 | 目标任务 | 工作标准 | 形象进度 |  |  | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展风险排查整治 | 集中力量全面组织开展生猪肉品安全风险隐患大排查大整治，切实净化生猪肉品市场和消费环境，有效防范系统性、区域性生猪肉品安全风险。 | 在养殖、调运、屠宰和销售等环节广泛排查生猪肉品安全风险隐患； 摸清生猪肉品及其制品的实际情况，排查出存在的突出问题和薄弱环节，针对重点区域、重点时段、重点对象和重点环节，深挖带有行业共性的隐患，严惩各类违法行为。 | 2013年8月完成。 | 养殖、调运环节 |  | 区农业局 | 区药监局 |
|  |  |  |  |  | 屠宰环节 |  | 区农业局 区商务局 |  |
|  |  |  |  |  | 生产加工环节 |  | 区质监局 |  |
|  |  |  |  |  | 流通环节 |  | 区工商局 |  |
|  |  |  |  |  | 餐饮环节 |  | 区卫生局 |  |
| 2 | 推进屠宰场规范化建设 | 逐步淘汰条件简陋、屠宰规模相对较小的屠宰场点。 | 取消不达标生猪定点屠宰企业的生猪屠宰资格； 制定不达标生猪定点屠宰企业关、停、并、转时间进度表。 | 2013-2015年关闭不合格屠宰场点8家 |  |  | 区商务局 | 区财政局 区农业局 区环保局 各相关镇 |
|  |  | 扶持大型屠宰企业，完善屠宰设施、设备，探索肉品冷链配送服务。 | 按现代流通模式要求，推进屠宰行业经营方式转型，改变生猪肉品流通模式，按冷链运输要求，实行集中配送，保障生猪肉品品质。 | 2013年进行冷链配送试点，配送车辆投入3辆； 2014年重点片区有序推进，配送车辆投入5辆； 2015年在乡镇实现冷链配送，配送车辆投入6辆。 |  |  | 区商务局 | 区财政局 区公安局 各相关镇 |
| 3 | 建立外埠猪肉备案制度 | 对外埠肉品施行市场备案准入，按照“集中检测、分散经营”原则，为经营者创造一个公开、公平竞争的良好环境。 | 按照肉菜流通追溯体系建设要求，依托凌家塘农副产品批发市场的集散功能，建设外埠猪肉备案中心，对外埠猪肉进入我区市场销售实行备案准入制度，实行集中统一管理。 | 2013年9月完成外埠猪肉备案中心建设； 2013年年底实行备案准入制度。 |  |  | 区商务局 | 区农业局 区工商局 |
| 4 | 提升检疫和检验人员水平 | 开展官方兽医培训，提升官方兽医执法能力、执法水平和知识储备。 | 结合市级要求，对全区所有官方兽医进行一次网络考核，合格的通过，不合格补考并进行通报。我区加强对全区官方兽医的理论知识、实验室操作技能、现场实际操作技能等培训工作，提升驻生猪屠宰企业官方兽医人员的技能水平、业务素质。强化驻屠宰企业官方兽医的配备， | 具体有常州市统一安排， 5、6月份完成题库的制定、上传和测试工作； 7月份完成官方兽医业务以及系统使用的培训工作； 8-10月份为考核阶段； 11月份对考核情况进行汇总和通报。 每年更新题库，年度考核日常化。 |  |  | 区农业局 | 区财政局 |
|  |  | 开展肉品品质检验人员职业技能培训，全面提升业务素质，进一步规范肉品品质检验工作。 | 结合市级要求，对全区生猪屠宰企业肉品品质检验人员集中进行理论知识、实验室操作技能、现场实际操作技能等培训。组建商务综合行政执法队伍，切实增强行政执法能力。 | 2013年8月底完成肉品品质检验人员培训。 |  |  | 区商务局 | 区财政局 区农业局 |
| 5 | 严把安全肉品出场关口 | 规范屠宰检疫和肉品品质检验行为，落实“两章两证” 制度。 | 建立待宰生猪临床检查制度，屠宰前2小时内，驻场官方兽医实施宰前检疫，并出具《动物宰前检疫处理通知单》； 严格生猪屠宰同步检疫制度，对检疫合格肉品加盖检疫合格印章标识，对出场肉品依法出具《动物检疫合格证明》。 | 2013年8月底完成。 |  |  | 区农业局 |  |
|  |  |  | 对已经通过媒体公示的企业，督促其设置肉品安全管理机构，配备专职肉品安全管理，使用定点屠宰企业《肉品品质检验合格证》，对检验合格肉品加盖检验合格印章标识； 对还未通过公示的其他小型场点，在屠宰期间使用定点屠宰点《肉品品质检验合格证》，对检验合格肉品加盖检验合格印章标识。 |  |  |  | 区商务局 |  |
| 6 | 严格执行索证索票制度 | 建立完善生猪肉品质量可溯源体系，建立健全生猪肉品入场查验、索证索票的长效工作机制。 | 统一制度台账，推行系统、科学、规范、统一的生猪及肉品采购索证索票、进货登记、品质验收、肉品溯源、肉品召回等各项制度和台账； 加强生猪养殖、屠宰、生产加工、流通到餐饮各环节的台账、制度衔接，形成系统化台账管理体系； 实行生猪及肉品进货查验、台帐登记和索证索票制度； 加强监督检查，做好各环节的生猪肉品索证索票检查工作，查处有关违法行为。 | 2013年年底完成。 |  | 养殖环节 | 区农业局 |  |
|  |  |  |  |  |  | 屠宰环节 | 区农业局 区商务局 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生产加工环节 | 区质监局 |  |
|  |  |  |  |  |  | 流通环节 | 区工商局 |  |
|  |  |  |  |  |  | 餐饮环节 | 区卫生局 |  |
| 7 | 加强市场抽样检查 | 开展生猪肉品抽样检测，及时收集和分析全市生猪肉品品质信息，处置存在问题，确保生猪肉品质量。 | 生猪“瘦肉精”屠宰环节抽检，驻屠宰企业官方兽医监督抽检比例不低于日屠宰量的5%； 屠宰企业自检比例不低于日屠宰量的5%。 | 2013年7月底完成入场生猪“批批检”制度落实情况督查。 |  |  | 区农业局 区商务局 |  |
|  |  |  | 生鲜肉、冷鲜肉抽检200个批次。 | 2013年7月—12月，每月按计划进行抽检； 2014—2015年根据每年抽检方案，按月开展肉品抽检。 |  |  | 区商务局 | 区药监局 |
|  |  |  | 冷冻肉及内脏流通环节抽检100个批次。 |  |  |  | 区工商局 |  |
|  |  |  | 冷冻肉及内脏生产加工环节抽检30个批次。 |  |  |  | 区质监局 |  |
|  |  |  | 冷冻肉及内脏消费环节抽检30个批次。 |  |  |  | 区卫生局 |  |
| 8 | 支持地产生猪产销对接 | 全力推进生猪标准化规模养殖，不断强化畜牧业投入品监管，逐步推进养殖企业和屠宰企业产销对接试点，提高地产生猪供应本地市场的比例。 | 引导生猪养殖企业进行标准化改造，加快生猪产业转型升级步伐； 推行生猪“定点供应，厂场挂钩”模式，减少生猪批发中转环节。 | 2013－2015年，确保地产生猪供应本地市场的比例维持稳定。 |  |  | 区农业局 |  |
| 9 | 建立病害猪肉处理机制 | 加强生猪病害猪无害化处理监管。 | 监督养殖场（户）认真执行病害生猪无害化处理规定； 监督生猪定点屠宰企业做好经检疫检出的病害生猪及其产品的无害化处理工作。 | 2013年年底完成。 |  |  | 区农业局 | 区财政局 |
|  |  |  | 监督生猪定点屠宰企业病害生猪及不可使用产品的无害化处理过程，核实无害化处理数量。 |  |  |  | 区商务局 |  |
|  |  | 建设畜禽无害化集中处理场所，提高对病害动物、病害动物产品集中处理能力。 | 按照统筹规划、合理布局的原则，加强无害化处理设施建设，探索建立一整套具有资源合理利用、环保、生态、经济、高效的畜禽无害化处理模式。 | 2013年完成相关方案的编制工作； 2014年进行无害化处理的相关试点工作，探索最佳建设方案； 2015年完成我区的无害化集中处理场所建设工作。 |  |  | 区农业局 | 区发改委 区财政局 区环保局 |
| 10 | 抓好养殖环节源头管理 | 开展饲料兽药专项整治。 | 1、全面加强对饲料和兽药生产经营企业的监管，严格执行许可准入制度。 2、严厉打击在饲料中添加激素类药品或其他禁用药品、在兽药中添加违禁物质等违法生产销售行为。 3、以畜禽养殖场（小区）为重点，严厉查处使用禁用兽药或其他违禁物质、超范围超剂量使用兽药、将人用药品用于动物、不执行休药期规定等违法违规行为。 | 2013年12月底完成 |  |  | 区农业局 |  |
| 11 | 做好餐厨废弃物管理 | 加快建立适合我区区情的收运体系，实现餐厨废弃物的集中统一规范收运、处置。 | 1、引导餐饮企业按照法律规范要求配合做好餐厨垃圾与非餐厨垃圾分类工作，便于餐厨垃圾的统一收运与终端处置。 2、督促餐饮企业使用统一标准的容器存放分类好的餐厨废弃物，并保证容器及周边环境的干净整洁。 3、严肃查处餐厨废弃物收集、运输、处置中的违法违规行为。 4、加快建设常州市餐厨废弃物综合处置一期工程。 | 餐厨废弃物收运体系建设2013年8月底前完成。 餐厨废弃物综合处置项目力争2014年下半年投入试运行。 |  |  | 区城管局 |  |