武新区委发〔2012〕17号

关于开展高新区住宿设施基本情况

调查工作的通知

南夏墅街道办事处，北区管理处，高新区工商分局、南夏墅派出所、新城派出所、各行政村、社区：

为贯彻落实省旅游局、省统计局《关于开展全省住宿设施基本情况调查工作的通知》（苏旅发〔2012〕46号）和常州市人民政府办公室《关于开展全市住宿设施基本情况调查工作的通知》（常政办发〔2012〕45号）精神，顺利完成高新区住宿设施调查工作，全面掌握高新区住宿设施基本情况，根据上级住宿设施基本情况调查工作要求，结合高新区实际，决定组织开展高新区住宿设施基本情况调查工作。现将有关事项通知如下：

- 组织领导

住宿设施基本情况调查工作面广、量大、时间紧，为确保此项调查工作高效、有序、协调开展，高新区成立住宿设施基本情况调查工作领导小组，由高新区管委会分管副主任担任组长，南夏墅街道办事处、北区管理处、高新区科技经贸局、工商分局、南夏墅派出所、新城派出所主要领导担任成员，负责组织协调、业务指导、质量检查、数据评估等工作。领导小组下设办公室，办公室设在高新区科技经贸局，由科技经贸局、南夏墅街道办、北区管理处、高新区工商分局、南夏墅派出所、新城派出所抽调专人组成。各村（居）委会也要成立工作机构，明确负责人及具体调查人员。

- 调查对象、调查内容和调查方法

（一）调查对象：辖区内所有具有住宿接待能力的单位和个体工商户。包括各类宾馆、饭店、家庭旅馆、干休所、疗养院、招待所等，以及除住宿业之外其他行业中提供住宿服务的单位和个体工商户。主要包括以下三个部分：一是限额以上住宿业、餐饮业以及有住宿设施的法人企业及所属产业活动单位；二是限额以下提供住宿服务的法人住宿业、法人餐饮业以及其他行业法人单位附属的住宿餐饮业产业活动单位、住宿餐饮业个体户；三是提供住宿的洗浴服务业、娱乐业、疗养院、社会福利（干休所）、宗教组织、护理机构服务、精神康复服务、老年人残疾人普护服务、孤残儿童收养和庇护服务以及农家乐、部队等其他提供住宿接待服务的单位和个体工商户。

（二）调查内容：单位基本情况、登记注册类型、经营形式、星级评定情况、客房数、床位数、餐位数、期末从业人员数等（详见《江苏省住宿设施基本情况调查表》）。

（三）调查方法：采取全面调查，以村（居）委会为基础划分调查区，进行“拉网式”、“地毯式”的清查登记，通过对调查范围内所有可以提供住宿服务的单位和个体工商户的全面调查，获取现有住宿单位名称、客房数和床位数等资料。

三、工作步骤

1、4月9日，召开动员会议并进行调查初步摸底和业务培训。

2、4月10-16日，调查人员上门进行调查、填写调查表。各调查小区工作人员在填表阶段的每日5点前按要求电话或上报进度情况（上报指标见附表）。

3、4月16-20日，各片区根据相关资料进行比对补漏、调查表审核查询、手工快速汇总等。

4、4月21-23日，集中进行数据处理。

四、工作要求和数据质量核查

本次调查试点指标截止时间为2012年4月20日，纸质调查表必须由被调查单位签字、盖章，网报结束后由高新区管委会科技经贸局收齐统一交区统计局留档。本次调查工作要求做到“纵向到底、横向到边、不重不漏、应统尽统”。省、市、区旅游局、统计局将分别组织联合检查组进行数据质量核查，对数据核查中发现提供不真实或者不完整统计资料的，依据《统计法》第四十一条规定进行处罚。

附件：

1、高新区住宿设施基本情况调查工作领导小组名单

2、住宿设施基本情况调查小区调查小组成员名单

3、住宿设施基本情况调查进度表

武进高新区管委会

2012年4月9日

附件1、

高新区住宿设施基本情况调查工作

领导小组名单

为确保住宿设施基本情况调查工作高效、协调、有序开展，决定成立高新区住宿基本情况调查领导小组及办公室，统筹协调和组织推进调查工作。

一、住宿设施基本情况调查工作领导小组

组长：杨鑫才；

副组长：陈江；

成员：赵正南、张念、顾青、陈晓东、陆永康、柳根平。

领导小组下设办公室，办公室设在科技经贸局。

- 住宿设施基本情况调查工作办公室

主  任：陈江；

副主任：柳根平、李海燕；

成  员： 科技经贸局安排3人，南夏墅街道办安排1人 ，北区管理处安排1人 ，南夏墅派出所、新城派出所、工商分局各派1人。

联系电话：86220127。

附件2、

住宿设施基本情况调查小区调查小组成员名单

填报单位：             村（居）委会

|  | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分管领导 |  |  |  |  |  |
| 调查负责人 |  |  |  |  |  |
| 调查工作人员 |  |  |  |  |  |
| 调查工作人员 |  |  |  |  |  |
| 调查工作人员 |  |  |  |  |  |

附件3：

住宿设施基本情况调查进度表

填报单位：

|  | 填表单位数 （家） | 客房数 （间） | 床位数 （张） | 餐位数（个） | 从业人员数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10日 |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |
| 11日 |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |
| 12日 |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |
| 13日 |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |
| 14日 |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |
| 15日 |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |
| 16日 |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |
| 17日 |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |
| 18日 |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |
| 19日 |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |
| 20日 |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |