湟 里 镇 关 于 创 建

江苏省公共文化服务体系示范区的实施意见

各村（社区），有关部门、单位：

为配合做好武进区创建第一批江苏省公共文化服务体系示范区各项工作，依据武进区《关于创建江苏省公共文化服务体系示范区的实施意见》，结合我镇实际，现提出如下实施意见。

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以保障人民群众基本文化权益、满足人民群众日益增长的精神文化需求为目标，巩固“十一五”公共文化服务体系建设成果，大力推进广覆盖、高效能、可持续的公共文化服务体系建设，全面提升公共文化服务水平、服务能力和服务效益，实现我镇公共文化服务体系建设又好又快发展。

二、总体目标

至2011年底，全面完成江苏省公共文化服务体系示范区创建任务，公共文化服务体系各项指标达到或超过省级标准。

三、创建步骤

第一阶段（2011年11月中旬）。按照武进区《关于创建江苏省公共文化服务体系示范区的实施意见》和区创建动员大会的要求，结合我镇实际，制订创建方案，明确目标，成立创建组织领导机构，宣传发动，制定规划，分解任务，组织实施。

第二阶段（2011年11月下旬－12月中旬）。逐项对照《江苏省公共文化服务体系示范区创建标准》开展创建工作，全面完成确定的各项任务，高标准、高水平达标。

第三阶段 （2011年12月下旬）。确保通过江苏省公共文化服务体系示范区创建验收。

四、创建标准

1．镇综合文化站建设。镇建有单独设置面积不低于1000平方米的综合文化站，其设备配置、活动开展、人员配备、综合管理等达到省文化厅、财政厅印发的《江苏省乡镇文化站建设工程实施方案》中的相关标准。

2．村（社区）文化室建设。结合村级（社区）行政组织办公场所建设，100%的行政村（社区）建有面积不低于100平米的文化室，村配有5台以上电脑、社区配有10台以上电脑的公共电子阅览室，每个文化室都建成全国文化信息资源共享工程基层服务点。农家书屋达标。

3．公共电子阅览室（含文化信息资源共享工程基层服务点）建设。依托公共图书馆、文化站，建有标准配置的公共电子阅览室。100%的村、社区建有标准配置的公共电子阅览室。

4、组织开展文体活动，群众人均参加文体活动每周不少于7小时；每个行政村平均每月看1场以上电影，每年看5场以上戏或文艺演出，每年组织8次以上规模较大的群众文体活动。

5、文化站、图书馆、村（社区）文化室实行免费开放。各级公共文化设施、电子阅览室为社会公众提供免费上网服务时间每周不少于56小时。

6、镇综合文化站配3名以上在编人员。各村（社区）配1名享受岗位补贴的文化管理员(由村、社区干部兼任）。配备一名专职的农家书屋管理员。人员经费由各村（社区）负担。

7、镇、村（社区）专、兼职文化干部、文化管理员每年脱产集中培训5天。

8、以示范区建设为平台，将分散在不同部门的公共文化服务资源和项目有效整合，实现基层公共文化服务资源的共建共享，形成综合、系统、运行有效的公共文化服务网络，体现便民惠民，提高整体服务能力，发挥综合效益。

9、涉及广播电视、体育等部门的工作内容，按照部门要求达到相应标准。

10．涉及工会、共青团、妇联等部门的工作内容，达到中央关于公共文化服务体系建设的相关政策要求。

六、责任分解

（一）规划方案制定

由镇文广教体科牵头，制定《湟里镇创建江苏省公共文化服务体系示范区工作方案》，并组织实施。

（二）文化基础设施建设

由镇文广教体科牵头，各村（社区）及有关单位配合做好群众文化阵地建设。

（三）队伍建设

由镇文广教体科牵头，各村（社区）及相关单位配合，加快配备村（社区）文化管理员（指导员）和农家书屋管理员。

七、保障措施

（一）加强组织领导

成立湟里镇创建江苏省公共文化服务体系示范区领导小组，负责统筹、协调全镇示范区创建工作。领导小组由镇主要领导担任组长，分管领导担任副组长，有关部门主要负责人为成员。

（二）制定方案

为加快推进创建江苏省公共文化服务体系示范区工作，制定《湟里镇创建江苏省公共文化服务体系示范区工作方案》，明确推进示范区建设的指导思想、目标措施、重点任务、时间步骤和单位责任。

（三）经费投入

各村（社区）要加大投入，切实加强村（社区）文化室、农家书屋、电子阅览室、文化信息资源共享工程基层服务点的建设，确保达到示范区创建标准，镇政府以以奖代补的方式对上述公共文化设施达标的村奖励1.5万元。

（四）加强协调

加强对公共文化服务体系示范区创建工作的协调，实行协调工作例会制，对照创建标准和任务，逐项分解，逐项对照，补缺补差，巩固提升，全面达标。