附件1

# 2014年度礼嘉镇生态文明建设实施方案目标任务分解表

| 目标序号 | 考 核 内 容 | 分管领导 | 协管领导 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大气污染防治工程（5） | 1、全面推行“绿色施工”，建设工程施工现场全封闭设置围挡墙，施工现场道路应进行地面硬化。 | 秦能达 |  | 建管所 | 交管所 城管所 |
|  | 2、开展堆场扬尘专项整治，预拌混凝土企业、港口码头等重点行业企业物料堆场实现封闭储存或建设防风抑尘设施。 | 吴小铭 |  | 交管所 环保科 | 派出所 城管所 |
|  | 3、推进秸秆资源化利用，秸秆综合利用率达99%以上，无野外焚烧秸秆现象。 | 时培红 | 吴小铭 | 农林农技站 | 派出所 城管所 |
| 二、河湖环境治理工程（32） | 1、开展城河浜、政平大河河道整治工作，消除黑臭现象。 | 吴小铭 | 吴 婷 王全华 | 水利站 | 环保科 |
|  | 2、实施建东河综合整治工程，建东河及其支浜沿线污水接管；实施氮磷拦截工程。 |  |  | 水利站 农林农技站 | 环保科 |
|  | 3、开展对已整治河道的长效管理，确保水质稳定。 |  |  | 水利站 | 生态所 |
|  | 4、按计划完成污水管网建设7.3公里。 |  |  | 水利站 | 环保科 |
|  | 5、全面实施镇级工业集中区污水接管工程，完成新辰村工业小区污水接管工程，完成管网覆盖区域的污水接管工程。 |  |  | 水利站 | 环保科、建设办 |
|  | 6、完成永安河、礼嘉大河沿河排污口排查，封堵非法排污口。 | 时培红 | 吴小铭 | 环保科 | 水利站 |
| 三、节能减排低碳工程（2） | 按照2014年全区减排工作方案要求，加强庞家生猪养殖合作社设施的运行和管理。 | 时培红 | 吴小铭 | 农林农技站、环保科 |  |
| 四、工业点源整治工程 （25） | 1、完成2家ISO14000企业认证。 | 时培红 时培红 |  | 环保科 | 经发科 |
|  | 2、完成1家重点企业强制性清洁生产审核。 |  |  |  |  |
|  | 3、如实申报环评材料。 |  |  |  |  |
|  | 4、及时取缔辖区内涉及环境污染的小作坊。 |  |  |  | 城管所 派出所 |
|  | 5、完成2家重点工业企业整治。 |  |  |  | 经发科 |
|  | 6、完成4家电镀企业整治。 |  |  |  | 经发科 |
|  | 7、项目三同时执行率100% |  |  |  | 经发科 |
|  | 8、加强污染源现场监督检查，治理设施运转率达100%，达标率92%以上。 |  |  | 环保科 | 经发科 |
|  | 9、按计划完成12家企业排污许可证申报。 |  |  |  | 经发科 |
|  | 10、危废规范化管理抽查合格率90%以上 |  |  |  | 派出所 |
|  | 11、积极配合处置危废倾倒案件并及时按环保要求处理危废。 |  |  |  | 派出所 城管所 |
| 五、生态空间保护工程（2） | 完成1家污染场地土场调查 | 时培红 |  | 环保科 | 经发科 |
| 六、生态绿城建设工程(2) | 完成集镇绿化达标提升工程，确保建成区绿化覆盖率大于30.51%。 | 吴小铭 |  | 农林农技站 | 生态所 |
| 七、城镇环境整治工程（2） | 1、至少建成一个废弃电器电子产品回收点 | 时培红 |  | 民政科 环保科 | 经发科 |
|  | 2、加强镇村生活垃圾污染治理，完善镇村生活垃圾收集转运体系建设。开展垃圾分类试点工作。 | 吴小铭 |  | 生态所 | 环保科 |
| 八、生态示范创建工程（8） | 1、完成镇生态文明建设规划制订。 | 时培红 | 吴小铭 | 环保科 | 综合科 |
|  | 2、完成国家生态文明示范镇创建。 |  |  | 环保科 | 综合科 |
|  | 3、完成常州市绿色机关创建。 | 曹法南 |  | 党政办 | 综合科 |
|  | 4、完成1个市生态文明示范村、3个市级生态村创建。 | 时培红 |  | 环保科 |  |
| 九、环境安全保障工程（18） | 1、力争无群体上访和越级上访 | 时培红 | 陆亚健 | 环保科 司法所 |  |
|  | 2、信访和事故处理率达100%，信访结案率达95%以上，群众对信访处理满意率达 |  |  |  |  |
|  | 85%以上，由辖区内污染造成的事故结案率达100%。 |  |  |  |  |
|  | 3、控制信访总量在10%以内波动，重复信访控制在20％以下 |  |  |  |  |
|  | 4、完成各级下达的挂牌督办案件 |  |  |  |  |
|  | 5、镇际河流交界断面水环境质量目标控制。 |  |  |  |  |
|  | 6、加强环境风险防范，不发生环境污染事故、事件。 |  |  |  |  |
| 十、生态宣教强化工程（2） | 开展生态文明宣教活动，年内举办2期以上环保培训班和2次以上集中宣传活动。 | 时培红 | 王全华 | 环保科 | 综合科 |
| 十一、其他（2） | 完成区镇生态文明建设领导小组交待的临时应急工作 | 时培红 | 吴 婷 | 环保科 | 综合科 |

附件2

礼嘉镇各类任务名单

| 类别 | 企业名称 |
| --- | --- |
| 重点工业企业整治名单 | 汉兴机械厂、常州农业装备有限公司 |
| 电镀企业整治名单 | 常州市广利表面处理科技有限公司、常州市顺达精密钢管有限公司、常州市武进江南铝氧化有限公司、常州市政平电镀有限公司 |
| 重点企业清洁生产名单 | 常州市武进顺达精密钢管有限公司 |
| 土壤调查企业整治名单 | 欧区爱铸造化工有限公司 |
| 生态创建名单 | 武阳村、何墅村、华渡村、政平村 |