2015年武进区粮食库存检查工作方案

按照国粮检〔2015〕39号文《关于开展2015年全国粮食库存检查工作的通知》及省发展改革委、省粮食局、省财政厅、中国农业发展银行江苏省分行《关于开展2015年全省粮食库存检查工作的通知》精神，为做好我区2015年度粮食库存检查工作，加强粮食库存管理，夯实宏观调控物质基础，特制订2015年武进区粮食库存检查工作方案如下：

一、检查范围

对各级储备粮、政策性粮食，以及国有粮食企业的商品粮库存进行全面检查。

二、检查内容

1、粮食库存账实相符、账账相符情况。重点检查粮食库存实物的数量、品种、性质情况，与保管账、统计账、会计账、银行台账对应相符情况，以及账务处理是否规范、准确等。

2、库存粮食质量安全情况。结合落实粮食质量安全属地管理责任，重点检查中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮的主要质量指标、储存品质指标和食品安全指标，并将2014年新收购粮食的质量安全作为检查重点。同时，对企业质量检验人员和必要检化验设施配置，执行粮食定期质量检验及出入库质量检验制度，质量档案管理等方面情况进行检查。

3．储备粮轮换情况。重点检查2014年度储备粮轮换情况，包括轮换计划下达是否及时规范，轮换任务执行时间以及轮换的库点、品种、数量、质量等级是否与计划一致，是否严格执行轮换验收制度等。

4．政策性粮食补贴拨付使用情况。重点核实2014年度各级储备粮保管费、轮换费、利息补贴，以及国家临时存储粮保管费的拨付使用情况。

5．企业仓储管理及收购资格情况。一是资格资质情况。中央储备粮承储企业（中储粮直属企业除外）及储存中央储备粮的仓房是否具有代储资格，从事粮食购销活动的企业是否具有粮食收购资格，具有资格的企业是否符合相关条件。二是库存粮食储存安全情况，有无严重虫粮、高水分粮、霉变粮、发热粮等储粮安全隐患。三是企业安全生产情况。

6、企业执行国家粮食购销政策情况。检查企业执行国家粮食收购政策情况，是否存在“先收后转”“低收高转”“打白条”“转圈粮”、质价不符等违规行为。检查企业严格履行政策性粮食出库义务情况，是否存在拖延阻扰出库、索取不合理费用等违规行为。

7、2014年粮食库存检查发现问题整改落实情况。各企业要将去年检查发现问题整改落实情况纳入今年粮食库存检查内容，检查是否按整改要求进行了整改和责任追究。

三、检查时点和进度安排

以3月未统计结报日为检查时点。主要分三个阶段：

（一）准备工作阶段。4月15日前，各相关承储企业要做好企业自查的各项准备工作。包括成立检查工作领导小组，制定检查工作实施方案，做好粮食库存分解登统、人员培训、检查器具等方面的准备工作；落实好自查人员、仪器、粮堆整形、统计账表等编制工作。区发改（粮食）局设立库存检查投诉举报电话（0519-86311391）受理业务，接受监督。

（二）检查实施阶段。4月15日—30日，完成全区粮食库存检查工作。其中4月20日前，区发改（粮食）局、财政局、农发行武进支行和中储粮直属库，指导辖区内所有纳入检查范围的承储企业进行全面彻底自查。通过自查工作，要认真梳理发现的各类问题，并进行整改，做好检查数据的相关整理工作。 4月30日前接受省联合工作组的复查。

（三）汇总报告阶段。各企业于4月15日前完成自查，将数据及检查总结报告交至区发改（粮食）局，区发改（粮食）局汇总后于4月20日前将有关数据及检查总结报告上报给市局。

四、工作要求

（一）加强领导，落实责任。局相关科室要按照库存检查分工职责，认真抓落实，确保按时完成库存检查自查任务。各企业要成立相应工作小组，加强领导，密切配合，确保检查工作方案周密、分工明确、要求严格、措施到位。在做好自查工作和数据会统业务同时，要建立以组长负责制为基础的检查工作责任制和责任追究制，明确职责，严肃纪律。规范检查的程序和手续，严格填写检查工作底稿，履行检查结果签字确认手续，层层复核检查结果，谁检查，谁负责，确保检查工作深入细致，检查结果客观公正。检查工作要主动接受人大、政协、纪检监察等有关部门和人民群众、新闻媒体的监督，增强透明度和公信力。

（二）突出政策性粮食库存的检查。重点对最低收购价、临时收储、地方储备、跨省移库、进口转储粮食等政策执行情况进行检查。切实查清库存粮食数量、质量和储存安全的底数，查明执行国家粮食网政策的实情，守住“数量真实、质量良好、储存安全”的监管底线。

（三）做好统计数据的分解登统。粮食库存检查按在地原则进行检查，由于粮食实际储存库点和粮食统计报账企业不尽相同，在开展库存检查前必须将粮食实际统计数据按库存的实际储存库点进行分解和整合，为开展粮食库存检查提供依据。各相关企业应认真做好检查时点粮食库存统计数据的分解登统工作，并于4月9日前报区发改（粮食）局。

（四）强化和落实整改措施。坚持边查边改，以查促改，将整改工作贯穿到检查的全过程全环节。区发改（粮食）局督导企业进行全面自查，督促企业建立问题整改台账，对整改情况进行记录备查，并将上一年检查发现问题整改落实情况作为检查重点，检查整改落实和责任追究情况。本次检查发现的所有问题（包括现场已整改的问题），均须在《检查发现问题底稿》中现场记录、签字确认，标明违反法律法规政策的具体条款，逐级登统汇总上报。发现隐瞒和篡改事实的，要严肃追究相关人员责任。属地方事权粮食库存管理的问题，检查组当即下达整改通知，明确整改要求和期限，监督落实整改措施。属中央事权粮食库存管理的问题，由检查组现场提出整改建议，并在《检查发现问题底稿》记录，由国家粮食局汇总后，责成中储粮总公司组织整改。建立检查发现问题通报机制，发挥举一反三和警示教育作用。建立挂牌督办制度，对重点问题，逐级进行重点督办，促进整改落实。企业拒不执行整改要求或整改工作不认真、不到位的，由主管部门追究企业负责人责任。对重大问题应该发现而未发现、发现问题没有及时披露的，要追究检查人员的失职、渎职责任。

（五）落实库存检查的工作经费。各级粮食部门应统筹安排检查工作经费，本着实事求是、勤俭节约的原则使用好检查经费，确保不将检查费用转嫁给企业。地方财政部门应按照现行预算和经费管理办法的规定，对检查工作给予必要的经费支持。

（六）严格保密制度，落实保密措施。各科室和有关单位要按照国家保密制度的规定，切实做好粮食库存检查数据录入、汇总、传送等环节的保密工作，防止发生失泄密事件。所有检查人员要保守企业的商业秘密。