附件

湖塘镇工业企业单位用地更新调查工作方案

- 目的意义

围绕提升土地节约集约利用水平，以2010年工业用地调查成果为基础，以工业企业单位为单元，采用书面填报、实地调查和实地测量相结合，部门提供和企业自报相结合，更新调查土地房屋和企业基本信息，摸清全区工业企业用地现状，掌握工业企业单位面积产出效益和能源消耗情况，为推进产业培育、加快转型升级奠定扎实的基础。

- 调查对象

调查范围是湖塘镇辖区范围。

调查以实际使用宗地为对象，全面调查全区范围内所有工业企业用地（含国有工业用地、集体工业用地）。

商业、旅游、娱乐、金融、服务业、商品房等项目的用地不调查。

- 调查内容

1、土地基本信息：土地所有权人、土地使用者、法人代表、身份证、电话号码、土地证号、宗地号、土地证面积、国有证面积、集体证面积、土地座落、所有权性质、使用权类型、批准用途、改变用途情况、实际使用状况、土地出让合同号、出让面积、出让金额。

2、企业基本信息：企业名称、注册地址、所属行业、是否规上企业、工商登记号、组织机构代码、纳税人识别号、从业人员人数、房产证号、房产面积。

3、企业经营情况：开票销售收入、新产品产值率、工业增加值、利税总额、企业税收情况（国地税应缴合计：国税应缴、地税应缴。国地税入库合计：国税入库、地税入库）。

4、能耗指标：天然气表用户号、天然气用量、电表户号、用电量、蒸汽用量、原煤用量、总用能、自来水表户号、用水量。

5、排污指标：污水纳管户号、COD排放量。

四、职责分工

1、各村（社区）、工业园区对辖区内工业企业进行上门调查，核对并填写调查表格，如实反映企业信息、建设现状和改变用途状况，表格填写后由企业、村委盖章确认。

2、国土所负责对调查表内的土地基本信息填写、企业地形图标注进行业务指导和核准，以及调查后期的现场测量、信息导入等。

3、经发科、工商分局、统计科、建设管理所负责对调查表内企业基本信息填写进行业务指导和核准，对工商提供的本镇企业清单进行座落地址细分，确保各村（社区）、工业园区能顺利调查，具体由经发科牵头。

4、镇政府抽调相关单位人员成立工作组，对各村（社区）、工业园区填报数据进行现场业务指导、审核、督促。

五、时间安排

1、2015年5月20日—2015年6月5日，各村（社区）、工业园区实地调查填表时间。

2、2015年6月6日—2015年6月15日，业务部门数据整理、核对时间。

3、2015年6月16日—2015年7月15日，实地测量、数据导入时间。