## Sheet1
西湖街道2015年夏秋季征兵工作计划表
2015/7
阶段 | 时 间 | 主 要 工 作 | 承办
区分 |  |  | 单位
组织 准备 阶段 | 2014-07-10 | 参加区征兵工作会议，受领任务。 | 区政府
| 2013-07-14 | 召开全街道征兵工作会议，传达贯彻区征兵工作会议精神，总结去冬我街道征兵工作情况，部署落实今夏秋征兵任务。 | 街道征兵办
| 7月14日 至 7月25日 | 各单位成立征兵领导小组，明确职责；进行宣传发动；对预征对象进行初检、初审，确定送区站体检对象，并搞好“二表二证一书”，一式三份造好送检人员花名册。（7月16日街道站体检） | 街道征兵办 各单位
征兵实施阶段 | 7月25日 至 8月15日 | 送区站体检和心理检测；拟定入伍走访对象；进行视力激光；对体检合格人员进行全面政治审查，完成政审材料；做好对拟定入伍对象进行身体抽查，对条件兵进行身体复查。（区站体检待定）
街道征兵办
定兵送兵阶段 | 8月16日 至 9月30日 | 对拟定入伍青年进行走访；街党工委进行初定兵；参加区定兵会议；领取和发放新兵服装；召开新兵欢送大会；进行入伍前的身体复查和思想教育；办理新兵入伍交接手续，热情欢送新兵离境。 | 各单位
总结上报阶段 | 10月10日前 | 进行征兵工作总结，及时上报《征兵工作管理系统》数据材料。 | 街道征兵办
处理退兵阶段 | 10月底前 | 及时了解新兵到部队后的情况；对部队要求退回的新兵进行身体复查、政治审查，对不合格的新兵做好接受工作。 | 街道征兵办